# Отчет об исполнении национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в муниципальном образовании город Нефтеюганск

# по состоянию на 01.01.2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект | Региональный проект | Итоги выполнения проекта (% выполнения)\* |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Популяризация предпринимательства | Проведение мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства на территории муниципального образования город, осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, запланированных к проведению в 2019 году для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Нефтеюганск.  В 2019 году запланировано проведение 20 мероприятий. По состоянию на отчетную дату проведено 86 мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, что выше планового показателя в 4,3 раза, в том числе:  -конкурс «Предприниматель года» – 07 июля 2019;  -выставка товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска – 07 июля 2019;  -конкурс профессионального мастерства – 17 октября 2019;  -Неделя качества – с 10 ноября 2019 по 17 ноября 2019;  -семинары, тренинги, круглые столы;  -консультации (ежедневно).  В 2019 году на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» выделено 1 335,30 тыс. рублей, в том числе:  -439,30 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -896,00 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  По состоянию на 31.12.2019 освоение составило 1 317,26 тыс. рублей (исполнение 98,7 %), в том числе:  -437,135 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -880,125 тыс. рублей – средства окружного бюджета. |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке | В 2019 году на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке» выделено 9 065,691 тыс. рублей, в том числе:  -2 300,091 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -6 765,60 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  Освоено: 9 065,691 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе:  1.На возмещение части затрат, связанных с арендой нежилых помещений:  Выделено: 4 534,211 тыс. рублей, в том числе:  -1 141,805 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -3 392,406 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  Освоение 100%.  2.На возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам:  Выделено: 100,00 тыс. рублей, в том числе:  -12,00 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -88,00 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  Освоение 100%.  3.На возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов:  Выделено: 4 121,480 тыс. рублей, в том числе:  -1 109,086 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -3 012,394 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  Освоение 100%.  4.На возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации:  Выделено: 10,00 тыс. рублей, в том числе:  -1,20 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -8,80 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  Освоение 100%.  5.Финансовая поддержка начинающих предпринимателей:  Выделено: 300,00 тыс. рублей, в том числе:  -36,00 тыс. рублей – средства городского бюджета;  -264,00 тыс. рублей – средства окружного бюджета.  Освоение 100%.  По состоянию на 31.12.2019 года исполнение бюджетных средств составило 100%.  За отчетный период оказана финансовая поддержка 44 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат. |
|  | |