Приложение 1

к постановлению муниципальной комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав

в городе Нефтеюганске № 41 от 25.04.2019 года

Комплекс мероприятий в рамках межведомственной операции «Подросток»

в летний период 2019 года

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение отдыха и занятости несовершеннолетних |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, находящихся в трудной жизненной ситуации, согласно сведениям занятости в летний период | До 05 июня, 05 июля, 05 августа, 05 сентября | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города (далее – Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города); Отделение по делам несовершеннолетних Отдела министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску); Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - БУ ХМАО – Югры КЦСОН) |
| 1.2 | Резервирование рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте с 14 лет в Службе занятости подростков и молодежи муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» | До 01 июня | Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города; Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» (далее – МАУ «Центр молодежных инициатив») |
| 1.3 | Резервирование мест для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной в оздоровительных лагерях, пришкольных лагерях, санаториях, дворовых площадках в учреждениях образования и молодежной политики, культуры и спорта | До 01 июня | Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города; Департамент образования и молодёжной политики администрации города; Комитет культуры и туризма администрации города; Комитет физической культуры и спорта администрации города |
| 1.4 | Обеспечение трудовой занятостью несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете | Июнь – сентябрь | - Казенное учреждение ХМАО - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»; - МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 1.5 | Подготовка буклетов, листовок по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, охраны жизнедеятельности несовершеннолетних, воспитания толерантности и т.д. | Май – август | Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 1.6 | Освещение работы служб системы профилактики по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации в средствах массовой информации, на интернет сайте администрации города | Июнь – сентябрь | Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 1.7 | Проведение городского собрания несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и их родителей по теме: «Организация летней занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» | До 30 мая | Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города; ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с участием Учреждений системы профилактики |
| 1.8 | Организация уведомления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете и их родителей (законных представителей) о вариантах отдыха и занятости в летний период (разработка и вручение «карт летней занятости») | Май - август | Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| II. Проведение профилактических мероприятий по недопущению правонарушений среди несовершеннолетних в летний период |  |  |  |
| 2.1 | Организация дней личного приема несовершеннолетних граждан по месту их пребывания в летних пришкольных лагерях, по месту работы | Июнь - август | Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города; МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 2.2 | Контроль организации занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в летнее время | Июнь – сентябрь | Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города, ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску, Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.3 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями в рамках операции «Подросток» | Июнь – сентябрь | Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.4 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, на дворовых площадках, в летних оздоровительных лагерях учреждений образования и молодежной политики, культуры и спорта, учреждениях здравоохранения | Июнь-август | Департамент образования и молодежной политики администрации города; Комитет культуры и туризма администрации города; Комитет физической культуры и спорта администрации города; Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» (далее – БУ ХМАО – Югры «НОКБ им.В.И.Яцкив») ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску |
| 2.5 | Контроль за организацией летней занятости воспитанников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» | Июнь - август | Управление социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, Управление опеки и попечительства администрации города |
| 2.6 | Организация работы: -телефонной горячей линии в период прохождения операции «Подросток»: телефоны: -29-57-39, 29-58-22, 29-58-25, (ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску); -22-13-26, 25-05-35, 22-03-50 (Управление опеки и попечительства администрации города); -23-77-62, 23-75-52, 22-73-72 (Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП); -23-82-24, 23-82-27 (Департамент образования и молодежной политики администрации города); -единого справочного телефона по направлению «Отдых детей»: 8 800 201 22 53 (понедельник - пятница с 09.00 до 17.00) | Май - сентябрь | ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску; Управление опеки и попечительства администрации города; Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города; Департамент образования и молодежной политики администрации города |
| 2.7 | Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопроса: «Об итогах проведения Межведомственной операции «Подросток» на территории города Нефтеюганска» | 17 октября | ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску; Управление опеки и попечительства администрации города; Управление социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району; Отдел по организации деятельности КДНиЗП администрации города |
| III. Обеспечение комплексной безопасности детей в летней период |  |  |  |
| 3.1 | Проведение комплексного обследования, технического аудита (экспертизы) плоскостных сооружений и игровых комплексов (игровых площадок) на предмет выявления и устранения фактов, влияющих на детский травматизм | Апрель - май | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города с привлечением Отдела надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, Отдел министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее - ОМВД России по городу Нефтеюганску) |
| 3.3 | Осуществление мониторинга несчастных случаев, произошедших с детьми на территории города Нефтеюганска | Регулярно | ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску; БУ ХМАО – Югры КЦСОН» Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города Комитет культуры и туризма администрации города |
| 3.4 | Осуществление мониторинга самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений | Регулярно | ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску; БУ ХМАО – Югры КЦСОН» |
| 3.5 | Осуществление мониторинга совершения суицидальных явлений среди несовершеннолетних | Ежемесячно | БУ ХМАО – Югры «НОКБ им.В.И.Яцкив» |
| 3.6 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике чрезвычайных происшествий для родителей и несовершеннолетних, посещающих летние оздоровительные лагеря, дворовые площадки в летний период | Май - август | Департамент образования и молодежной политики администрации города; Комитет культуры и туризма администрации города; Комитет физической культуры и спорта администрации города; ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску |
| 3.7 | Проведение этапов межведомственной операции Подросток» (согласно плану УМВД России по ХМАО – Югре) |  | ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску; Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 3.8 | Организация специализированных рейдов в рамках межведомственной операции «Подросток» | Согласно графику | ОМВД России по г.Нефтеюганску |
| 3.9 | Проведение мероприятий по безопасности детей: |  |  |
|  | -по предупреждению дорожно – транспортного травматизма | Июнь - октябрь | Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску |
|  | -по противопожарной безопасности | Июнь - октябрь | Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | -по предупреждению детского травматизма на площадках, во дворах, на воде, в лесу и т.д. | Июнь - октябрь | Департамент жилищно–коммунального хозяйства администрации города; Департамент образования и молодежной политики администрации города; Комитет культуры и туризма администрации города; Комитет физической культуры и спорта администрации города |
| 3.10 | Освещение в СМИ профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций с детьми | Июнь - октябрь | Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |