постановление

муниципальная комиссиЯ по ДЕлам несовершеннолетних и защите их прав В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ

27 июня  2019 года                                                                                                    № 63

город Нефтеюганск, зал заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске (9 мкрн., дом 29), 14.00 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания Комиссии)

«Об обеспечении в 2019 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе об исполнении  исполнительных документов о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (во исполнение п.2.1 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре № 50 от 26.06.2019)»

В 2019 году в целях реализации мероприятия по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска», выделены средства окружного бюджета в размере 70 008 840 рублей на 40 жилых помещений, для детей, право которых наступило в 2018 году.

С февраля по июнь 2019 года в единой информационной системе                         в сфере закупок ежемесячно размещаются извещения о проведении электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов купли-продажи жилых помещений для детей-сирот, в том числе:

-61 извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме для обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-61 извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на участие в долевом строительстве жилого помещения в многоквартирном доме для обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Аукционы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

В настоящее время Департаментом внесены изменения в план закупок и план-график закупок в части объектов закупки и сроков размещения.

Документация о проведении электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов купли-продажи 40 жилых помещений для детей-сирот подготовлены и направлены 13.06.2019 на размещение в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Извещения о проведении электронных аукционов будут размещены                              до 30.06.2019. Информация о проведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов купли-продажи будет размещена в СМИ.

Также сообщаем, что решением Думы города Нефтеюганска от 25.04.2019 № 583-VI утверждён Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования город Нефтеюганск для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данное решение Думы позволяет реализовать право на дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств путем выделения средств местного бюджета на приобретение в муниципальную собственность однокомнатных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, свыше 33 квадратных метров общей площади жилого помещения, установленных законом ХМАО - Югры от 09.06.2009 № 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", но не свыше 45 квадратных метров, после доведения бюджетных средств.

По состоянию на 19.06.2019 задолженность по предоставлению жилых помещений за прошлые годы сохраняется в отношении 86 лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:

5 человек ожидают предоставление с 2014 года,

15 – с 2015 года,

18 – с 2016 года,

25 – с 2017 года,

23 – с 2018 года.

Потребность в приобретении жилых помещений на 2019 год, с учетом задолженности за 2018 год, для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 41 квартиру.

По состоянию на 19.06.2019 вынесено 35 решений суда о предоставлении детям-сиротам жилых помещений, постановленных за период 2016-2019 г.г., в том числе 25 решений, вступивших в законную силу.

Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам за период 2013-2019:

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Жилые помещения, предоставленные по договору специализированного найма сроком на 5 лет | 12 (в 2018 переведено в соц.найм - 5; продление на 5 лет – 7) | 12 ( в 2019 переведено в соц.найм - 10; продление на 5 лет - 1) | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| Жилые помещения маневренного фонда (на период до предоставления жилых помещений спец.фонда) | - | - | - | - | - | 10 | 3 |

Учитывая изложенное, Комиссия постановляет:

1.Управлению опеки и попечительства администрации города: обеспечить проведение разъяснительной беседы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ожидающими предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда о причинах не предоставления жилых помещений.

Информацию о результатах работы с подписью гражданина, ожидающего предоставление жилого  помещения специализированного жилищного фонда, представить в адрес Депсоцразвития Югры.

Срок: до 1 августа 2019 года.

Председательствующий                                                                          А.В.Ченцов