**Отчет об исполнении национального проекта «Культура» в г. Нефтеюганск**

**по состоянию на 01.01.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Национальный проект | Региональный проект | Итоги выполнения проекта  (% выполнения) |
| 1 | Культура | Культурная среда | Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности за 2019 год равен 381 408 человек, что составляет 93,3% от годового плана.  Для достижения планового показателя в 2019 году учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма приняты меры организационного характера и реализуются следующие мероприятия:  В МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» в 2019 году состоялось 5 премьерных показов спектаклей с режиссёрами из городов Санкт-Петербург, Москва, Прокопьевск.  В рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» прошли обменные гастроли МБУК Театра кукол «Волшебная Флейта» и Магнитогорского театра куклы и актёра «Буратино».  Культурно-досуговыми учреждениями были привлечены дополнительные средства депутатов разных уровней для укрепления материально-технической базы учреждений, в частности пополнился фонд сценических костюмов для творческих коллективов учреждений, приобретена звуко-техническая аппаратура для концертного обслуживания населения. Данные меры оказали положительное влияние на повышение качества проводимых мероприятий для населения.  В МБУК «Центр национальных культур» для организации свободного времени людей старшего возраста, улучшения качества их жизни организован Центр активного долголетия «Снова в деле».  В НГ МАУК «Музейный комплекс» увеличилось количество выставочных проектов различной тематической направленности, передвижных выставок, в том числе под открытым небом, организована работа творческой мастерской, выездных творческих мероприятий в социальных учреждениях города.  В МБУК «Городская библиотека» в марте 2019 года организован молодежный зал в Центральной городской библиотеке.  Разработана и широко применяется программа развития детей дошкольного возраста «Студия «Зайчата» (обучение чтению и счету по методике Н.А. Зайцева) на площадках библиотек и Центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки.  На базе Центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки реализуются:  -программа информационного сопровождения предметов гуманитарного цикла «ЧитайПро#», направленная на получение дополнительных знаний, расширение кругозора, популяризацию русского языка, литературы, истории, обществознания, культуры, искусства. Программа включает Проекты: «Читай#ПроПисателей», «ЧитайПро#Театр» для молодежи совместно с Театром кукол, «Читай#ПроСказки» в БСЧ;  -программа патриотического воспитания «В единении – сила», направленная на продвижение истории России, Ханты-Мансийского автономного округа, г. Нефтеюганска, Великой Отечественной войны, популяризацию истории, культуры, как основы национальной идентичности, на сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел;  -занятия компьютерной грамотности, направленные на развитие навыков работы в поисковых системах в рамках Проекта социально-культурной анимации «СО#ТВОРЕНИЕ» (для людей с инвалидностью).  На базе Библиотеки семейного чтения реализуется проект «Штурманы книжных морей» по продвижению чтения в среде мигрантов.  В Центральной детской библиотеке, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по военно-патриотическому воспитанию реализуется проект «Память сердца», проект - рубрика в instagram #Война\_Победа\_Память о героях войны.  По итогам 2019 года базовый показатель не достигнут на 6% по следующим причинам:  1.Длительное введение на территории города Нефтеюганска запрета на проведение массовых мероприятий:  -с 01 февраля по 27 марта  2019 года (постановление администрации города Нефтеюганска от 01.02.2019 № 43-п «О введении ограничительных мероприятий на территории города Нефтеюганска»;  -с 25 сентября 2019 года по настоящее время (постановление администрации города Нефтеюганска от 25.09.2019 № 985-п «О введении ограничительных мероприятий на территории города Нефтеюганска»);  2.Прекращение с 01.09.2018 деятельности на объекте Культурный центр «Обь» в связи с расторжением договора субаренды имущества между МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» на основании  письма ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 03.08.2018 № 12-01-2348 «О возврате имущества». Таким образом, из пользования были исключены 2 зрительных зала с общим количеством 910 зрительских мест. |
| Творческие люди | За отчетный период 51 специалист, учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры прошли повышение квалификации, что составляет 100,0% от годового плана и базового показателя. |
| Цифровая культура | По состоянию на 01.01.2020 год число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры составило 25 658 обращений, что составляет 100,5% от годового плана.  Для достижения показателя регионального проекта «Цифровая культура» широко использовался Центр общественного доступа, который обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами. Подключение к ресурсам Президентской библиотеки открыло жителям Нефтеюганска оперативный доступ к цифровым копиям уникальных аудио- и видеодокументов, архивных материалов, раритетных книжных изданий из фонда, который на сегодняшний день содержит более 600 тысяч единиц хранения, а также велась работа по оцифровке предметов основного и вспомогательного фонда НГ МАУК «Музейный комплекс». Все предметы представлены в сети Интернет через Объединенный музейный портал Югры. |