АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.02.2020 											   № 30-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации

оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2019 № 239-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год», Поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, данного 31.08.2019 по итогам встречи с жителями города Нефтеюганска:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Структурным подразделениям администрации города, организации, эксплуатирующей централизованную систему водоснабжения, ответственным за исполнение мероприятий, обеспечить реализацию «дорожной карты».

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города А.А.Метелева.

Глава города Нефтеюганска                                         			 С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 06.02.2020 № 30-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения* | Результаты реализации | Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и согласование АО «Юганскводоканал» задания на проектирование объекта «Фильтровальная станция, производительностью 24000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС) (далее - Объект) | 07.02.2020 | Задание на проектирование | АО «ЮВК» ДГиЗО, МКУ «УКС», ДЖКХ |
| 2 | Проектирование Объекта, с получением положительного согласования государственной экспертизы | ноябрь 2020 года | Проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы | АО «ЮВК» ДГиЗО, МКУ «УКС», ДЖКХ |
| 3 | Направление инвестиционного предложения по корректировке Адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры | ноябрь 2020 года | Инвестиционное предложение | ДГиЗО, ДЖКХ |
| 4 | Корректировка Адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры, уточнение бюджетных обязательств на выполнение СМР на 2021-2022 годы | декабрь 2020 года | Постановление Правительства ХМАО – Югры о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу ХМАО – Югры | Исполнительные органы Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Реализация проектного решения по объекту | 2021 – 2022 года | Ввод объекта в эксплуатацию | ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию, регистрация права собственности на объект | IV квартал 2022 года | Регистрация права собственности на объект | ДМИ, ДГиЗО, МКУ «УКС» |

**Ответственные лица:

ДЖКХ-департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска

ДГиЗО – департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска

МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

АО «ЮВК» -АО «Юганскводоканал».