Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

и использования финансовых средств

за 2019 год

Наименование Программы: Муниципальной программы города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске».

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Нефтеюганска.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43,0 | 43,0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 21 | 1 16* | -20 -5 | 4,8% 76% |

*Управляющими компаниями и организациями города приспособлено 16 жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов (установка поручней, перил, пандусов)

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  | Отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) |  | относительное значение (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1.Мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 |  | 23,824 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 |  | 23,824 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Нежилое строение спортивного зала («Авангард») МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Жилая, стр.№ 19 | 23,824 |  | 23,824 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Сооружение хоккейного корта, МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д.34 около СОШ№ 3 | 23,824 |  | 23,824 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Приобретение и установка специального оборудования (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа развития № 24» | 57,672 |  | 57,672 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Установка специального оборудования (поручень для инвалидов) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа развития № 24» | 6,328 |  | 6,328 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Установка специального оборудования (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13 «Чебурашка» | 302,750 |  | 302,750 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Установка специального оборудования ступенькоход, поручня настенного из нержавеющей стали в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 «Гусельки» | 273,000 |  | 270,970 |  | -2,03 |  | 99,26% |  |
|  | Установка специального оборудования (беспроводная система вызова помощника) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» | 98,948 |  | 98,948 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Установка специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25 «Ромашка» | 273,000 |  | 273,000 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | Приобретение лестничной наклонной подъемной платформы нежилое помещение департамента муниципального имущества администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д.6, помещ.73 | 175,910 |  | 175,910 |  | 0 |  | 100% |  |
|  | НГ МАУК «Музейный комплекс» приобретение пандуса складного, гусеничного подъемника в комплекте с системой вызова помощника, ленты для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей, тактильные таблички с Азбукой Брайля, тактильные 3D картины (4 шт.), портативной индукционной системы, бегущей строки, световых маяков для обозначения габаритов входных дверей, проемов | 617,790 |  | 617,790 |  | 0 |  | 100% |  |
| 2. Мероприятие «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка откидных пандусов (сплошных) на 1 этажах с фиксацией на стене при помощи специальных петель в многоквартирных домах | 650,0 |  | 0,0 (558 999,92 руб. переходящий на 2020г.) |  | -650,0 |  | 0% |  |
|  | Выполнение работ по установке поручней и перил в многоквартирных домах. | 1 003,32 |  | 0,0 (контракт расторгнут на сумму 237,0 – 10 объектов |  | - 1 003,32 |  | 0% |  |
|  | Выполнение проектных работ по объекту «Установка пандуса в тамбуре подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 16-43» | 100,584 |  | 99,0 |  | - 1,584 |  | 98% |  |
|  | Выполнение работ по объекту «Установка пандусов в подъезде по адресу: г.Нефтеюганск, 16 микрорайон, дом 43, подъезд №2» | 56,382 |  | 32,047 |  | -24,335 |  | 57% |  |
| Итого: |  |  | 3 710,980 |  | 2 029,707 |  | - 1 681,273 |  | 54,69% |

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

за 2019 год

Программа утверждена Постановлением администрации города от 15.11.2018 № 595-п.

Всего в 2019 году на программу выделено 3 710,980 тыс. рублей. По итогам 2019 года на реализацию мероприятий программы израсходовано – 2 029,707 тыс. рублей.

1.Мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.В ходе выполнения муниципальной программы в учреждениях образования реализованы следующие мероприятия по приобретению и установке специального оборудования:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении «Школа развития № 24», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 13 мкр., здание № 51 (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная, поручень для инвалидов) в сумме 64,000 тысячи рублей;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Чебурашка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.31 (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в сумме 302,750 тысячи рублей;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Гусельки», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 3 мкр., здание 18 ступенькоход, поручень настенный из нержавеющей стали в сумме 270,970 тысяч рублей (запланировано 273,000 тысячи рублей), по результатам заключённых контрактов сложилась экономия в размере 2,03 тысяч рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., строение 28 (беспроводная система вызова помощника) в сумме 98,948 тысяч рублей;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Ромашка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., здание № 22 установка специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в сумме 273,000 тысяч рублей.

Всего соисполнителю программы «Департамент образования и молодежной политики администрации города» в рамках программы выделено 1 011,698 тысяч рублей, израсходовано 1 009,665 тысяч рублей, исполнение 99,80 %.

2.В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования:

- Нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, стр.15, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей;

- Строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Парковая, строение № 9 А, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей;

-Нежилое строение спортивного зала («Авангард») МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Жилая, стр.№ 19, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей;

- Сооружение хоккейного корта, МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д.34 около СОШ№ 3, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей.

Всего соисполнителю программы «Комитет физической культуры и спорта администрации города» в рамках программы выделено 95,296 тысяч рублей, израсходовано 95,296 тысяч рублей, исполнение 100 %.

3. В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и туризма реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования с целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам культуры и предоставляемым услугам инвалидам по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс»:

- в соответствии с договором от 05.11.2019 № 6717 с ИП Чередниченко А.С. приобретены:

2 переносных пандуса на сумму 13 000,00 рублей предназначенных для преодоления порогов в «Музей реки Обь», ХГ «Метаморфоза», а также гусеничный подъемник с платформой на сумму 199 000,00 рублей для обеспечения доступа в «Музей реки Обь», преодоления лестничного марша инвалидами-колясочниками;

3 тактильных таблички с азбукой Брайля на сумму 34 500,00 рублей для информирования незрячих и слабовидящих людей о предназначении всех объектов музея;

2 светодиодных табло / бегущих строки в «Музей реки Обь», ХГ «Метаморфоза» на сумму 26 000,00 рублей для информирования инвалидов по слуху;

2 комплекта световых маяков для обозначения габаритов входных дверей в «Музей реки Обь», ХГ «Метаморфоза» на сумму 6 000,00 рублей, а также контрастная лента, для обозначения дверных проемов, ступеней и т.д. на сумму 5 000,00 рулей;

портативная индукционная система «Альфа А-1» на сумму 27 000,00 рублей, которая обеспечит доступность звуковой информации в ХГ «Метаморфоза» для слабослышащих людей, пользующихся слуховыми аппаратами.

- в соответствии с договором от 02.12.2019 № 2019/11/12-МК с ООО «3D-Реплика» приобретены 4 рельефно-графических копии картины на сумму 307 290,00 рублей, являющиеся полноцветным рельефно-графическим пособием для людей с ограниченной функцией зрения и представляют собой изделия, сочетающие в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати в соответствии с представленным макетом, а также тактильную информацию, выполненную с применением условий необходимых для восприятия информации тотально слепым человеком.

Таким образом, проведенные мероприятия обеспечивают создание доступной, комфортной и безопасной среды представителям МГН на объектах НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс».

Всего соисполнителю программы «Комитет культуры и туризма администрации города» в рамках программы выделено 617,790 тысяч рублей, израсходовано 617,790 тысяч рублей, исполнение 100 %.

4.В ходе выполнения программных мероприятий Департаментом муниципального имущества был заключен муниципальный контракт, на поставку ступенькохода (устройство для подъема и перемещения инвалидов, подъемник лестничный) для нежилого помещения департамента муниципального имущества, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д.6, помещ.73 в сумме 175,910 тысяч рублей.

2.Мероприятие «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов».

При реализации программы соисполнителем «Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города» по исполнению мероприятий приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества проведена следующая работа:

1.Состоялась закупка в магазине малых закупок на выполнение проектных работ по объекту: «Установка пандуса в тамбуре подъезда  в многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нефтеюганск,    16 микрорайон, дом 43, подъезд № 2, заключен муниципальный контракт с ООО «ЮГРА ИНКЛЮЗИВ» на сумму 99,0 тысяч рублей, на сегодняшний день контракт исполнен (доведено – 100,584 тысяч рублей, израсходовано – 99,0 тысяч рублей).

2.Проведены аукционы в электронной форме на выполнение работ по реализации мероприятия по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды установка пандусов перекатных. Аукционы не состоялись, на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка (аукцион № 715 от 28.08.2019г.; аукцион № 768 от 27.09.2019) (доведено – 56,382 тысяч рублей, израсходовано – 0,0 тысяч рублей).

Денежные средства были перераспределены со статьи установка перекатных пандусов в подъездах на статью установка откидного пандуса в тамбуре первого этажа подъезда №2 жилого дома 43 в 16 микрорайоне города Нефтеюганска в размере 56,382 тысяч рублей.

По результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ЮГРА ИНКЛЮЗИВ» на выполнение работ по объекту «Установка пандуса на 1 этаже в тамбуре подъезда в многоквартирном доме, расположенного по адресу: город Нефтеюганск, 16 микрорайон, дом 43, подъезд №2 для обеспечения доступной среды инвалидам и другим маломобильным группам населения в многоквартирных домах городе Нефтеюганске в сумме 32,047 тысяч рублей (доведено – 56,382 тысяч рублей), в связи с чем образовалась экономия в размере 24,335 тысяч рублей.

3.Состоялся аукцион в электронной форме на выполнение работ по реализации мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды (установка поручней и перил), контракт заключен с ООО «СИРИУС» (аукцион № 714 от 28.08.2019г.). Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, в связи с уточнением вида работ (доведено – 1 003,320 тысяч рублей, израсходовано – 0,0 тысяч рублей.).

4.Состоялся аукцион в электронной форме на выполнение работ по установке откидных пандусов для обеспечения доступной среды инвалидам и другим маломобильным группам населения в многоквартирных домах городе Нефтеюганске на сумму 650 000,00 рублей и заключен муниципальный контракт с ИП ГОЛУБЕВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА в сумме 558,999 тысяч рублей, переходящий на 2020 год (доведено – 650,0 тысяч рублей, израсходовано – 0,0 тысяч рублей).

В рамках взаимодействия приспособлено 16 жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов, из них:

управляющими организациями города – 15 инвалидам приспособлено общее имущество в многоквартирных домах для обеспечения условий их доступности в жилые помещения (поручни, перила, пандусы);

ООО «Север-Запад» – установлен 1 пандус на крыльце по адресу: город Нефтеюганск, 16 микрорайон, 43 дом, подъезд №2

На сегодняшний день обследовано 359 объектов, в соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649.

Всего соисполнителю программы «Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города» в рамках программы выделено 1 810,286 тысяч рублей, израсходовано 133,047 тысяч рублей, исполнение 7,24 %.