УУТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы города Нефтеюганска

__________________________А.В.Пастухов «_______» _____________________ 2019 г.

План мероприятий,

посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные |  |  | Дата и место проведения | Планируемые затраты (рублей) | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Департамент по делам администрации |  |  | В течение года | не требуется | - |
| 1.2. | Подготовка материалов (статей, публикаций, документов), посвященных ветеранам ВОВ, деятельности городского Совета ветеранов для предоставления в информационно – методический бюллетень Росархива, Научно-методического совета Уральского Федерального органа, журнал «Архивы Урала», газеты «Архивные ведомости», окружного журнала «Архивы Югории» | Департамент по делам администрации |  |  | В течение года | не требуется | - |
| 1.3. | Подготовка архивных материалов (статей, публикаций, виртуальных выставок документов и фотовыставок), посвященных ветеранам ВОВ, деятельности городского Совета ветеранов для наполнения электронного информационного ресурса «Великая Отечественная война в документах архивов» окружного сайта «Архивы Югры» на страницах «Архив города Нефтеюганска» в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте» | Департамент по делам администрации |  |  | В течение года | не требуется | - |
| 1.4. | Подготовка архивных материалов для издания сборника «Великая Отечественная война – газетной строкой» | Департамент по делам администрации |  |  | В течение года | не требуется | - |
| 1.5. | Направление персональных поздравлений участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранов от имени Президента Российской Федерации и главы города Нефтеюганска | Департамент по делам администрации |  |  | Май 2020 года | не требуется | - |
| 1.6. | Сбор и прием документов, фотодокументов, посвященных ветеранам ВОв, деятельности городского Совета ветеранов на муниципальное хранение в отдел | Департамент по делам администрации |  |  | В течение года | не требуется | - |
| 1.7. | Участие в окружном конкурсе электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | Департамент по делам администрации |  |  | В течение года | не требуется | - |
| 2.Художественное оформление города, благоустройство, ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление учреждений культуры | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Апрель-май 2020 года | 100 000 рублей 100 000 рублей – (ремонт и покраска конструкций - 40 000 рублей, пошив флагов с логотипом 100 штук*300 рублей - 30 000 рублей, монтажные-демонтажные работы - 30 000 рублей. Установка на территории КЦ «Юность», МБУК «ЦНК», ДМШ им. Андреева, КЦ «Лира», площади «Юбилейная» | ККиТ |
| 2.2. | Оформление улиц города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Апрель-май 2020 года | 696 321,0 рублей | ДЖКХ |
| 2.3. | Оформление баннерами и растяжками здания администрации | Департамент по делам администрации |  |  | Апрель-май 2020 года | 100 000 рублей (изготовление баннеров) | ДДА |
| 2.4. | Ремонт газовой горелки «Вечного огня» у памятника «Воину-освободителю» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Апрель 2020 года | 197 000 рублей - источник высокого напряжения – 12 000 рублей; - рассекатель внутренний – 15 000 рублей; - рассекатель на звезду – 17 000 рублей. | ДЖКХ |
| 2.5. | Установка двух информационных знаков системы навигации в сфере туризма «Сквер Победы» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Август 2020 года | 66 901 рубль | ДЖКХ |
| 2.6. | Приобретение урн, биотуалетов, металлических баков, скамеек | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Апрель 2020 года | 1 143 050 рублей (скамья уличная с урной – 30 штук*18 500 рублей – 555 000 рублей, биотуалет – 3 штуки*22 450 рублей – 67 350 рублей, металлический бак – 3 штуки*3900 рублей – 20 700 рублей, доставка 500 000 рублей) | ДЖКХ |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: |  |  |  |  |  | 2 303 272,0 рубля, в том числе: ДЖКХ – 2 103 272,0 рубля ДДА – 100 000 рублей ККиТ – 100 000 рублей |  |
| 3.Городские социально-значимые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | Департамент образования и молодежной политики, МАУ «Центр молодежных инициатив», образовательные организации |  |  | Апрель - май 2020 года, улицы города, образовательные организации города | 70 000 рублей -приобретение военной формы для волонтеров в соответствии с положением акции (20 компл. х 1600 руб. = 32000 руб.); -оформление пунктов проведения акции: изготовление информационных стоек (2 шт. х 19000 руб. = 38000 руб.). | ДОиМП |
| 3.2. | Драматический спектакль по пьесе В.Гуркина «Люди добрые» (рабочее название) | Комитет культуры и туризма, МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» |  |  | Апрель - май 2020 года, МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» | 700 000 рублей - приобретение костюмов – 295 000 рублей (костюм женский 40-х годов 8 шт. х 13 125 рублей = 105 000 рублей, костюм мужской 40-х годов 8 шт.х 12 500 рублей =100 000 рублей, военная форма образца 44 года (комплект) 6 шт. х15 000 рублей = 90 000 рублей). - приобретение светового оборудования «рамповый свет» - 105 000 рублей (Anzhee BAR18x12-BL 3 шт. х 35 000 рублей = 105 000 рублей). -печатная продукция (афиши и программки, пригласительные) – 40 000 рублей (афиши 60 шт. х100 рублей = 6 000 рублей, программки 200 шт. х 90рублей = 18 000 рублей, пригласительные 200 шт. х 80 рублей = 16 000 рублей); - расходные материалы для декораций – 100 000 рублей (брус, изолон, поролон, пеноплекс, клей Момент, клей ПВА, краска акриловая белая, фанера); - приобретение металлоконструкции для декораций – 160 000 рублей. | ККиТ |
| 3.3. | Праздничная тематическая программа «Встреча поколений» - «Подвигу, доблести – память и честь» (прием главы). Награждение ветеранов ВОВ юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Апрель-май 2020 года, КЦ «Юность» | 270 000 рублей - приобретение цветов – 20 000 рублей (125 роз*160 рублей; - оформление 2 000 рублей: стойки из воздушных шаров 4 штуки*500 рублей; -изготовление баннера в фойе – 18 000 рублей; - расходные материалы для изготовления фотозон, инсталляций: ДСП, краска, гвозди, саморезы - 10 000 рублей; ткань для пошива скатертей – 20 000 рублей; - услуги по организации питания – 200 000 рублей (ДДА) (125 человек*1600 рублей). | ККиТ 70,0 ДДА 200,0 |
| 3.4. | Акция «Рассвет Победы» | Департамент образования и молодежной политики, МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» |  |  | Май 2020 года, У памятника «Воину-освободителю» | не требуется | - |
| 3.5. | Театрализованный праздничный концерт «И помнит мир спасенный» | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Май 2020 года, КЦ «Юность» | 705 000 рублей - оформление помещений (изготовление декорации на сцену, инсталляции) – 60 000 рублей; - приобретение сценических костюмов – 450 000 рублей (хореографический коллектив «Танок» 10 штук*15 000 рублей; хореографические коллективы «АнтрЕ» и «Конфетти» - 30 штук*10 000 рублей); - приобретение сценической обуви – 195 000 рублей (хореографический коллектив «Танок» - 10 пар*3500 рублей; вокальные ансамбли «Родная песня», «Непоседы» - 40 пар*3500 рублей; обувь для ведущих 4 пары*5 000 рублей). | ККиТ |
| 3.6. | Торжественная церемония возложения цветов «Помним! Гордимся! Живем!» | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Май 2020 года, территория памятника «Воину-освободителю» | 70 000 рублей - приобретение цветов – 40 000 рублей (500 гвоздик*80 рублей); - приобретение зонтов – 30 000 рублей (30 штук*1000 рублей). | ККиТ |
| 3.7. | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | Департамент образования и молодежной политики, МАУ «Центр молодежных инициатив», Образовательные организации |  |  | Май 2020 года, улицы города | 430 000 рублей -приобретение комплектов формы для волонтеров (18+) в соответствии с Уставом акции: куртка, свитшот, рюкзак, бутылка для воды – 365000 рублей (100 компл. х 3650 руб.); -приобретение и изготовление атрибутики в соответствии с Уставом акции – 15000 рублей (растяжка: 1 шт. х 15000 руб.); -флаги Акции и волонтеров – 50000 рублей (50 шт. х 1000 руб.) | ДОиМП |
| 3.8. | Народное гуляние «Салют, Победа!», праздничное Шествие | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Май 2020 года, 2 А микрорайон, площадь Юбилейная | 6 875 796 рублей - приобретение концертного светодиодного экрана – 1 200 000 рублей; - установка сцены, трибуны, палаток – 300 000 рублей; - оформление сцены (козырек, задник, юбка, порталы, полог и крыша на пультовую - 210 000 рублей; - оформление трибуны: полог, боковые кулисы, юбка – 40 000 рублей; - приобретение звуковой аппаратуры – 3 852 116 рублей (акустическая система 3-х полосная активная 4 штук*169 000 рублей; активный сабвуфер 4 штуки*169 000 рублей; цифровая микшерная консоль 1 штука*1 839 304 рубля, транспортировочный кейс для консоли 1 штука*143 437 рублей; кабель на катушке 1 штука*71 280 рублей, защитный порог из резины для кабеля 65 штук*6 863 рубля); - приобретение пневмофигур – 100 000 рублей (2 штуки*50 000 рублей); - изготовление табличек – 100 000 рублей (50 штук*1 000 рублей); - пошив сценических костюмов – 300 000 рублей (костюм ведущего 4 штуки*15 000 рублей, костюмы артистов-вокалистов 6 штук*10 000 рублей, костюмы вокальным коллективам «Аура» и «Непоседы» - 36 штук*5 000 рублей); -приобретение рамок метало детекторов – 773 680 рублей (4 рамки*193 420 рублей). | ККиТ |
| 3.9. | Праздничный фейерверк | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Май 2020 года, 2 А микрорайон, площадь Юбилейная | 500 000 рублей | ККиТ |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: |  |  |  |  |  | 9 620 796 рублей, в том числе: ДОиМП – 500 000 рублей; ККиТ – 8 920 796 рублей; ДДА – 200 000 рублей. |  |
| 4.Мероприятия учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Концертные программы хора «Ветеран» - «И пусть поколения знают» (в рамках декады военно-патриотического воспитания) | Комитет культуры и туризма, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» |  |  | Январь-март 2020 года, школы города | не требуется | - |
| 4.6. | Инсценировка одноимённого романа Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» | Комитет культуры и туризма, МБУ ДО «Детская школа искусств» |  |  | Апрель 2020 года, МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» или 2 корпус МБУ ДО «ДШИ» | 401 549 рублей - покупка тканей – 100 000 рублей; - пошив костюмов – 125 000 рублей; - приобретение светового оборудования – 165 194 рубля (светодтодный прожектор 1 штука*53 500 рублей, штатив для прожектора 1 штука*8 600 рублей, профильный прожектор 4 штуки*6 350 рублей, лампа галогеновая 1 штука* 25 000 рублей, сценический прибор заливного света 2*19 820 рублей, светофильтр пленочный 1 штука*9 154 рубля, светофильтр стекло 6 штук*650 рублей); - приобретение сценического оборудования (генератор дыма + жидкость) – 9 855 рублей; - приобретение звукового оборудования (рупор) – 1 500 рублей. | ККиТ |
| 4.7. | Конкурс мультимедийных презентаций книг о войне «Читаем сердцем» с выпуском книжных закладок «Дорогая сердцу книга о войне» | Комитет культуры и туризма, МБУК «Городская библиотека» |  |  | Апрель 2020 года, МБУК «Городская библиотека» | 60 000 рублей Приобретение копировально-множительной техники для печати книжных закладок – 50 000 руб.: МФУ струйное Epson WorkForce WF-7720DTWF -Призовой фонд конкурса «Читаем сердцем» - 6 000 рублей -коллективная работа 3 места: 1 место 1 500 руб. 2 место 1 000 руб. 3 место 500 руб. -индивидуальная работа 1 место 1500 руб. 2 место 1000 руб. 3 место 500 руб; - приобретение цветов - 4 000 рублей (гвоздики россыпью 50 шт. х 80 руб. = 4 000) | ККиТ |
| 4.8. | Выставка «Была война… Была Победа…» | Комитет культуры и туризма, НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» |  |  | Апрель-май 2020 года, ХГ «Метаморфоза» | 480 000 рублей - художественное оформление - 300 000 рублей (постеры, печать на пластике – 50 штук*6 000 рублей) - издание каталога по выставке – 180 000 рублей (300 штук*600 рублей). | ККиТ |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: |  |  |  |  |  | 941 549 рублей, в том числе ККиТ – 941 549 рублей |  |
| 5.Мероприятия учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Акция «Стена Памяти» | Департамент образования и молодежной политики, МАУ «Центр молодежных инициатив» |  |  | Май 2020 года, площадка у входа в МАУ «ЦМИ» | 160 000 рублей -услуги по изготовлению и установке тематической фотозоны «Фронтовой привал» 160000 рублей. (1 фотозона х 160000 руб.) | ДОиМП |
| 5.2. | Концерт «Мы этой памяти верны» | Департамент образования и молодежной политики, МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» |  |  | Май 2020 года, КЦ «Юность» | не требуется | - |
| 5.3. | Информационно-просветительский проект #ИсторияПобеды | Департамент образования и молодежной политики, МАУ «Центр молодежных инициатив», Образовательные организации |  |  | Май-декабрь 2020 года, образовательные организации города | 1 575 800 рублей -приобретение формы для волонтеров (до 18 лет) проекта с нанесением символики в соответствии с бренд буком Всероссийского движения «Волонтеры Победы»: куртка, свитшот, футболка, бейсболка, рюкзак, бутылки для воды – 970 000 рублей (200 компл. х 4850 руб.); -приобретение и изготовление атрибутики для мероприятий в рамках Проекта Приобретение: -свечи в лампадах – 16000 рублей (100 шт. х 160 руб.); Изготовление: -открытки двухсторонние – 54000 рублей (6000 шт. х 9 руб.); -бланки для писем - 30000 рублей (6000 шт. х 5 руб.); -раскраски – 27000 рублей (5400 шт. х 5 руб.); -наклейки заливные с логотипами – 204000 рублей (5100 шт. х 40 руб.); -силиконовые браслеты с нанесением – 204000 рублей (6800 шт. х 30 руб.); -закладки – 60 000 рублей (5000 шт. х 12 руб.); -наклейки – 10 800 рублей (А5 100 шт. х 108 руб.). | ДОиМП |
| 5.4. | XII Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных таланов Нефтеюганска» под девизом: «Поклонимся тем великим годам» | Департамент образования и молодежной политики, МБУ ДО ЦДО «Поиск» |  |  | В течение года, КЦ Юность МБУ ДО ЦДО «Поиск» Образовательные организации города | 423 500 рублей -пошив костюмов для коллективов участвующих в фестивале – 350 000 рублей (70 шт. х 5 000руб.); -приобретение выставочных витрин – 73 500 рублей (10 шт. х 7 350 руб.) | ДОиМП |
| 5.5. | Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» | Департамент образования и молодежной политики, МАУ «Центр молодежных инициатив» |  |  | В течение года, территория РФ | 500 000 рублей -участие в поисковых экспедициях (2 экспедиции по 10 человек) – 500 000 рублей. | ДОиМП |
| 5.6. | Оформление школьного музея «Боевой славы» имени Н.И. Кузнецова | Департамент образования и молодежной политики, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» |  |  | В течение года, МБОУ «СОШ № 3» | 670 000 рублей -разработка дизайн проекта – 100 000 рублей; (1 шт. х 100000 руб.); -оформление музея – 570 000 рублей (1 шт. х 570 000 руб.). | ДОиМП |
| 5.7. | Оформление выставочной экспозиции «Героические страницы Великой отечественной войны школьного историко-краеведческого музея «Глобус» | Департамент образования и молодежной политики, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» |  |  | В течение года, МБОУ «СОШ № 13» | 200 000 рублей -выставочные витрины – 200 000 рублей (20 шт. х 10000 руб.) | ДОиМП |
| 5.8. | Муниципальный форум добровольцев «Наши Победы» | Департамент образования и молодежной политики, МАУ «Центр молодежных инициатив», Образовательные организации |  |  | Декабрь 2020 года | 348 000 рублей Приобретение атрибутики для участников Форума, с нанесением символики в соответствии с бренд буком Всероссийского движения «Волонтеры Победы» -ручки, блокноты (набор) – 86 000 рублей (200 наборов х 430 руб.); -повербанк – 200 000 рублей (200 шт. х 1000 руб.); Приобретение атрибутики для проведения Форума: -банера на стойке – 20 000 рублей (1 шт. х 20000 руб.); -роллап - 10 000 рублей (1 шт, х 10000 руб.); -баблы (таблички для фотосессии) – 16000 рублей (8 шт. х 2000 руб.); -наклейки заливные – 16000 рублей (400 шт. х 40 руб.). | ДОиМП |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: |  |  |  |  |  | 3 877 300 рублей, в том числе ДОиМП 3 877 300 рублей |  |
| 6.Мероприятия учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Всероссийская патриотическая акция «Рекорд победы», посвящённая празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ | Комитет физической культуры и спорта, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» |  |  | Май 2020 года, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» | 151 339 рублей -питьевой режим – 19 200 рублей (300 шт.*64 руб.) -печатная продукция (афиши 50 шт.*200 руб., баннер с каркасом 3*4 – 19 624 руб.) – 29 624 рубля; -расходные материалы – 13 280 рублей (1 картридж); -каркасная палатка – 18 480 рублей (2 шт. *9 240 руб.); -надувной аэрмен – 64 400 (2 шт.*32 200 руб.) -медицинское обслуживание – 4 855 руб. (медсестра 1 чел.*971 руб.*3 ч. – 2 913 руб., медсестра 1 чел.*971 руб.*2 ч. – 1 942 руб.); -обеспечение безопасности (охрана, 2 чел.*250 руб.*3 часа) – 1 500 рублей. | КФКиС |
| 6.2. | Велопробег «Звезда Памяти», посвящённый празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ | Комитет физической культуры и спорта, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» |  |  | Май 2020 года, улицы города | 176 066 рублей -питьевой режим – 19 200 рублей (300 шт.*64 руб.); -печатная продукция – 10 000 рублей (афиши 50 шт.*200 руб.); -расходные материалы – 13 280 рублей (1 картридж); -надувная арка «Старт-финиш» - 55 000 рублей; -медицинское обслуживание – 11 586 рублей (скорая медицинская помощь 3 ч.*3 862 руб.). -надувная палатка «Регистрация участников» - 67 000 руб. | КФКиС |
| 6.3. | Городская легкоатлетическая эстафета посвященная празднованию 75-летия Победы в ВОВ | Комитет физической культуры и спорта, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» |  |  | Май 2020 года, улицы города | 183 678 рублей –питание – 4 800 рублей (спортивные судьи 12 человек*400 рублей); -услуги по договорам (судьи) – 1 400 рублей (2 чел.*700 руб.); -страховые взносы – 422,8 рублей (30,2%); -наградная атрибутика – 62 280 рублей (дипломы 9 шт.*100 руб., кубки 9 шт.*2 500 руб., медали 108 шт.*350 руб., шильды для кубков 9 шт.*120 руб.); -питьевой режим – 19 200 рублей (300 шт.*64 руб.); -печатная продукция – 10 000 рублей (афиши 50 шт.*200 руб.); -пьедестал – 73 990 рублей; -медицинское обслуживание – 11 586 рублей (скорая медицинская помощь 3 ч.*3 862 руб.) | КФКиС |
| 6.5 | Фотовыставка «Нефтеюганские спортсмены – солдаты Победы» | Комитет физической культуры и спорта, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» |  |  | Май 2020 года, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Не требуется | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6: |  |  |  |  |  | 511 083 рубля, в том числе КФКиС – 511 083 рубля |  |
| 7.Приобретение сувенирной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Праздничная тематическая программа «Встреча поколений» - «Подвигу, доблести – память и честь» (прием главы) |  | Департамент по делам администрации | Апрель 2020 года |  | 30 000 рублей - приобретение сувенирной продукции – 30 000 рублей (кружка с логотипом 125 штук*240 рублей). | ДДА |
| 7.2. | Народное гуляние «Салют, Победа!», праздничное Шествие |  | Департамент по делам администрации | Апрель 2020 года |  | 30 000 рублей – - приобретение сувенирной продукции – 30 000 рублей (игровые программы, фронтовые бригады: флажок с символикой - (100 штук*65 рублей); магнит с символикой - (100 штук*50 рублей); значок с символикой - (100 штук*70 рублей); георгиевская лента - (100 штук*60 рублей); Медаль - (100 штук*55 рублей). | ДДА |
| 7.3 | Торжественная церемония возложения цветов «Помним! Гордимся! Живем!» |  | Департамент по делам администрации | Апрель 2020 года |  | 20 000 рублей - - приобретение сувенирной продукции – 20 000 рублей флажок с логотипом – 20 000 рублей (200 штук*100 рублей). | ДДА |
| 7.4. | Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы», посвященная празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ |  | Департамент по делам администрации | Апрель 2020 года |  | 222 000 рублей - приобретение сувенирной продукции – 222 000 рублей (футболка и кепка с символикой – (300 шт.*740 руб.). | ДДА |
| 7.5. | Велопробег «Звезда Памяти», посвященный празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ |  | Департамент по делам администрации | Апрель 2020 года |  | 222 000 рублей - приобретение сувенирной продукции – 222 000 рублей (футболка и кепка с символикой – (300 шт.*740 руб.). | ДДА |
| 7.6. | Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 75-летия Победы в ВОВ |  | Департамент по делам администрации | Апрель 2020 года |  | 222 000 рублей - приобретение сувенирной продукции – 222 000 рублей (футболка и кепка с символикой –300 шт.*740 руб.). | ДДА |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7: |  |  |  |  |  | 746 000,0 рублей, в том числе ДДА – 746 000,0 рублей |  |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ: |  |  |  |  |  | 18 000 000 рублей, в том числе: ДЖКХ – 2 103 272 рубля, ДДА – 1 046 000 рублей, КФКиС – 511 083 рубля, ДОиМП - 4 377 300 рублей, ККиТ – 9 962 345 рублей. |  |