Приложение к                              ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка за 2019 год.

Департамент муниципального имущества доводит до вашего сведения, что за 2019 год по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Исполнение за 12 месяцев 2019 года – 1 349 118,97 руб., что составило 91,17% от выделенной суммы в размере 1 479 797,00 руб.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На 2019 год выделено средств в размере 410 359,00 руб.

По заключенному МК 21.03.2019г.  № Ф.2019.136958 с ООО  "АЛЬФА-ОЦЕНКА" на сумму 150 000,00 рублей на выполнение работ по определению рыночной стоимости земельных участков со сроком выполнения по 31.12.2019. Экономия образовалась по данному МК в сумме 128 306рублей в связи с тем что, при заключении МК расчетная стоимость работ была выше чем фактическая стоимость работ при исполнении. Оценено 22 земельных участка.

Также были заключены МК на выполнение работ  по межеванию и постановке на кадастровый учет на сумму 250 878рублей, выполнены в полном объеме и поставлено на кадастровый учет 13 земельных участков.

Исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 282 053,00 руб.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности. За 12 месяцев 2019 года кассовый расход составил 1 019 820,60 руб., что составляет 67,53% от запланированного в размере 1 510 273,00 руб. Низкое исполнение в связи с выделением денежных средств на охрану объекта при расторжении договора концессии. Расторжение было отменено, денежные средства неиспользованы.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 49 534,00 рублей от запланированной за 12 месяцев 2019 года суммы, в размере 51 400,00 рублей.

Исполнение 96,37%.

5.Приобретение транспортных средств. Выделено средств в размере 11 737 567,00 рублей. Исполнение 0%.

Неисполнение за счет заключения переходящих муниципальных контрактов на приобретение спец.техники для МКУ "Реквием".

МК от 29.12.2019 №0187300012819000979-0067306-01 на поставку погрузчика фронтального на сумму 4 030 000,00 рублей;

МК от 29.12.2019 №0187300012819000978-0067306-01 на поставку бурильно-крановой машины на сумму 3 602 066,67;

МК от 31.12.2019 №0187300012819000980-0067306-01 на поставку автомобиля ритуального (катафалка) на сумму 3 862 687,50.

Поставка транспортных средств апрель 2020 года.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 12 месяцев 2019 года 48 005 178,00 руб., освоено 47 631 685,82 руб. Исполнение 99%.

7. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации».

По мероприятию запланирован капитальный ремонт нежилого здания администрации.

На 2019 год выделены денежные средства в количестве 4 605 061,00рублей.

Исполнены контракты на ремонт здания администрации на сумму 3 150 850,86 рублей.

По заключенному контракту с ООО "Пальмира" на сумму 1 387 286,00 рублей на выполнение проектных работ по объекту «Здание администрации», расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (цокольный этаж), оплата будет производится только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.

Идет корректировка ПД по замечаниям заказчика. После устранения замечаний ПД будет направлена на негосударственную экспертизу; Экономия по торгам на сумму 66 924,14рублей.

Данный контракт переходящий на 2020 год.

Исполнение по мероприятию 68,4%.