АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 											№ 414-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска  от 15.11.2018 № 599-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2020 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.01.2020 № 1-п, Уставом города Нефтеюганска, в целях проведения праздничных мероприятий администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Программу мероприятий, посвящённых празднованию                                75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.План подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 1, 2 к постановлению.

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 16.03.2020 № 414-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 22.04.2020-09.05.2020 | Департамент образования и молодежной политики (далее – ДОиМП) |
| 2. | Праздничная тематическая программа «Встреча поколений» - «Подвигу, доблести - память и честь!» (прием главы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла) | 04.05.2020 (время уточняется), КЦ «Юность» | Комитет культуры и туризма (далее – ККиТ) |
| 3. | Акция «Рассвет Победы» | 07.05.2019 07.00 час., территория памятника «Воину-освободителю» | ДОиМП |
| 4. | Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю» | 09.05.2020 11.00 час., территория памятника «Воину-освободителю» | ККиТ |
| 5. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2020 12.00-18.00 час., Комсомольский бульвар | ККиТ |
| 6. | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2020 12.00 час., улицы города | Комитет физической культуры и спорта (далее – КФКиС) |
| 7. | Праздничное Шествие | 09.05.2020 13.00 час., улицы города | ККиТ |
| 8. | Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы» | 09.05.2020 13.45 час., территория памятника «Воину-освободителю» | КФКиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Массовый забег спортсменов-любителей на 750 метров | 09.05.2020 13.45 час. - сбор на территории памятника «Воину-освободителю, 14.00 час. - забег по улицам Ленина, Гагарина, Нефтяников | КФКиС |
| 10. | Легкоатлетическая эстафета | 09.05.2020 14.15 час. - сбор на территории памятника «Воину-освободителю», 14.45 час. - забег по улицам Ленина, Гагарина, Нефтяников | КФКиС |
| 11. | Народное гуляние | 09.05.2020 14.00-21.00 час. Юбилейная площадь | ККиТ |
| 12. | Праздничный фейерверк | 09.05.2020 21.00 час. улица Набережная у памятника «Первопроходцы» | ККиТ |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 16.03.2020 № 414-п

План

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию                       75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Акция «Рассвет Победы» 07.05.2020 в 07.00 часов - площадь у памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2020 | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 2. | Общая организация акции: подготовка сценария, организация работы ведущих, организация аудитории | до 01.05.2020 | ДОиМП, МБОУ «СОКШ № 4» |
| 3. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 07.05.2020 | ДОиМП, МБОУ «СОКШ № 4», ККиТ |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, уборке территории и др. | до 07.05.2020 | ДОиМП |
| 5. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 07.05.2020 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (далее – ОППиСПП) |
| 6. | Предварительное обследование места проведения мероприятия на предмет обеспечения безопасности | 07.05.2020 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД) (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 07.05.2020 с 06.30 час. |  |
| 8. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Нефтяников и по ул.Усть-Балыкская от МБОУ «СОКШ № 4» | 07.05.2020 06.30-08.00 час. |  |
| 9. | Организация оружейных залпов | 07.05.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 07.05.2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – ДЖКХ) |
| 11. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 07.05.2020 06.30-08.00 час. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), |
| 12. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 07.05.2020 06.30-08.00 час. | 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) (по согласованию) |
| 13. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 07.05.2020 06.30-08.00 час. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (далее – БУ ХМАО – Югры «НГС СМП») (по согласованию) |
| 2.Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд 09.05.2020 в 11.00 часов – территория памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2020 | ДДА |
| 2. | Общая организация церемонии: подготовка сценария, организация работы ведущих, организация аудитории, озвучивание мероприятия | до 09.05.2020 | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, общественных организаций города в мероприятии | 09.05.2020 11.00-12.00 час. | ДДА |
| 4. | Организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю» | 09.05.2020 10.00-12.00 час. | ДДА |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, работы «Вечного огня» | до 09.05.2020 | ККиТ |
| 6. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ОППиСПП |
| 7. | Предварительное обследование места проведения мероприятия на предмет обеспечения безопасности | 09.05.2020 | ОМВД (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 09.05.2020 10.00-12.00 час. |  |
| 9. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Нефтяников | 09.05.2020 08.00-11.00 час |  |
| 10. | Обеспечение беспрепятственного проезда автотранспорта с ветеранами ВОв от памятника «Воину-освободителю» до трибуны на ул.Гагарина | 09.05.2020 10.00-12.00 час. |  |
| 11. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 09.05.2020 | ДЖКХ |
| 12. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ГОиЧС |
| 13. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2020 10.00-12.00 час. | 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 14. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 09.05.2020 10.00-12.00 час. | БУ ХМАО – Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2020 | ККиТ, ДЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.Всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05.2020 в 12.00 часов – ул.Нефтяников – ул.Гагарина |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении акции в средствах массовой информации | с 20.04.2020 | ДДА |
| 2. | Обеспечение построения колонны: место формирования - по улицам Гагарина, Нефтяников | 09.05.2020 10.30-12.00 час. | КФКиС |
| 3. | Волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк». Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2020 10.30-12.00 час. | ДОиМП |
| 4. | Корректировка работы маршрутов городских автобусов на время проведения акции | 09.05.2020 10.30-13.00 час. | ДЖКХ |
| 5. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения акции; организация работы ведущих | 09.05.2020 12.00-13.00 час. | ККиТ |
| 6. | Организация прямой трансляции акции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | 09.05.2020 12.00-13.00 час. | ДДА |
| 7. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ОППиСПП |
| 8. | Предварительное обследование территории по маршруту движения и во время построения колонны акции кинологической службой | 09.05.2020 | ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонны акции | 09.05.2020 10.30-13.00 час. |  |
| 10. | Ограничение движения транспортных средств по маршруту формирования колонны акции и ее движения (по ул.Нефтяников от пересечения с ул.Гагарина и по ул.А.Филимонова от пересечения с ул.Нефтяников до пересечения с ул.Набережная) | 09.05.2020 10.30-13.00 час. |  |
| 4.Праздничное Шествие 09.05.2020 в 13.00 часов ул.Нефтяников – ул.Гагарина – ул.Ленина |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | по графику | ККиТ |
| 2. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в Шествии | до 20.04.2020 | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия в СМИ | с 20.04.2020 | ДДА |
| 4. | Организация проведения генеральной репетиции Шествия на ул.Гагарина | 08.05.2020 12.00-13.00 час. | ККиТ |
| 5. | Общая организация мероприятия: -реконструкция табличек с названием предприятий и организаций города; -тематическое оформление 3-х машин для участия в Шествии; -художественное оформление трибуны | до 09.05.2020 | ККиТ |
| 6. | Монтаж трибуны | до 09.05.2020 | ККиТ |
| 7. | Демонтаж трибуны | 10.05.2020 | ККиТ |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период репетиции Шествия | 08.05.2020 12.00-13.00 час. | ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Ограничения движения транспортных средств в период репетиции Шествия по ул.Гагарина (от перекрестка ул.Нефтяников до МБУК «Городская библиотека») | 08.05.2020 12.00-13.00 час. |  |
| 10. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения Шествия; организация работы ведущих | 09.05.2020 | ККиТ |
| 11. | Обеспечение построения колонн Шествия | 09.05.2020 11.30-13.00 час. |  |
| 12. | Организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | 09.05.2020 13.00-14.30 час. | ДДА |
| 13. | Обеспечение уборки территории до и после проведения Шествия | 08.05.2020– 09.05.2020 | ДЖКХ |
| 14. | Корректировка работы маршрутов городских автобусов по улицам: Ленина, Гагарина, Нефтяников на время проведения Шествия | 09.05.2020 13.00-14.30 час. |  |
| 15. | Обеспечение отключения светофора по ул.Гагарина | 09.05.2020 |  |
| 16. | Организация пропускного режима для транспорта | 09.05.2020 с 08.00 час. | ДДА, ОМВД (по согласованию) |
| 17. | Организация прохождения технического осмотра и получения пропусков транспортных средств, участвующих в Шествии | до 06.05.2020 | ДДА, ОМВД (по согласованию) |
| 18. | Организация подготовки и участия группы флагоносцев, барабанщиков, кадетов МБОУ «СОКШ № 4» | до 09.05.2020 | ДОиМП |
| 19. | Организация взаимодействия с ОМВД России по г.Нефтеюганску, Народной дружиной г.Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ОППиСПП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонн Шествия кинологической службой | 09.05.2020 с 08.00 час. | ОМВД (по согласованию) |
| 21. | Ограничение движения транспортных средств по маршруту движения колонн (по ул.Нефтяников от пересечения с ул.Гагарина до пересечения с ул.Мира, а также по ул.Ленина от перекрестка с ул.Парковая до пересечения с ул.Строителей) | 09.05.2020 11.00-14.30 час. |  |
| 22. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонн Шествия | 09.05.2020 11.30-14.30 час. |  |
| 23. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи у трибуны | 09.05.2020 13.00-14.30 час. | БУ ХМАО – Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 24. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2020 | ККиТ, ДЖКХ |
| 5.Легкоатлетическая эстафета, массовый забег спортсменов-любителей на 750 метров, 09.05.2020 в 14.00 часов – ул.Нефтяников – ул.Ленина – ул.Гагарина |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 20.04.2020 | ДДА |
| 2. | Общая организация и проведение массового забега спортсменов-любителей на 750 метров | 09.05.2020 13.45 час. – сбор у памятника «Воину-освободителю», 14.00 час. – забег | КФКиС |
| 3. | Общая организация и проведение легкоатлетической эстафеты | 09.05.2020 14.00 час. – сбор у памятника «Воину-освободителю», 14.30 час. – забег | КФКиС |
| 4. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 09.05.2020 с 14.30 час. | ККиТ |
| 5. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ОППиСПП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Предварительное обследование территории по маршруту движения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2020 | ОМВД (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования участников легкоатлетической эстафеты | 09.05.2020 14.30-16.00 час. |  |
| 8. | Ограничение движения транспортных средств по маршруту движения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2020 14.30-16.00 час. |  |
| 9. | Корректировка маршрутов работы городских автобусов во время проведения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2020 14.30-16.00 час. | ДЖКХ |
| 10. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты | 09.05.2020 14.30-16.00 час. | БУ ХМАО – Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 6.Народное гуляние 09.05.2020 в 14.00 часов площадь Юбилейная 2а микрорайон – Комсомольский бульвар |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в СМИ | с 20.04.2020 | ДДА |
| 2. | Монтаж сценической площадки, палаток для артистов | до 08.05.2020 | ККиТ |
| 3. | Художественное оформление сценической площадки | до 09.05.2020 |  |
| 4. | Демонтаж сценической площадки, палаток | 10.05.2020 |  |
| 5. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно-развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; -участие творческих коллективов в концертной программе на сцене; -работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 09.05.2020 14.00-21.00 час. | ККиТ, ДОиМП |
| 6. | Организация работы «фронтовых концертных бригад» на 3-х выездных площадках города | 09.05.2020 | ККиТ |
| 7. | Организация работы выставки декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2020 12.00-18.00 час. | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Организация показательных выступлений коллектива военной разведки на площади Юбилейной | 09.05.2020 | Местная общественная организация Нефтеюганское городское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана |
| 9. | Установка уличной палатки для ветеранов Великой Отечественной войны на площади Юбилейной | до 09.05.2020 | ККиТ |
| 10. | Организация проезда и развертывания «полевых кухонь» в ходе Шествия на территории площади Юбилейной в сопровождении 4-х автомобилей военных времен | 09.05.2020 | ОМВД (по согласованию) |
| 11. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 09.05.2020 с 08.00 час. | ДДА, ОМВД (по согласованию) |
| 12. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места на площади Юбилейной | 09.05.2020 с 10.00 час. | Департамент экономического развития (далее – ДЭР) |
| 13. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания на площади Юбилейной | 09.05.2020 |  |
| 14. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ОППиСПП |
| 15. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 09.05.2020 | ОМВД (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 09.05.2020 10.00-22.00 час. |  |
| 17. | Ограничение движения транспортных средств по улице Гагарина | 09.05.2020 10.00-22.00 час. |  |
| 18. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2020 | ГОиЧС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2020 10.00-22.00 час. | 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 20. | Ограждение территории сцены и площади турникетами | 09.05.2020 | ККиТ, ДЖКХ, ОМВД (по согласованию) |
| 21. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка уличных скамеек, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 09.05.2020 | ДЖКХ |
| 22. | Корректировка движения маршрута городских автобусов в период проведения мероприятия | 09.05.2020 с 10.00 час. |  |
| 23. | Установка рамок металлодетекторов на площади Юбилейной | 09.05.2020 | ККиТ, ОМВД (по согласованию) |
| 24. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи в период проведения народного гуляния | 09.05.2020 14.30-16.00 час. | БУ ХМАО – Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 7.Праздничный фейерверк 09.05.2020 в 21.00 часов улица Набережная у памятника «Первопроходцы» |  |  |  |
| 1. | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий | до 09.05.2020 | ОППиСПП, ОМВД (по согласованию) |
| 2. | Предварительное обследование места проведения фейерверка | до 09.05.2020 | ОМВД (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 09.05.2020 20.00-22.00 час. |  |
| 4. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Набережная | 09.05.2020 20.30-22.00 час. |  |
| 5. | Обеспечение вывоза звуковой аппаратуры, озвучивание, работа звукорежиссера | 09.05.2020 20.30-21.15 час. | ККиТ |
| 6. | Обеспечение уборки территории до, в период и после проведения фейерверка | 09.05.2020 | ДЖКХ |
| 7. | Корректировка работы маршрутов городских автобусов на время проведения мероприятия | 09.05.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 09.05.2020 | ГОиЧС, 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 9. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 09.05.2020 | БУ ХМАО – Югры «НГ ССМП» (по согласованию) |
| 10. | Организация взаимодействия со службами по проведению праздничного фейерверка | 09.05.2020 | ОППиСПП, ОМВД (по согласованию), ГОиЧС, 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |