## УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Счётной

палаты города Нефтеюганска

____________ С.А. Гичкина

«31» декабря 2019 года

## ОТЧЁТ

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности, результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на ремонт площадок, расположенных на территории города»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 20 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2019 год, приказ Счётной палаты от 11.11.2019 № 51.

2. Предмет контрольного мероприятия: законность, результативность (эффективность, экономность) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на ремонт площадок, расположенных на территории города.

3. Объекты контрольного мероприятия: Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту – НГ МКУ КХ «СЕЗ», Учреждение, Заказчик).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года, в том числе на объекте с 14 ноября 2019 года по 28 ноября 2019 года.

5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность, результативность (эффективность, экономность) использования средств бюджета города Нефтеюганска, выделенных на ремонт площадок, расположенных на территории города.

6. Проверяемый период деятельности: 2018 год – октябрь 2019 года, иные периоды при необходимости.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий по ремонту детских и спортивных площадок в 2018 году и по состоянию на 31.10.2019 года.

В 2018 году Нефтеюганскому городскому муниципальному казённому учреждению коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту – Учреждение, НГ МКУ КХ «СЕЗ», Заказчик) выделены бюджетные ассигнования в размере 7 835 378 рублей на основании справок об изменении лимитов бюджетных обязательств, показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 27.02.2018 № 70, в том числе на:

- ремонт детских и спортивных площадок сумму в размере 1 109 879 рублей;

-  ремонт площадок (в т. ч. восстановление покрытия), расположенных на территории города, сумму в размере 6 725 499 рублей.

Кассовые расходы 0 рублей.

В 2019 году (по состоянию на 31.10.2019 года) выделены бюджетные ассигнования в сумме 14 180 906 рублей, в том числе на основании справок об изменении лимитов бюджетных обязательств, показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от:

- 22.02.2019 № 54, сумма в размере 582 804 рубля на ремонт спортивных площадок;

- 22.02.2019 № 55, сумма в размере 6 725 496 рублей на ремонт площадок (в т. ч. восстановление покрытия), расположенных на территории города;

- 29.03.2019 № 176, сумма в размере 6 962 353 рубля на ремонт детских площадок.

В течение 2019 года в кассовый план по расходам вносились изменения на основании справок об изменении кассового плана по расходам от:

- 16.09.2019 № 1176 по мероприятию «Ремонт спортивных площадок» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму в размере 89 747 рублей;

- 18.10.2019 № 1309 сумму в размере 113 334 рубля перераспределили с ремонта детских площадок на выполнение работ по ремонту ограждения спортивной площадки, окраски баскетбольных щитов, по адресу 
г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, д. 35, 44, 45.

Кассовые расходы в проверяемом периоде 0 рублей.

7.2. В целях выполнения работ по ремонту детских и спортивных площадок Учреждением заключены муниципальные контракты, в ходе анализа исполнения которых установлено следующее:

1. Муниципальный контракт от 23.08.2016 № 0187300012816000337-024522-02 «На выполнение работ по ремонту малых форм на детских и спортивных площадках города Нефтеюганска» (далее по тексту – контракт от 23.08.2016), заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ШАХТА» (далее по тексту – Подрядчик) на сумму 1 109 878 рублей 27 копеек.

В процессе исполнения контракта от 23.08.2016 Подрядчиком неоднократно нарушались условия контракта, работы выполнялись некачественно и с нарушением сроков.  Замечания к качеству выполненных работ фиксировались в актах и предъявлялись Подрядчику. Замечания, отражённые в актах, Подрядчиком не устранялись.

Заказчиком неоднократно в адрес Подрядчика направлялись претензии о нарушении условий контракта от 23.08.2016 и в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик отказался от приёмки выполненных работ и подписания актов формы КС-2.

В апреле 2018 года Подрядчик обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к НГ МКУ КХ «СЕЗ» о взыскании задолженности по контракту от 23.08.2019 в сумме 639 900 рублей 33 копейки.

В судебном заседании НГ МКУ КХ «СЕЗ» доказан факт выполнения Подрядчиком подрядных работ по контракту от 23.08.2016 ненадлежащим образом, что предоставило ему законное право отказаться от приёмки результата некачественных работ.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2018 года в удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью «ШАХТА» отказано. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2018 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба без рассмотрения.

2. Муниципальный контракт от 18.10.2017 № Ф.2017.434506 
«На выполнение работ по ремонту площадок (в том числе восстановление покрытия), расположенных на территории города Нефтеюганска» (далее – по тексту контракт от 18.10.2017), заключенный с Нефтеюганским городским муниципальным унитарным предприятием «Универсал сервис» (далее по тексту – НГ МУП «Универсал сервис», Подрядчик) на сумму 6 725 495 рублей 49 копеек, срок действия по 31.08.2018 года.

В процессе исполнения контракта от 18.10.2017 Подрядчиком нарушена обязанность по своевременному выполнению работ.

Претензионная работа по взысканию штрафных санкций за нарушение условий контракта от 18.10.2017 в отношении НГ МУП «Универсал сервис» Заказчиком не проводилась. В приёмке выполненных работ и их оплате Подрядчику отказано по причине того, что работы выполнены не в полном объёме и срок действия контракта истёк.

Согласно письму НГ МУП «Универсал сервис», от 05.12.2019 № 1333, причиной неисполнения контракта явилось отсутствие информации о местах проведения ремонтных работ.

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ) регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Согласно части 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено вышеназванным Законом, в том числе информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющаяся предметом контракта.

В соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе также должна содержать информацию, указанную в извещении о проведении такого аукциона.

В извещении о проведении электронного аукциона, документации об аукционе в электронной форме местом выполнения работы установлено: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нефтеюганск.

Статьёй 34 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных, в том числе, извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 18.10.2017 местом выполнения работ являлся город Нефтеюганск.

Указание Заказчиком лишь на наименование муниципального образования не позволило достоверно установить конкретное место выполнения работ, территориальное расположение объектов (площадок), требующих ремонта, что не согласуется с принципом открытости и прозрачности, установленным частью 3 статьи 7 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

Таким образом, отсутствие в извещении, документации о закупке указания на конкретное место выполнения работ, является нарушением пункта 2 статьи 42, части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ.

В результате несоблюдения пункта 2 статьи 42 Федерального закона 
№ 44-ФЗ Заказчик поставил под угрозу своевременное исполнение контракта и достижение результата, что противоречит части 1 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой Заказчик при планировании и осуществлении закупок должен исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В марте 2019 года Подрядчик обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к НГ МКУ КХ «СЕЗ» о взыскании неосновательного обогащения. В судебное заседание представители НГ МКУ КХ «СЕЗ» не явились, обоснование отказа от приёмки работ, выполненных Подрядчиком, не представлено.

Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2019 года вынесено решение о взыскании с НГ МКУ КХ «СЕЗ» 
в пользу НГ МУП «Универсал сервис» основного долга в сумме 2 461 816 рублей, а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 35 309 рублей.

Таким образом, в результате допущенных нарушений норм Федерального закона № 44-ФЗ на Заказчика возложена обязанность по уплате судебных расходов, что влечёт неэффективное использование бюджетных средств, поскольку данных затрат можно было избежать, при условии соблюдения законодательства.

3. Муниципальный контракт от 20.08.2019 № ЭА.2019.00029 
«На выполнение работ по ремонту спортивных площадок» (далее по тексту – контракт от 20.08.2019), заключенный с индивидуальным предпринимателем 
Сердогей Я.Я. (далее по тексту – Подрядчик), на сумму 401 546 рублей 
26 копеек.

В нарушение условий контракта от 20.08.2019 Подрядчиком в установленный срок работы завершены не в полном объёме. Данные нарушения зафиксированы Заказчиком в актах, с указанием сроков устранения нарушений, и направлены Подрядчику, но к установленному сроку работы не завершены, замечания и недостатки Подрядчиком не устранены.

Заказчиком в адрес Подрядчика 05.11.2019 года направлена претензия о взыскании штрафа в сумме 12 046 рублей 39 копеек за нарушения условий контракта от 20.08.2019.

4. Муниципальный контракт от 16.09.2019 № ЭА.2019.00040 
«На выполнение работ по ремонту детских площадок» (далее по тексту – контракт от 16.09.2019), заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНДМАСТЕР», на сумму 6 360 753 рубля 16 копеек.

В соответствии с условиями контракта от 16.09.2019 Подрядчик обязался своевременно выполнить работу и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязался принять результат и оплатить его (пункт 1.1 контракта).

Пунктом 4.2 контракта от 16.09.2019 установлено:

- 1 этап – начало выполнения работ в течение одного дня с момента подписания сторонами контракта, окончание работ 30.10.2019 года;

- 2 этап – начало работ с 15.05.2020, окончание работ 31.07.2020.

На момент проведения контрольного мероприятия акты выполненных работ 1 этапа не подписаны (работы не приняты). Заказчиком составляются акты о работах, предусмотренных в 1 этапе и выполненных не в полном объёме.

7.3. НГ МКУ КХ «СЕЗ» являлось муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ нормами которого установлено, что начальная (максимальная) цена контракта (далее по тексту – НМЦК) определяется и обосновывается заказчиком.

Проанализировав процесс формирования аукционной документации с целью заключения в 2019 году муниципальных контрактов на ремонт площадок установлено, что техническое задание и объёмы работ формировались Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДЖКХ), являющегося главным распорядителем бюджетных средств для НГ МКУ КХ «СЕЗ» и направлялись подведомственному учреждению для последующего формирования аукционной документации. Согласование осуществлялось длительное время.

Так, например, согласование технического задания на ремонт площадок (в том числе восстановление покрытия), между ДЖКХ и НГ МКУ КХ «СЕЗ» продлилось с 28.03.2019 года и завершилось в июле 2019 года.

Извещение об осуществлении закупки, а также документация о закупке размещена в единой информационной сети 20.08.2019 года.

Муниципальный контракт заключен 16.09.2019 года. Окончание работ выполнения первого этапа – 30.10.2019 года.

Аналогично проводилась процедура по согласованию других закупок, планируемых к осуществлению.

Таким образом, фактическое определение ДЖКХ объёмов и видов работ, составление им сметной документации и представление НГ МКУ КХ «СЕЗ» для последующего включения в документацию о закупке привело к:

- затягиванию сроков заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в результате длительности процедуры согласования объёмов (видов) работ;

- неосвоению бюджетных средств;

- не выполнению работ в сроки, предусмотренные контрактами (работы носят сезонный характер).

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Выводы:

- 9.1. В нарушение пункта 2 статьи 42, части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении, документации о закупке отсутствует указание на конкретное место выполнения работ.

9.2. В результате допущенных нарушений норм Федерального закона 
№ 44-ФЗ на Заказчика возложена обязанность по уплате судебных расходов, что влечёт неэффективное использование бюджетных средств в сумме 35 309 рублей.

- 9.3. Нарушены принципы открытости и прозрачности, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, предусмотренные частью 3 статьи 7, частью 1 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Фактическое определение ДЖКХ объёмов и видов работ, составление им сметной документации и представление НГ МКУ КХ «СЕЗ» для последующего включения в документацию о закупке привело к:

- затягиванию сроков заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в результате длительности процедуры согласования объёмов (видов) работ;

- неосвоению бюджетных средств;

- не выполнению работ в сроки, предусмотренные контрактами (работы носят сезонный характер).

10.Предложения (рекомендации):

10.1. При осуществлении закупок не допускать нарушения норм Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. В целях достижения результативности использования бюджетных средств, а также своевременности их освоения, самостоятельно осуществлять работу по формированию цены, объёмов работ (услуг) необходимых для удовлетворения муниципальных нужд.

Инспектор инспекторского отдела № 1

Счётной палаты города Нефтеюганска    			              О.А. Татаринова