## Slide 1
Общественные обсуждения по инвестиционной программе АО «ЮТЭК – Региональные сети» на 2018 - 2022 годы по МО г. Нефтеюганск
г. Ханты-Мансийск,
март 2020 г.

## Slide 2
Ключевые направления и основные мероприятия инвестиционной программы
Повышение надежности электроснабжения потребителей округа
Создание доступной инфраструктуры для развития потребителей ХМАО-Югры
Обеспечение строительства жилых, социальных и производственных объектов в соответствии с программами муниципальных образований
Обеспечение реализации федеральных и региональных программ
(РТРС, Сотрудничество и т.д.)
Реконструкция электросетевого комплекса
Новое строительство взамен морально и технически устаревшего оборудования
2

## Slide 3
Повышение эффективности мероприятий
(на примере строительства объекта электроснабжения)
3
Этап подготовки технического задания
Этап проектирования
Этап строительства
Участники
Администрация МО, специалисты Общества
Проектная группа, (хозспособ)
Подрядная организация
по итогам конкурсных процедур*. хозспособ
Основные направления повышения эффективности
Подготовка технического задания в соответствии с потребностью заявителя, интересов и задач администрации
Определение наиболее эффективного технического решения на основе современных технологий, энергоэффективного оборудования и импортозамещения
Соблюдение норм и требований в ходе строительства
Система мониторинга выполнения работ (фото- и видеофиксация, комиссионная приемка с привлечением общественности

## Slide 4
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Нефтеюганск
4
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ВЛ-6 кВ Ф-РП-1-13, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Мира, сооружение ВЛ-2, ВЛ-6 кВ Ф-РП-1-14, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, ул.Мира, сооружение ВЛ-3 | 1,82 | 0,00 | 2013 | 2023 | 2,47 | 0,11 | 0,47 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,93
2 | «Трансформаторная подстанция ТП № 5-1», расположенная по адресу: г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение № 10/1, общей площадью 52,2 кв.м. | 0,00 | 1,26 | 2017 | 2019 | 15,67 | 0,30 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21
3 | «Трансформаторная подстанция ТП № 5-3», расположенная по адресу: г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение № 8/1, общей площадью 53,2 кв.м. | 0,00 | 1,26 | 2017 | 2019 | 10,75 | 6,25 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91
4 | «Нежилое строение распределительного пункта», расположенноя по адресу: г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, строение № 17/1 | 0,00 | 1,26 | 2017 | 2021 | 12,57 | 0,00 | 0,16 | 11,30 | 6,10 | 3,77 | 21,32
5 | «Нежилое строение ТП 6/0,4 кВ №7-14», 7 микрорайон г. Нефтеюганск | 0,55 | 2,00 | 2015 | 2019 | 26,04 | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28
6 | Реконструкция ПС "Городская" с питающими и отходящими сетями электроснабжения г. Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 2020 | 2022 | 12,61 | 0,00 | 10,22 | 6,20 | 2,70 | 0,00 | 19,12

## Slide 5
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Нефтеюганск
5
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | "Нежилое строение ТП 6/0,4 кВ №8а-13", г. Нефтеюганск, 8А микрорайон, строение №46/1 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 2019 | 10,55 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02
8 | "Нежилое строение ТП 6/0,4 кВ №8а-5", г. Нефтеюганск, 8А микрорайон, строение №3/1 | 0,00 | 0,00 | 2014 | 2019 | 12,41 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02
9 | Нежилое строение распределительного пункта № 11, г. Нефтеюганск, 11Б микрорайон, строение № 105/1 | 0,00 | 0,00 | 2014 | 2019 | 29,65 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02
10 | Приобретение и реконструкция производственной базы в г. Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 2019 | 2021 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 7,00 | 0,00 | 19,79
11 | Реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения по г.Нефтеюганск | 2,30 | 0,75 | 2020 | 2023 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ на территории г.Нефтеюганска | 55,00 | 0,00 | 2020 | 2023 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00
 | Итого Техническое перевооружение и реконструкция по МО г. Нефтеюганск | 59,67 | 6,53 |  |  | 271,39 | 6,89 | 25,53 | 62,64 | 15,80 | 3,77 | 114,62

## Slide 6
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Нефтеюганск
6
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Электроснабжение микрорайона 11Б с кабельными линиями от ПС 110/35/6кВ "Звездная", электроснабжение микрорайона 11. 2 этап, 3 этап, 5 этап, 6 этап | 7,12 | 19,60 | 2012 | 2023 | 164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22
2 | Электроснабжение хозяйственного блока с прачечной детского дома "Светозар" г.Нефтеюганск | 0,16 | 0,00 | 2014 | 2022 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91
3 | Корректировка объекта "Электроснабжение II и III очереди с переносом трасс ВЛ-6 кВ в 15 микрорайоне" г.Нефтеюганска | 4,10 | 0,00 | 2015 | 2023 | 34,00 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,49
4 | Электроснабжение микрорайона 4 г.Нефтеюганска* | 5,20 | 4,00 | 2013 | 2023 | 77,18 | 28,08 | 5,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 53,97
5 | Электроснабжение микрорайона 5 г.Нефтеюганска | 3,30 | 2,00 | 2013 | 2023 | 41,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79
6 | Электроснабжение микрорайона 6 г.Нефтеюганска | 0,44 | 2,00 | 2017 | 2023 | 35,18 | 1,20 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,38
7 | Электроснабжение микрорайона 17 г.Нефтеюганска | 2,70 | 11,26 | 2013 | 2023 | 85,40 | 1,70 | 2,25 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 18,79

## Slide 7
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Нефтеюганск
7
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Электроснабжение территории района СУ - 62 г. Нефтеюганск | 11,80 | 0,00 | 2017 | 2023 | 35,60 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15
9 | Внеплощадочные сети электроснабжения 6-0,4 кВ "Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района" | 10,67 | 1,26 | 2015 | 2020 | 62,92 | 15,27 | 19,00 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 65,75
10 | РП - 6кВ для электроснабжения объекта в 9 А микрорайоне г. Нефтеюганск | 2,50 | 2,00 | 2016 | 2019 | 70,39 | 14,03 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,03
11 | РП - 6кВ для электроснабжения объекта в 10 А микрорайоне г. Нефтеюганск | 1,50 | 0,00 | 2019 | 2022 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,92 | 0,00 | 26,92
12 | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г.Нефтеюганск* | 0,00 | 0,00 | 2015 | 2023 | 35,00 | -0,95 | 0,33 | 0,30 | 4,59 | 4,26 | 8,54
13 | КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта, школы в г. Нефтеюганск* | 60,00 | 0,00 | 2016 | 2023 | 322,80 | -13,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,09
14 | Кабельные линии 6 кВ в микрорайонах №1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А в г. Нефтеюганске* | 20,52 | 0,00 | 2017 | 2023 | 183,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,84

## Slide 8
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Нефтеюганск
8
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Нефтеюганск | 5,27 | 2,00 | 2017 | 2023 | 35,04 | 14,59 | 5,87 | 0,00 | 1,00 | 4,82 | 26,27
16 | Электроснабжение микрорайона 11В г.Нефтеюганска | 4,70 | 3,76 | 2017 | 2023 | 163,68 | 8,86 | 22,01 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 33,82
17 | ВЛ-6 кВ, перевод в кабельные линии г. Нефтеюганск* | 52,28 | 0,00 | 2017 | 2023 | 162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,62
18 | Две резервные КЛ-35 кВ от ПС 220/35/10 кВ "Усть-Балык" до ПС 35/6 кВ "Южная" | 3,58 | 0,00 | 2017 | 2020 | 95,00 | 45,04 | 9,13 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 94,16
19 | Обеспечение электроснабжения по 2 категории "Нежилое помещение 67, расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, 1 микррорайон дом 25" | 0,02 | 0,00 | 2017 | 2020 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02
20 | КЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ №194 до РП №1 г.Нефтеюганска | 0,15 | 0,00 | 2016 | 2023 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
21 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП-6/0,4 кВ, в т.ч. для электроснабжения детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганск | 0,25 | 2,00 | 2019 | 2023 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

## Slide 9
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Нефтеюганск
9
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 | Строительство ПС 35/6 кВ №191А с питающими и отходящими сетями электроснабжения г. Нефтеюганск | 4,50 | 20,00 | 2020 | 2023 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 90,00 | 124,00
23 | Строительство ПС 35/6 кВ №192А с питающими и отходящими сетями электроснабжения г. Нефтеюганск | 4,50 | 20,00 | 2020 | 2023 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 89,94 | 119,94
24 | Строительство ПС 35/6 кВ №193А с питающими и отходящими сетями электроснабжения г. Нефтеюганск | 4,50 | 20,00 | 2020 | 2023 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 30,00 | 90,00 | 124,00
 | Итого новое строительство МО г. Нефтеюганск | 209,76 | 109,88 |  |  | 2095,45 | 119,18 | 82,67 | 117,58 | 122,51 | 284,61 | 726,55
 | Итого по МО г. Нефтеюганск | 269,43 | 116,41 |  |  | 2366,84 | 126,08 | 108,19 | 180,22 | 138,31 | 288,37 | 841,17

## Slide 10
Общественные обсуждения по инвестиционной программе АО «ЮТЭК – Региональные сети» на 2018 - 2022 годы по МО г. Нефтеюганск
10
Спасибо за внимание!