## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 2019 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 8 | 9 | 1 | 12.5
3 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | шт | 31 | 31 | 0 | 0
4 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.2 | 0 | -2.2 | -100
5 | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости | шт | 1 | 0 | -1 | 0
6 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 20 | 93 | 73 | 365
7 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 10 | 3 | -7 | -70
8 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м² | 39380 | 39380 | 0 | 0
9 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 2462 | 2462 | 0 | 0
10 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 36 | 0 | -36 | -100
11 | Количество отремонтированных спортивных площадок | шт | 5 | 0 | -5 | -100
12 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 862 | 862 | 0 | 0
13 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) | тыс. м² | 1.5 | 0 | -1.5 | -100
14 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс. м² | 30 | 0 | -30 | -100
15 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 8 | 3 | -5 | -62.5
16 | Количество установленных спортивных площадок | шт | 5 | 3 | -2 | -40
17 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 140 | 114 | -26 | -18.5714
18 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 375 | 90 | -285 | -76
19 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4574 | 4574 | 0 | 0
20 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 50/300 | 10/300 | 10/300 | -100/-100
21 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 5.3 | 0 | 0
22 | Реконструкция тепловых сетей | км | 0.883 | 0.883 | 0 | 0
23 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 10 | 10 | 0 | 0
24 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 42 | 42 | 0 | 0
25 | 100% обеспеченность нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии г. Нефтеюганска | тыс.т | 2.17 | 2.17 | 0 | 0
26 | Устройство купели на Крещение | шт | 1 | 0 | -1 | -100
27 | Количество изготовленных и установленных памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт | 9 | 0 | -9 | -100
28 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования |  | 2 | 1 | -1 | -50
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Общий объема ввода жилья | тыс.м2 | 51 | 57.317 | 6.317 | 12.3863
2 | Уменьшение объектов незавершенного жилищного строительства | шт | 3 | 0 | -3 | -100
3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 92 | 73 | -19 | -20.6522
4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 20 | 100 | 80 | 400
5 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 1 | 0 | -1 | -100
6 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений | квартир | 157 | 150 | -7 | -4.4586
7.1 | Количество семей, расселённых из строений, приспособленных для проживания | семей | 573 | 0 | -573 | -100
7.2 | Количество ликвидированных строений, приспособленных для проживания | строений | 625 | 0 | -625 | -100
8 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | помещений | 61 | 23 | -38 | -62.2951
9 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 6.8 | 0 | -6.8 | -100
11 | Количество застройщиков, получивших субсидию на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилищного строительства | застройщик | 1 | 0 | -1 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 1049 | 871.5 | -177.5 | -16.9209
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.6 | 0.6 | -5 | -89.2857
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 298.5 | 145.8 | -152.7 | -51.1558
4 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченной в реализацию проектов по профилактике наркомании, в общей численности молодежи | % | 23.2 | 0 | -23.2 | -100
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74 | 91.6 | 17.6 | 23.7838
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 1800 | 2350 | 550 | 30.5556
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 3910 | 3910 | 0 | 0
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 14.3 | 14.3 | 0 | 0
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 175 | 214 | 39 | 22.2857
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1520 | 1528 | 8 | 0.52632
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 88.91 | -11.09 | -11.09
6 | Развитие образования и молодёжной политики
1 | Численность воспитанников в возрасте 0 до 3лет, посещающих образовательные организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования | чел | 2682 | 2686 | 4 | 0.14914
2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике | % | 15.1 | 29 | 13.9 | 92.053
4 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку | % | 50 | 57 | 7 | 14
5 | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 75.6 | 75.6 | 0 | 0
6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 79 | 76 | -3 | -3.7975
7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22.6 | 22.6 | 0 | 0
8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 68.1 | -4.9 | -6.7123
9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программам на основе системы персонифицированного финансирования, от общего количества детей, получающих услуги дополнительного образования | % | 17 | 27 | 10 | 58.8235
10 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 97 | 0 | 0
11 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 810 | 812 | 2 | 0.24691
12 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, человек, накопительным итогом | чел | 1720 | 1720 | 0 | 0
13 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 590 | 590 | 0 | 0
14 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 15 | 0 | 0
15 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики | % | 10.9 | 10.9 | 0 | 0
16 | Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению "русский язык и литература", от общего числа учителей русского языка и литературы | % | 100 | 67 | -33 | -33
17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по формированию у подрастающего поколения культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
19 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 0 | 0
20 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 25.2 | 25.2 | 0 | 0
21 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 98 | 98 | 0 | 0
22 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (% от числа опрошенных) в сфере образования и молодежной политики | % | 64 | 64 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 24.2 | 26.3 | 2.1 | 8.6777
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 24.8 | 25.8 | 1 | 4.0323
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19.2 | 11.6 | -7.6 | -39.5833
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 2.9 | 3.7 | 0.8 | 27.5862
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 44.3 | 56.9 | 12.6 | 28.4424
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15.3 | 20.7 | 5.4 | 35.2941
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 35 | 38.9 | 3.9 | 11.1429
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 60 | 90.5 | 30.5 | 50.8333
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 34.1 | 96.5 | 62.4 | 182.9912
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению 406 133 чел.) | % | 0.6 | 6.1 | 5.5 | 916.6667
2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению - 24 080 ед) | % | 6 | 6.6 | 0.6 | 10
3 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 1 | 0 | 0
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 85.5 | -2.5 | -2.8409
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 28 | 28 | 0 | 0
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 14.2 | 14.2 | 0 | 0
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7974 | 7975 | 1 | 0.012541
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 6.7 | 21.1 | 14.4 | 214.9254
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 7 | 7 | 0 | 0
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 5572 | 3335 | -2237 | -40.1472
10 | Производство молока | т | 1129.8 | 2381.6 | 1251.8 | 110.7984
11 | Производство мяса в живом весе | т | 312.07 | 281.9 | -30.17 | -9.6677
12 | Молочная продуктивность коров | кг | 4094 | 4100 | 6 | 0.14656
13 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 525 | 733 | 208 | 39.619
14 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 52 | 48 | -4 | -7.6923
15 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 81 | 80 | -1 | -1.2346
16 | Количество предприятий оптового звена, единиц | ед | 26 | 18 | -8 | -30.7692
17 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 369.5 | 369.5 | 0 | 0
18 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих | % | 30.7 | 30.7 | 0 | 0
19 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 38.8 | 38.8 | 0 | 0
20 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 83 | 83 | 0 | 0
21 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 62 | 62 | 0 | 0
22 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 1284 | 1284 | 0 | 0
23 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 46 | 46 | 0 | 0
24 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 0
25 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да | да
26 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 90.1 | 90.1 | 0 | 0
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43 | 43 | 0 | 0
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 21 | 1 | -20 | -95.2381
11 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 11 | 19 | 8 | 72.7273
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 17 | 24 | 7 | 41.1765
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 60 | 279 | 219 | 365
5 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 25 | 30 | 5 | 20
6 | Количество мероприятий проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 17 | 25 | 8 | 47.0588
7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 5000 | 4800 | -200 | -4
8 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Нефтеюганске и случаев их применения |  | 28 | 30 | 2 | 7.1429
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4984.25 | 4710.108 | -274.142 | -5.5002
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 55.584 | 54.804 | -0.78 | -1.4033
3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1.2038 | 0.4238 | -0.78 | -64.7948
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 1.2038 | 0.4238 | -0.78 | -64.7948
5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 3.11 | 3.11 | 0 | 0
6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 13.945 | 17.055 | 3.11 | 22.3019
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74.911 | 68.64 | -6.271 | -8.3713
8 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт | 86 | 93 | 7 | 8.1395
9 | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 7 | 5 | -2 | -28.5714
10 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) | % | 58 | 0 | -58 | -100
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города | % | ≥95 | 103.7 | 8.7 | 9.1579
2 | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города | % | ≥90 | 90.4 | -4.6 | -4.8421
3 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 73 | 90 | -5 | -5.2632
4 | Не превышение предельного объёма муниципального долга да/нет | да/нет | да | да
5 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета | % | ˂=15 | 0.01 | -94.99 | -99.9895
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 25 | 27 | 2 | 8
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 7.8 | 4.9 | -2.9 | -37.1795
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 98 | 96.7 | -1.3 | -1.3265
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 97 | 97.55 | 0.55 | 0.56701
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 78 | -11 | -12.3596
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 50 | 26.4 | -23.6 | -47.2
3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 21 | 22 | 1 | 4.7619
4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел | 87 | 23 | -64 | -73.5632

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 2019 год
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 143503.126 | 116576.5995 | -26926.5265 | -18.7637
2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 387.8 | 330.0394 | -57.7606 | -14.8944
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 161776.47 | 161776.2186 | -0.25141 | -0.00015541
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 778.592 | 778.5912 | -0.00075 | -9.6328e-05
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 30433.099 | 28777.0603 | -1656.0387 | -5.4416
6 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов | 4902.101 | 1233.8884 | -3668.2126 | -74.8294
7 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 13203.742 | 13199.3913 | -4.3507 | -0.03295
8 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | 698.7 | 0 | -698.7 | 0
9 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 161516.537 | 140730.6082 | -20785.9288 | -12.8692
10 | Благоустройство и озеленение города | 91111.738 | 42796.3605 | -48315.3775 | -53.0287
11 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 16517.7625 | 16491.8186 | -25.9439 | 0
12 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 261308.42 | 245989.3263 | -15319.0937 | -5.8625
13 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 100469.788 | 48895.8596 | -51573.9284 | 0
14 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | 37.156 | 37.156 | 0 | 0
| Итого по программе: | 986645.0315 | 817612.918 | -169032.1135 | -17.132
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 13885.254 | 11195.5344 | -2689.7196 | -19.3711
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры | 48011.892 | 34892.9025 | -13118.9895 | -27.3245
3 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены |  |  | 0 | 0
4 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 370072.536 | 368785.5937 | -1286.9423 | 0
5 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 556153.5574 | 415786.7175 | -140366.8399 | -25.2389
6 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 41935.805 | 38198.692 | -3737.113 | -8.9115
7 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 82937.549 | 59236.999 | -23700.55 | 0
8 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 1554.3045 | 1554.3045 | 0 | 0
9 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 1742.158 | 950.289 | -791.869 | 0
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 117042.906 | 113309.0458 | -3733.8602 | -3.1902
| Итого по программе: | 1233335.9619 | 1043910.0784 | -189425.8835 | -15.3588
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 137.8 | 137.72 | -0.08 | -0.058055
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 8260.123 | 8191.0442 | -69.0788 | -0.83629
| Итого по программе: | 8397.923 | 8328.7642 | -69.1588 | -0.82352
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | 187.9 | 187.9 | 0 | 0
2 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских направлений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 190 | 189 | -1 | -0.52632
3 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 70 | 70 | 0 | 0
4 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 50 | 50 | 0 | 0
5 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 50 | 50 | 0 | 0
| Итого по программе: | 547.9 | 546.9 | -1 | -0.18252
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 220.217 | 220.216 | -0.001 | -0.0004541
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 25324.283 | 22515.591 | -2808.692 | -11.0909
| Итого по программе: | 25544.5 | 22735.807 | -2808.693 | -10.9953
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 3505248.775 | 3440123.2176 | -65125.5574 | -1.8579
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 111973.078 | 78875.6023 | -33097.4757 | -29.5584
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 103286.645 | 103101.7327 | -184.9123 | -0.17903
5 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | 2874.2 | 2056.0765 | -818.1235 | -28.4644
6 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 44853.485 | 44617.3753 | -236.1097 | -0.5264
7 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 58132.856 | 57342.181 | -790.675 | -1.3601
8 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | 57592.892 | 57573.1113 | -19.7807 | -0.034346
9 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 65777.814 | 64349.0424 | -1428.7716 | -2.1721
10 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 30 | 29.75 | -0.25 | -0.83333
| Итого по программе: | 3949769.745 | 3848068.0892 | -101701.6558 | -2.5749
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | 5991.82 | 5970.499 | -21.321 | -0.35583
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2608.46 | 2608.4588 | -0.00116 | -4.4471e-05
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 545646.48 | 541811.8442 | -3834.6358 | -0.70277
4 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 45395.534 | 45366.8336 | -28.7004 | -0.063223
5 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 270700.247 | 53924.7516 | -216775.4954 | -80.0795
6 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 20346.195 | 20345.7681 | -0.42687 | -0.002098
| Итого по программе: | 890688.736 | 670028.1553 | -220660.5807 | -24.7742
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 411833.7821 | 379253.3796 | -32580.4025 | -7.9111
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 188184.553 | 186899.5406 | -1285.0124 | -0.68285
3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей | 2787.361 | 2786.1356 | -1.2254 | -0.043962
4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения | 32767.557 | 26657.135 | -6110.422 | -18.6478
5 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 25074.816 | 24658.1314 | -416.6846 | -1.6618
6 | Усиление социальной направленности культурной политики | 348.176 | 348.1748 | -0.00117 | -0.00033604
| Итого по программе: | 660996.2451 | 620602.497 | -40393.7481 | -6.111
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 291112.014 | 290041.82 | -1070.194 | -0.36762
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 49034.887 | 49034.8301 | -0.0569 | -0.00011604
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 30428.137 | 29731.2737 | -696.8633 | -2.2902
4 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 15.4 | 15.4 | 0 | 0
5 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 40097 | 39828.9473 | -268.0527 | -0.66851
6 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | 9065.691 | 9065.691 | 0 | 0
7 | Популяризация предпринимательства | 1335.3 | 1317.26 | -18.04 | 0
8 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 45682.812 | 45288.7192 | -394.0928 | -0.86267
| Итого по программе: | 466771.241 | 464323.9414 | -2447.2996 | -0.5243
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1900.694 | 1898.6606 | -2.0334 | -0.10698
2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | 1810.286 | 131.047 | -1679.239 | -92.761
| Итого по программе: | 3710.98 | 2029.7076 | -1681.2724 | -45.3053
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 4378.2 | 4378.2 | 0 | 0
| Итого по программе: | 4378.2 | 4378.2 | 0 | 0
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 263686.3 | 263400.1788 | -286.1212 | -0.10851
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200262.534 | 138261.1543 | -62001.3797 | -30.96
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 226084.252 | 225982.4979 | -101.7541 | -0.045007
4 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 10629.129 | 9296.5991 | -1332.5299 | -12.5366
| Итого по программе: | 700662.215 | 636940.4302 | -63721.7848 | -9.0945
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 66048.735 | 65743.3924 | -305.3426 | -0.4623
2 | Обслуживание муниципального долга | 620.3 | 620.2984 | -0.00162 | -0.00026116
| Итого по программе: | 66669.035 | 66363.6908 | -305.3442 | -0.458
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 15192.731 | 2703.8616 | -12488.8694 | -82.2029
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 48005.178 | 47631.6858 | -373.4922 | -0.77802
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска | 4605.061 | 3150.8509 | -1454.2101 | -31.5785
| Итого по программе: | 67802.97 | 53486.3982 | -14316.5718 | -21.115
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 22087.9 | 21895.3566 | -192.5434 | -0.87171
2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 130149.978 | 39204.9504 | -90945.0276 | 0
3 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 35539.246 | 34211.237 | -1328.009 | -3.7367
| Итого по программе: | 187777.124 | 95311.544 | -92465.58 | -49.2422
| Всего по программам: | 9253697.8075 | 8354667.1213 | -899030.6862 | -9.7154