**Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск за 2019 год**

**1.Сводные данные о ходе выполнения целевых программ**

В 2019 году на территории МО город Нефтеюганск реализовывалось 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 9 млрд. 253 млн. 697 тыс. 807 рублей, из них средства местного бюджета – 4 млрд. 886 млн. 603 тыс. 789 рублей.

Программы, реализуемые в 2019 году можно разделить по следующим направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объёмы планового и фактического освоения средств в рамках муниципальных программ за 2019 год, тыс. рублей | |
| Предусмотрено программой на год | Фактически профинансировано |
| 1 | Диверсификация экономики | 537 818,476 | 535 065,832 |
| 2 | Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения | 5 692 942,830 | 5 236 039,993 |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города | 2 988 446,178 | 2 551 949,825 |
| 4 | Решение проблем в сфере безопасности | 34 490,323 | 31 611,471 |
|  | ИТОГО: | 9 253 697,807 | 8 354 667,121 |

**2.Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск в 2019 году**

**2.1. По направлению «Диверсификация экономики»**

**2.1.1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 466 771,241 тыс. рублей, фактически исполнено 464 323,941 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плана на 2019 год.

**Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий».**

***Комитет записи актов гражданского состояния***

Определяющим фактором увеличения численности населения является естественный прирост. За 2014 год естественный прирост населения составил 1 099 человека, за 2015 год - 1 141 человек за 2016 год - 914, за 2017 год - 808 за 2018 год – 739, за 2019 год - 534.

Устойчивость демографического развития достигается за счёт молодой возрастной структуры населения и сравнительно низкого уровня смертности в сравнении с другими регионами России.

На основании этого показателя г.Нефтеюганск можно отнести к территориям с положительной демографической динамикой.

Основной причиной роста рождаемости следует считать реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения и демографии: внедрение родовых сертификатов, увеличение пособий по рождению ребёнка.

Государственная регистрация рождения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество  зарегистрированных  рождений | Двойни | Мальчики | Девочки | Родившихся у  иностранных граждан |
| 2013 | 1998 | 24 | 1027 | 971 | 88 |
| 2014 | 1937 | 23 | 979 | 958 | 116 |
| 2015 | 1928 | 22 | 973 | 955 | 52 |
| 2016 | 1670 | 33 | 894 | 781 | 32 |
| 2017 | 1558 | 16 | 777 | 777 | 29 |
| 2018 | 1516 | 22 | 773 | 743 | 24 |
| 2019 | 1460 | 21 | 717 | 743 | 20 |

Государственная регистрация смерти

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество зарегистрированных  смертей | Мертворожденных | Умершие до года | Мужчины | Женщины |
| 2013 | 735 | 9 | 11 | 465 | 270 |
| 2014 | 781 | 9 | 4 | 459 | 322 |
| 2015 | 787 | 9 | 11 | 514 | 273 |
| 2016 | 756 | 7 | 4 | 472 | 284 |
| 2017 | 750 | 3 | 4 | 459 | 291 |
| 2018 | 777 | 5 | 2 | 462 | 315 |
| 2019 | 732 | 3 | 1 | 451 | 281 |

Государственная регистрация заключения и расторжения брака

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество заключенных браков | Количество расторгнутых браков | Превышение брака к разводу |
| 2013 | 1170 | 796 | 374 |
| 2014 | 1097 | 734 | 363 |
| 2015 | 938 | 657 | 281 |
| 2016 | 868 | 705 | 163 |
| 2017 | 950 | 642 | 308 |
| 2018 | 866 | 684 | 182 |
| 2019 | 906 | 616 | 290 |

За 2019 год отделом ЗАГС администрации города было рассмотрено обращений граждан и юридических лиц в количестве – 12 056.

-выдано архивных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния   и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – 10 251.

-рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств – 54.

Всего зарегистрировано актов гражданского состояния за 2019 год – 4 031.

Исполнено заключений за 2019 год - 165, дооформлено записей актов о расторжении брака – 119, выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния – 0, исполнено извещений о внесении изменений в записи актов гражданского состояния – 106.

Государственная регистрация перемены ФИО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Зарегистрировано перемен | Фамилии | Имя | Отчество |
| 2015 | 104 | 87 | 15 | 17 |
| 2016 | 113 | 100 | 17 | 10 |
| 2017 | 100 | 88 | 7 | 12 |
| 2018 | 100 | 87 | 11 | 19 |
| 2019 | 85 | 85 | 12 | 21 |

Поступили заявления:

-через многофункциональный центр - 79;

-через единый портал государственных и муниципальных услуг 221.

***Отдел по делам архивов***

В целях улучшения физического состояния документов в отчетном году отделом по делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска:

-подшито и переплетено - 40 единиц хранения;

-закартанировано – 1 164 единиц хранения, из них 94 единицы, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

За 2019 год было оцифровано 166 единиц хранения управленческой документации из фонда №1 «Нефтеюганский городской Совет и его исполнительный комитет», всего 17 046 листов.

На 01.01.2020 в отделе числится 214 оцифрованных единиц хранения управленческой документации, всего 21 354 листов из фонда №1.

Автоматизированные системы государственного учета отражены в архивных программных комплексах:

-«Архивный фонд» - вводятся изменённые данные;

-«Организации – источники комплектования архивов» - обновляются данные, вносятся дополнения;

-«Учет обращений граждан и организаций» - организована и проводится работа в текущем режиме;

-«Местонахождение документов по личному составу» - проводится пополнение и внедряется в работу.

На государственное хранение в 2019 году принято 1 191 дело документов постоянного хранения.

В 2019 году пополнились объединённые архивные фонды документов личного происхождения:

-«Жители города Нефтеюганска коренных национальностей», пополнилась опись документов Кисилева Геннадия Константиновича;

-«Участники Великой Отечественной войны», новая опись документов Нестеровой Анастасии Григорьевны;

-«Заслуженные работники народного образования», новая опись документов Прудаевой Ольги Ивановны.

Все принятые на хранение 23 единицы хранения/118 документов личного происхождения сканированы, закартонированы, заведены 2 каталожные карточки.

В 2019 году представлена на ЭПМК Архивной службы Югры 8 номенклатур дел источников комплектования. На рассмотрение ЭПМК подготовлены и направлены описи на 1 636 дел постоянного хранения.

Среди утвержденных дел постоянного хранения государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 147 дел управленческой документации и 60 дел специальных документов.

Утверждены описи фотодокументов и акты описания к ним на 248 позитивов, в том числе 121 позитив личного происхождения и 127 фотодокументов, отражающих страницы фотолетописи города Нефтеюганска.

На согласование ЭПМК за 2019 года были подготовлены и направлены описи по личному составу на 815 единиц хранения.

Описи личного происхождения были подготовлены в количестве 3 единиц (2- новые описи, 1- продолжение) в общем количестве 23 единицы хранения,118 документов.

За отчетный период специалистами отдела регулярно проводились информационные мероприятия с использованием архивных документов в целях популяризации архивной информации, в рамках проведения памятных мероприятий и реализации городского социального проектирования школьников, а также реализации архивных мероприятий. В 2019 году проведено 4 мероприятия с участием волонтёров, на котором присутствовали 83 человека.

В феврале 2019 года в рамках Всероссийского проекта «Моя история», а также в связи с 50-летием со дня образования Нефтеюганского городского архива, для Волонтеров Победы был проведёнквест «Архивной тропой».Также в рамках Всероссийского проекта «Моя история» и в честь Дня архивиста 11.03.2019 проведён круглый стол на тему: «История семьи в истории России».

Помимо этого, архивисты провели встречи с педагогическим сообществом учителей МБОУ «СОШ № 5. Многопрофильная», участвовали в рабочем совещании с руководителями образовательных учреждений города, с активистами муниципального штаба «Волонтеры Победы» в рамках подготовки мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для социального проектирования школьников в течении 2019 года проходило взаимодействие с руководителями проектов и учащимися МБОУ «СОШ № 5. Многопрофильная», Детского технопарка «Кванториум», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск».

В 2019 году специалисты отдела приняли участие в молодежном форуме старшеклассников «Формула успеха», на площадке «Патриотизм как путь к успеху» в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Традиционно нефтеюганские архивисты чтят память о ветеранах Великой Отечественной войны:

-приняли участие в создании регионального информационного ресурса «Победа одна на всех»

-архивная статья о ветеране А.П.Варакине опубликована в муниципальной газете;

-на хранение приняты документы, фотодокументы, отражающие участие в Великой Отечественной войне Анастасии Григорьевны Нестеровой;

-на хранение принята коллекция фотодокументов участников Великой Отечественной войны.

За 2019 год в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» были подготовлен материал в честь/память ветеранов Великой Отечественной войны: А.А.Алкине, Е.С.Вахрине, П.В.Кузнецове, Р.В.Смехнове, И.П.Жорник, И.И.Скибе, А.В.Бессоновой, П.Г.Жарове, А.А.Морозове, А.П.Варакине. Отдел принял активное участие в городской акции «Армейская фотография», проводимой в рамках празднования Дня Победы редакцией муниципальной газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в рамках социального проектирования проходили встречи с участниками городского Детского технопарка «Кванториум», по материалам фонда «Участники Великой Отечественной войны».

Для исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.02.2015 № 34-рп по организации выполнения п. 4.6. Плана мероприятий (дорожная карта) по реализации Коммюнике, подписанного по итогам проведения Дней Югры в ЮНЕСКО, специалистами архива были подготовлены и приняты на хранение документы личного происхождения жителя коренной национальности ханты, Геннадия Константиновича Кисилева, пополнилась его опись объединенного архивного фонда № 72 «Жители города Нефтеюганска коренных национальностей» на 15 единиц хранения, 69 фотографий Г.К.Кисилева влились в фотофонд. Документы и фотографии были сформированы и приняты на хранение в рамках празднования 75-летнего юбилея Г.К.Кисилева. Так же юбиляру были подготовлены: встреча с молодежью города, снято 2 телесюжета, подготовлена выставка архивных документов, архивная статья «Любить по-русски» и инициативное информирование. По инициативному информированию на встрече с юбиляром присутствовал глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев.

За 2019 год проведено 8 экскурсий. 6 из экскурсий проведены по материалам архивных выставок, 2 - по профориентации старшеклассников.

За 2019 год было подготовлено 10 статей:

-«Скибочка» об участнике Великой Отечественной войне Иване Ивановиче Скибе;

-«Юбилей архивосдатчика» о заслуженном строителе Российской Федерации Сафоненкове Василие Михайловиче;

-«Моя история» о старте Всерросийской акции по сохранению архивной информации;

-«Архивная работа» об участии в работе расширенной окружной Коллегии архивистов;

-«Любить по-русски» к юбилею Геннадия Константиновича Кисилева.

Статьи «Творческие будни архива» о деятельности отдела и «Удивительная судьба» о ветеране Алексее Петровиче Варакине направлены для публикации в научно-практический журнал «Архивы Югории».

Всего в архивных соцсетях и СМИ города были размещены/опубликованы 58 инициативных информирований, 8 телесюжетов.

Широкое распространение за отчетный период получил архивный флэш-моб «По страницам фотолетописи города Нефтеюганска», проводимый в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Интерес к архивным фотоснимкам способствовал увеличению числа подписчиков, а значит и пользователей архивной информации.

Благодаря тесному сотрудничеству между отделом по делам архивов и муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» по использованию архивных документов, фотодокументов на страницах газеты, в том числе в электронном формате, продолжается освещение архивных материалов, посвященных истории города Нефтеюганска и его юбиляров.

2 видеосюжета были подготовлены съемочной группой школьников – участников Детского технопарка «Кванториум», 6 сюжетов – телерадиокомпанией «Юганск». Все материалы демонстрировались на канале городского телевидения. Видеоматериалы так же размещены в «[YouTub](https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru)», на странице телерадиокомпании и «ВКонтакте» на странице «Кванториума». Материалы о взаимодействии архивистов и городского движения молодежи «Волонтеры Победы» размещены «ВКонтакте» в группе молодежной организации.

В 2019 году исполнено 6 294 запроса: из них 161 запрос по документам государственной собственности ХМАО – Югры:

-запросы тематического характера - 251, из них положительных 169, 70 - с отрицательным ответом, непрофильных - 12;

-запросы социально-правового характера – 6 043, из них: положительные ответы – 4 202, отрицательные ответы – 770, непрофильных -1 071.

Всего подготовлено за 2019 год и проведено 99 информационных мероприятий: 58 инициативных информирований, 8 выставок, 8 телепередач, 3 обзора документов, документальных выставок, 10 статей и подборок документов, 8 экскурсий и 4 мероприятия с участием волонтеров, на данных мероприятиях присутствовало 261 человек.

За 2019 год исследователям в читальном зале было выдано 364 дела.

Читальный зал исследователи посетили 77 раз, из них 6 – работника пенсионного фонда и 16 человек по изучению документов архива. За своевременным возвратом документов в архивохранилище ведётся строгий контроль.

За 2019 год количество пользователей архивной информацией – 8 233 человека, 178 человек посетили экскурсии и 83 человека посетили наши мероприятия (круглый стол, встреча в рамках социального проектирования), 6 043 исполнения справок социально-правового характера, 77 посещений читального зала, исполнение 251 запроса тематического характера и 1 601 просмотр странички отдела по делам архивов на сайте администрации города Нефтеюганска.

Сотрудникам было выдано 860 дел и 949 фотодокументов. Дела были использованы при подготовке выставок, написании статей, подготовки экскурсий, инициативных информированиях.

Во временное пользование выдано учреждениям и организациям 59 дел, все дела возвращены в установленный срок.

За 2019 года проведено 56 методических консультаций. Консультации проводились для учреждений города, для физических лиц, согласно реализации Всероссийского проекта «Моя история», для учреждений – источников комплектования отдела, в том числе в связи с приемом на работу новых специалистов, ответственных за ведение архива учреждения, учреждениям и предприятиям города различных форм собственности в рамках исполнения архивного законодательства и в связи с ликвидацией предприятий.

Консультации проводились по запросам для работников предприятий и учреждений города с предоставлением образцов форм учетных документов, методических рекомендаций, памяток и другого. Основными темами для консультирования работников ведомственных архивов были: внедрение в практику работы изменений нормативной базы в области архивного дела, организация работы экспертной комиссии в учреждении, преемственность в учреждении при проведении кадровых изменений, формирование дел и оформление документов при передаче на муниципальное хранение в случае ликвидации предприятия; формирование документов с учетом специфики деятельности учреждения; основные требования к контролю за архивными документами при их транспортировке и перемещению и другие актуальные вопросы выполнения требований архивного законодательства.

В 2019 году начата работа по включению в список источников комплектования отдела с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: изучен состав распорядительных документов, составлена историческая справка учреждения, проводится розыск дел структурных подразделений и филиала учреждения.

В отчетном году специалисты архива провели 3 выездных семинара в учреждениях:

* МБОУ «СОШ № 5. Многопрофильная»;
* Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;
* Муниципальное учреждение «Историко-художественный музейный комплекс».

В 2019 году выполнен большой объем работы с целью привлечения граждан города к участию в формировании архивных фондов документами по истории города Нефтеюганска, документами личного происхождения, фотодокументами. Так, в ноябре 2019 года проведена встреча учащихся школ города, волонтёров, с привлечением городских средств массовой информации со старожилами города – семьёй Соломко, Иваном Григорьевичем и Татьяной Михайловной.

В 2019 году был приобретен сервер для сохранности отсканированных документов. Всего в пользовании специалистов отдела находится 9 единиц ПК, все из них имеют выход в сеть Интернет. У отдела есть электронный адрес для получения электронной почты: [archiv@admugansk.ru](mailto:archiv@admugansk.ru)

Проводится организация деятельности по работе и внедрению архивных программных комплексов:

-«Архивный фонд» - вводятся изменённые данные;

-«Организации – источники комплектования архивов» - обновляются данные, вносятся дополнения;

-«Учет обращений граждан и организаций» - организована и проводится работа в текущем режиме;

-«Местонахождение документов по личному составу» - проводится пополнение и внедряется в работу.

***Отдел труда***

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории города Нефтеюганска осуществляется в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда», приказом Департамента труда и занятости населения автономного округа от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».

В муниципальном образовании город Нефтеюганск подготовлены и приняты 27 муниципальных правовых акта по вопросам охраны труда.

В целях профилактической работы проведены 24 городских семинара по труду и охране труда для руководителей, специалистов, в работе семинара приняли участие органы надзора и контроля.

Общее количество участников семинаров составило более 850 человек.

В рамках семинара по охране труда организована и проведена выставка детского рисунка «Безопасность глазами детей».

С целью обеспечения широкого доступа работников и работодателей к информационным ресурсам, на официальном сайте администрации города создан раздел «Социально-трудовые отношения». В средствах массовой информации размещено 120 материалов по вопросам охраны труда.

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 12.02.2019 № 61-п «О городском конкурсе «Лучший специалист по охране труда муниципального образования город Нефтеюганск» проведен конкурс среди работников организаций города Нефтеюганска. Конкурс проводился в три этапа:

I этап – оценка показателей работы организации в области охраны труда за предыдущий год;

II этап – визитная карточка;

III этап - оказание первой доврачебной помощи.

На участие в конкурсе поступило 26 заявок от специалистов по охране труда организаций города Нефтеюганска. По итогам Конкурса победителем признан представитель общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», который достойно представил муниципальное образование город Нефтеюганск на окружном смотре - конкурсе «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и занял призовое место в дополнительной номинации: «За лучшие практические навыки в оказании первой помощи».

В соответствии с постановлением администрации города от 01.10.2019 №1040-п «О проведении конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» в муниципальном образовании город Нефтеюганск» проведен конкурс. Конкурс проводился в III этапа:

I этап – отборочный, проводился департаментом образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.

II этап – муниципальный, проводился среди конкурсных работ – победителей I этапа Конкурса.

Работы победителей, занявшие первые места в каждой возрастной категории, направлены департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска на III этап окружного конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В конкурсе приняли участие 52 участника.

В окружном конкурсе детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре участникам муниципального образования город Нефтеюганск присуждены призовые места: I место – 2 работы, II место – 2 работы.

В 2019 году муниципальное образование город Нефтеюганск приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2018» по итогам которого присвоено 51 место среди муниципальных образований Российской Федерации, 5 место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках методического руководства работой служб охраны труда разработаны методические пособия, материалы справочно-информационного характера по вопросам труда, охраны труда - 29.

Приняли участие в расследовании несчастных случаев, связанных с производством - 11, из них: тяжелых несчастных случаев - 10, со смертельным исходом - 1. Не связанных с производством - 16.

Проведена уведомительная регистрация 38 коллективных договоров, 101 дополнения и изменения в коллективный договор организаций города.

По результатам проведенного мониторинга:

-внедрена система управления охраной труда в 346 предприятиях в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», что составляет 66,6%;

-созданы комиссии по охране труда в 268 предприятиях - 51,6%;

-провели специальную оценку условий труда 328 предприятий, что составило 63,2% и охватывает порядка 61 тыс. работников;

-прошли обучение по охране труда в установленном порядке 10 219 руководителей и специалистов, что составляет 98% от общего числа подлежащих обучению;

-созданы службы охраны труда в 54 предприятиях, введены должности специалиста по охране труда в 103 предприятиях, заключен договор с организацией (специалистом) в 3 предприятиях;

-разработаны и утверждены мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 352 предприятиях;

-прошли медицинские осмотры 59 584 человек, из них предварительных – 14 293, периодических – 45 291 человек.

По результатам предоставленной информации проведен анализ по выявлению нарушений трудового законодательства. Направлены в адрес руководителей предприятий рекомендации по устранению выявленных нарушений.

***Отдел по обеспечению деятельности административной комиссии***

Административная комиссия (далее Комиссия) заседает периодичностью 2 раза в месяц, согласно утвержденного председателем комиссии графика заседаний. За 12 месяцев 2019 года проведено 46 заседаний административной комиссии, в том числе 23 – по результатам подготовки дел, 23 – по рассмотрению дел об административных правонарушениях, кворум соблюдается, переноса заседаний не было.

Всего на рассмотрение поступило 770 протоколов. По результатам рассмотрения дел вынесено постановлений о наложении административного штрафа – 612, о назначении административного наказания в виде предупреждения – 146, о прекращении дела – 12.

За отчётный период наложено 612 административных штрафа на сумму 562,70 тыс. рублей. Взыскано 473 штрафов на сумму 422,20 тыс. рублей. 306 постановлений на сумму 284,20 тыс. рублей исполнено в добровольном порядке, судебными приставами – исполнителями принудительно взыскано 167 штрафов на сумму 138,00 тыс. рублей. Исполнение 79 постановлений на сумму 65,20 тыс. рублей прекращено за истечением сроков давности исполнения постановления о назначении административного наказания.

За 12 месяцев 2019 года постановления административной комиссии в суде не обжаловались.

Взаимодействие административной комиссии и ОМВД по городу Нефтеюганску налажено.

В административную комиссию в городе Нефтеюганске из ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило 252 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз.

В 2019 году проведено 4 совещания при руководителе ОМВД России по г.Нефтеюганску по вопросам взаимодействия административной комиссии и сотрудников полиции ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Взаимодействие с отделом судебных приставов осуществляется в виде совместных совещаний, совместных рейдов по мере необходимости, сверок. В ноябре 2019 года проведена рабочая встреча с исполняющим обязанности начальника отдела службы судных приставов по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району по вопросам совершенствования взаимодействия административной комиссии в городе Нефтеюганске и отделом судебных приставов по городу Нефтеюганску. В декабре 2019 года проведена рабочая встреча с начальником отдела службы судных приставов по вопросам увеличения количества взыскания задолженности по исполнительным производствам, возбужденных на основании постановлений, вынесенных административной комиссией в городе Нефтеюганске. Так же в декабре 2019 года проведен совместных рейд с судебным приставом - исполнителем по вручению исполнительных листов лицам, уклоняющимся от уплаты административных штрафов, наложенных административной комиссией в городе Нефтеюганске.

Ежеквартально проводится совместная сверка начисленных и поступивших штрафов со специалистами отдела учёта и отчётности департамента по делам администрации города, отделом судебных приставов по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району и административной комиссии.

Секретарями отдела по обеспечению деятельности административной комиссии в 2019 году проведены семинары-совещания с участием должностных лиц администрации и должностных лиц ОМВД России по городу Нефтеюганску, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, где обсуждались итоги работы, меры по активизации деятельности, проблемы, возникающие в процессе реализации полномочий, связанные с выявлением, пресечением, документированием и доказыванием административных правонарушений.

В течении 2019 года секретарями комиссии с должностными лицами ОМВД РФ по г. Нефтеюганску проведено 4 обучающих семинара по разъяснению норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

Секретарями административной комиссии в течении 2019 года проведено 5 занятий с должностными лицами администрации, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, с целью оказания практической и методической помощи по вопросам применения административного законодательства и качества оформления административных материалов, разработки проектов совместной работы.

В целях выявления, пресечения и профилактики административных правонарушений, предусмотренных Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск и Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 102–оз «Об административных правонарушениях», секретарями комиссии совместно с должностными лицами администрации города регулярно принимается участие в рейдовых мероприятиях. Всего за 12 месяцев 2019 проведено 15 рейдовых мероприятия с должностными лицами администрации города Нефтеюганска.

В ноябре 2016 года установлена программа ГИС ГМП для контроля поступивших и начисленных административных штрафов, вынесенных административной комиссией, все постановления отрабатываются в программе своевременно.

За 12 месяцев 2019 года подготовлено:

-6 сюжетов на телевидении, в которых освещалась работа административной комиссии, разъяснялась ответственность за нарушение Кодекса РФ об административных правонарушениях, Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 – V;

-на ТРК «Юганск» в «Информ–афише» 4 раза размещался телетекст о разъяснении ответственности за нарушение Кодекса РФ об административных правонарушениях, Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 – V;

-в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» размещено 5 публикаций, в которых разъяснялась суть административных правонарушений и административная ответственность, предусмотренная Законом ХМАО – Югры «Об административных правонарушениях»;

-на радио «Юганск» 4 раза озвучивалась информация об ответственности за нарушение Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

-в адрес предприятий, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей внесено 109 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, с разъяснением законодательства об административных правонарушениях и последствиях его неисполнения.

В 2019 году в мировой суд направлено 3 дела об административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

***Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав***

За 2019 год проведено 39 (2018г. -20) плановых заседаний комиссии, на которых принято 109 постановлений, касающихся рассмотрения общих проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2018г. - 115), в том числе связанных с противодействием преступности и правонарушениям несовершеннолетних 16 постановлений (2018г. - 15), из них 15 постановлений, касающихся противодействию распространению наркотических веществ в молодежной среде (2018г. - 5), 10 постановлений по суицидальной превенции.

Комиссией проведено 35 семинаров, круглых столов, совещаний (2018г. - 28).

На заседаниях комиссии рассмотрено 510 дел в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и граждан (2018г. -741), привлечено к административной ответственности, с вынесением наказания -464, прекращено 33 дела об административных правонарушениях, возвращено в ОМВД на доработку 15 протоколов об административном правонарушении.

Всего за 2019 год заслушаны на заседаниях комиссии 465 родителей (законных представителей) и несовершеннолетних (2018г. – 718) и 5 граждан.

Членами территориальной комиссии проведены проверки 8 образовательных организаций (2018г. – 10), по результатам которых даны рекомендации по улучшению организации профилактической деятельности.

Проводимая профилактическая работа позволила в 2019 году сократить число несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 61 в 2018 году до 44.

Предпринятым комплексом мер в отчетном периоде удалось добиться стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде на территории г.Нефтеюганска. Так в 2019 году удалось стабилизировать рост подростковой преступности, при том, что 7 уголовных дел перешло с 2018 года и окончено в 2019 году. Так за 12 месяцев 2019 года следственными подразделениями и органом дознания окончено производство по 12 уголовным делам, что аналогично прошлому году. В совершении преступлений приняло участие 12 несовершеннолетних, в связи с чем, отмечается незначительное снижение количества лиц, совершивших преступления с 13 до 12.

Отмечая стабильное положение подростковой преступности, стоит отметить положительную динамику основных показателей преступности несовершеннолетних, а именно:

-снижение количества совершенных имущественных преступлений, а именно с 9 до 6 количества краж, отсутствие совершенных грабежей при 1-ом случае в аналогичном периоде прошлого года;

-снижение с 3 до 1 количества преступлений, совершенных ранее совершавшими подростками (повторная преступность);

-отсутствие преступлений, совершенных ранее судимыми подростками, при показателе прошлого года – 1;

-снижение количества преступлений совершенных учащимися общеобразовательных учебных заведений с 9 до 4 человек;

-отсутствие преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.

Как положительный момент необходимо отметить снижение количества самовольных уходов несовершеннолетних, за 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 11 самовольных уходов, что на 3 случая меньше прошлого года, из которых 8 уходов совершенно из семей и 3 ухода совещено из государственного учреждения.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

***Популяризация предпринимательства***

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, запланированных к проведению в 2019 году для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

В 2019 году запланировано проведение 20 мероприятий. По состоянию на отчетную дату проведено 86 мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, что выше планового показателя в 4,3 раза, в том числе:

-конкурс «Предприниматель года» – 07 июля 2019;

-выставка товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска – 07 июля 2019;

-конкурс профессионального мастерства – 17 октября 2019;

-Неделя качества – с 10 ноября 2019 по 17 ноября 2019;

-семинары, тренинги, круглые столы;

-консультации (ежедневно).

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» выделено 1 335,300 тыс. рублей, в том числе:

-439,300 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-896,000 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

По состоянию на 31.12.2019 освоение составило 1 317,260 тыс. рублей (исполнение 98,7 %), в том числе:

-437,130 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-880,120 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

***Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке***

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке» выделено 9 065,69 тыс. рублей, в том числе:

-2 300,090 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-6 765,600 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Освоено: 9 065,690 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе:

1.На возмещение части затрат, связанных с арендой нежилых помещений:

Выделено: 4 534,210 тыс. рублей, в том числе:

-1 141,800 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-3 392,400 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Освоение 100%.

2.На возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам:

Выделено: 100,000 тыс. рублей, в том числе:

-12,000 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-88,000 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Освоение 100%.

3.На возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов:

Выделено: 4 121,480 тыс. рублей, в том числе:

-1 109,080 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-3 012,390 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Освоение 100%.

4.На возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации:

Выделено: 10,000 тыс. рублей, в том числе:

-1,200 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-8,800 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Освоение 100%.

5.Финансовая поддержка начинающих предпринимателей:

Выделено: 300,000 тыс. рублей, в том числе:

-36,000 тыс. рублей – средства городского бюджета;

-264,000 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Освоение 100%.

По состоянию на 31.12.2019 года исполнение бюджетных средств составило 100%. За отчетный период оказана финансовая поддержка 44 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат.

**Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»**

Для реализации данной программы были заключены муниципальные контракты:

1.ООО «УльтаВидео»: МК № 0187300012818000714 от 26.12.2018 – 250,000 тыс. рублей. Оказание услуг по подготовке фотоматериалов о реализации городских социально значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска. Запланированные мероприятия исполнены, контракт закрыт.

2.ООО «Астра Медиа»: МК № 0187300012818000739 от 01.02.2019– 1 000,000 тыс. рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в эфире радиостанций города Нефтеюганска. Запланированные мероприятия исполнены, контракт закрыт.

3.ООО «Астра Медиа»: МК № 0187300012818000740 от 01.02.2019– 613,000 тыс. рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ города и ХМАО-Югры. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, контракт исполнен, контракт закрыт.

4.ООО «Телерадиокомпания Сибирь»: МК № 0187300012818000716 от 29.12.2018 - 500,000 тыс. рублей. Оказание услуг по информированию населения о деятельности Думы города. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

5.ООО «Телерадиокомпания Сибирь»: МК № 0187300012818000737 от 01.02.2019–2 998,71 тыс. рублей. Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ города и ХМАО-Югры. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

6.ООО «Астра Медиа»: МК №0187300012818000738–1 986,000 тыс. рублей. Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

7.АУ «НИЦ»: МК № № 0187300012818000717 от 28.12.2018 – 500,000 тыс. рублей. Оказание услуг по организации и проведению информационных мероприятий (прямых трансляций главных городских мероприятий). Мероприятия исполнены, контракт закрыт.

8.ООО «Артефакт»: МК № 0187300012818000715 – 185,000 тыс. рублей. Оказание услуг по проведению социологических исследований, опросов, анализ общественного мнения населения по основным общественно-значимым вопросам. Мероприятия исполнены, контракт закрыт.

**2.1.2.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 4 378,200 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 100 % от плана на 2019 год.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями программы было проведено следующее:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 378,200 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»).

2.В рамках программы выплачено 19 субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов города Нефтеюганска в размере 3 000,000 тыс. рублей, из них 50,00 тыс. рублей выплачена субсидия по итогам конкурса 2018 года автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инновационные образовательные технологии» на реализацию социально значимого проекта «Форум «Тенденции среднего и высшего образования в России и за рубежом» в связи с тем, что расчетный счет, предоставленный Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инновационные образовательные технологии» по состоянию на конец декабря 2018 года, был закрыт. Данные денежные средства перешли на 2019 год как переходящий неисполненный контракт 2018 года.

В соответствии с муниципальной программой города Нефтеюганска в феврале-марте 2019 года был проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, победителями были признаны следующие организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование некоммерческой организации | Название проекта | Направление конкурса | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| 1 | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр содействия социально-экономическому развитию муниципальных образований «Забота» | «Дисконтная карта «Забота» | Социальная поддержка граждан пожилого возраста | 50 |
| 2 | Нефтеюганская городская общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» | «Дойти до каждого, забота и внимание каждому ветерану» | Социальная поддержка ветеранов, инвалидов боевых действий, членов семей, погибших (умерших) ветеранов боевых действий | 100 |
| 3 | Нефтеюганская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Фестиваль «Здесь сердце тихое Югры», приуроченный к международному дню инвалидов | Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов | 300 |
| 4 | Автономная некоммерческая организация «Центр комплексного социального обслуживания «АНАСТАСИЯ» | «Выше радуги» | 250 |
| 5 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Лаборатория социальных инноваций» | «Мы ждем тебя, малыш» | Социальная поддержка многодетных семей и детей | 50 |
| 6 | Местная общественная организация Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана | «Памяти павших – во имя живых» реконструкция памятника «Верным сынам Отечества» | Деятельность в области патриотического воспитания молодёжи, сохранения исторической памяти о знаменательных событиях, людях и их свершениях | 350 |
| 7 | Нефтеюганская городская общественная организация ХМАО-Югра «Военно-поисковый клуб «Долг» | «Линия фронта» | 300 |
| 8 | Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | «Голубые береты Югры» | 100 |
| 9 | Нефтеюганское отделение общественной организации «Спасение Югры» | Фестиваль забытых ремесел «Возвращение к истокам» | Деятельность в области сохранения, развития языков и культур народов Российской Федерации, укрепления гражданского единства | 300 |
| 10 | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Территория культуры и успеха» | «Славянские праздники – возрождение рода» | 300 |
| 11 | Местная общественная организация «Федерация плавания города Нефтеюганска» | Ежегодный межрегиональный турнир по плаванию памяти воспитанника СДЮСШОР «Сибиряк» Р.Габидуллина | Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 150 |
| 12 | Местная общественная организация города Нефтеюганска «Спортивно – оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация» | «Акробатический рок-н-ролл. Уроки в парках» | 150 |
| 13 | Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологической помощи населению «ВестаПлюс» | «Школа умного кино» | 150 |
| 14 | Региональная спортивная общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Открытый межрегиональный фестиваль Айкидо, посвящённый 10-тилетию Федерации Айкидо ХМАО-Югры | 50 |
| 15 | Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры спорта и туризма «Мастерская перемен» | «Литературный дневник» | 50 |
| 16 | Городская общественная организация по содействию занятости женского населения социально-досуговой деятельностью «Женский клуб» | «Активный возраст +» | 100 |
| 17 | Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия» | «XI региональные Рождественские образовательные чтения» | 100 |
| 18 | Комитет территориального общественного самоуправления второго микрорайона (КТОС-2) | «Нефтеюганск – наш город» | 50 |
| 19 | Комитет территориального общественного самоуправления восьмого микрорайона (КТОС-8) | «Творческая гостиная» | 50 |

Комитет территориального общественного самоуправления второго микрорайона (КТОС-2) отказался от субсидии в размере 50,000 тысяч рублей. Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске от 16.04.2019 года № 4 субсидия была перераспределена на реализацию проекта «Памяти павших – во имя живых» Местной общественной организации «Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана». По результатам конкурса было выплачено 18 субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изменениями от 28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

По состоянию на 01.01.2020 некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 16 помещений, по договорам аренды 8 помещений.

В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности.

Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска».

Информационная поддержка также осуществляется через:

-официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг»;

-официальный сайт департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями».

Всего за 2019 год размещено 279 материалов.

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами департамента по делам администрации, департамента образования и молодежной политики, комитета физической культуры и спорта, комитета культуры и туризма по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, обучающих семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**2.1.3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 66 669,035 тыс. рублей, фактически исполнено 66 363,690 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плана на 2019 год.

В муниципальной программе исполнены следующие мероприятия:

-«Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов». Кассовый план на 2019 год на реализацию данной подпрограммы утвержден в размере 66 048,730 тыс. рублей, исполнено 65 743,390 тыс. рублей, что составило (99,5%). Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой оказанных услуг по обеспечению деятельности департамента финансов по фактическим расходам.

-«Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» в рамках основного мероприятия «Обслуживание муниципального долга». Кассовый план на 2019 год на реализацию данной подпрограммы утвержден в размере 620,300 тыс. рублей, исполнено 620,290 рублей, что составило (99,9%).

**2.2. По направлению «Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения»**

**2.2.1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске»**

Общий объем финансирования муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 660 996,245 тыс. рублей, фактически исполнено 620 602,497 тыс. рублей, что составляет 93,9% от плана на 2019 год.

***«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»***

*МБУК «Городская библиотека»*

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы: в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка»; в Летнем читальном зале на территории библиотеки. Его услугами воспользовались 36 пользователей, количество посещений – 100; в рамках межбиблиотечного обслуживания по договору с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для слепых» выдано 63 экземпляра специальных изданий, читателей с ограничениями по зрению – 2, посещений – 21.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста и инвалидов - надомное обслуживание. За 2019 год количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 28, количество доставленных экземпляров литературы – 184.

За 2019 год внестационарным обслуживанием охвачено 142 человека, посещения составили 733 единицы, книговыдача – 494 экземпляра.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних – 11. В клубах для детей и подростков: участников – 237, состоялось мероприятий – 128, посещений – 2 150. В клубах для взрослых: участников – 83, состоялось мероприятий – 45, посещений – 705.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено 96 уроков, посещений – 1 001, обучено 82 человека. Результаты работы: пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе. За отчетный период проведено 15 групповых консультаций по темам «Госуслуги: жизненные ситуации. Какие документы понадобятся для заявлений», «Госуслуги: регистрация. Восстановление пароля», «Национальная электронная библиотека: навыки пользователя», «Фонд капитального ремонта: личный кабинет», «ТИС-Югры – регистрация, знакомство с информацией о развитии территории автономного округа», «Сервисы госуслуг. Оформление заявлений» с участием 113 человек.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет.

Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, Интернет, количество оказанных услуг – 253 099, в электронном виде – 241 018.

Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека», количество обращений к оцифрованным изданиям – 2 345.

Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 31.12.2019 года составляет 234 671 экземпляр. Количество документов, переведенных в электронную форму, составляет 12 наименований документов, всего 234 наименования.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 1 219, число посещений – 4 937, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 1 040, справок – 1 426.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и web-сервера издательства «Openforyou». На отчетный период объем электронного каталога составляет 118 790 записей, уменьшилось на 7,1%, в связи с исключением документов из единого библиотечного фонда, удаленного каталога 8 452 записи. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 100%.

Библиографическая и техническая обработка в электронном и карточных каталогах и картотеках за 2019 год составила 55 442 карточки.

Одной из мер, принимаемой для повышения качества предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных и их планируемых значениях на 3-х летний период, является оперативная обработка новых (поступивших) партий документов с целью пополнения электронного каталога и выполнения показателя «доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда». Электронный каталог, отражающий 100% библиотечного фонда, обеспечивает свободный и оперативный доступ к муниципальной услуге как локально, так и в удаленном доступе.

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы литературные мероприятия различных форм.

Всего для различных категорий населения проведено 1 442 мероприятия с участием 37 460 человек.

Динамика основных показателей работы за 2019 год:

-количество посещений – 208 881 человек;

-число читателей – 36 917 человек;

-читателей до 14 лет – 22 598 человек;

-книговыдача – 619 046 экземпляров.

*НГ МАУК «Музейный комплекс»*

С января по декабрь во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа.

Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров как в стационарных условиях, так и в выездных мероприятиях.

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

За отчётный период в галерее работали фондовые выставки: «Времена года», «Волшебная сила искусства». Экскурсии по всем выставкам носили интерактивный характер, для детей проводились художественные мастер-классы. Большой интерес жителей и гостей города вызвала выставка Г.Райшева «Легенда о Тонье», организованная Музейным комплексом совместно с государственным художественным музеем г.Ханты-Мансийска.

На базе художественной галереи продолжает работу творческая художественная мастерская «Контраст», каждую субботу проводятся занятия по обучению основам живописи.

Наиболее значимые мероприятия: международная акция «Ночь музеев», музейно-просветительское мероприятие «Ночь искусств», открытие авторской выставки художника, археолога Александра Кухтерина «Путь в Мангазею».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали 4 стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири» и временные – «Русские старожилы Среднего Приобья», «Великая Российская революция», «Сретенский собор Ялуторовска», «Тайны медного литья», методические выставки «Доисторический мир», «Барсова гора», «Исследователи Севера».

На базе «Музея реки Обь» разработаны музейно-просветительские программы «Что хранят музейные фонды», «Город и современность», «Изучаем современную историю», «Компьютерная грамотность для пожилых людей», «Кукла Акань» своими руками.

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

С января по декабрь 2019 года в КВЦ «Усть-Балык» состоялось открытие выставок, таких как: авторская выставка Т.Н.Паталаховой «Прикосновение», «Юбиляры 2019 года Коровин П.П.», «День молодого избирателя», «С Афганом в сердце», «Есть такая профессия – пожарный», «В хоккей играют настоящие мужчины», «Белое кружево нашего детства», «Нефтепровод Нижневартовск – Усть-Балык. 50 лет» из цикла «Твои люди, Север», «Праздники советского периода. Мир. Труд. Май».

В отчётный период была организована 21 передвижная выставка, представляющих коллекции Музейного комплекса – в КЦСОН «Защита» (выставка «На реке Юганке»), Специальном доме для инвалидов и престарелых (выставки «Кадры времени в открытках», «Галерея портретов», «О ней поют поэты всех времён»), в детском саду № 20 (выставка «Традиции родной стороны»), базе отдыха «Сказка» («Река Обь с юга на Север»). Три тематические передвижные выставки были представлены на Комсомольском бульваре. Проведено 4 автобусно-пешеходных экскурсии для гостей Сибирской сервисной компании и администрации Нефтеюганского района.

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировало 109 выставок, общее количество посетителей составило 31 690 человек.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец декабря 2019 года насчитывают 43 463 единицы хранения, основной фонд – 24 308 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2 763 единицы. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 045 единиц. 11 368 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге представлено 8 122 предмета. Оцифровано 22 273 предмета основного и вспомогательного фонда.

*МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»*

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» является показ спектаклей (театральных постановок).

За 2019 год было показано 303 спектакля, охвачено – 18 673 человека. Репертуар театра, на данный момент, представлен 30 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Пряничная сказка», «Волшебная кухня»;

-для детей от 3 до 12 лет: «Чур, я!», «Гусёнок», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Мама для мамонтёнка», «Котовасия», «Гуси-лебеди», «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Загадка курочки Рябы», «Маленький Мук», «Огниво», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Новогодний переполох в тридевятом царстве»;

-для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает», «Вполголоса».

30 - 31 марта в Театре кукол «Волшебная флейта» состоялся премьерный показ спектакля «Маленький Мук» (6+) по сказке Вильгельма Гауфа. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Мария Думчикова (г.Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Анастасия Разманова (г.Москва). Охвачено 175 человек.

11 - 14 апреля прошёл 17 открытый городской театральный фестиваль «Галерка - 2019», в котором приняло участие 350 человек в возрасте от 7 до 34 лет. Фестиваль проходил по трём номинациям: «Художественное слово», «Малые формы» и «Спектакли». На театральном фестивале побывало 1 919 зрителей, из них 1 340 несовершеннолетних.

12 июня на площади «Юбилейная» прошёл интерактивный спектакль «За лесами, за горами». Охвачено 300 человек, из них детей – 250 человек.

02 июня состоялась премьера кукольного спектакля «Огниво» (6+) по сказке Ганса Христиана Андерсена. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Анастасия Осипова (г.Москва), художник-постановщик – Александра Ковальская (г.Санкт-Петербург). Спектакль посмотрели 40 детей.

26 октября состоялся премьерный показ кукольного спектакля «Волшебная кухня», режиссёр Екатерина Тихонова (г.Санкт-Петербург), художник-постановщик – Анна Белопухова (г.Санкт-Петербург). Охвачен 61 человек.

21 декабря состоялась премьера драматического спектакля «Новогодний переполох в тридевятом царстве» по пьесе М.Новакова, режиссёр-постановщик Татьяна Зубарева, художник-постановщик – Владислав Ежелев (г.Сургут). Охвачено 293 человека.

В Театре кукол на платной основе работают две детские театральные студии:

-детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. В студии занимаются 17 человек в возрасте от 7 до 13 лет;

-детский театр – студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 14 человек в возрасте 8 – 17 лет, из них.

В апреле обе студии приняли участие в XVII городском открытом театральном фестивале «Галёрка 2019» и получили следующие награды:

-Театральная студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Н.Якупова.

В номинации «Художественное слово» Иван Кузнецов награждён Диплом III степени, Андрей Антонов награждён Диплом II степени.

За спектакль «Алиса в зазеркалье» студия награждена Дипломом Лауреата первой степени и Дипломом «За лучшую сценографию». Виктория Замураева награждена Дипломом «За лучшую женскую роль второго плана», Иван Кузнецов награждён Дипломом «За лучшую мужскую роль второго плана».

-Театральная студия «Подрастём, скажем…» рук. С.Зубарев за спектакль «ВС или как вредно не доверять детям» награждена Дипломом Лауреата второй степени, Дипломом «За лучшую режиссёрскую работу» и Дипломом «За лучший актёрский ансамбль».

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в феврале в г.Пыть-Яхе и гп.Пойковский со спектаклем «Сказка о попе и работнике его Балде». Показано 2 спектакля, охвачено 240 человек, из них 164 несовершеннолетних.

-в марте в г.Сургуте со спектаклем «За лесами, за горами». Охвачено 200 человек, из них 120 детей;

-в марте в гп. Пойковский со спектаклем «Дорожные приключения». Показано 2 спектакля, охвачено 94 несовершеннолетних;

-в июне дважды в г.Сургуте со спектаклями «Чур, я!» и «Бука». Охвачено 295 человек, из них дети – 195 человек.

Всего 7 мероприятий, охвачено 829 человек, из них детей охвачено 573 человека.

08 апреля 2019 года в г. Екатеринбурге прошел II Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «ОН… ОНА… ОНИ…». В данном фестивале приняли участие актёры Театра кукол Татьяна и Сергей Зубаревы со спектаклем «Сказка о попе и работнике его Балде», где были награждены Дипломом за участие в фестивале.

С 14 по 17 июня 2019 года в городе Нижний Новгород прошёл XVII Российский фестиваль-конкурс театральной импровизации (капустников) «Весёлая коза. Перезагрузка». Артисты Театра кукол «Волшебная флейта» пройдя творческий отбор, прошли в финал конкурса и приняли участие в гала-концерте фестиваля «Весёлая коза». По итогам творческих работ артисты были награждены Дипломом «Специальный приз жюри».

28 сентября состоялось открытие 28 творческого сезона театра. Прошли премьерные показы двух спектаклей: кукольного спектакля «Истории Ладошкиных» и драматического спектакля «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». Охвачено 72 человека.

За 2019 год было проведено 346 мероприятий, охвачено 32 115 человек из них: 303 спектакля, охвачено 18 673 человека; 4 DVD показа, охвачено 328 человек; 6 игровых программ, охвачено 1 030 человек; совместные мероприятия – 33, охвачено 12 084 человека.

*МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»*

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 43 творческих коллектива, которые посещает 948 человек, из них – 20 детских коллективов, которые посещают 679 человек (из них 5 детских коллективов, в которых занимается 104 человека на платной основе), 5 молодежных, в которых занимается 33 человека, 13 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 168 человек (1 коллектив для пожилых людей, с охватом 18 человек), 5 разновозрастных коллективов, которые посещают 68 человек.

7 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 2 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия». Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» составляет 332 человека.

За 2019 год МБУК «КДК» проведено 533 мероприятия, которые посетили 86 110 человек, из них для детей и подростков до 14 лет проведено 221 мероприятие с охватом 14 205 человек, для молодежи от 15 до 24 лет проведено 31 мероприятие с числом зрителей 2 773 человека, для населения старше 35 лет – 110 мероприятий, количество участников 9 205 человек, для разновозрастной аудитории – 124 мероприятия, количество участников 52 979 человек. 126 мероприятий проведено на платной основе, охват зрительской аудитории составил 11 844 человека.

В рамках гастрольной деятельности состоялось 22 выступления профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 2 613 человек.

Участники творческих коллективов МБУК «КДК» приняли участие в 45 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного, межрегионального, регионального значения. Завоевано 207 дипломов.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 17 творческих коллективов, которые посещают 450 человек, из них 11 детских коллективов, которые посещают 266 человек, 3 коллектива для взрослой аудитории, которые посещают 127 человек, 3 разновозрастных коллектива, которые посещают 57 человек.

2 коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия».

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства, в которых занимается 18 человек и 1 студия изобразительного искусства. Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

За отчетный период организовано и проведено 243 мероприятия, которые посетили 22 140 человек, из них для детей и подростков до 14 лет проведено 94 мероприятия с охватом 5 465 человек, 11 мероприятий для молодежи с охватом 928 человек, 38 мероприятий для старшего поколения, которые посетили 1 706 человек, для разновозрастной аудитории – 63 мероприятия, количество участников 12 389 человек.

Участники творческих коллективов МБУК «ЦНК» приняли участие в 23 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения. Завоевано 95 дипломов.

***«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»***

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2019/2020 учебный год составляет 2 125 человек, в том числе 1 436 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 329 человек, по программам персонифицированного финансирования 360 человек.

В школах обучаются следующие льготные категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 12 человек, инвалиды и дети с ограниченными возможностями – 43 человека, дети коренных малочисленных народов – 8 человек.

На базе двух школ работает 55 творческих коллективов, которые посещают 1 192 человека, из них: 49 детских коллективов, которые посещают 1 071 человек, 2 взрослых – 4 человека, 4 смешанных – 117 человек.

За 2019 года школами искусств было организовано и проведено 109 мероприятий с охватом населения 4 700 человек.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1 621 человек приняли участие в 78 фестивалях и конкурсах различного уровня: международных – 36, всероссийских – 17, межрегиональных – 1, региональных – 1, окружных – 6, городских – 17. Завоевано 602 лауреатских и дипломантских дипломов, 2 диплома Гран-При.

***«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»***

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий за 2019 год проведен ряд социально-значимых мероприятий.

Среди традиционных мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опаленная войной», направленный на сохранение традиций российской культуры и народной памяти, воспитание патриотизма у жителей города Нефтеюганска, который состоялся 02 марта в КЦ «Юность». Участниками фестиваля стали 373 человека, от 7 до 75 лет. Конкурс проводился по 5-ти номинациям: солисты, хоры, вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли, авторская песня и по 5-ти возрастным категориям. Участники фестиваля - разных возрастов и поколений, от первоклассников до убеленных сединами ветеранов труда и старожилов нашего города, представили на суд авторитетного жюри и зрителей конкурсные номера. Хоры и ансамбли, самодеятельные солисты, вокально-инструментальные группы сменяли друг друга на сцене культурного центра «Юность», где каждый из участников старался показать максимальный результат упорных репетиционных занятий, и завоевать в честном творческом состязании звание победителей фестиваля. В завершении конкурса прошла церемония награждения, на которой победители фестиваля получили дипломы и памятные статуэтки.

Празднование народного гуляния «Масленица» состоялось 10 марта на Центральной площади города. В духе традиционных русских «широких гуляний» театрализованная программа началась на сцене, где всех гостей ожидали яркие и запоминающиеся выступления лучших творческих коллективов города, также гостей праздника ждали уличные конкурсы для детей и взрослых, выставка-конкурс и различные развлечения, среди которых катание на лошадях и оленьих упряжках. Огромный интерес у горожан вызвал «блинный шашечный турнир». Праздник Масленицы по традиции завершился церемонией награждения участников городского конкурса «Блиновский разгуляй» и сжиганием чучела зимы. Охвачено 2 100 человек.

В рамках празднования Дня Великой Победы прошел ряд мероприятий. Утро 9 мая традиционно началось у памятника Воину-освободителю. Ветераны, представители городской власти, общественных организаций, экстренных служб и образовательных учреждений Нефтеюганска собрались утром у памятника, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне и высказать слова благодарности ныне живущим – тем, кто приближал Победу на фронте и в тылу. Мероприятие завершилось минутой молчания, оружейным залпом и возложением цветов. Далее по улицам Нефтеюганска прошел «Бессмертный полк». Взрослые и дети пронесли портреты своих героев и красные знамена по улице Гагарина. Вслед за «Бессмертным полком» прошли сотрудники трудовых коллективов города, представители общественных и национальных объединений, молодежных, спортивных и политических организаций. С трибун участников приветствовали ветераны Великой Отечественной, старожилы, Почетные граждане Нефтеюганска, руководители города и силовых структур, представители религиозных конфессий, депутаты окружной и областной Думы. Далее праздник продолжился на Юбилейной площади и аллее Комсомольской славы: концерт творческих коллективов города, концертные фронтовые бригады, театрализованные выступления. Кроме того, нефтеюганцы могли попробовать настоящей солдатской каши, приготовленной в полевых кухнях.

12 июня на площади «Юбилейная» состоялось традиционное событие, посвящённое Дню России. С праздником жителей города поздравили лучшие творческие коллективы учреждений культуры города, депутаты Думы Югры, представители духовенства и глава города Нефтеюганска. Представители национально-культурных организаций и обществ угостили всех желающих национальными блюдами, исполнили песни на языках разных народов, представили национальную одежду и утварь, традиционно прошли игровые программы, народные игры и спортивные состязания. В рамках мероприятия была организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Ремесленный посад», где можно было воочию ощутить всю прелесть, изящество, неповторимость изделий декоративно-прикладного искусств, познакомиться с удивительными, талантливыми мастерами, приобрести понравившиеся сувениры. Посетители мероприятия познакомились с урало-сибирской росписью, с традиционной керамикой, с плетением из соломки, с домашним рукоделием. Охвачено – 1 500 человек.

15 июня площадь «Юбилейная» вновь стала центром праздника. Здесь состоялся традиционный национальный праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй», связанный с окончанием весенне-летних посевных работ. Программа праздника была очень насыщенной, каждый гость мог наблюдать за ходом спортивных соревнований или наслаждаться концертом. Были организованы конкурсы, где самые ловкие и быстрые состязались в беге в мешках и с коромыслом, в бое мешками, лазали по вертикальному столбу и перетягивали канат. Ярким событием дня стала национальная борьба на поясах «Курэш». Праздничное настроение подарили творческие коллективы Центра национальных культур и артисты из городов Югры и Республики Татарстан. Охвачено – 1 100 человек.

18 июня ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря, организованные на базе учреждений культуры, спорта и образования города Нефтеюганска, приняли участие в фестивале художественного творчества «ЗВЕЗДЫ ЮГАНА», посвящённого Году театра в РФ (на базе Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»). Всего участниками фестиваля стали 450 ребят из 10 лагерей.

06 июля 2019 года в здании городской библиотеки состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие молодожёны, зарегистрировавшие свой брак в день праздника и пары, отпраздновавшие в 2019 году юбилеи семейной жизни.

02 августа по случаю чествования символа России – Государственного флага, нефтеюганцы собрались на городской площади. Исполнили Гимн страны и признались в любви к триколору. В рамках мероприятия, волонтеры распространяли ленточки и флажки. Поздравили нефтеюганцев представители администрации и Думы города, народные избранники, общественники города. Особое праздничное настроение создали творческие коллективы «Культурно-досугового комплекса», представив художественные номера о стране и о символах государства. По традиции, в торжественной обстановке юным нефтеюганцам, достигшим 14 лет, вручили паспорта. Завершили праздничный митинг общей фотографией на фоне триколора.

31 августа в Нефтеюганске состоялось масштабное празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В течение дня для горожан проводилось множество развлекательных мероприятий. На аллее Комсомольской Славы уже традиционно работал «Нефтеюганский Арбат», где свои работы представили местные народные мастера и художники, проводили мастер-классы. У спортивного комплекса «Сибиряк» с концертной программой выступил Духовой оркестр, под руководством Владимира Мадонова и оркестр русских народных инструментов «Самоцвет Сибири». Для любителей активного отдыха на Центральной площади развернули настоящую спортивную площадку. Представители движения Стрит-Воркаут устроили для горожан показательные выступления. А для юных нефтеюганцев проходили детские спортивные состязания и игровые программы. На главной сцене праздника своих зрителей встречали творческие коллективы Нефтеюганска, развлекательной концертной программой. К вечеру наших артистов сменили звезды российской эстрады. Также горожан поздравили представители власти и градообразующего предприятия.

07-08 сентября на городской площади Юбилейной состоялся межрегиональный молдавский фестиваль «Дружба народов».

В рамках фестиваля «Дружба народов» 7 сентября, на площади Юбилейной состоялся III региональный фестиваль забытых ремесел «Возвращение к Истокам». На празднике участвовали национальные общественные организации и мастера ремесленники г. Нефтеюганска, Пыть-Яха, гп. Пойковский, Сургутского района и других городов автономного округа. В программе Фестиваля: выставка кухонь мира, конкурс национальных костюмов, мастер-классы.

В фестивале «Дружба народов» приняли участие представители молдавских диаспор из 24 городов России, артисты и политики из Молдовы. На протяжении двух дней на площади проходили концерты, конкурсы, мастер-классы, дегустация национальных блюд. Собравшиеся также смогли стать свидетелями театрализованной молдавской свадьбы с соблюдением всех традиций и обрядов и веселым хороводом.

Кроме того, Нефтеюганск посетила официальная делегация республики Молдова – представители посольства и депутаты парламента обсудили с главой города, местными общественниками и народными избранниками вопросы сотрудничества и культурного взаимодействия. В частности, было предложено проводить у нас фестиваль «Дружба народов» на постоянной основе.

6 октября в КЦ «Юность» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 52-й годовщине со дня образования Нефтеюганска. В паркетном зале культурного центра гостей вечера встречал эстрадный оркестр «Jazz Band» под руководством дирижера Владимира Мадонова, а «Историко-художественный музейный комплекс» представил выставку «Они были первыми», где гости вечера через воспоминания старожилов города, архивные документы, фотоматериалы, личные вещи, публикации в периодической печати смогли познакомиться с основными вехами истории города. Продолжился праздник в зрительном зале КЦ «Юность», где состоялась церемония награждения и более 100 нефтеюганцев получили почетные грамоты и благодарственные письма за заслуги в развитии города и округа. Далее зрителей ожидала яркая концертная программа «Город моей мечты», подготовленная совместными усилиями артистов и творческих коллективов города. Творчество коллективов представило самобытность северного края, многонациональность, единство и сплочённость.

10 декабря в КЦ «Юность» состоялся концерт «Пульс Югры», посвященный 89-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Интересные концертные вокальные и хореографические номера творческих коллективов Культурно-досугового комплекса, Детской школы искусств, Центра национальных культур, спортсменов секции аэробики, отражали общую идею мероприятия «Мы гордимся достижениями Югры - нашего северного дома!». В завершении мероприятия прозвучала песня на стихи Роберта Рождественского «Начало», вдохновляющая нефтеюганцев на новые дела и свершения.

-20 декабря состоялась Главная Новогодняя ёлка. Традиционно самых умных, спортивных, талантливых и активных детей Нефтеюганска пригласили открыть череду новогодних утренников. Более 150 школьников заслужили право быть на этом празднике.

В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года была организована работа 1-го лагеря с дневным пребыванием детей в 1 смену (03-27 июня 2019 года) на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева». Всего в лагере с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 70 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет.

В рамках реализации летнего отдыха детей в 2019 году на базе 6 учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, осуществлялись малозатратные формы отдыха, являясь альтернативной площадкой для реализации потенциала несовершеннолетних.

В течение летнего периода проведено 525 мероприятий, из них: 55 профилактических мероприятий. Всего охвачено 15 953 ребенка, что составляет – 71 % от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, из них:

-состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики – 30 человек;

-находящихся в трудной жизненной ситуации – 141 человек;

-детей - сирот и оставшихся без попечения родителей – 5 человек;

-детей с ограниченными возможностями здоровья – 72 человека;

-детей, проживающих в малоимущих семьях – 51 человек.

Выездным отдыхом и оздоровлением в летний период 2019 года воспользовался 21 одаренный ребенок, проявивший способности в сфере культуры. Путевки предоставлены Департаментом культуры ХМАО-Югры в оздоровительное учреждение Краснодарского края пгт. Ольгинка:

-во 2 смену (25.06.2019-15.07.2018) – 1 человек;

-в 4 смену (08.08.2019-28.08.2019) – 20 человек.

***Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения.***

Соисполнители программы – департамент градостроительства и земельных отношений, департамент муниципального имущества.

В рамках реализации мероприятия, департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска был заключён муниципальный контракт на поставку произведения монументально-декоративного искусства «Детям акробатам Нефтеюганска» от 10.07.2019 № 437, акт приема-передачи подписан 17.10.2019 года. Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска был заключен муниципальный контракт с ИП Селиверстов Игорь Валентинович со сроком выполнения работ до 09.12.2019 на установку произведения монументально-декоративного искусства «Детям акробатам Нефтеюганска». Работы по установке мемориала на сегодняшний день завершены, 09 ноября 2019 года в 11.00 часов состоялась церемония открытия стелы. Участники мероприятия: родители и родственники погибших спортсменов, спортсмены города, представители общественных организаций, учащиеся школ (в том числе учащиеся кадетских классов «СОКШ №4»), жители города, официальные лица и гости города.

В 2019 году проведен капитальный ремонт кровли МБУК «Городская библиотека», состоялись ПИР по капитальному ремонту пожарной лестницы НГ МАУК «Музейный комплекс».

Неиспользованные денежные средства по следующим объектам:

30.12.2019 заключен контракт на ПИР по капитальному ремонту МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» с ООО ПГ «Югра Проект» на сумму 1 073,181 тыс. рублей.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» 21.06.2018 заключен контракт с ООО «Капиталпроект» на сумму 1 500,000 тыс. рублей на ПИР по устройству скатной кровли. Ведется претензионная работа.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый комплекс» 18.09.2019 заключен контракт с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» на ПИР по устройству вытяжной противодымной вентиляции на сумму 392,535 тыс. рублей. Исполнение контракта в феврале 2020 года.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры Театр кукол «Волшебная флейта» 18.09.2019 заключен контракт с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» на ПИР по устройству вытяжной противодымной вентиляции, стоимость работ 325,160 тыс. рублей. Исполнение контракта в феврале 2020 года.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр национальных культур» 28.12.2018 заключен контракт с ООО «ИнвестПроект» на ПИР по капитальному ремонту объекта на сумму 1 840,000 тыс. рублей. Ведется претензионная работа.

Средства на устройство козырька в Детской школе искусств в сумме 99,701 тыс. рублей, на ПИР по устройству санузла для ММГ в сумме 94,716 тыс. рублей, средства экономии от ремонта кровли Городской библиотеки в сумме 776,121 тыс. рублей будут перераспределены на ремонт иных объектов культуры.

***Усиление социальной направленности культурной политики***

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп 01.11.2019 года Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска» передана на исполнение муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». Объем субсидии составил 348,174 тыс. рублей. По итогам деятельности за 2019 год Общественной организацией были достигнуты следующие показатели:

-Количество участников клубного формирования - план - 35 человек, факт- 38 человек;

-Доля детей и подростков в клубном формировании от общего числа участников - план - 90%, факт - 100%;

-Количество посещений занятий клубного формирования - план - 100 ед., факт - 100 ед.;

-Удовлетворенность потребителем качества услуги - план - 95%, факт- 95%;

-Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня - план 1 ед., факт- 4 ед.

**2.2.2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 890 688,736 тыс. рублей, фактически исполнено 670 028,155 тыс. рублей, что составляет 75,23 % от плана на 2019 год.

*По подпрограмме «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»* в разрезе основных мероприятий расходы на финансирование представлены следующим образом:

1.По основному мероприятию «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта» запланировано финансирование в сумме 5 991,820 тыс. рублей, фактически исполнено 5 970,490 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плана на 2019 год.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 32 010 человек, или 26,3%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 131 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3 691 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - StreetWorkout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

2.По основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» запланировано финансирование в сумме 2 608,460 тыс. рублей, фактически исполнено 100 % от плана на 2019 год.

3.По основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений» запланировано финансирование в сумме 545 646,480 тыс. рублей, фактически исполнено 541 811,840 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от плана на 2019 год.

В муниципальных учреждениях, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска занимается 4 861 человек.

За 2019 год присвоено:

1.Спортивный разряд «мастер спорта» - 5.

2.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 46.

3.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 77.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (31) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, бокс, мотокросс, плавание и т.д.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации инвалидов и, особенно, детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и массовых занятий физической культурой. В учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

Отдел работает по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Тренировочные занятия для спортсменов-инвалидов проводятся по видам спорта:

1.Спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

2.Спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями.

3.Спорт глухих.

4.Спорт слепых.

По следующим дисциплинам:

1.Плавание.

2.Легкая атлетика.

3.Настольный теннис.

4.Волейбол.

5.Бочча.

Основная задача в деятельности отдела является создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и спорта, проведение реабилитации для инвалидов средствами физической культуры и спорта.

В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий.

В 2019 года комитет физической культуры и спорта в своей работе уделял большое внимание агитации и пропаганде физической культуре и спорту в рамках сотрудничества со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах: «В Контакте», «Viber» создана группа «Спорткомитет администрации города Нефтеюганска" и «Спортивный Нефтеюганск», телерадиокомпании «Юганск» (18) периодическом печатном издании «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (30).

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», в настоящее время Комитетом проведена следующая работа:

1.Осуществлен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы (содержание объектов, а также затраты на аренду имущества; затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг; оплата труда с начислениями и т.д.).

2.В стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы.

3.В стадии разработки проект распоряжения по передачи муниципальной работы.

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же включает в себя:

1.Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта.

2.Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

*По подпрограмме «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»* запланировано финансирование в сумме 316 095,780 тыс. рублей, фактически исполнено 99 291,580 тыс. рублей, что составляет 31,4 % от плана на 2019 год. Не освоение по мероприятию «Здание, предназначенное под спорткомплекс "Сибиряк", расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (Капитальный ремонт)» - заключен контракт с ООО "Евро-Строй" (г.Нефтеюганск) 11.12.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 210 761,270 тыс. рублей, выполнение работ по 30.08.2021г.

*По подпрограмме «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта»* запланировано финансирование в сумме 20 346,190 тыс. рублей, фактически исполнено 20 345,770 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 2019 год.

**2.2.3.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 3 949 769,745 тыс. рублей, освоено 3 848 068,089 тыс. рублей или 97,4 % от плана на 2019 год.

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» реализуется в рамках 6 подпрограмм.

***Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей».***

*Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования».*

Предусмотрено финансирование в сумме 3 505 248,775 тыс. рублей, освоено 3 440 123,217 тыс. рублей или 98,1 % от плана на 2019 год.

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 33 образовательных организации:

-16 общеобразовательных организаций, в том числе 1 негосударственная общеобразовательная организация - частное образовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия» (далее – ЧОУ «НПГ»);

-15 дошкольных образовательных организаций;

-2 образовательные организации дополнительного образования.

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования функционируют 25 образовательных организаций:

-10 бюджетных дошкольных образовательных организаций;

-5 автономных дошкольных образовательных организаций;

-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных организациях;

-3 частных детских сада: ООО «Семь гномов» - 199 детей, ООО «Детский сад 7 гномов» - 242 детей, ООО «Кидс Планета» - 37 детей (численность, согласно формы 85к «Сведения о деятельности организации осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за 2019 год).

Услуги дошкольного образования в образовательных организациях получают 7 325 детей дошкольного возраста. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, что обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в полном объеме.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.11.2017 № Пр-2440 «Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет запланировано строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске») (до 2024 года).

В городе отмечается рост численности учащихся – 14 725 человек, в том числе 187 учащихся ЧОУ «НПГ». Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 28,06%.

Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего и основного общего образования в 1-9-х классах осуществляется в штатном режиме в 100% общеобразовательных организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного качественного образования организована деятельность:

-3 федеральных инновационных площадки;

-14 региональных инновационных площадок.

В рамках реализации мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей, на развитие системы обучения и воспитания обучающихся, организованы и проведены мероприятия: муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», городской конкурс профессионального мастерства «Ученик года – 2019», муниципальный этап Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», научная сессия старшеклассников, окружные соревнования «Безопасное колесо», фестиваль «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», «Бал выпускников 2019», торжественное вручение медалей выпускникам за особые успехи в обучении. Организована деятельность по предъявлению лучших образцов профессиональной педагогической деятельности: участие педагогов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры-2019».

*Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций».*

Предусмотрено финансирование в сумме 111 973,078 тыс. рублей, освоено 78 875,602 тыс. рублей или 70,4 % от плана на 2019 год.

Не исполнение по мероприятию «Ограждение по адресу: г. Нефтеюганск 14мкр., строение 20 (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13")» - заключен муниципальный контракт с ООО "ЮграСтройсервис" № ЭА.2019.00031 от 20.08.2019. Срок исполнения - 20.08.2020.

*Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования».*

Предусмотрено финансирование в сумме 103 286,645 тыс. рублей, освоено 103 101,732 тыс. рублей или 99,8 % от плана на 2019 год.

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО-Югре в 2017 году» в городе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (постановление администрации города от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы»).

Уполномоченной организацией определён МАУ «Центр молодёжных инициатив», которым выдано 5 792 сертификата ПФДО (25% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города).

*Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа».*

В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях города в рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образование» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п) планируется создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» на 1600 мест (2020-2022 гг.) за счет внебюджетных источников (концессионное соглашение).

***Подпрограмма II. «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»***

*Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации».*

Предусмотрено финансирование в сумме 2 874,200 тыс. рублей, освоено 2 056,076 тыс. рублей или 71,5 % от плана на 2019 год.

Субвенции направлены на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования. Организована работа 5-ти пунктов проведения экзаменов. Численность выпускников, допущенных к сдаче Единого государственного экзамена в 2019 году: 9 класс – 1 220 человек, 11 класс – 646 человек.

***Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».***

*Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».*

Предусмотрено финансирование в сумме 44 853,485 тыс. рублей, освоено 44 617,375 тыс. рублей или 99,5 % от плана на 2019 год.

Отдых, оздоровление, занятость детей организованы в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 24.12.2018 №671-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2019 год» (далее Комплекс мер).

На территории города отдых и оздоровление детей организован на базе 16 образовательных организаций для 5 728 детей.

В целях реализации полномочия по организации отдыха и оздоровления детей за пределы города по путёвкам, приобретённым в рамках субвенций автономного округа на отдых в благоприятные регионы России выехали – 639. География отдыха: Тюменская область (Ишимский район), Краснодарский край (Туапсинский район), республика Крым, республика Адыгея.

В целях повышения доступности и качества предоставляемых услуг, в 2019 году прием заявлений от родителей на отдых и оздоровление детей осуществлялись посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.

***Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска».***

*Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики».*

Предусмотрено финансирование в сумме 58 132,856 тыс. рублей, освоено 57 342,181 тыс. рублей или 98,6 % от плана на 2019 год.

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её способностей организовано участие в мероприятиях и форумах различного уровня: окружной форум школьников и студентов «Креативный город» в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня», участие в XVI Открытом Окружном Слете поисковых отрядов, в окружном этапе Всероссийского конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», в конкурс молодёжных проектов ХМАО-Югры, городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» (среди работающей молодёжи), акция «Мы – граждане России», День студента, городская семейная конференция «История моей страны в истории моей семьи», мастер – классы «Подарок папе», «Подарок маме», клуб выходного дня «Полезная суббота» и т.д.

Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и занятости. В период с января по октябрь организовано временное трудоустройство 1 312 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 907 оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 1 выпускника образовательного учреждения среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, на базе МБОУ «СОШ № 8» организована работа лагеря труда и отдыха для 45 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Проведен цикл профориентационных мероприятий «Профессиональная траектория», «Азбука бизнеса».

Осуществляется реализация программы дворовой педагогики «Команда нашего двора» на дворовых площадках в 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 16 микрорайонов города. В рамках реализации программы проведены мероприятия по патриотическому, творческому, профилактическому направлениям (профилактика ДТП, пропаганда безопасного поведения дома и во дворе). Всего за летний период реализации комплексной программы «Команда нашего двора» проведено 68 мероприятий на 8 детских игровых площадках города, оказано 4 379 услуг для 544 детей и подростков.

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены 42 юридических консультаций, из них 8 - для несовершеннолетних; 466 психологических консультаций, из них 115 - для несовершеннолетних. Реализуются мероприятия в рамках профилактических программ: «Доверие», «Возвращение», «Сонар», «Шаг навстречу».

***Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики».***

Предусмотрено финансирование в сумме 123 370,706 тыс. рублей, освоено 121 922,153 тыс. рублей или 98,8 % от плана на 2019 год.

В целях обеспечения выполнения функций управления и контроля в сфере образования и молодежной политики, обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

***Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».***

*Основное мероприятие «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».*

Предусмотрено финансирование в сумме 30,000 тыс. рублей, освоено 29,750 тыс. рублей или 99,2 % от плана на 2019 год.

**2.3.По направлению «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города»**

**2.3.1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 986 645,031 тыс. рублей, фактически исполнено 817 612,917 тыс. рублей, что составляет 82,9 % от плана на 2019 год.

*По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»* предусмотрено финансирование в сумме 306 445,988 тыс. рублей, фактически исполнено 279 461,449 тыс. рублей, что составляет 91,2% от плана на 2019 год. Не полное освоение по следующим мероприятиям:

-Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 953,190 тыс. рублей заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется работа по внесению изменений в документацию по планировке территории.

-Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 828,170 тыс. рублей заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется работа по внесению изменений в документацию по планировке территории.

- «Уличное освещение по улице Проезд 5П (от улицы Набережная до проезда 8)» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 1 733,080 тыс. рублей заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется работа по внесению изменений в документацию по планировке территории.

-Выполнение проектных работ по реконструкции объекта "Водоводы по ул.Нефтяников" - с ООО "Специализированное монтажно-наладочное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Удмурдской Республики" (г.Ижевск) на сумму 3 639,360 тыс. рублей заключен контракт со сроком выполнения работ с 12.11.2018 по 30.07.2019 (260 дней). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД передана на экспертизу.

-ПИР Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне", по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон - по итогам конкурса от 05.03.2019 с победителем ООО "Сибирский Институт Проектирования" (г. Нефтеюганск) на сумму 3 107,070 тыс. рублей заключен контракт. Выполнение работ 150 дней с момента заключения контракта (по ноябрь 2019 года). ПСД передана на экспертизу. Направлено письмо в РН-Юганскнефтегаз для согласования размещения проектируемого напорного канализационного коллектора вдоль ликвидированных нефтяных скважин 19.11.2019.

-ПИР КНС с резервуарами - усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000м3/сут - по итогам конкурса от 05.03.2019 с победителем ООО "Сибирский Институт Проектирования" (г. Нефтеюганск) на сумму 5 970,650 тыс. рублей заключен контракт. Выполнение работ 190 дней с момента заключения контракта (по ноябрь 2019 года). ПД в стадии разработки.

-ПИР КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) - по итогам конкурса от 05.03.2019 с победителем ООО "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СПЕКТР" (г. Тюмень) на сумму 4 050,000 тыс. рублей заключен контракт. Выполнение работ 230 дней с момента заключения контракта (по декабрь 2019 года). Подготовлена документация по планировке территории, в настоящее время ведется работа по ее согласованию. Подрядчику направлены замечания по ПД.

-Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска – с ООО "ТехСтройПроект", (г. Тюмень) на сумму 4 100,00 тыс. рублей заключен контракт со сроком выполнения работ с 19.11.2018 по 27.07.2019 (250 дней). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Подготовлена документация по планировке территории, в настоящее время ведется работа по ее согласованию с сетевыми организациями.

-ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения, протяженностью 1854,0 м.п. в 2-х трубном исполнении» (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) – с ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень) на сумму 1 350,00 тыс. рублей заключен контракт 21.06.2018. Выполнение работ по 07.01.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД передана на экспертизу. Подготовлен проект внесения изменений в документацию по планировке территории, в настоящее время устраняются замечания, выданные в процессе согласования.

-Уличное освещение по улице Жилая от улицы Сургутская до ООО «ЮНГ-Энергонефть» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г. Белгород) на сумму 1 108,06 тыс. рублей заключен контракт 06.05.2019. Выполнение работ по 12.12.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется работа по подготовке документация по планировке территории.

*По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг»* предусмотрено финансирование в сумме 35 335,200 тыс. рублей, фактически исполнено 30 010,949 тыс. рублей, что составляет 84,9% от плана на 2019 год. Не полное освоение по мероприятию – «Снос непригодного жилья». Низкое исполнение в связи с отсутствием расселённых аварийных домов, запланированных к сносу.

*По подпрограмме «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»* предусмотрено финансирование в сумме 13 902,442 тыс. рублей, фактически исполнено 13 199,391 тыс. рублей, что составляет 94,9% от плана на 2019 год. Не полное освоение по мероприятию – «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры». Исполнение за 2019 год 0%. Переходящий муниципальный контракт №ЭА.2019.00064, срок выполнения работ до 31.03.2020 года. Срок действия договора 31.05.2020г.

*По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»* предусмотрено финансирование в сумме 269 146,037 тыс. рублей, фактически исполнено 200 018,787 тыс. рублей, что составляет 74,3% от плана на 2019 год. Не полное освоение по следующим мероприятиям:

-Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск – Сургут - неисполнение в связи с нарушением исполнителем сроков исполнения муниципального контракта, а также возвратом исполнителю Росприроднадзором (г.Москва) материалов без проведения государственной экологической экспертизы.

-ПИР на обследование ливневой канализации в г.Нефтеюганске - заключен муниципальный контракт с ООО ЯНЭНЕРГО ЭА.2019.00015 от 17.06.2019 года на сумму 5 650,000 тыс. рублей, оплата производится после окончания работ в 2020 году.

-Благоустройство и озеленение города:

1.Ремонт детских площадок – муниципальный контракт № ЭА.2019.00040 от 05.09.2019, срок выполнения работ: 1 этап - 30.10.2019, 2 этап- 31.05.2020-31.07.2020. Срок окончания контракта - 21.09.2020. Подрядчик - ООО "Грандмастер", денежные средства не выплачены в связи с ненадлежащим исполнением (не в полном объеме) выполнены условия муниципальный контракт. Ведется претензионная работа.

2.Ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах города Нефтеюганска - 1.муниципальный контракт №ЭА.2019.00039 от 09.09.2019, срок выполнения работ до 30.07.2020, срок окончания контракта до 20.09.2020. Подрядчик - НГ МУП "Универсал сервис". 2.муниципальный контракт №ЭА.2019.00043 от 30.09.2019. Срок выполнения работ до 30.06.2020, срок окончания контракта 20.08.2020. Подрядчик - ООО "СТРОЙГРАД".

3.Приобретение с установкой памятных и мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов - переходящий муниципальный контракт № 88-19, сроком выполнения 30.03.2020 г. и муниципальный контракт № 89-19, сроком выполнения 30.03.2020 г.

*По подпрограмме «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»* предусмотрено финансирование в сумме 100 469,788 тыс. рублей, фактически исполнено 48 895,859 тыс. рублей, что составляет 48,7% от плана на 2019 год. Не полное освоение по следующим мероприятиям:

-Капитальный ремонт объекта: "Хозпитьевой водопровод", протяженностью 505 м, инв. №71:118:002:000048630, по адресу: Россия,Тюменская обл.ХМАО-Югра, г. Нефтеюганска, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская (капитальный ремонт участка водопровода от ул. Нефтяников вдоль ул. Владимира Петухова до ВК-8) – расторжение контракта в связи с необходимостью внесения изменений в ПСД.

-Капитальный ремонт объекта: «Водопроводная сеть» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул.Сургутская от ул.Парковая до кладбища. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. - заключен муниципальный контракт с ООО "Стройинвест", произведено кассовое замещение за счет средств окружного бюджета.

-Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул. Парковая до ВК6сущ. по ул.Молодежная у ж.д. №3 в 12 мкр.) - заключен муниципальный контракт с ЭА.2019.00025 от 08.07.2019 года ООО Строительная компания "ЮграСеверСтрой", оплата произведена за счет окружного бюджета (кассовое замещение). Заключен муниципальный контракт с ЭА.2019.00025 от 08.07.2019г с ООО Строительная компания "ЮграСеверСтрой", оплата произведена за счет ОБ (кассовое замещение).

-ПИР «Наружные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв.№ 71:118:002:000051020, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул.Мамонтовская, 14 мкр.) - неосвоение по причине продолжительного времени сбора и необходимостью корректировки исходных данных.

-ПИР «Инженерные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв.№ 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул.Молодежная» (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д.№2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул.Набережная) – неосвоение по причине продолжительного времени сбора и необходимостью корректировки исходных данных.

-ПИР «Водопровод от ТК в 11 мкр. до 11А мкр.», назначение: инженерные сети, протяженность 876 м, инв.№71:134:002:000054250, адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а вдоль ул.Дорожная, от ТК в 11 мкр. (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Дорожная от ВК/ПГ – сущ. до Вкам-сущ. у ж.д.№ 23) - неосвоение по причине продолжительного времени сбора и необходимостью корректировки исходных данных.

-ПИР «Напорный коллектор», назначение: инженерные сети, протяженность 1450,0 м, инв.№ 71:134:002:000054450, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, вдоль ул.Жилая, от КНС-5 до КНС-4 (капитальный ремонт напорного коллектора 2НКO225 мм от КНС-4 вдоль ул. Объездная до ККсущ. на КНС-4) - неосвоение по причине продолжительного времени сбора и необходимостью корректировки исходных данных.

**2.3.2.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 700 662,215 тыс. рублей, фактически исполнено 636 940,430 тыс. рублей, что составляет 90,9 % от плана на 2019 года.

В рамках муниципальной программы были предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1.«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом». Предусмотрено финансирование в сумме 263 686,300 тыс. рублей, фактически исполнено 263 400,179 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 2019 года.

2.«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». Предусмотрено финансирование в сумме 200 262,534 тыс. рублей, фактически исполнено 138 261,154 тыс. рублей, что составляет 69,0% от плана на 2019 года.

В 2019 году в рамках данного мероприятия были запланированы и частично реализованы следующие мероприятия:

-Корректировка проектно-сметной документации "Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)" – исполнение 99,9% от общего объема финансирования по мероприятию;

-ПИР "Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)"; "Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)" - исполнение 100 % от общего объема финансирования по мероприятию;

-Технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжения:

-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)» - исполнение 100%;

-«Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» - исполнение 100%;

-«Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул.Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)» - исполнение 100%.

-ПИР «Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г. Белгород) на сумму 2 336,360 тыс. рублей заключен контракт 08.05.2019. Выполнение работ по 14.12.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД разработана, направлена на экспертизу.

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина)» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г. Белгород) на сумму 2 392,810 тыс. рублей заключен контракт 08.05.2019. Выполнение работ по 14.12.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется работа по разработке ПСД.

-Строительство объекта «Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая)»**.** В декабре 2019 года дорога введена в эксплуатацию.

-Заключение авторского надзора по объекту «Дорога № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая)» **-** исполнение 100 % от общего объема финансирования по мероприятию;

-Строительство объекта «Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска (3 пусковой комплекс)» - закупка по определению подрядной организации на строительство объекта признана не состоявшейся по причине отсутствия участников торгов, запроса предложений. В 2020 году планируется корректировка проекта на строительство данного объекта.

Всего за 2019 год отремонтировано 5 объектов, общей протяженностью 3,110 км.

Перечень объектов ремонта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Автодорога, протяженность объекта ремонта, км | Фактически выполнено работ (тыс.рублей ) |
| 1. | Автодорога общего пользования местного значения по ул.Объездная на участке (от ПК 3+253 до ПК 3+730) – 0,477 км. | 6 035,935 |
| 2. | Автодорога общего пользования местного значения по ул.Усть-Балыкская на участке (от ПК 1+395 до ПК 1+787) – 0,392 км. | 4 413,092 |
| 3. | Автодорога общего пользования местного значения по ул.Жилая на участке (от ПК 0+969 до ПК 1+677)- 0,708 км. | 9 033,376 |
| 4. | Автодорога общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ПК 1+978 до ПК 3+116) – 1,138 км. | 13 806,145 |
| 6. | Автодорога общего пользования местного значения по ул.Жилая на участке (от ПК 1+677 до ПК 2+072)- 0,395 км. | 4 756,249 |
|  | Итого | 38 044,799 |

3.«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Предусмотрено финансирование в сумме 226 084,252 тыс. рублей, фактически исполнено 225 982,497 тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана на 2019 года.

4.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети». Предусмотрено финансирование в сумме 10 629,129 тыс. рублей, фактически исполнено 9 296,599 тыс. рублей, что составляет 87,5% от плана на 2019 года.

Не полное освоение по следующим мероприятиям:

-Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения – закупка по определению подрядной организации на строительство объекта признана не состоявшейся по причине отсутствия участников торгов, запроса предложений.

-Поставка с установкой пешеходного ограждения на автомобильной дороге по ул. Филимонова (от ул. Парковая до ул. Набережная) - закупка по определению подрядной организации на строительство объекта признана не состоявшейся по причине отсутствия участников торгов, запроса предложений.

**2.3.3.Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 233 335,961 тыс. рублей, фактически исполнено 1 043 910,078 тыс. рублей, что составляет 84,6% от плана на 2019 год.

*Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»*

1.В области градостроительной деятельности проведены следующие мероприятия:

-Утверждена документация по планировке территории:

1)документация по планировке территории микрорайона 11А города Нефтеюганска (проект планировки и проект межевания территории);

2)документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска.

3)проект планировки и проект межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы).

На основании муниципальных контрактов ведутся работы по подготовке:

-документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62;

-проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Прибрежной зоны города Нефтеюганска;

-проекта внесения изменений в Генеральный план города Нефтеюганска и Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска;

-проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Объездной дорогой, ул.Мира, ул.Жилая города Нефтеюганска;

-инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Мира, ул.Сургутская, Объездной дорогой, ул.Парковая, ул.Киевская, ул.Жилая, ул.Нефтяников, ул.Набережная города Нефтеюганска;

-проекта внесения изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска;

- проекта внесения изменений в проект планировки города Нефтеюганска (красные линии).

2.По проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства проведены следующие мероприятия:

В рамках данного мероприятия заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по проектированию объектов:

-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)» на сумму 2 000,000 тыс. рублей. Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме;

-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)» на сумму 3 300,000 тыс. рублей. Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме;

-«Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска» на сумму 7 853,500 тыс. рублей. Разработка и согласование проектной документации.

В целях реализации мероприятия между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение № 1 - CC/2019 от 29.04.2019 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры. Согласно проведенного конкурса было заключено соглашение с Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» о предоставление данной субсидии в размере 29 563,403 тыс. рублей. Соглашение исполнено в полном объеме. Образовалась экономия по результатам конкурса.

3.По мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры» 02.04.2019 проведен конкурсный отбор юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены.

По итогам конкурсного отбора с победителем ООО «Строительно-монтажное управление «СтройПром» заключено соглашение о предоставлении субсидии.

16.08.2019 по 05.09.2019 осуществлялись прием заявок о проведении повторного конкурсного отбора на право предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по завершению строительства объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53» (I и II очередь) в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены.

На дату окончания подачи заявок - 09.09.2019, ни одна заявка не подана, конкурс признан несостоявшимся. Протокол о несостоявшемся конкурсе размещен на сайте администрации.

*Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»*

На реализацию данной подпрограммы следующими мероприятиями доведены в текущем году муниципальному образованию лимиты:

1)Дляреализациимероприятия«Приобретение жилья, в целях реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации». На 2019 год выделено денежных средств в размере 370 072,536 тыс. рублей. Заключены 63 муниципальных контракта купли-продажи жилых помещений в многоквартирном доме для обеспечения жильем граждан на приобретение 150 жилых помещений, общей площадью 6 628,9 кв. метров, на сумму денежных средств 368 785,593 тыс. рублей.

2)**Д**ляреализациимероприятия*«*Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На 2019 год выделено денежных средств в размере 82 937,549 тыс. рублей. Бюджетные средства в сумме 59 236,999 тыс. рублей были направлены на выплату выкупной стоимости по изымаемые жилые помещения по постановлению Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 № 104-п. Таким образом, расселён аварийный жилищный фонд в 1 000,9 кв.метров, путём заключения 29 соглашений об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд.

Не полное исполнение по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 22 682,529 тыс. рублей по приобретению жилых помещений обусловлено причиной отсутствия на территории города Нефтеюганск домов и жилых помещений, соответствующих требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» и постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2019 № 104-п.

3)По мероприятию «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»:

В целях реализации мероприятий, направленных на расселение граждан из приспособленных для проживания строений, на территории города действует Порядок реализации мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, утвержденный постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 года № 67-нп.

27.03.2019 между муниципальным образованием город Нефтеюганск и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о предоставлении в 2019 году остатка субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от года на сумму в размере 633 876,071 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 564 317,935 тыс. рублей, бюджет муниципального образования – 69 558,136 тыс. рублей.

Количество приспособленных для проживания строений, планируемых к расселению и ликвидации в текущем году – 625.

По состоянию на 01.01.2020 года департаментом ЖКХ:

-принято 348 заявлений от граждан на участие в мероприятии,

-донесено53 решений Нефтеюганского районного суда, вступивших в законную силу об установлении факта проживания;

-сделано запросов в Росреестр – 1 109 шт.,

-получено ответов на запросы Росреестра - 783 шт.;

-рассмотрено заявлений с пакетами документов заявителей – 317 шт.;

-выдано гарантийных писем о праве на получение субсидии –301 шт., из них 16-ти семьям выдано уведомление об отказе в предоставлении субсидии;

-подано заявлений на предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма -37 семей.

-приобретено 320 жилых помещений для предоставления их участникам данного мероприятия по договору коммерческого найма с последующим выкупом.

3)По мероприятию «Изъятие земельных участков и расположенных на них Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации». На 2019 год выделено денежных средств в размере 41 935,805 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета был решен вопрос по расселению аварийного жилищного фонда площадью 781,2 кв.м. и произведена выплата по 23 соглашениям об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд на общую сумму выплат 38 198,692 тыс. рублей, в том числе произведена выплата на основании 4 решений суда об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества. Не полное исполнение по причине нахождения в судебных инстанциях 4 дела по выплате возмещения за изъятие земельного участка и расположенного на нём жилого помещения.

По итогам 2019 года изъяты земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости в количестве 23 штук.

*По подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»* по мероприятию «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» проведена следующая работа:

1)По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п, в 2019 году:

-проведено 343 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие;

-принято четырнадцать пакетов документов молодых семей для признания участником мероприятия;

-в соответствии с проектом Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2018 №401-п бюджету муниципального образования города Нефтеюганск на финансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья выделены средства на выплату одной субсидии;

-27.03.2019г. молодой семье включенной в список молодых семей - претендентов на получении социальных выплат в 2019 году, выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» реализованы в полном объеме в августе 2019 года.

2)По мероприятию«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Государственная поддержка в форме предоставления жилищной субсидии предусмотрена для отдельных категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма до 1 января 2005 года, где включены не только ветераны боевых действий, но и инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов.

В списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 227 семей (из них ветеранов боевых действий -115).

В текущем году на реализацию данного мероприятия доведена сумма в размере 1 757,668 тыс. рублей.

Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры направлена в муниципальное образование г.Нефтеюганск выписка из сводного списка граждан – получателей субсидии в 2019 году по г.Нефтеюганску, в которую включено 6 ветеранов боевых действий. В настоящее время с данными гражданами проведена работа. Всем гражданам направлены извещения о праве в получении субсидии в текущем году с указанием размера субсидии (888,174 тыс. рублей), даны консультации. Из них 5 ветеранов отказались от получения субсидии в текущем году, 6-ому ветерану, как воспользовавшемуся государственной поддержкой в виде компенсации части процентной ставки по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование», было отказано департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города в предоставлении субсидии и в соответствии с пп.4 п.1 ст.56 Жилищного кодекса Российской Федерации он был снят с учета. У отказавшихся граждан по желанию есть возможность заявиться о получении субсидии на 2020 год, о чем они также были проинформированы.

**2.3.4.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 67 802,970 тыс. рублей, фактически исполнено 53 486,398 тыс. рублей, что составляет 78,9 % от плана на 2019 год.

По муниципальной программе были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав. Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Исполнение за 2019 год – 1 349,118 тыс. рублей, что составило 91,2% от плана.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию. На 2019 год выделено средств в размере 410,350 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 21.03.2019г. №Ф.2019.136958 с ООО «АЛЬФА-ОЦЕНКА " на сумму 150,000 тыс. рублей на выполнение работ по определению рыночной стоимости земельных участков со сроком выполнения по 31.12.2019. Образовалась экономия в сумме 128,300 тыс. рублей в связи с тем, что, при заключении МК расчетная стоимость работ была выше чем фактическая стоимость при исполнении. Оценено 22 земельных участка.

Также были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет на сумму 250,880 тыс. рублей, выполнены в полном объеме и поставлено на кадастровый учет 13 земельных участков.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности. Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности. За 2019 год кассовый расход составил 1 019,820 тыс. рублей, что составляет 67,5% от плана

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов). Произведена оплата налогов в размере 49,530 тыс. рублей, исполнение 96,4%.

5.Приобретение транспортных средств. Выделено средств в размере 11 737,570 тыс. рублей. Исполнение 0%. Неисполнение за счет заключения переходящих муниципальных контрактов на приобретение спец.техники для МКУ "Реквием":

-муниципальный контракт от 29.12.2019 №0187300012819000979-0067306-01 на поставку погрузчика фронтального на сумму 4 030,000 тыс. рублей;

-муниципальный контракт от 29.12.2019 №0187300012819000978-0067306-01 на поставку бурильно-крановой машины на сумму 3 602,070 тыс. рублей;

-муниципальный контракт от 31.12.2019 №0187300012819000980-0067306-01 на поставку автомобиля ритуального (катафалка) на сумму 3 862,690 тыс. рублей.

Поставка транспортных средств апрель 2020 года.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента. Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 2019 года 48 005,180 тыс. рублей, исполнение 99,0%.

7.Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации. По мероприятию запланирован капитальный ремонт нежилого здания администрации. На 2019 год выделены денежные средства в сумме 4 605,060 тыс. рублей. Исполнение 68,4%. По заключенному муниципальному контракту от 24.12.2018г. №Ф.2018.645568 с ООО "Пальмира" на сумму 1 387,280 тыс. рублей на выполнение проектных работ по объекту «Здание администрации», расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (цокольный этаж) со сроком выполнения по 02.06.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Идет корректировка ПД по замечаниям заказчика. После устранения замечаний ПД будет направлена на негосударственную экспертизу. Данный контракт переходящий на 2020 год.

**2.4.По направлению «Решение проблем в сфере безопасности»**

**2.4.1.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 8 397,932 тыс. рублей, освоено 8 328,764 тыс. рублей, что составляет 99,2% от плана на 2019 год. В рамках муниципальной программы были предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1.«Создание условий для деятельности народных дружин», на реализацию которого предусмотрено финансирование – 137,80 тыс. рублей. Исполнение 99,9%. Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

-материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений. По итогам 2019 года, в соответствии с порядком, материальное стимулирование выплачено 30 членами Народной Дружины;

-личное страхование народных дружинников. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом личного страхования (№ 12-000054-03/19 от 27.07.2019) застраховано 50 народных дружинников на сумму 9,700 тыс. рублей.

2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств*,* шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города». Объем финансирования на данное мероприятие составил 8 260,123 тыс. рублей. По итогам 2019 года освоено 8 191,440 тыс. рублей (99,2% от плана на 2019 год).

На содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения было запланировано 2 951,000 тыс. рублей, а также 100,000 тыс. рублей на услуги связи. В 2018 году проведена процедура по средствам электронного аукциона на техническое обслуживание и заключение договора на предоставления радиочастот. После проведения торгов на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт № Ф.2018.679047 на общую сумму 1 091,862 тыс.  рублей. Экономия после торгов составила 1 859,117 тыс. рублей (снижение на 63%). Также заключен договор на предоставление радиочастот № NY – 400 /1 на общую сумму 99,999 тыс. рублей.

В целях модернизации городской системы видеонаблюдения было предложено сложившуюся экономию направить на замену 39 видеокамер, которые не соответствуют современным техническим требованиям по качеству изображения, приобретение сервера для хранения фото-видео информации более 30 суток и сопутствующего оборудования. 26.08.2019 подписан контракт с ООО «Радиострой» № 0187300012819000649 «На поставку оборудования с монтажом», на сумму 1 849,864 тыс. рублей.

Департаментом образования и молодежной политики администрации города освоено 5 149,378 тыс. рублей, из них:

-поставка системы контроля доступа на 3 калитки МБОУ «Школа развития № 24»;

-поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 3»;

-техническое обслуживание оборудования системы управления и контроля доступа МБОУ «СОШ № 6»;

-приобретение оборудования, поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 6»;

-приобретение оборудования МБОУ «СОШ № 14»;

-монтаж кабельной линии системы видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»;

-поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»;

-монтаж кабельной линии видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»;

-поставка оборудования системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»;

-поставка видеодомофона МБОУ «Лицей № 1»;

-поставка оборудования МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки»;

-поставка оборудования МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»;

-поставка системы контроля управления доступом МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» и на поставку оборудования;

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»;

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 26 «Радость»;

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9».

В 2019 году на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Нефтеюганску, в том числе при проведении на территории города государственных (9 мая, День России, День работника Нефтяной и газовой промышленности) и религиозных праздников (Рождество Христово, Крещение господне, Пасха и Троица) привлекались к несению службы члены Народной дружины г.Нефтеюганска 208 (+2,9%) раз, с их участием выявлено 14 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ).

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений составляет - 0,6% (АППГ - 1,5%).

Эффективность городской системы видеонаблюдения, состоящей из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города), заключается в предотвращении правонарушений, являющейся основной задачей, что мы можем оценить по анализу криминогенной обстановки в городе Нефтеюганске, которая по итогам 2019 года характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 9,7 % по сравнению с АП прошлого года – 1113 (АППГ – 1233).

Принятыми мерами удалось сохранить низкий уровень преступности в общественных местах (-6,9%; 378) и на улицах (-5,4%; 229) города.

На 5,7% возросло число имущественных преступлений (572), из которых 332 кражи чужого имущества (+6,8%), и мошенничества (183; +5,8%). Несмотря на принимаемые меры профилактического характера и проводимую информационную работу, не снижается количество краж, совершенных с банковских счетов граждан (46; +53,3%).

С положительной стороны можно отметить сокращение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-35,9%; со 245 до 157), лицами ранее их совершавшими (-32,5%; с 369 до 249), на бытовой почве (с 84 до 42).

Согласно Плана по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) за 2019 год на территории города Нефтеюганска организовано и проведено 2 593 профилактических мероприятий (беседы, акции, выставки, программы, проекты). Общий охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия города Нефтеюганска, составил 25 457 человек.

За 2019 год на территории города в структуре преступности наблюдается динамика снижения тяжких и особо тяжких противоправных деяний (-3,4%; с 352 до 340), из которых практически половина (46,4%) связаны с незаконным оборотом наркотиков (158).

Из незаконного оборота изъято 13 251 гр. наркотических средств (+24,4%; АППГ-10656 гр.), основная масса из которых относится к наркотикам синтетического происхождения (13 141 гр.).

Практически в 2 раза возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами (с 12 до 23), основная масса из которых связана с распространением наркотиков.

**2.4.2.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в размере 547,900 тыс. рублей, освоено 546,900 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плана на 2019 год.

1.«Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма» (приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности:

-мониторинг социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 на сумму 99,000 тыс. рублей на оказание услуг с марта по декабрь 2019 года, с оплатой в равных долях, ежемесячно. Таким образом при заключении муниципального контракта сложилась экономия 5 500 рублей.

-подведомственными учреждениями культуры заключены договоры на приобретение/установку и обслуживание контент-фильтров/ лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

2.«Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования)»:

-29 апреля 2019 года в муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» состоялся коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп», в рамках коммуникативного тренинга был проведен: тимбилдинг на актуальные вопросы и проблемы в современном мире по данному направлению; тренаж по межкультурной коммуникации «Я и другие»; сессия по социальному проектированию «Креатив против экстремизма»; делова игра в группах с документами лаборатории «Народы Югры»; сессия обратной связи; анкетирование участников тренинга. По итогу проведения коммуникационного тренинга участники разобрали основные проблемы, возникающие в общении между людьми разных национальностей, особенности и истоки экстремизма в информационной среде, обсудили алгоритмы противодействия экстремизму среди молодёжи, получили аргументы и инструменты вовлечения и объединения представителей разных национальностей в обучающих и культурных проектах. По завершению коммуникационного тренинга «Этно-калейдоскоп» 50 участников получили сертификаты.

-30.08.2019 на базе МАУ «Центр молодежных инициатив» организован Тренинг-семинар «Азбука единства», в котором приняли участие специалисты общеобразовательных учреждений, психологи, представители общественных объединений, специалисты по работе с молодёжью. Участникам представилась возможность познакомиться с основателем проекта по интеграции и обучению детей мигрантов «Одинаково разные» (г.Москва). На Тренинг-семинаре были представлены эффективные методы информационной работы по противодействию экстремизма среди молодёжи, сформирован навык компетенций межкультурной коммуникации.

-12.12.2019, на базе МБУК «Городская библиотека» проведен молодёжный форум «Все СВОИ» с привлечением лидеров национальных и религиозных организаций. Основной целью форума являлось повышение уровня компетенции деятельности лидеров молодёжных объединений по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия, а также продвижение этнокультурных проектов в сфере государственной национальной политики на территории города Нефтеюганска. В форуме приняли участие 75 человек. Участникам были вручены сертификаты о прохождении форума «Все СВОИ».

-ноябрь – декабрь 2019 года проведено анкетирование «Учащаяся молодежь о межнациональных отношениях». Приняли участие 12 общеобразовательных организаций, учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет.

3.«Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами».

На базе МБУДО «Дом детского творчества» в период с 25.03.2019 по 29.03.2019 организован и проведен Городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими». Участками лагеря стали представители детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города в количестве 110 человек. В I квартале 2019 г. проведены:

-беседы, лекции: «Мы против экстремизма»; «Толерантность – путь к миру»; «Религия и конфессиональное пространство»; «Тренинг «Я могу сказать: «НЕТ!»; «Наша безопасность – в наших руках!!!», в которых приняло участие 492 обучающихся;

-круглые столы: «Проблемы и угрозы в молодежной среде», «Молодежные субкультуры», «Есть такая профессия – Родину защищать», в заседаниях которых участие приняли 85 обучающихся.

В октябре 2019 года проведен городской фестиваль «Нефтеюганск город дружбы, в рамках которого заключен договор на разработку и изготовление квартального календаря с одноименным названием.

В МБОУ «СОШ № 7» 22.10.2019 проведен Городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск-город дружбы». Цель мероприятия духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма. В мероприятии приняли участие 150 учащихся. В мероприятии приняла участие Региональная татаро-башкирская общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Юрюзань».

12.12.2019 в МБУК «Городская библиотека» состоялся Круглый стол «Этнокультурное образование, как основа формирования личности» в МБОУ СОШ №14. Цель мероприятия формирование толерантных отношений, межэтнического диалога в молодежной среде и содействия обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия, принципов демократии и гражданского равенства.

Ежеквартально в образовательных организациях проходят беседы с представителями национальных диаспор с целью формирования законопослушного поведения. Формирование этнокультурного взаимоуважения. Мероприятия проводились с привлечением: местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви, Национально-культурной автономии города Нефтеюганска «Днипро», азербайджанской общественной организации «Одлар Юрду» — «Страна Огней», Нефтеюганского отделения регионального молодежного общественного движения «Югра Молодая Православная», Православного Прихода Храма Святого Духа, Общественная организация национально-культурной автономии чувашей г.Нефтеюганска «Юханшыв», дагестанского объединения «Савлукъ», региональной татаро-башкирской общественная организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Юрюзань», инициативной группы русской культуры «Русский Дом». В мероприятиях приняли участие 2 657 человек.

4.«Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни».

В 1 квартале 2019 в образовательных организациях города проведены:

-беседы, лекции на темы: «Профилактика экстремисткой деятельности, терроризм»; «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности»; «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет». Общий охват обучающихся участвующих в беседах и лекциях 2 459 человек.

-в Нефтеюганском индустриальном колледже 25.02.2019 проведена просветительская беседа «Мирное время», участие в которой приняла студенческая молодёжь в количестве 30 человек.

МАУ «Центр молодёжный инициатив» 26.02.2019г. заключен договор № 1 «На приобретение информационных материалов» на сумму 50,000 тыс. рублей.

-на официальных сайтах образовательных организаций города размещены информационные памятки «Об ответственности за разжигание межнациональной розни». Ежеквартально в образовательных организациях проходят беседы с участием инспектора ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с целью формирования законопослушного поведения. В мероприятии приняли участие 12 687 человек.

-просветительская беседа «Мирное время» 22.10.2019 года. В мероприятии приняли участие 200 человек, студенты НИК.

-просветительская интернет-акция «Мирное время» в официальной группе центра молодежных инициатив 27.11.2019 года. 8 человек сделали репост информации на свою личную страницу и 500 человек просмотрели запись интернет-акции «Мирное время».

-просветительская беседа «Мирное время» 05.12.2019 года. В мероприятии приняли участие 120 человек, студенты НИК.

Просветительские беседы/лекции направлены на формирование у обучающихся, знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.

-29.10.2019 в Детской музыкальной школе им. В.В. Андреева проведена Акция «Сила в Единстве». В мероприятии приняли участие 50 человек. 04.11.2019 акция проведена в Культурном центре «Юность». В мероприятии приняли участие 120 человек.

Гостям праздничных концертов в честь народного единства, раздавались национальные матрешками, информационные брошюры с высказываниями великих известных людей о мире и добре, о понятии толерантность, о принятии и понимании богатого разнообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

5.«Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма».

22.11.2019 проведен Семинар по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся «Роль образования в профилактике экстремизма и вовлечения молодежи в деятельность религиозных сект и радикальных группировок». В семинаре приняли участие 25 сотрудников муниципальной службы, педагоги образовательных организаций, студенты Нефтеюганского индустриального колледжа, социальные педагоги АУ профессионального образования ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» (без финансирования).

1.В рамках содействия религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости, проведены следующие мероприятия:

-7, 8 января 2019 года в КЦ «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по предоставлению концертного зала, работы звукорежиссеров, художника по свету.

-11 и 12 мая 2019 года в Культурном центре «Юность» воспитанники Воскресной школы и православного Прихода храма Святого духа представили театрализованные сюжеты на библейскую тему, в фойе была организована выставка детского и семейного творчества. Между МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска был заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звуко-техническому сопровождению. Число участников мероприятий 200 человек.

-4 июня 2019 года в МБУК «Центр национальных культур» проведен национальный праздник «Ураза-байрам», символизирующий окончание священного месяца поста. МБУК «ЦНК» оказано содействие местной религиозной общественной организации «Махалля» в проведении мусульманского праздника по предоставлению и оформлению зрительного зала, предоставлению концертных номеров, услуг режиссера и ведущего. Охвачено 35 человек.

-06.05.2019-юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения с участием священнослужителей Нефтеюганского благочиния. В мероприятии приняли участие 60 человек.

-19.11.2019 в Культурном центре «Юность» состоялась образовательно-просветительская конференция – XII региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Мероприятие началось с пленарного заседания представителей Нефтеюганского благочиния, администрации города и района. В рамках чтений прошла работа секций: «Образовательная», «Молодёжный форум», «Здравоохранение и социальное служение», «Православие и СМИ». Количество участников 120 человек. Между МБУК «КДК» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звуко-техническому сопровождению.

2.В целях укрепления общероссийской гражданской идентичности проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства):

-22.08.2019 на центральной площади Юбилейная города Нефтеюганска, состоялась акция «Знай свою страну», посвященная Дню Государственного флага России. В ходе акции Волонтеры Победы, поздравили горожан города с праздником, рассказывали о значимости этого праздника.

-22.08.2019 на мероприятии, посвященном празднованию Дня Флага Российской Федерации прошла акция «Мы - граждане России!», состоялось вручение 14 летним подросткам паспортов. В ходе мероприятия паспорта получили 8 подростков.

-29.10.2019 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» состоялся концерт-акция ко Дню народного единства, где присутствующим была представлена информация об истории создания праздника, освещена тема дружбы народов. Охвачено 45 человек;

-в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» ко Дню народного единства 3 ноября 2019 года в Художественной галерее «Метаморфоза» прошло музейно-просветительское мероприятие «Экстремизм – угроза обществу». В рамках мероприятия были проведены игры «Мы разные, но мы вместе», направленные на сплочение коллектива, преодоление негативных установок в области межэтнического общения, профилактику экстремистских проявлений, и викторина, направленная на формирование законопослушного и толерантного поведения детей. Охвачено19 человек;

-04.11.2019 года МБУК «Центр национальных культур» в КЦ «Юность» проведен флешмоб «Будущее строить вместе», приуроченный ко Дню народного единства. Представители творческих коллективов учреждения развернули перед участниками танцевальное действо из элементов русского, татарского, дагестанского, чувашского танцев. Охвачено 70 человек;

-10.12.2019 года в МБУК «Центр национальных культур» прошел конкурс рисунков «Мир без конфликтов», в котором приняли участие участники творческих коллективов учреждения. В рисунках с помощью красок и карандашей ребята выразили своё отношение к миру, дружбе. Данная форма мероприятия позволила привлечь к участию детей разного возраста, способствовала яркому и доступному преподнесению информации. Участники выставки получили благодарственные письма. Охвачено 70 человек.

-16.11.2019 в МАУ «ЦМИ», с целью формирования этической и конфессиональной толерантности у молодежи города проведена акция, посвященная Международному дню толерантности «160 народов Урала». Привлечение внимания молодежи города к вопросам формирования и развития теплого и дружеского отношения друг к другу, к миру и согласию. Просмотр кино был с методикой «стоп-кадр», в ходе которого участники активно обсуждали яркие моменты киноленты. Документальный фильм «160», посвящённый культуре народов Урала, был признан лучшим на областном конкурсе среди работ на тему межэтнических отношений. В мероприятии приняли участие 18 человек (ученики старших классов общеобразовательных школ города, и студенты Нефтеюганского политехнического колледжа).

3.Для развития и использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия, проведены следующие мероприятия:

-12.07.2019 проведен Квест «Городские легенды» с участием студенческой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Целью проведения Квеста являлось формирование толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, а также ознакомление участников с историей зарождения города Нефтеюганска. В мероприятии приняли участие 20 человек (участники), 5 человек (волонтеры), 2 специалиста по работе с молодежью МАУ «ЦМИ», 1 сотрудник НГ МАУК «Музейный комплекс».

-25.07.2019 проведены спортивные соревнования «Спорт-миротворец», с участием студенческой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Целью проведения спортивных соревнований являлось воспитание уважительного отношения к традициям и культуре других народов, профилактика экстремистских проявлений в г. Нефтеюганске. Участие в спортивных соревнованиях приняли: 34 человека.

4.Содействие этнокультурному многообразию народов России.

10 февраля 2019 года в культурном центре «Юность» состоялась концертная программа «Пой душа, гуляй Россия!» вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок», хореографического ансамбля «Танок». Количество зрительской аудитории 218 человек.

-7 апреля 2019 года в КЦ «Юность» состоялся юбилейный концерт, посвящённый 20-летию «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок». Со сцены звучали народные песни черноморских, донских, терских и кубанских казаков, исторические, походные, лирические, строевые, плясовые народные казачьи песни, а также старинные казачьи обряды. Поздравить коллектив пришли официальные лица города, почётные гости, друзья и коллеги. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены представители Чеускинского казачьего общества «Станица Георгиевская» и атаман Евгений Суровцев. В мероприятии приняли участие 222 человека;

-28 апреля 2019 года в Культурном центре «Юность» состоялся концерт «Посидим по-хорошему» ансамбля «Родная песня». Со сцены звучали веселые и зажигательные, трогательные и задушевные русские народные песни, особый национальный колорит придавали народные костюмы артистов и яркая обрядовая атрибутика. Количество зрителей 210 человек;

-20-24 мая 2019 года в Детской музыкальной школе им. В.В. Андреева организована информационная выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Охвачено 125 человек;

-24 мая 2019 года в КЦ «Юность» состоялся концерт «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля украинской песни «Свитанок». В концертной программе прозвучали народные украинские песни и современные композиции украинской эстрады. Концерт стал настоящим вечером семейного отдыха и незабываемой встречей с культурой славянского народа. Охвачено 163 человека;

-24 мая 2019 года в КЦ «Лира» была организована выставка «Узоры волшебства» работ народной самодеятельной студии мастерская рукоделия «Кружева»». На выставке представлены творческие работы участников в различных техниках: лоскутное шитье, вязание крючком, вышивка народных узоров, плетение бисером. Выставку посмотрели 100 человек;

-24 мая 2019 года в молодежном зале Центральной городской библиотеки работала книжная выставка «Азбука – начало всех начал». Цель – привитие интереса к истокам славянской письменности, сохранение и поддержка русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языков народов России. Количество посетителей 36 человек;

-организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», с которой ознакомились (посещение, экскурсии, тематический видеолекторий) 325 человек; «Русские старожилы Западной Сибири», количество посещений 125 человек; «Русский коч. Освоение Сибири» количество посещений 16 человек и 1 временная тематическая выставка «Населённые места Салымского края», которую посетили 40 человек.

-в октябре текущего года НГ МАУК «Музейный комплекс» организована временная тематическая выставка: «История русского православия», количество посетителей 40 человек;

-15 ноября 2019 года в Библиотеке семейного чтения прошел традиционный ежегодный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» в рамках реализации проекта «Содружество». Фестиваль собрал учащихся общеобразовательных школ разных национальностей, родителей и представителей национальных диаспор города Нефтеюганска. Участники фестиваля рассказали о традициях разных народов, проживающих на территории России. Количество участников 62 человека.

-19 ноября 2019 года в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» состоялся концерт «Музыка народов мира». В исполнении учащихся школы прозвучала музыка норвежских, немецких, французских, украинских, русских, английских композиторов. Слушатели познакомились с культурными особенностями разных стран и народов и закрепили свои знания музыкальными фрагментами. Гостями мероприятия стали учащиеся кадетского класса МБОУ «СОКШ № 4», представители Некоммерческого партнерства «Одлар Юрду» - «Страна огней». Охвачено 46 человек;

-с целью поддержки национальных традиций и знакомства с культурой народов Югры с 1 по 11 декабря 2019 года в Культурном центре «Лира» работала выставка «Мой дом – моя Югра», организованная «Народной самодеятельной студией» мастерской рукоделия «Кружева», приуроченной ко Дню образования автономного округа. На выставке были представлены авторские куклы «ханты» из глины, стилизованные костюмы народов ханты и манси. Выставку просмотрели 50 человек;

-в 4 квартале 2019 года НГ МАУК «Музейный комплекс» организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», с которой ознакомились (посещение, экскурсии, тематический видеолекторий) 150 человек; «Русские старожилы Западной Сибири», количество посещений 150 человек; «Русский коч. Освоение Сибири» количество посещений 79 человек.

5.В рамках просветительских мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании, проведены следующие мероприятия:

-14.03.2019 состоялся в муниципальном учреждении культуры «Городская библиотека» муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика», с целью расширение читательского кругозора детей. Знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной литературы. В мероприятии приняло участие 40 человек.

-17 мая 2019 года состоялся в муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» литературный вечер «Нараспашку», участники мероприятия читали стихи, литературные загадки, произведения разных направленностей, стилей, эпох, написанными авторами разных национальностей, самые популярные книги у молодёжи современной поэзии: А.Пушкина, С.Есенина, Р.Рождественского, Э.Асадова, А.Барто, К.Чуковского и других поэтов. В мероприятии приняло участие 15 человек.

-6 июня 2019 года к празднованию Дню русского языка в МБУК «Городская библиотека» организован марафон «Пушкинский день в России», в рамках которого прошли: акция «Читаем Пушкина», викторины, литературные квесты по произведениям великого поэта. Всего в мероприятиях приняли участие 173 жителя города разного возраста.

-с 16 по 20.09.2019 проведен Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап), в котором приняли участие 606 человек.

-с 14 по 16 октября 2019 года в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» прошла викторина «Я люблю и изучаю русский язык». Цель: развитие творчества и обогащение словарного запаса учащихся, привлечение внимание школьников к изучению русского языка. Количество участников – 40 человек;

-25 октября 2019 года в целях активизации информационного противодействия экстремизму, формирования устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма, среди жителей 11 микрорайона проведена акция «Экстремизм – не наша тема», в ходе которой МБУК «ЦНК» были распространены памятки антиэкстремистской направленности, призывающие быть толерантными друг к другу, проявлять терпимость и уважение к окружающим. Охвачено 100 человек.

6.Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов:

18 января 2019 года на базе МБОУ «СОШ №3» состоялся «Фестиваль национальных культур», в котором приняли участие 450 обучающихся. Цель фестиваля: формирование толерантного отношения к разным народам и религиям, вовлечение мигрантов общественную жизнь школы, воспитание межкультурных и межэтнических отношений.

В 2019 году обеспечен доступ 50 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам. Консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 27 человек, оформлено 107 справок об административно-территориальных изменениях. Выпущены 5 информационных памяток для мигрантов: «Постановка на миграционный учет», «Информация по вопросам гражданства», «Получение трудового патента», «Телефоны первой необходимости для мигрантов» в количестве 127 экземпляров.

-ежеквартально в образовательных организациях города проходят фестивали национальных культур «Дружба народов», «Все народы собою дружны».

- реализация программ по адаптации и социализации детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО-Югры. На базе образовательной организации МБОУ «СОШ № 7» организован центр культурно-языковой адаптации детей - мигрантов. Адаптация в новой языковой и культурной среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Проводимые мероприятия имеют разнообразный характер: патриотические, событийные, тематические, художественно – культурные, трудовые.

Предоставление государственной услуги в Центре культурно-языковой адаптации является дополнительной услугой муниципальной образовательной организации и оказывается на безвозмездной основе. Услугами центра культурно-языковой адаптации детей - мигрантов пользуется 37 семей, 60 учащихся.

-в образовательных организациях города ведется база данных по учёту детей из семей иностранных граждан, по данным учета 338 детей из 200 семей мигрантов обучаются в образовательных организациях.

7.Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

За 2019 год в городских СМИ и в новостной ленте официального сайта ОМС г.Нефтеюганска было размещено (опубликовано)/вышло в эфир 214 информационных материала (статьи, сюжеты), способствующих сохранению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

8.Участие российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры.

На территории города действуют Ханты-Мансийское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Казаков» и Нефтеюганское городское казачье общество Обь-Иртышского отдельского казачьего общества общей численностью 46 казаков.

Атаман Нефтеюганского городского казачьего общества является членом пяти совещательных коллегиальных органов администрации муниципального образования город Нефтеюганск (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия г.Нефтеюганска, призывная комиссия военного комиссариата гг.Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганского района ХМАО-Югры, комиссия по профилактике правонарушений, межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности).

Казаки Обь-Иртышского отдельского общества принимают участие:

-в мероприятиях, организуемых департаментом образования и молодежной политики, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи. Осуществляют тесное взаимодействие с МБОУ СОКШ № 4 города Нефтеюганска, в которой педагогический процесс осуществляется с применением специализированных программ кадетского казачьего компонента;

-в тематических фестивалях, конкурсах, проводимых как на территории города, так и за его пределами;

-в рейдовых мероприятиях по линии охраны общественного порядка.

Всего в мероприятиях, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение и популяризацию самобытной казачьей культуры, с участием российского казачества, приняли участие 1528 человек.

**2.4.3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»**

В рамках муниципальной программы на 2019 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 25 544,500 тыс. рублей, освоено 22 735,807 тыс. рублей или 89,0 % от плана.

Неисполнение по программе обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения торгов, а также поэтапной оплатой выполнения работ капитального характера на объекте МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (10 мкр, зд 32/1) (осуществляется ремонт охранно-пожарной сигнализации), срок исполнения 01.08.2020г.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями муниципальной программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено:

-приобретение агитационных материалов для проведения профилактических мероприятий;

-приобретение резервного источника питания;

-приобретение имущества для резерва материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности (ремонт) охранно-пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения;

-огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей;

-приобретение первичных средств пожаротушения;

-испытание и измерение электрооборудования;

-проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений кровли;

-прочие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году проводилась в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нефтеюганска, утвержденными Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 16 декабря 2013 г. № 140-нп по трем направлениям:

-Интегральная оценка по программе;

-Рейтинговая оценка;

-Качественная характеристика программы.



**4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по целевым программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития города Нефтеюганска, предлагается муниципальным заказчикам - координаторам программ:

**4.1.Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:**

-обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

-предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

-обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

**4.2.Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:**

-обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

-совместно с отделом организации и размещения муниципальных закупок принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

-совместно с отделом организации и размещения муниципальных закупок принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.