****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02.04.2020 № 77-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры**

В целях реализации мероприятий по исполнению распоряжения администрации города Нефтеюганска от 30.01.2020 № 22-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в муниципальном образовании город Нефтеюганск»:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры, согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 02.04.2020 № 77-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Реконструкция входной группы объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.2а, здание № 1 (Устройство входной группы) |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | февраль 2020 года | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ) |
| 2. | Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | февраль 2020 года | Дума города Нефтеюганска,Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее – Депфин) |
| 3. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта | март 2020 года | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО), Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») |
| 3.1. | Внесение изменений в план-график закупок | март 2020 года | ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 3.2. | Подготовка и согласование документации | март 2020 года | МКУ «УКС» |
| 3.3. | Объявление закупки | март 2020 года | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 3.4. | Подведение итогов | апрель 2020 года | ДЭР,ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5. | Заключение контракта на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта | апрель 2020 года | МКУ «УКС» |
| 4. | Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения государственной экспертизы | июль 2020 года | подрядная организация,МКУ «УКС» |
| 5. | Определение стоимости работ | после исполнения контракта (август 2020 года) | МКУ «УКС» |
| 6. | Изыскание средств на реконструкцию входной группы объекта | июль 2022 года | ККиТ |
| 7. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | сентябрь 2022 года | ККиТ,Дума города НефтеюганскаДепфин |
| 8. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции входной группы объекта | в течение 1 месяца после определения финансирования | ДЭР,ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 9. | Выполнение работ по реконструкции входной группы объекта | согласно проекту организации строительства (далее – ПОС) после заключения контракта | подрядная организация,  МКУ «УКС» |
| II.Капитальный ремонт объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.2а, здание № 1 |
| 1. | Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения государственной экспертизы | 2020 год, срок проектирования по контракту 195 дней (30.12.2020-12.07.2020) | подрядная организация, МКУ «УКС» |
| 2. | Определение стоимости работ | муниципальный контракт на выполнение подрядных работ № 187300012819001015 от 30.12.2019 действует по 30.09.2020  | МКУ «УКС» |
| 3. | Изыскание средств на капитальный ремонт объекта | июль 2022 года | ККиТ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | сентябрь 2022 года | ККиТ,Дума города Нефтеюганска,Департамент финансов администрации города Нефтеюганска |
| 5. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по капитальному ремонту объекта | в течение 1 месяца после определения финансирования | ДЭР, ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 6. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта | cогласно проекту организации капитального ремонта  после заключения контракта | подрядная организация, МКУ «УКС» |
| III.Реконструкция объекта «Строение школы искусств № 2», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.11, д.115 |
| 1. | Изыскание средств на реконструкцию объекта | июль 2022 года | ККиТ |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | сентябрь 2022 года | ККиТ,Дума города Нефтеюганска,Депфин |
| 3. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции объекта | в течение 1 месяца после определения финансирования | ДЭР,ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 4. | Выполнение работ по реконструкции объекта | согласно ПОС после заключения контракта | подрядная организация, МКУ «УКС» |