## декабрь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2020 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2020 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.04.2020 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 1820015192 | 33042719 | 1395125065 | 391847408 | 24744192.55 | 0 | 0 | 24744192.55 | 1.3596 | 0 | 0 | 6.3148
1 | Подпрограмма I "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 295280702 | 0 | 144171500 | 151109202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 9070860 | 0 | 4140500 | 4930360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры | ДГиЗО | 134457273 | 0 | 25564752 | 108892521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | ДГиЗО | 147678450 | 0 | 110758800 | 36919650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Предоставление субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат, понесенных застройщиком (инвестором) на выплату собственникам выкупной стоимости жилых помещений из расселяемого аварийного жилищного фонда, на возмещение стоимости (себестоимости) строительства (приобретения) квартир, передаваемых застройщиком (инвестором) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории» | ДМИ | 4074119 | 0 | 3707448 | 366671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма II "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 1378105764 | 7356200 | 1247436000 | 123313564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 196760664 | 0 | 177561300 | 19199364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДМИ | 1156824400 | 0 | 1052710200 | 104114200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | ДЖКХ | 24520700 | 7356200 | 17164500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 29397026 | 25686519 | 3517565 | 192942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | ДОиМП | 3858826 | 171019 | 3494865 | 192942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 25538200 | 25515500 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 117231700 | 0 | 0 | 117231700 | 24744192.55 | 0 | 0 | 24744192.55 | 21.1071 | 0 | 0 | 21.1071
4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 117231700 | 0 | 0 | 117231700 | 24744192.55 | 0 | 0 | 24744192.55 | 21.1071 | 0 | 0 | 21.1071
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования