Пояснительная записка об исполнении муниципальных программ

за 1 квартал 2020 года

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 157 467,24 тыс. рублей, фактически исполнено 97 431,83 тыс. рублей, что составляет 61,9 % от плана на 1 квартал 2020 года.

В рамках программы за 1 квартал 2020 год проведена реализация следующих мероприятий:

1. Поддержка технического состояния жилищного фонда:

-капитальный и текущий ремонт жилых помещений в соответствие с постановлением администрации города исполнение за 1 квартал 0% - заключены 2 муниципальных контракта: м/к № 79-19 от 11.12.2019г. с ООО «Вектор» на сумму 290,00 тыс. рублей, м/к № ЭИА.2020.00001 от 04.03.2020 г. с ИП Наумов П.И. на сумму 392,94 тыс. рублей.  Документы на сумму 1 776,41 тыс. рублей поданы на аукцион.

2.Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе - департаментом по делам администрации подготовлена техническая документация на закупку светильников и размещена на сайте госзакупок.

3.Улучшение санитарного состояния городских территорий:

-отлов безнадзорных и бродячих животных - исполнение 72,1 %. Заключены 2 муниципальных контракта: м/к № ЭА.2019.00069 от 31.12.2019 с ИП Давлетов на сумму 1 055,00 тыс. рублей и на сумму 3 222,00 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

-содержание земель общего пользования - исполнение 47,9 %. Заключены 4 муниципальных контракта: м/к № ЭА.2019.00073 от 31.12.2019 г. с            ООО «Наш дом» на сумму 18 647,22 тыс. рублей; м/к №ЭА.2019.00070 от 31.12.2019 г. с ООО «МГС» на сумму 20 938,17 тыс. рублей; м/к №ЭА.2019.00072 от 31.12.2019 г. с ООО «МГС» на сумму 12 574,42 тыс. рублей; м/к № ЭА.2019.00071 от 31.12.2019 г. с ООО «МГС» на сумму 18 413,85 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

-услуга по приему и складированию снежных масс - исполнение 97,6 %. Заключен м/к № ЭА.2019.00055 от 23.12.2019 г. с НГМУП «Универсал Сервис» на сумму 11 357,32 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

4. Благоустройство и озеленение города:

-содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска - исполнение 86,2 %. Заключены 3 муниципальных контракта: м/к № ЭА.2019.00059 от 30.12.2019 г. с МОО НГОРС ветеранов Афганистана на сумму 692,38 тыс. рублей; м/к № ЭА.2019.00058 от 30.12.2019 г. с                   ООО «Наш дом» на сумму 367,33 тыс. рублей; договор 53-ТОП от 01.01.2020 г. с ОАО «НефтеюганскГаз» на сумму 71,43 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

-содержание городского фонтана исполнение - 0%. Заключен м/к №ЭА.2019.00062 от 31.12.2019 г. с ИП Бриль на сумму 1 444,44 тыс. рублей. Оплата произведена за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

-Поставка газа для памятника «Вечный огонь» - исполнение 83,5 %. Заключены 2 договора: договор 63-5-64-5518 20 от 01.01.2020 г. с                         ООО «Газпром межрегионгаз Север» на сумму 93,64 тыс. рублей; договор               № 49-2020 от 31.12.2019 г. с ОАО «НефтеюганскГаз» на сумму 16,35 тыс. рублей. Оплата производится по факту потребления газа.

-ПИРы на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» исполнение - 0%. Заключены 2 муниципальных контракта: м/к № 14-20 от 24.03.2020 с ООО «Группа компаний Эксперт» на сумму               65,00 тыс. рублей; м/к № 15-20 от 24.03.2020 ООО «Группа компаний Эксперт» на сумму 65,00 тыс. рублей. Идет подготовка технической документации.

4. Организационное обеспечение функционирования отрасли исполнение – 91 %. Оплата за коммунальные услуги произведена по показаниям счетчиков, за содержание здания и помещений- оплата произведена за фактический объем выполненных работ.

2.Муниципальная программа

«Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 157 467,24 тыс. рублей, фактически исполнено 97 431,83 тыс. рублей, что составляет 61,9 % от плана на 1 квартал 2020 года.

Подпрограмма I «Стимулирование развития жилищного строительства»

По мероприятию «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» за 1 квартал 2020 года было выполнено следующее:

1.Проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) (переходящий с 2019 года муниципальный контракт). Завершаются работы, проект на стадии утверждения.

2.Продолжались работы по рассмотрению и согласованию проекта внесения изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска.

3.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации проекта планировки и проекта межевания территории микрорайонов 17 и 17А города Нефтеюганска (на сумму 750,00 тыс. рублей).

4.В целях проведения открытого конкурса и последующего заключения муниципальных контрактов на электронной площадке были размещены следующие закупки:

-подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (16 квартал) (начальная цена 4 550,00 тыс. рублей);

-подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Мира, ул.Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганска (начальная цена 1 270,86 тыс. рублей).

Ориентировочная дата заключения контрактов – 06.04.2020.

В рамках реализации мероприятия «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры» между администрацией города Нефтеюганска и департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение № 1 - CC/2020 от 10.02.2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в размере 25 564,75 тыс. рублей. Исполнение мероприятия запланировано на 2 и 4 кварталы 2020 года.

Так же запланировано выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) на сумму 106 068,26 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» (договор пожертвования от 04.12.2019 №2142019/2563Д). Исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2020 года.

В целях обеспечения реализации мероприятия «Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» 15.04.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нефтеюганска между Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление «СтройПром» на цели финансового возмещения затрат, связанных с деятельностью по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены. Подрядной организацией ООО «СМУ «СтройПром» строительно-монтажные работы ведутся согласно календарному графику.

Подпрограмма II «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда».

По мероприятию «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» в 2019 году департаментом муниципального имущества администрации города заключены 63 муниципальных контракта купли-продажи жилых помещений в многоквартирном доме для обеспечения жильем граждан на приобретение 150 жилых помещений, общей площадью 6 628,9 кв. метров, на сумму 368 785,60 тыс. рублей. Исполнение – 100% от плановых значений. Срок передачи жилых помещений не позднее 30.04.2020.

На текущую дату осуществлено предварительное распределение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах на территории 4, 5 и частично 11 микрорайонов.

По мероприятию «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, включенных в Реестры строений на 01.01.2012» на 2020 год выделены денежные средства в сумме 196 760,66 тыс. рублей. В Реестре утвержденным Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 11.12.2012 № 51-1 числится 1 498 приспособленных для проживания строений, расположенных в 11 балочных массивах на территории муниципального образования город Нефтеюганск:

1. Балочный массив – ЮЭН.

2. Балочный массив – СУПТР-8.

3. Балочный массив – НДРСУ УМР.

4. Балочный массив – ПНМК-6.

5. Балочный массив АТБ-6.

6. Балочный массив – СУ-10.

7. Балочный массив – СУ-28.

8. Балочный массив –МСМУ Нева.

9. Балочный массив –МО-15.

10. балочный массив –Юность.

11. Балочный массив – 11 «а» микрорайон (п.Звездный).

По состоянию на 01.01.2020 в реестре числится 377 строений (377 семей, 1 115 человек).

По состоянию на 31.03.2020 года поступило:

-105 заявлений граждан на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, из них:

-74 семьям предоставлены жилые помещения;

-31 пакет документов в работе (сделаны запросы на предмет наличия в собственности жилых помещений, и на предмет использования иных мер государственной поддержки).

-49 заявлений граждан о предоставлении субсидии для приобретения жилых помещений, из них:

-24 гарантийных письма выдано;

-25 пакетов документов в работе (сделаны запросы на предмет наличия в собственности жилых помещений, и на предмет использования иных мер государственной поддержки);

-227 семьям направлены уведомления для участия в программе (из них 19 заявлений в суде на рассмотрении).

Заключен муниципальный контракт от 30.12.2019 №ЭА.2019.00063 на снос 300 строений в 2020 году – цена контракта - 5 178,88 тыс. рублей.

С 01.01.2020 текущего года снесено 100 строений.

Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) на 2020 год. Мероприятия по информированию граждан проводятся в ежедневном режиме по телевидению, размещена информация в социальных сетях.

По мероприятию «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020 год выделены денежные средства в сумме 1 156 824,40 тыс. рублей.

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда данные средства будут направлены на приобретение жилых помещений и на выплату выкупной стоимости жилых помещений у собственников жилья:

-запланировано средств на приобретение жилых помещений в сумме            959 774,70 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 4 квартал текущего года;

-средства на выкупную стоимость (изъятие земельных участков и расположенных на них жилых помещений) в сумме 197 049,69 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 2 квартал текущего года.

По мероприятию «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока» на 2020 год выделены денежные средства в сумме                24 520,70 тыс. рублей. Категория граждан для участия в данном мероприятии – отсутствует.

Три семьи, попадающие под данное мероприятие, на сегодняшний день подали заявления на предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма. Формируются учетные дела участников, предоставление жилых помещений будет осуществлено в сроки согласно Порядку, утвержденному постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 № 67-нп.

Подрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

В целях мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п,  в 1 квартале 2020 года:

-проведено 20 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие;

-принято два пакета документов молодых семей для признания участником мероприятия;

-между Департаментом строительства ХМАО-Югры и администрацией города Нефтеюганска заключено соглашение от 24.01.2020 г.                              № 71874000-1-2020-002 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету». В соответствии с соглашением выделены средства на выплату субсидий четырем молодым семьям. Трем молодым семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2020 году, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Четвертой молодой семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства будет выдано после согласования замены семьи с Департаментом строительства ХМАО-Югры. Замена семьи на основании абзаца 8 п.27 и абзаца 6 п. 39 Порядка реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п. Планируемый период выплат субсидий 3 квартал 2020 года.

По мероприятию «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2020 год выделены денежные средства в сумме 25 538,20 тыс. рублей, из них:

Государственная поддержка в форме предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета предусмотрена для ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет                             в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до 1 января 2005 года.

В списке ветеранов боевых действий - состоит 67 семей, в списке инвалидов - состоит 110 семей.

Муниципальному образованию город Нефтеюганск предусмотрены субвенции на ветеранов боевых действий в сумме 18 900,40 тыс. рублей, на инвалидов – 6 615,10 тыс. рублей.

Предоставление жилищных субсидий имеет заявительный                                    характер. В 2019 году с заявлениями о предоставлении субсидии в планируемом году (2020) обратились 2 ветерана боевых действий и 1 инвалид 2 группы.

После получения Выписки из списка граждан-получателей субсидии                                    в 2020 году, направленной Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ведется работа, направлены извещения, данные граждане были приглашены, из которых 2 (1 ветеран боевых действий, 1 инвалид) предоставили отказы от получения субсидии в текущем году.

О наличии права на получение жилищной субсидий гражданам регулярно напоминают на консультативных приемах, в период проведения перерегистраций, а также размещается информация в эфире ТВ «Юганск»,    в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и на официальном сайте администрации города.

3.Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 508,53 тыс. рублей, фактически исполнено 196,82 тыс. рублей, что составляет 38,7 % от плана на 1 квартал 2020 год.

Основными задачами муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации г.Нефтеюганска   от 15.11.2018   года   № 596-п (с последними изменениями от  05.11.2019 № 1213-п) являются:

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

2.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Для решения задачи № 1, для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы (повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств) реализуются мероприятия:

-пункт 1.1. - по созданию условий для деятельности народных дружин». Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

1.Материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений.  В соответствии с порядком, материальное стимулирование членам Народной Дружины запланировано на июнь и декабрь 2020 года.

2.Личное страхование народных дружинников.

-пункт 1.2. - Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города».  Финансирование по данному мероприятию направлено:

-на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения;

-предоставление радиочастот (услуги связи).

В 2019 году проведена процедура по средствам электронного аукциона на техническое обслуживание и заключение договора на предоставления радиочастот. После проведения торгов на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт                                № 0187300012819001011 на общую сумму 2 272,25 тыс. рублей. Экономия после торгов составила 678,74 тыс. рублей. Её планируется направить на замену устаревших видеокамер. Также заключен договор на предоставление радиочастот № NY – 400 /1 от 31.12.2019 на общую сумму 99,99 тыс. рублей.

За 1 квартал 2020 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Нефтеюганску, в том числе при проведении на территории города религиозных праздников (Рождество Христово, Крещение господне) привлекались к несению службы 56 сотрудников частных охранных организаций. 30 членов казачьего общества, 48 членов Народной дружины г.Нефтеюганска.

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована городская система видеонаблюдения, состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).

По итогам 1 квартала 2020 года в городе Нефтеюганске зарегистрировано 299 преступлений (АППГ – 296).

Принятыми мерами удалось сохранить низкий уровень преступности в общественных местах - 66 (-14,3%; 77) и на улицах города - 31 преступление     (-38,0%; 50).

На 43,6% возросло число имущественных преступлений (148), из которых 75 кражи чужого имущества (+11,9%), и мошенничества (70; +в 2,5 раза).

Принимаемыми мерами профилактического характера, в том числе в средствах массовой информации, не допущено краж, совершаемых с банковских счетов граждан (АППГ-23).

С положительной стороны можно отметить сокращение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-45,1%;        со 133 до 73). В то же время возросло число преступлений, совершенных лицами ранее их совершавшими (-65,9%; с 41 до 68), и ранее судимыми (с 18 до 31).

В структуре преступности отмечается снижение тяжких и особо тяжких противоправный деяний (-45,1%; со 133 до 73), из которых более половины (60,2%) связаны с незаконным оборотом наркотиков (44; АППГ-67). Из незаконного оборота изъято 9 142 гр. наркотических средств (АППГ – 10 182 гр.), из них 8 250 гр. наркотики синтетического происхождения                             (АППГ - 982 гр.)

Для решения задачи № 2 - создания условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни в связи с отсутствием финансирования подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» администрация города Нефтеюганска по средствам субъектов профилактики (департамент образования и молодёжной политики администрации города, комитет культуры администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города) организовывает и проводит мероприятия с жителями города, направленные на пропаганду здорового образа жизни, реализуя План по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2020 год (далее - План).

За 1 квартал 2020 год на территории города Нефтеюганска организовано и проведено 280 профилактических мероприятий (беседы, акции, выставки, программы, проекты). Общий охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия города Нефтеюганска, составил 12 502 человек.

Кроме того, в 2020 году Комитету культуры и туризма администрации города выделено 65,63 тыс. рублей на реализацию антинаркотических мероприятий: Проведение творческого проекта «Юность выбирает творчество» и реализацию антинаркотического проекта «Чемпионат народной игры и фольклора». Проведение мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2 квартал 2020 года.

4.Муниципальная программа

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 158,90 тыс. рублей, фактически исполнено 125,06 тыс. рублей, что составляет 78,7 % от плана на 1 квартал 2020 года.

Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма.

В рамках мероприятия предусмотрены финансовые средства на организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.

Мероприятие городской лагерь «Жить в мире с собой и другими», запланированное к проведению в 1 квартале 2020 года перенесено на 3, 4 квартал в связи с карантинными мероприятиями (COVID-19). В рамках подготовки к мероприятию реализованы услуги по печатной продукции, приобретена подарочная и сувенирная продукция, печатная продукция.

Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.

Изготовлены информационные материалы для сопровождения следующих мероприятий:

-на базе МАУ «ЦМИ» проведено неформальное родительское собрание «Папа, мама в теме». Родителям, учеников 7-8 классов, рассказали об ответственности за участие в экстремисткой деятельности, разжигание межнациональной, межрегиональной розни, в том числе в социальных сетях (за противоправные репосты и публикации в соц.сетях). Дана рекомендация отслеживать деятельность ребёнка в пабликах, сообществах, группах, просматривать журнал просмотренных или выставленных видеороликов на youtube или tiktok.

-на платформе дистанционного обучения студентов Нефтеюганского индустриального колледжа и Нефтеюганского политехнического колледжа, в онлайн форме, проведена просветительская беседа «Мирное время». Студенты ознакомились с памятками «Наказание за экстремизм в сети».

-изготовленные информационные материалы (с толкованием действий и предусмотренной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, атрибутики и символики экстремистских организаций, и иной атрибутики и символики) были распространены при проведении в образовательных организациях классных часов и родительских собраний.

-дополнительно, информационные памятки «Об ответственности за разжигание межнациональной розни» размещены на официальных сайтах образовательных организаций города.

Всего мероприятиями охвачено свыше 25 000 человек (11 456 родителей /законных представителей, 14 076 учащиеся).

Реализация мероприятий по подпрограмме 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»  (без финансирования).

В соответствии с принятием дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия, запланированные на 3 декаду марта 2020 года перенесены на 3 и 4 квартал 2020 года.

В рамках содействия религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости, проведены следующие мероприятия:

-7 и 8 января 2020 года в Культурном центре «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г. Нефтеюганска по предоставлению концертного зала, услуг звукорежиссера, художника по свету. Количество участников мероприятия 180 человек.

Для развития и использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия, проведены следующие мероприятия:

-с 17 по 29 февраля в холле Центра молодёжных инициатив организована фотовыставка из коллажей турецкого фотографа Угура Галлена, где показаны реальные снимки мирно-существующего государства, и соседнего государства, на территории которого происходят военные действия. Показан контраст между бедными и богатыми, контраст, который вызывает война. Фотовыставка «Планета Земля – мир контрастов», заставляет задуматься над проблемой вражды и ненависти по отношению к другим нациям, расам, религиям, классам. В мероприятии приняли участие более 590 человек.

Содействие этнокультурному многообразию народов России. В                   1 квартале 2020 года НГ МАУК «Музейный комплекс» организована работа 2-х стационарных выставок: «Русские старожилы Западной Сибири», «Русский коч XVII века. Освоение Сибири». Выставки посетили около 400 человек.

Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, среди которых:

-реализация программ по адаптации и социализации детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО-Югры. На базе образовательной организации МБОУ «СОШ № 7» организован центр культурно-языковой адаптации детей - мигрантов. Предоставление государственной услуги является дополнительной услугой муниципальной образовательной организации и оказывается на безвозмездной основе. В центре культурно-языковой адаптации работают с детьми, прибывшими из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком, проходит адаптация в новой языковой и культурной среде, в том числе с привлечением лидеров национальных и религиозных организаций). Услугам центра воспользовались 10 семей, 11 учащихся.

МБУК «Городская библиотека» в 1 квартале 2020 года:

-обеспечен доступ 15 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;

-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 8 человек;

-оформлено 34 справки об административно-территориальных изменениях;

-разработана и выпущена 1 брошюра для мигрантов: «Жизнь в России: полезные советы по адаптации». Среди иностранных граждан в отчетном периоде распространено 20 экземпляров.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» муниципальной программой не предусмотрено.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 1 467,60 тыс. рублей, фактически исполнено            1 134,59 тыс. рублей, что составляет 77,3 % от плана на 1 квартал 2020 года.

Неисполнение по программе произошло за счет:

-экономии, образовавшейся после проведения торгов;

-несвоевременного предоставления актов выполненных работ по муниципальным контрактам;

-изменения сроков проведение аукциона.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 914 545,97 тыс. рублей, фактически исполнено 759 460,08 тыс. рублей, что составляет 83,0 % от плана на 1 квартал 2020 года.

Подпрограмма I. «Общее образование. Дополнительное образование детей»

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 33 образовательных организации, в том числе:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования функционируют 25 образовательных организаций:

-10 бюджетных дошкольных образовательных организаций;

-5 автономных дошкольных образовательных организаций;

-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных организациях;

-3 частных детских сада: ООО «Семь гномов» (234 места), ООО «Кидс Планета» (40 мест), ООО «ДС 7 гномов» (331 место).

Услуги дошкольного образования в образовательных организациях получают 7 424 ребёнка дошкольного возраста. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%, что обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в полном объёме.

Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске») (до 2024 года).

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году 14 725 человек, в том числе 187 учащихся ЧОУ «НПГ». Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 27,7% (2018-2019 уч. г. – 24,4%).

Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования в 5-9-х классах осуществляется в штатном режиме в 100% образовательных организаций. Организована деятельность 3-х федеральных инновационных площадок, 14-ти региональных инновационных площадок.

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 16 161 учащихся, в том числе в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (27,4%).

Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 37 профильных классов. В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 100% общеобразовательных организаций прошли регистрацию в информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее», число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) - 490 человек. 5 469 учащихся города принимают активное участие в просмотре онлайн-уроков с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ».

Организовано проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ).  93 обучающихся приняли участие в региональном этапе ВОШ, из них победители и призеры– 12 чел.

С целью повышения профессионального уровня педагогов работают 33 городских методических объединения, организовано проведение методических семинаров с включением в деятельность 100% педагогических работников.

С целью предъявления лучших образцов профессиональной педагогической деятельности, повышения социального престижа профессии педагога в марте в рамках регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2020» (далее - Конкурс) определены 4 победителя, представляющие образовательные организации города Нефтеюганска, в номинациях «Сердце отдаю детям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Руководитель образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Подпрограмма II. «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»

Основное мероприятие «Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации».

Субвенции направлены на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования. Мероприятие запланировано на 2 квартал 2020 года.

Подпрограмма III. «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».

Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в связи с введением ограничительных мероприятий с 18 марта 2020 года:

-отменён выезд организованной группы детей на отдых и оздоровление в ДСОЛ «Дружба» (Тюменская область, Ишимский район);

-отмена деятельность в весенний каникулярный период лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.

Остаток бюджетных средств образовался в связи с отменой планируемых мероприятий, приостановлена работа пришкольных лагерей на период весенних каникул, так же отменён выезд организованной группы детей на отдых и оздоровление в ДСОЛ «Дружба» (Тюменская область, Ишимский район) в период весенних каникул. Субвенции, перечисленные по муниципальному контракту до введения ограничений, будут возвращены в бюджет.

Подпрограмма IV. «Молодёжь Нефтеюганска».

Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики».

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её способностей организовано участие в мероприятиях и форумах различного уровня: окружной форум школьников и студентов «Креативный город», участие в Открытом Окружном Слете поисковых отрядов, в окружном этапе Всероссийского конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» (среди работающей молодёжи), акция «Мы – граждане России», День студента, мастер-классы и клуб выходного дня для молодых семей и т.д. Ежемесячно проводятся информационные мероприятия по проведению форумной компании (муниципальный, региональный, федеральный уровни) в 2020 году. Реализуются мероприятия в рамках проектов «ЧердачОК» («Экспериментальная театральная студия «ЧердачОК»).

Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и занятости. В 1 квартале 2020 года организовано временное трудоустройство 230 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 152 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведен цикл профориентационных мероприятий «Профессиональная траектория», «Азбука бизнеса».

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены 7 юридических консультаций, из них 3 - для несовершеннолетних; 84 психологических консультаций, из них 21 - для несовершеннолетних. Реализуются мероприятия в рамках профилактических программ: «Берегиня», «Возвращение», «Сонар», «Шаг навстречу».

Подпрограмма V. «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики».

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования казённого учреждения».

В целях обеспечения выполнения функций управления и контроля в сфере образования и молодежной политики, обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Остаток бюджетных средств образовался по оплате договоров за фактически оказанные услуги потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии, водоснабжения помещений, вывозу и утилизации ТБО, услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества.

Подпрограмма VI. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Основное мероприятие «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

Мероприятие запланировано на 2 квартал 2020 года

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 196 467,62 тыс. рублей, фактически исполнено 128 345,72 тыс. рублей, что составляет 65,3 % от плана на                   1 квартал 2020 года.

По основному мероприятию «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта» запланированы за счет средств местного бюджета расходы на участие и проведение спортивных мероприятий. Исполнение программного мероприятия к плановым показателям по итогам 1 квартала 2020 года 28%.

Экономия образовалась в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 2 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2020 года.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 968 человек, или 26,3%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 133 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью   3 827 человек, что составляет 25,8% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 65 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 710,0 м2, что составляет 25,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - StreetWorkout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол (в зимнее время открытый каток), волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

По основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей». Финансирование в 1 квартале 2020 года не производилось.

По основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений» оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. В течении года денежные средства будут освоены в полном объёме. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 2 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2020 года.

В муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки занимается 4 607 человек.

За первый квартал 2020 года присвоено:

1.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 4.

2.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 23.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям регионального, межрегионального, всероссийского статуса состоялся ряд тренировочных сборов (10) по таким видам спорта как: вольная борьба, биатлон, бокс, лыжные гонки, плавание.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» реализует программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта: спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих, спорт слепых.

В 1 квартале 2020 года в учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

В 1 квартале 2020 году занимающиеся отделения адаптивной физической культуры и спорта приняли участие в 6 соревнованиях, из них 3 муниципального уровня и 3 регионального уровня.

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является   участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», в настоящее время Комитетом проведена следующая работа:

-осуществлен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы (содержание объектов, а также затраты на аренду имущества; затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг; оплата труда с начислениями и т.д.);

-в стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы;

-в стадии разработки проект распоряжения по передачи муниципальной работы.

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же включает в себя:

-предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

-предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

По подпрограмме 2 «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры».

В разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

-по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» исполнение программного мероприятия к плановым показателям 1 квартала 2020 года 0%, так как расходы запланированы на 2 квартал.

-по основному мероприятию «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» по итогам 1 квартала исполнение составляет 0%.	Исполнение мероприятия запланировано на 2 квартал 2020 года. Строительство «Многофункционального спортивного комплекса в городе Нефтеюганске» запланировано на 4 квартал 2020 года.

По подпрограмме 3. «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» в разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

-по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» исполнение программного мероприятия к плановым показателям 1 квартала 2020 года 90%. Остаток бюджетных ассигнований образовался по заработной плате, в связи с переносом отпусков, а также в связи с переносом обучения на курсах "Пожарно-технический минимум", "Охрана труда работников организаций", "Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

- по основному мероприятию «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» исполнение программного мероприятия к плановым показателям 1 квартала 2020 года 0%. Остаток бюджетных ассигнований образовался в связи с тем, что денежные средства запланированы на 4 квартал.

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 131 274,96 тыс. рублей, фактически исполнено 107 094,19 тыс. рублей, что составляет 81,6 % от плана на                   1 квартал 2020 года.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел».

МБУК «Городская библиотека»

При МБУК «Городская библиотека» работают - 18 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних – 12. В клубах для детей и подростков: участников – 261, мероприятий – 29, посещений – 60). В клубах для взрослых: участников – 101, мероприятий – 14, посещений – 204.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено – 18 уроков, посещений – 202, обучено – 22 человека. Люди пожилого возраста приобретают навыки работы на компьютере, с программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе. За отчетный период проведено 2 групповых консультаций по темам: «Госуслуги: регистрация. Получение услуг. Формирование заявления на заграничный паспорт», «Госуслуги: регистрация. Получение услуг.

Количество оказанных услуг по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных – 70 352, в электронном виде – 67 181.

Объем документного фонда учреждения на 1 квартал 2020 года составляет 234 825 экземпляров, новых поступлений - 154 экз. Количество документов, переведенных в электронную форму (оцифровано) – 3.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 486, число посещений – 1307, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 225, справок – 395.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

В 1 квартале 2020 года посещаемость учреждения составила 3 456 человек.

В отчетном периоде в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения, функционировало 33 выставки.

Фондовые коллекции на конец 1 квартала 2020 года насчитывают 43 679 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 1 402 единицы. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС - 42 045 экспонатов.  Представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры – 11 618 экспонатов. В Государственном каталоге представлено         8 902 предмета. Оцифровано 22 540 экспоната, из них 16 432 основного фонда.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

Репертуар театра на отчетный период представлен 26 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня»;

-для детей от 3 до 6 лет: «Чур, я!», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Котовасия», «Гуси-лебеди»;

-для детей от 6 лет: «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Маленький Мук», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Новогодний переполох в тридевятом царстве», «Гадкий Утёнок»;

-для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает».

В 1 квартале 2020 года было показано 60 спектаклей, охвачено 3 012 человека.

07-08 марта прошли премьерные показы кукольного спектакля «Гадкий Утёнок» (6+) по пьесе Владимира Синакевича, режиссёр-постановщик Тамара Волынкина (г. Санкт-Петербург), художник – Роман Вильчик (г. Санкт-Петербург). Охвачено 213 человек.

В Театре кукол на платной основе работают две детских театральных студии:

-детская театральная студия «Подрастём, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. В студии занимаются 14 человек в возрасте от 8 до 15 лет;

-детский театр-студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 12 человек в возрасте 10 – 13 лет.

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в январе в  гп. Пойковский со спектаклем «Маленький Мук». Охвачено 82 человека, из них 58 несовершеннолетних.

-в марте в г.Сургуте со спектаклем «Котовасия». Охвачено 125 человек, из них 75 детей.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в 1 квартале проведено всего 89 культурно-массовых мероприятий,  число их участников составило 9 781 человек.

На базе КЦ «Юность» проведено 10 мероприятий гастрольных организаций, число их посещений составило 1 238 чел.

На конец отчетного периода осуществляют работу 43 клубных формирования, число их участников - 915 человека.

12 творческих коллективов имеют звания: «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив, «Народная самодеятельная студия».

Творческие коллективы учреждения за отчетный период приняли участие в 11 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и окружного уровней, где завоевали 43 диплома лауреатов 1-3 степени; из них 25 на конкурсных мероприятиях международного, 2 всероссийского и межрегионального, 6 окружного и регионального, 10 зонального (межмуниципального) уровней. Общее количество участников клубных формирований, принявших участие в конкурсах и фестивалях, составило 208 человек.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На сегодняшний день в учреждении действует 16 клубных формирований, общее количество участников в них 428 человек. Из общего числа клубных формирований 10 для детей и подростков (254 участника), 3 коллектива для разновозрастной аудитории (61 участник), 3 коллектива для участников старше 35 лет (113 участников).

Шесть коллективов имеют почетное звание «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия».

За отчетный период 7 творческих коллективов Центра национальных культур приняли участие в 4 международных, 2 городских, 1 региональном фестивале-конкурсе, где завоевали 17 дипломов лауреатов I, II, III степени.

За 1 квартал 2020 года проведено 42 мероприятия, с общим охватом 5 058 человек.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

В 1 квартале 2020 года обучающихся в МБУ ДО «ДМШ им. В.В.Андреева» - 455 человек. За счет бюджетных ассигнований 383 человека. По договорам об оказании платных образовательных услуг 72 человека, из них в группе раннего эстетического развития обучается 26 человек.

В школе осуществляют свою деятельность: 21 детский творческий коллектив (395 человек), 3 смешанных коллектива (кол-во 89 человек).

За отчетный период обучающиеся МБУ ДО «ДМШ им. В.В.Андреева» приняли участие в 9 международных – 159 участников, в 2 всероссийских – 13 участников, в 4 окружных – 80 участников, в 1 межрегиональном - 5 участников, 10 открытых городских – 186 участников.  Всего приняло участие 443 человека.

В 1 квартале 2020 года в МБУ ДО «ДШИ» обучается 1 540 учащихся. Из них на бюджетной основе в рамках муниципального задания 1 015 учащихся, по договорам с физическими лицами на оказания платных образовательных услуг 208 учащихся, по сертификатам персонифицированного финансирования 317 учащихся.

На базе МБУ ДО «ДШИ» работает 30 творческих коллективов, из них детских – 27, взрослых – 2, смешанных – 1. Общее количество участников – 649 человек (617 человек в детских, 28 человек в смешанных, 4 человека во взрослых).

За отчётный период 295 учащихся Детской школы искусств приняли участие в 10 конкурсах различного уровня. Из них: 2 Международных конкурсах (52 человека), 1 Всероссийском (14 человек), 1 окружной конференции (1 человек), 0 региональных (0 человек), 0 районных (0 человек), 6 городских (228 человек).

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей».

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 квартале 2020 года проведен ряд социально-значимых мероприятий.

В преддверии Дня защитника Отечества, в КЦ «Юность» волонтеры Победы встречали самых почетных гостей – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на приеме главы города в честь 75-летия Великой Победы. Всем им были вручены юбилейные медали, учрежденные Президентом страны в ознаменование 75-летия Великой Победы. В воплощении художественного замысла этого мероприятия особая роль была отведена песням военных лет, которые звучали в исполнении солистов-артистов «Культурно-досугового комплекса», а также творческих коллективов.  В адрес ветеранов в этот день звучали поздравления от представителей городской власти и почетных гостей. Юные нефтеюганцы не остались в стороне от Всероссийской акции «Письма Победы» и тоже написали послания для ветеранов города.

29 февраля 2020 года на площади «Юбилейная» в духе традиционных русских «широких гуляний» состоялось народное гуляние «Масленица». Театрализованная программа началась на сцене, где всех гостей ожидали яркие и запоминающиеся выступления лучших творческих коллективов города, также гостей праздника ждали уличные конкурсы для детей и взрослых, выставка-конкурс и различные развлечения. Мастера-лотошники жителям и гостям города предлагали приобрести авторские сувениры: керамические свистульки, домовят, обереги и сувениры из соломки. В торговых палатках желающие смогли отведать традиционные масленичные угощения. Праздник завершился церемонией награждения участников открытого городского конкурса декоративно-прикладного искусства «Блиновский разгуляй» и традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Усиление социальной направленности культурной политики

В соответствии с  Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп 01.11.2019 года Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска» передана на исполнение муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на 1 квартал 2020 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме             94 671,40 тыс. рублей, освоено 87 006,13 тыс. рублей или 91,9 % от плана на              1 квартал 2020 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение исполнения муниципальных функций администрации, предусмотрено 63 942,14 тыс. рублей, освоено 63 815,26 рублей или 96,8 % от плана;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 7 341,50 тыс. рублей, освоено 7 341,49 рублей или 100 % от плана;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 6 571,08 тыс. рублей, освоено 5 898,82 тыс. рублей или 89,8 % от плана;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 6 557,50 тыс. рублей, освоено 2 482,63 тыс. рублей или 37,9 % от плана;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 8 259,18 тыс. рублей, освоено 7 467,93 тыс. рублей или 90,4 % от плана.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 1 454,11 тыс. рублей, фактически исполнено 559,00 тыс. рублей, что составляет 38,4 % от плана на 1 квартал 2020 года.

В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 1 квартале 2020 года заключен договор на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» на стадионе «Нефтяник» расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., стр.34 в сумме 23,82 тыс. рублей. Оплата по договору будет произведена после подписания акта выполненных работ во 2 квартале 2020года.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 341,70 тыс. рублей, фактически исполнено             341,70 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 1 квартал 2020 года.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями программы было проведено следующее:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 341,70 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»).

2.В марте 2020 года был проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году по итогам конкурса победителями признано 14 СОНКО, во 2 квартале 2020 года будут заключены соглашения на выплату субсидий СОНКО на реализацию проектов в сумме 2 950,00 тыс. рублей.

3.Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На сегодняшний день некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 22 помещения, 8 - помещений передано в аренду.

4.В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска». Информационная поддержка осуществляется через:

-официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг»;

-официальный сайт департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями».

Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «истории успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе СОНКО и социальными предпринимателями всего за 1 квартал 2020 года размещено 52 материала (Сайт - 9, ТРК Юганск – 22, 7 канал – 2, ГТРК Югра – 1, Газета «ЗН» - 18).

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами отдела организационной работы департамента по делам администрации по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Запланированные мероприятия программы в 1 квартале 2020 года выполнены в полном объёме.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 98 792,25 тыс. рублей, фактически исполнено 71 433,26 тыс. рублей, что составляет 72,3 % от плана на 1 квартал 2020 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт». Мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на год.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги». В рамках мероприятия запланировано следующее:

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) (Ливневая канализация)»;

-Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска».

Общий объем финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год -  85 262,47 тыс. рублей.

Планировалось достичь прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 5,162 км.

В связи с уточнением НМЦК на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения всего за 2020 год планируется отремонтировать 5 объектов, общей протяженностью 5,884 км.

Перечень объектов ремонта:

тыс.руб.

| № | Наименование объекта | Км. | Стоимость по смете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) | 2,167 | 35 794,254 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) | 1,061 | 16 657,981 |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая) | 1,312 | 21 671,462 |
| 4 | Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) | 0,850 | 8 365,500 |
| 5 | Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) | 0,500 | 2 773,277 |
|  |  | 5,890 | 85 262,474 |

Мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения;

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства;

-оплата потребления э/энергии;

-содержание автодороги по улице Киевская на участке от ул. Жилая до ул. Парковая;

-поставка с установкой остановочного павильона (закрытого типа) на улично-дорожной сети города Нефтеюганска.

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения». По мероприятию «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» запланировано следующее:

-Устройство тротуаров в г. Нефтеюганске;

-Устройство тротуара с парковочными местами на автомобильной дороге Новый аэропорт в г.Нефтеюганске;

-Устройство дорожного знака "Парковка транспортных средств с информационной табличкой «Инвалиды»;

-Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения;

-Поставка с установкой однорядного барьерного дорожного ограждения, протяженностью 1100 метров с 8-ю концевыми участками.

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 14 297,43 тыс. рублей, фактически исполнено 13 455,39 тыс. рублей, что составляет 94,1 % от плана на                                1 квартал 2020 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 19 810,08 тыс. рублей, фактически исполнено 18 774,21 тыс. рублей, что составляет 94,8 % от плана на                               1 квартал 2020 года.

В рамках муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав. Проведена техническая паспортизация автомобильной дороги в направлении СОТ "Кедровый". Проведена работа по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, для передачи в аренду муниципального имущества, а также проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений в целях заключения договоров мены и выкупа коммерческого найма.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию. На первый квартал 2020 года мероприятий не запланировано.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности. Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов). Произведена оплата налогов.

5.Приобретение транспортных средств. На первый квартал 2020 года выделено средств в размере 7 632,07 тыс. рублей.

Частично исполнен переходящий муниципальный контракт на приобретение спец.техники для МКУ "Реквием".

МК от 29.12.2019 №0187300012819000979-0067306-01 на поставку погрузчика фронтального на сумму 4 030,00 тыс. рублей;

МК от 29.12.2019 №0187300012819000978-0067306-01 на поставку бурильно-крановой машины на сумму 3 602,067 тыс. рублей.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента. Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений.

7.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации». На первый квартал мероприятия не запланированы.

15.Муниципальная программа

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 13 352,52 тыс. рублей, фактически исполнено 10 517,52 тыс. рублей, что составляет 78,8 % от плана на 1 квартал 2020 года.

Подпрограмма I «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в сфере опеки и попечительства».

Основные мероприятия подпрограммы:

-Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,

-Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства.

Для достижения целей подпрограммы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства за I квартал 2020 года осуществлены выплаты вознаграждения приемным родителям на общую сумму 3 532,55 тыс. рублей, что составило 63 % исполнения к запланированной на отчетный период сумме бюджетных ассигнований. Получателями являлись 44 приемных родителя.

Совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия:

1)предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;

2)производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

Соисполнителю программы – Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска для реализации в 2020 году мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» выделены средства окружного бюджета в размере 39 821,80 тыс. рублей, на 1 квартал 2020 года данные средства не распределены.

Соисполнителю подпрограммы - Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на 2020 год выделены средства окружного бюджета в размере 689,60 тыс. рублей на ремонт жилых помещений, исполнение в I квартале 2020 года не запланировано.

Подпрограмма II «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий».

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

На 2020 год выделены бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по опеке и попечительству в размере 38 059,10 тыс. рублей, исполнение составляет 91 % от плановых назначений за отчетный период.

16.Муниципальная программа

«Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2020 года предусмотрено финансирование в сумме 496,50 тыс. рублей, фактически исполнено 2,67 тыс. рублей, что составляет 0,5 % от плана на 1 квартал 2020 года.

Для повышения профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма на территории города Нефтеюганска, в рамках программы реализуются мероприятия:

-Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма;

-Организация и проведение профилактической работы с детьми мигрантов;

-Организация и проведение профилактической работы с трудовыми мигрантами.

Мероприятия реализуются за счёт текущего финансирования исполнителей мероприятий.

Для совершенствования мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма на территории города Нефтеюганска, в рамках Программы реализуются мероприятия:

-Организация курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

-Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

-Подготовка и размещение в СМИ и сети Интернет информационных материалов о противодействии идеологии терроризма;

-Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

С целью реализации задачи «Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма» бюджетные ассигнования заложены на организацию курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в объёме 157,00 тыс. рублей.

Для решения задачи «Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования» по созданию условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей и совершенствования антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования, в рамках Программы реализуется мероприятие:

-Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов. Бюджетные ассигнования выделены на приобретение оборудования на объект ЦФК и С «Жемчужина Югры».