Аналитическая записка к оперативному отчёту

о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска

за 1 полугодие 2020 года

Оперативный отчёт о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска за 1 полугодие 2020 года (далее - оперативный отчёт) подготовлен в соответствии с пунктом 18 Плана работы Счётной палаты на 2020 год.

Оперативный отчёт подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 24.12.2019 № 700-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с учётом внесенных изменений (далее по тексту – Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 24.07.2020                    № 1161-п «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 1 полугодие 2020 года»;

- реестра об изменении бюджетных ассигнований в бюджете города Нефтеюганска;

- реестра об изменении лимитов бюджетных обязательств в бюджете города Нефтеюганска;

- сводной бюджетной росписи на 2020 год, с учётом внесённых изменений за 1 полугодие 2020 года;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- справок об изменении кассового плана по расходам на 2020 год;

- уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- отчёта об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным программам по состоянию на 01 июля 2020 года.

Решением о бюджете на 2020 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 9 680 187 974 рубля, расходам 9 966 754 370 рублей, дефициту бюджета 286 566 396 рублей.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону увеличения на сумму 108 113 935 рублей 41 копейку, по расходам в сторону увеличения на 1 272 141 959 рублей 41 копейку, дефициту и источникам финансирования дефицита бюджета увеличение на 1 164 028 024 рубля, в результате уточнённый план, в соответствии с Решением о бюджете, по доходам составил 9 788 301 909 рублей 41 копейка, по расходам 11 238 896 329 рублей 41 копейка, по дефициту 1 450 594 420 рублей.

Общий объём доходов, поступивших за 1 полугодие текущего года, составил 3 858 846 075 рублей 63 копейки (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 1 полугодие 2020 года» оперативного отчёта), что составляет 39,41 % от годовых уточнённых плановых назначений.

За 1 полугодие текущего года в бюджет города поступили из федерального бюджета и бюджета автономного округа финансовые средства в сумме                     2 469 119 053 рубля 93 копейки или 35,71 % от уточнённого плана, в том числе:

- дотации					535 744 500 рублей;

- субсидии				             128 601 969 рублей 03 копейки;

- субвенции					1 797 522 639 рублей 90 копеек;

- иные межбюджетные трансферты	  7 249 945 рублей.

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 160 560 рублей 56 копеек.

Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет автономного округа в сумме 131 238 135 рублей 63 копейки (таблица 5 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2020 года» оперативного отчёта).

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                          1 520 804 596 рублей 77 копеек или 50,54 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 1 279 054 743 рубля 12 копеек (48,92 %), неналоговые доходы 241 749 853 рубля 65 копеек (61,26 %).

Фактический объём расходов бюджета города составил 3 689 229 754 рубля 93 копейки или 32,81 % к показателям сводной бюджетной росписи и 37,02 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 1 полугодие 2020 года» оперативного отчёта).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отражёнными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование | Первоначальный план на 2020 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2020 год, в рублях | Отклонение росписи и первоначального плана (гр.3- гр.2), в рублях | Кассовый план 1 полугодие, в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение, в рублях |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Между исполнением и сводной росписью (гр.6-гр.3) | Между исполнением и кассовым планом (гр.6-гр.5) | кас-сово-го плана | свод-ной бюдже-тной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дума города Нефтеюганска | 57 976 200,00 | 58 136 688,00 | 160 488,00 | 28 618 773,00 | 26 510 454,75 | -31 626 233,25 | -2 108 318,25 | 92,63 | 45,60 |
| Администрация города Нефтеюганска | 5 13 189 400,00 | 525 881 136,00 | 12 691 736,00 | 257 629 677,00 | 227 654 029,15 | -298 227 106,85 | -29 975 647,85 | 88,36 | 43,29 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 74 386 800,00 | 103 551 924,00 | 29 165 124,00 | 65 352 572,00 | 29 787 416,04 | -73 764 507,96 | -35 565 155,96 | 45,58 | 28,77 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 1 470 040 100,00 | 1 409 055 104,00 | -60 984 996,00 | 253 054 919,00 | 153 858 725,86 | -1 255 196 378,14 | -99 196 193,14 | 60,80 | 10,92 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 4 432 679 872,00 | 4 518 943 640,00 | 86 263 768,00 | 2 352512794,18 | 2 058 799 802,16 | -2 460 143 837,84 | -293 712 992,02 | 87,51 | 45,56 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 638 703 875,00 | 663 067 295,23 | 24 363 420,23 | 358 684 601,23 | 316 102 933,59 | -346 964 361,64 | -42 581 667,64 | 88,13 | 47,67 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 602 193 186,00 | 606 682 643,00 | 4 489 457,00 | 334 107 216,00 | 282 811 644,60 | -323 870 998,40 | -51 295 571,40 | 84,65 | 46,62 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 832 118 348,00 | 1 527 325 359,00 | 695 207 011,00 | 351 163 650,00 | 101 937 954,40 | -1 425 387 404,60 | -249 225 695,60 | 29,03 | 6,67 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 345 466 589,00 | 1 830 193 290,18 | 484 726 701,18 | 676 018 255,00 | 491 766 794,38 | -1 338 426 495,80 | -184 251 460,62 | 72,74 | 26,87 |
| Итого | 9 966 754 370,00 | 11 242 837 079,41 | 1 276 082 709,41 | 4 677 142 457,41 | 3 689 229 754,93 | -7 553 607 324,48 | -987 912 702,48 | 78,88 | 32,81 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (29,03% от кассового плана и 6,67 % от годовых назначений). Неисполнение по расходам за 1 полугодие 2020 года по выполнению проектно-изыскательских работ на объектах образования, спорта и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с проводимой экспертизой проектной документации, оплата после получения заключения.

2. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (45,58 % от кассового плана и 28,77% от годовых назначений). Неисполнение по расходам на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Нефтеюганска и бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, в связи с экономией и переносом сроков погашения основного долга на начало месяца, а также перерасчётом размера платежа.

3. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (60,80 % от кассового плана и 10,92 % от годовых назначений). Низкое исполнение по выплатам за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости имущества, в связи с проведением судебной процедуры в отношении граждан, несогласными с выкупной стоимостью и оплатой по судебным решениям, вступивших в силу в период с июля по август 2020 года.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (72,74 % от кассового плана и 26,87 % от годовых назначений). Неисполнение по бюджетным ассигнованиям за 1 полугодие 2020 года по:

- устройству ограждения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа             № 13», заключен муниципальный контракт со сроком исполнения до 20.08.2020 года;

- содержанию земель общего пользования, оплата произведена за фактический объём выполненных работ;

- предоставление субсидии при переселении граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по причине того, что субсидия носит заявительный характер, граждане находятся в поиске жилья;

- реализации мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования для проживающих инвалидов в многоквартирных домах, контракт заключен со сроком выполнения работ 21.09.2020 года;

- проектно-изыскательским работам на обследование ливневой канализации в г. Нефтеюганске, в связи с расторжение муниципального контракта по причине невыполнения условий подрядчиком;

- расходам на содержание дорог, а также оплате потребления электроэнергии, обслуживание и содержание светофорного хозяйства, в связи с оплатой за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражён в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначальный план на 2020 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2020 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация города Нефтеюганска | 498 447 200,00 | 504 621 160,00 | 6 173 960,00 | 217 466 503,41 | -287 154 656,59 | 43,10 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 69 386 800,00 | 70 638 634,00 | 1 251 834,00 | 29 787 416,04 | -40 851 217,96 | 42,17 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 1 470 040 100,00 | 1 408 912 572,00 | -61 127 528,00 | 153 736 193,86 | -1 255 176 378,14 | 10,91 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 4 432 679 872,00 | 4 497 346 885,00 | 64 667 013,00 | 2 037 203 047,16 | -2 460 143 837,84 | 45,30 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 638 703 875,00 | 663 067 295,23 | 24 363 420,23 | 316 102 933,59 | -346 964 361,64 | 47,67 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 602 193 186,00 | 606 682 643,00 | 4 489 457,00 | 282 811 644,60 | -323 870 998,40 | 46,62 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 832 118 348,00 | 1 527 182 018,00 | 695 063 670,00 | 101 804 797,69 | -1 425 377 220,31 | 6,67 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 345 466 589,00 | 1 790 828 483,18 | 445 361 894,18 | 454 431 795,37 | -1 336 396 687,81 | 25,38 |
| Итого | 9 889 035 970,00 | 11 069 279 690,41 | 1 180 243 720,41 | 3 593 344 331,72 | -7 475 935 358,69 | 32,46 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (6,67 %).

2. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (10,91%).

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (25,38%).

4. Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (42,17 %).

5. Администрации города Нефтеюганска (43,10%).

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется в 3, 4 кварталах 2020 года, возникшая экономия будет перераспределена на другие мероприятия.

В 2020 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 16 муниципальных программ.

Анализ исполнения бюджета в разрезе программ приведён в таблице № 3.

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Таблица № 3

| Наименование | Первоначальный план на 2020 год, руб. | Бюджетная роспись на 2020 год, руб. | Кассовый план за 1 полугодие 2020 года, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.4-гр.5), руб. | % испол. кассового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 4 493 365 982,00 | 4 623 716 380,00 | 2 345 308 286,18 | 2 040 749 637,19 | -304 558 648,99 | 87,01 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 4 239 705 760,00 | 4 364 418 949,00 | 2 209 895 565,18 | 1 957 442 412,03 | -252 453 153,15 | 88,58 |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 3 192 800,00 | 3 673 526,00 | 3 673 526,00 | 1 139 372,99 | -2 534 153,01 | 31,02 |
| Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» | 57 995 422,00 | 58 783 398,00 | 22 861 209,00 | 333 111,10 | -22 528 097,90 | 1,46 |
| Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска» | 66 517 800,00 | 70 322 201,00 | 34 729 444,00 | 21 348 761,69 | -13 380 682,31 | 61,47 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» | 125 924 200,00 | 126 488 306,00 | 74 118 542,00 | 60 485 979,38 | -13 632 562,62 | 81,61 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» | 101 323 300,00 | 197 495 311,00 | 28 749 840,00 | 22 874 328,64 | -5 875 511,36 | 79,56 |
| Подпрограмма «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» | 63 264 200,00 | 159 436 211,00 | 11 255 000,00 | 8 746 471,04 | -2 508 528,96 | 77,71 |
| Подпрограмма «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий» | 38 059 100,00 | 38 059 100,00 | 17 494 840,00 | 14 127 857,60 | -3 366 982,40 | 80,75 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске» | 3 382 446,00 | 5 087 496,00 | 4 843 908,00 | 2 841 732,92 | -2 002 175,08 | 58,67 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | 636 157 994,00 | 659 404 472,23 | 359 805 734,23 | 314 635 370,49 | -45 170 363,74 | 87,45 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» | 608 232 645,00 | 631 479 123,23 | 347 637 122,23 | 303 007 345,07 | -44 629 777,16 | 87,16 |
| Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры» | 27 925 349,00 | 27 925 349,00 | 12 168 612,00 | 11 628 025,42 | -540 586,58 | 95,56 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | 1 040 570 965,00 | 1 505 571 236,00 | 431 988 985,00 | 312 196 702,17 | -119 792 282,83 | 72,27 |
| Подпрограмма «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | 578 610 860,00 | 577 906 954,00 | 319 102 621,00 | 270 524 701,02 | -48 577 919,98 | 84,78 |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» | 440 842 105,00 | 906 434 913,00 | 102 812 073,00 | 32 005 966,17 | -70 806 106,83 | 31,13 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» | 21 118 000,00 | 21 229 369,00 | 10 074 291,00 | 9 666 034,98 | -408 256,02 | 95,95 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | 1 714 117 763,00 | 1 855 450 171,00 | 530 612 324,00 | 177 633 778,88 | -352 978 545,12 | 33,48 |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» | 188 916 563,00 | 305 807 102,00 | 153 757 569,00 | 1 966 226,73 | -151 791 342,27 | 1,28 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 376 467 500,00 | 1 404 823 792,00 | 320 822 532,00 | 124 943 703,27 | -195 878 828,73 | 38,94 |
| Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 31 505 000,00 | 28 451 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 117 228 700,00 | 116 367 287,00 | 56 032 223,00 | 50 723 848,88 | -5 308 374,12 | 90,53 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | 808 144 657,00 | 945 690 668,18 | 303 354 503,00 | 225 655 109,66 | -77 699 393,34 | 74,39 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 6 423 000,00 | 40 461 580,00 | 15 934 629,00 | 5 967 043,19 | -9 967 585,81 | 37,45 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | 28 859 100,00 | 38 489 884,00 | 14 474 118,00 | 10 227 561,48 | -4 246 556,52 | 70,66 |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 4 866 700,00 | 11 771 448,00 | 3 965 623,00 | 2 097 873,50 | -1 867 749,50 | 52,90 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 441 322 807,00 | 514 768 355,18 | 127 983 418,00 | 88 907 986,36 | -39 075 431,64 | 69,47 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 276 241 150,00 | 286 899 235,00 | 140 996 715,00 | 118 454 645,13 | -22 542 069,87 | 84,01 |
| Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 50 431 900,00 | 53 099 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | 0,00 | 200 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» | 3 254 063,00 | 3 350 993,00 | 1 421 146,00 | 792 321,78 | -628 824,22 | 55,75 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | 3 188 800,00 | 3 188 800,00 | 1 335 383,00 | 771 934,78 | -563 448,22 | 57,81 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 65 263,00 | 162 193,00 | 85 763,00 | 20 387,00 | -65 376,00 | 23,77 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 12 952 768,00 | 15 266 816,00 | 8 037 049,00 | 5 549 512,47 | -2 487 536,53 | 69,05 |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций» | 259 400,00 | 259 400,00 | 259 400,00 | 200 073,50 | -59 326,50 | 77,13 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 12 693 368,00 | 15 007 416,00 | 7 777 649,00 | 5 349 438,97 | -2 428 210,03 | 68,78 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | 455 938 200,00 | 462 321 557,00 | 221 528 398,00 | 200 712 100,53 | -20 816 297,47 | 90,60 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» | 349 712 200,00 | 352 268 045,00 | 156 329 698,00 | 148 422 527,16 | -7 907 170,84 | 94,94 |
| Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий» | 52 219 400,00 | 51 799 512,00 | 34 192 011,00 | 29 788 260,03 | -4 403 750,97 | 87,12 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 6 533 500,00 | 10 780 900,00 | 8 988 179,00 | 4 450 478,20 | -4 537 700,80 | 49,51 |
| Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» | 47 473 100,00 | 47 473 100,00 | 22 018 510,00 | 18 050 835,14 | -3 967 674,86 | 81,98 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | 488 629 132,00 | 625 813 623,00 | 228 657 197,00 | 220 985 594,92 | -7 671 602,08 | 96,64 |
| Подпрограмма «Транспорт» | 263 685 932,00 | 291 374 219,00 | 114 118 536,00 | 113 740 135,52 | -378 400,48 | 99,67 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» | 222 955 600,00 | 317 853 930,00 | 113 500 124,00 | 107 245 459,40 | -6 254 664,60 | 94,49 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 1 987 600,00 | 16 585 474,00 | 1 038 537,00 | 0,00 | -1 038 537,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» | 69 386 800,00 | 70 638 634,00 | 32 602 058,00 | 29 787 416,04 | -2 814 641,96 | 91,37 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» | 67 767 800,00 | 69 019 634,00 | 31 281 139,00 | 28 547 403,05 | -2 733 735,95 | 91,26 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» | 1 619 000,00 | 1 619 000,00 | 1 320 919,00 | 1 240 012,99 | -80 906,01 | 93,88 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | 55 344 300,00 | 85 468 392,00 | 38 178 032,00 | 34 270 791,31 | -3 907 240,69 | 89,77 |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | 553 400,00 | 553 400,00 | 373 400,00 | 269 553,60 | -103 846,40 | 72,19 |
| Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 553 400,00 | 553 400,00 | 373 400,00 | 269 553,60 | -103 846,40 | 72,19 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» | 1 500 000,00 | 8 842 401,00 | 3 597 309,00 | 1 565 566,20 | -2 031 742,80 | 43,52 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» | 4 414 200,00 | 4 608 140,00 | 3 721 690,00 | 2 824 814,92 | -896 875,08 | 75,90 |
| Итого по муниципальным программам | 9 889 035 970,00 | 11 069 279 690,41 | 4 542 779 859,41 | 3 593 344 331,72 | -949 435 527,69 | 79,10 |

Как видно из приведённой таблицы № 3, наименьший процент исполнения кассового плана сложился по муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» - 33,48 %, наибольший процент исполнения кассового плана по муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» - 96,64%.

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 1 полугодие 2020 года составило 79,10 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 1 полугодие 2020 года» оперативного отчёта). В ходе проведения мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию Национальных проектов Российской Федерации.

Анализ исполнения бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации приведён в таблице № 4.

Исполнение бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации

Таблица № 4

| Наименование Национальных проектов РФ | Первоначальный план на 2020 год, руб. | Бюджетная роспись на 2020 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от Бюджетной росписи на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Национальный проект «Образование» | 83 006 800,00 | 83 006 800,00 | 0,00 | 83 006 800,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Современная школа» | 83 006 800,00 | 83 006 800,00 | 0,00 | 83 006 800,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 83 006 800,00 | 83 006 800,00 | 0,00 | 83 006 800,00 | 0,00 |
| 2. Национальный проект «Жильё и городская среда» | 1 203 282 800,00 | 1 203 282 687,18 | 109 185 211,49 | 1 094 097 475,69 | 9,07 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 46 458 400,00 | 46 458 287,18 | 0,00 | 46 458 287,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 15 400 900,00 | 15 400 900,00 | 0,00 | 15 400 900,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 24 088 700,00 | 24 088 587,18 | 0,00 | 24 088 587,18 | 0,00 |
| местный бюджет | 6 968 800,00 | 6 968 800,00 | 0,00 | 6 968 800,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 156 824 400,00 | 1 156 824 400,00 | 109 185 211,49 | 1 047 639 188,51 | 9,44 |
| окружной бюджет | 1 052 710 200,00 | 1 052 710 200,00 | 98 548 462,43 | 954 161 737,57 | 9,36 |
| местный бюджет | 104 114 200,00 | 104 114 200,00 | 10 636 749,06 | 93 477 450,94 | 10,22 |
| 3. Национальный проект «Экология» | 168 740 000,00 | 168 740 000,00 | 0,00 | 168 740 000,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Чистая страна» | 168 740 000,00 | 168 740 000,00 | 0,00 | 168 740 000,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 84 370 000,00 | 84 370 000,00 | 0,00 | 84 370 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 84 370 000,00 | 84 370 000,00 | 0,00 | 84 370 000,00 | 0,00 |
| 4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 6 533 500,00 | 6 533 500,00 | 4 450 478,20 | 2 083 021,80 | 68,12 |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 5 539 900,00 | 6 184 435,00 | 4 450 478,20 | 1 733 956,80 | 71,96 |
| окружной бюджет | 3 648 900,00 | 4 203 200,00 | 3 827 411,25 | 375 788,75 | 91,06 |
| местный бюджет | 1 891 000,00 | 1 981 235,00 | 623 066,95 | 1 358 168,05 | 31,45 |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | 993 600,00 | 349 065,00 | 0,00 | 349 065,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 554 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 439 300,00 | 349 065,00 | 0,00 | 349 065,00 | 0,00 |
| Всего на реализацию Национальных проектов | 1 461 563 100,00 | 1 461 562 987,18 | 113 635 689,69 | 1 347 927 297,49 | 7,77 |

Из анализа, приведённого в таблице № 4 исполнение по итогам 1 полугодия 2020 года по средствам, выделенным на реализацию Национальных проектов Российской Федерации составило 113 635 689 рублей 69 копеек или 7,77 %. Низкое исполнение обусловлено планированием расходов в 3 и 4 квартале 2020 года.

По итогам исполнения бюджета города за 1 полугодие 2020 года сложился профицит в сумме 169 616 320 рублей 70 копеек (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2020 года» оперативного отчёта). Данные средства запланированы на исполнение ранее заключенных муниципальных контрактов и выполнение мероприятий муниципальных программ.

Присутствуют муниципальные заимствования в виде привлечённых бюджетных кредитов в источниках финансирования дефицита в сумме                           119 547 000 рублей. За первое полугодие погашен бюджетный кредит в сумме 65 220 000 рублей.

Резервный фонд по состоянию на 01.01.2020 года в соответствии с Решением о бюджете составлял 5 000 000 рублей. В течение 1 полугодия резервный фонд пополнен в общей сумме на 38 465 753 рубля, в том числе:

- За счёт средств местного бюджета согласно постановлению администрации города от 01.04.2020 № 501-п «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Нефтеюганска», в сумме 13 469 232 рубля.

2. За счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 29.04.2020 № 652-п на пополнение резервного фонда города Нефтеюганска в сумме 24 081 501 рубль.

3. За счёт возврата ранее выделенных средств в общей сумме 915 020 рублей.

Выделено из резервного фонда бюджетных ассигнований с учётом возвращенных средств (экономия) в общей сумме 9 677 581 рубль, в том числе:

1. Администрации города Нефтеюганска в общей сумме 2 488 889 рублей в соответствии с распоряжениями администрации города Нефтеюганска:

- от 01.04.2020 № 72-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на организацию мероприятий по снижению риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) - обеспечение безопасности органов местного самоуправления на приобретение кожных антисептических средств для обработки рук в сумме 142 500 рублей;

- от 01.04.2020 № 73-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на организацию мероприятий по снижению риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на приобретение средств индивидуальной защиты, кожных антисептических средств для обработки рук, дезинфицирующих средств для обработки поверхностей в период нахождения населения в пунктах временного размещения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города в общей сумме 1 037 000 рублей;

- от 12.05.2020 № 119-р «О выделении средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на приобретение медицинских масок в сумме 1 156 248 рублей;

- от 15.06.2020 № 147-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание услуг по проведению дезинсекции здания администрации города в сумме 153 141 рубль.

2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска в соответствии с распоряжением администрации города от 07.05.2020 № 118-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по организации питания в образовательных организациях, на финансовое обеспечение затрат, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в сумме               3 149 088 рублей.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в общей сумме 4 039 604 рубля в соответствии с распоряжениями администрации города Нефтеюганска:

- от 10.04.2020 № 84-р и от 11.06.2020 № 146-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведении на территории города Нефтеюганска профилактической дезинсекции объектов на открытых пространствах и мест общего пользования в сумме                 3 643 180 рублей;

- от 30.04.2020 № 114-р и от 15.05.2020 № 124-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на оказание услуг по проведению дезинсекции на объекте по адресу: город Нефтеюганск, мкр.11, дом 64 в общей сумме 396 424 рубля.

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.07.2020 года составил 32 913 290 рублей.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 88 042 000 рублей, исполнение по итогам 1 полугодия 2020 года составило 40 665 748 рублей 76 копеек или 46,19 % от общего годового объёма. Данные средства предусмотрены на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим, выплаты к почётным грамотам Думы города, а также на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете:

1.1. На сумму поступлений субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета автономного округа в общей сумме 3 940 750 рублей;

1.2. Перераспределение средств резервного фонда:

- департаменту финансов администрации города Нефтеюганска уменьшены ассигнования в общей сумме 807 613 рублей;

- администрации города Нефтеюганска увеличены ассигнования на оказание услуг по проведению дезинсекции здания администрации города в сумме 153 141 рубль;

- департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска увеличены ассигнования на проведение на территории города Нефтеюганска профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах и мест общего пользования в сумме 654 472 рубля.

2. В течение 1 полугодия 2020 года уточнение бюджета по расходам, согласно решениям Думы, осуществлялось 5 раз, выписано 366 справок об изменении сводной бюджетной росписи и 366 об изменении лимитов бюджетных обязательств. Также за 1 полугодие текущего года выписана 880 справок об изменении кассового плана по расходам.

Выборочно проверены справки об изменении кассового плана по расходам за 2 квартал 2020 года. В ходе проверки установлено:

По департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска:

1. На основании справки об изменении кассового плана по расходам на 2020 год от 27.05.2020 года № 627 перераспределены бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Лицей № 1» в сумме 428 405 рублей. В качестве обоснования работ предоставлены сметные расчёты стоимости строительства (ремонта).

В составе работ содержатся работы по устройству подвесных потолков из гипсокартонных листов площадью 176,85 кв. метров. При этом площадь внутренних трубчатых инвентарных лесов (при высоте помещений до 6 м) при установке и разборке включена в объёме 255,64 кв. метров. В соответствии с технической частью программного продукта Смета МДС 2020 ФЕР 81-02-08-2001 пункт 2.8.25 площадь внутренних инвентарных лесов рассчитывается по горизонтальной проекции на основание. Следовательно, необоснованное увеличение площади привело к завышению стоимости работ на 8 978 рублей.

2. На основании справки об изменении кассового плана по расходам на 2020 год от 09.06.2020 года № 741 перераспределены бюджетные ассигнования на проведение ремонта кабинета в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа      № 13» в сумме 282 236 рублей. В качестве обоснования работ предоставлены сметные расчёты стоимости строительства (ремонта).

В составе работ содержатся работы по устройству покрытий из линолеума на клее площадью 36,2 кв. метра, при этом объём клея для укладки ПВХ-покрытий рассчитан на площадь 45,2 кв. метра, а также количество необходимого линолеума рассчитано на площадь 46,15 кв. метров. В соответствии с технической частью Смета МДС 2020 норма расхода линолеума составляет 102 кв. метра на 100 кв. метров пола. Таким образом при устройстве покрытия площадью 36,2 кв. метра требуется 36,92 кв. метров линолеума.

Также при проведении работ по сплошному выравниванию внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм предусмотрена стоимость шпатлевки. При этом необходимо отметить, что при оштукатуривании стен в соответствии с расценкой                              ФЕР15-02-019-3 следует применять штукатурку (сухие цементные смеси). Указанные ошибки в расчёте привели к завышению стоимости работ на 70 270 рублей.

3. На основании справки об изменении кассового плана по расходам на 2020 год от 11.06.2020 года № 755 перераспределены бюджетные ассигнования на:

3.1. Проведение ремонта напольного покрытия в мастерских (помещение по техническому паспорту № 5, № 7) 1 этажа в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в сумме 520 414 рублей. В качестве обоснования работ предоставлены сметные расчёты стоимости строительства (ремонта).

В составе работ содержатся работы по устройству покрытий из линолеума на клее площадью 132,5 кв. метров, при этом количество необходимого линолеума рассчитано на площадь 202,7 кв. метров. В соответствии с технической частью Смета МДС 2020 норма расхода линолеума составляет 102 кв. метра на 100 кв. метров пола. Таким образом при устройстве покрытия площадью 132,5 кв. метров требуется 135,15 кв. метров линолеума. Данное необоснованное увеличение используемого линолеума на 67,55 кв. метров привело к завышению стоимости работ на 106 565 рублей.

3.2. Проведение ремонта помещения по техническому паспорту № 18 в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» расположенному по адресу               г. Нефтеюганск, городок СУ-62, здание 22 в сумме 578 072 рублей. В качестве обоснования работ предоставлены сметные расчёты стоимости строительства (ремонта).

В составе работ содержатся работы по облицовке стен глухих гипсокартонными листами площадью 60 кв. метров. При этом предусмотрены работы по сплошному выравниванию внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм площадью 86 кв. метров, а также применение смеси сухой для заделки швов в количестве 730 килограмм. Необходимость в выполнении сплошного выравнивании внутренних поверхностей в планируемом объёме отсутствует, так как облицовка стен выполняется новыми гипсокартонными листами. Таким образом необходимо проводить работы по выравниванию внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) стен площадью 26 кв. метров, а также объём смеси для заделки швов необходим в количестве 220 килограмм.

Также при устройстве подвесных потолков из гипсокартонных листов предусмотрены работы по сплошному выравниванию внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями площадью 51,1 кв. метров, применение смеси штукатурной в количестве 463 килограмма и грунтовки для внутренних работ в количестве 8,2 килограмма. При этом в сметном расчёте также содержится расценка «Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков» в составе которой предусмотрено нанесение шпатлевки.  Таким образом указанные ошибки в расчёте привели к завышению стоимости работ на 26 277 рублей.

Вышеуказанные недостатки при составлении документации привели к необоснованному увеличению стоимости работ на общую сумму 212 090 рублей.

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, рекомендуем:

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска:

- проанализировать выявленные замечания и учесть их в последующем при составлении сметной документации.

Думе города Нефтеюганска:

- информацию об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года принять к сведению.

Председатель				      		    			С.А. Гичкина