## на 01.12.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.12.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.12.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1506623100 | 1245993400 | 123574500 | 137055200 | 370078837.4 | 269165498.78 | 67436285.19 | 33477053.43 | 24.5635 | 21.6025 | 54.5714 | 24.426 | 24.5635 | 21.6025 | 54.5714 | 24.426
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 967700621 | 879717506 | 0 | 87983115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещено 346 извещений о проведении аукционов по приобретению жилых помещений
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 538922479 | 366275894 | 123574500 | 49072085 | 370078837.4 | 269165498.78 | 67436285.19 | 33477053.43 | 68.6701 | 73.4871 | 54.5714 | 68.2202 | 68.6701 | 73.4871 | 54.5714 | 68.2202 | Заключены и оплачены 143 соглашения. По остальным собственникам ведется работа. Не полное исполнение по причине того что собственниками жилых помещений принято решение изменить способ переселения из аварийного жилищного фонда с получения выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение на заключение договора мены в соответствии с п.8 ст.32 Жилищного кодекса РФ.
| Директор департамента муниципального имущества |  |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.11.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.11.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.11.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1522835400 | 1255882900 | 129897300 | 137055200 | 357234580.3 | 260135741.68 | 64947726.39 | 32151112.23 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 977590121 | 889607006 | 0 | 87983115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется размещение извещений о проведении аукционов по приобретению жилых помещений до 13.11.2020 года
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 545245279 | 366275894 | 129897300 | 49072085 | 357234580.3 | 260135741.68 | 64947726.39 | 32151112.23 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181 | Заключены и оплачены 135 соглашений. По остальным собственникам ведется работа. Не полное исполнение по причине того что собственниками жилых помещений принято решение изменить способ переселения из аварийного жилищного фонда с получения выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение на заключение договора мены в соответствии с п.8 ст.32 Жилищного кодекса РФ.
| Директор департамента муниципального имущества |  |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.10.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.10.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.10.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1522835400 | 1255882900 | 129897300 | 137055200 | 167275695.48 | 152105895.45 | 0 | 15169800.03 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 977590121 | 889607006 | 0 | 87983115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 545245279 | 366275894 | 129897300 | 49072085 | 167275695.48 | 152105895.45 | 0 | 15169800.03 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133 | Заключено 110 соглашений, исполнено 58, так как 52 соглашения заключены с 28 по 30 сентября 2020, перечисление возмещения будет осуществлено в октябре.
| Директор департамента муниципального имущества |  |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.09.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.09.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.09.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 146850274.66 | 133633749.94 | 0 | 13216524.72 | 74.5245 | 74.5245 | 0 | 74.5245 | 74.5245 | 74.5245 | 0 | 74.5245
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 959774705 | 873394978 | 0 | 86379727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 197049695 | 179315222 | 0 | 17734473 | 146850274.66 | 133633749.94 | 0 | 13216524.72 | 74.5245 | 74.5245 | 0 | 74.5245 | 74.5245 | 74.5245 | 0 | 74.5245 | Заключено 50 соглашений, все исполнены. По 13 жилым помещениям предъявлены исполнительные листы по решениям суда по выплате выкупной стоимости
| И.о. директора департамента муниципального имущества |  |  |  | Е.В. Капмарь
| И.о. начальника отдела казны - главный бухгалтер |  |  |  | Т.Н. Брюханкова

## на 01.08.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.08.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.08.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 138516585.66 | 126050092.95 | 0 | 12466492.71 | 70.2953 | 70.2953 | 0 | 70.2953 | 70.2953 | 70.2953 | 0 | 70.2953
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 959774705 | 873394978 | 0 | 86379727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 197049695 | 179315222 | 0 | 17734473 | 138516585.66 | 126050092.95 | 0 | 12466492.71 | 70.2953 | 70.2953 | 0 | 70.2953 | 70.2953 | 70.2953 | 0 | 70.2953 | Заключено 50 соглашений, все исполнены. По 10 жилым помещениям предъявлены исполнительные листы по решениям суда по выплате выкупной стоимости, из них перечислено по 8 жилым помещениям
| Директор департамента муниципального имущества |  |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.07.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.07.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.07.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 109185211.49 | 98548462.43 | 0 | 10636749.06 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 959774705 | 873394978 | 0 | 86379727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 197049695 | 179315222 | 0 | 17734473 | 109185211.49 | 98548462.43 | 0 | 10636749.06 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778 | Заключено 47 соглашений и вступило в силу 1 решение суда по выплате выкупной стоимости. За счет средств местного бюджета оплата произведена по 48 объектам. Окружным бюджетом произведена оплата по 44 объектам. По 4 направлена заявка на финансирование 30.06.2020.Перечисление средств собственникам жилья будет осуществлено в начале июля
| Директор департамента муниципального имущества |  |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.06.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.06.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.06.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 3913453.98 | 0 | 0 | 3913453.98 | 1.986 | 0 | 0 | 22.0669 | 1.986 | 0 | 0 | 22.0669
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 959774705 | 873394978 | 0 | 86379727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 197049695 | 179315222 | 0 | 17734473 | 3913453.98 | 0 | 0 | 3913453.98 | 1.986 | 0 | 0 | 22.0669 | 1.986 | 0 | 0 | 22.0669 | Произведена оплата по 18 соглашениям на выкупную стоимость за счет средств местного бюджета. Окружным бюджетом оплата будет произведена в начале июня
| И.о. директора |  |  | Е.В. Капмарь
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.05.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.05.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.05.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 959774705 | 873394978 | 0 | 86379727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 197049695 | 179315222 | 0 | 17734473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 2 квартал
| Директор |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  | Е.С. Журавлева

## на 01.04.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.04.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.04.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
| Директор |  |  | А.В. Мага
| И.о. начальника отдела казны - главный бухгалтер |  |  | Т.Н. Брюханкова

## Лист1
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.03.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.03.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал
| И.о. директора |  |  | Е.В. Капмарь
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  | Е.С. Журавлева