## на 01.10.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено за 9 месяцев (рублей) |  |  |  | % исполнения за 9 месяцев (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1522835400 | 1255882900 | 129897300 | 137055200 | 167275695.48 | 152105895.45 | 0 | 15169800.03 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 977590121 | 889607006 | 0 | 87983115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал 2020 года.
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 545245279 | 366275894 | 129897300 | 49072085 | 167275695.48 | 152105895.45 | 0 | 15169800.03 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133 | 30.679 | 41.5277 | 0 | 30.9133 | Заключено 110 соглашений, исполнено 58, так как 52 соглашения заключены с 28 по 30 сентября 2020, перечисление возмещения будет осуществлено в октябре 2020 года.
| Директор |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  | Е.С. Журавлева