## на 01.11.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.11.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на на 01.11.2020 год (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1522835400 | 1255882900 | 129897300 | 137055200 | 357234580.3 | 260135741.68 | 64947726.39 | 32151112.23 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 977590121 | 889607006 | 0 | 87983115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется размещение извещений о проведении аукционов по приобретению жилых помещений до 13.11.2020 года
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 545245279 | 366275894 | 129897300 | 49072085 | 357234580.3 | 260135741.68 | 64947726.39 | 32151112.23 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181 | 65.5181 | 71.0218 | 49.9993 | 65.5181 | Заключены и оплачены 135 соглашений. По остальным собственникам ведется работа. Не полное исполнение по причине того что собственниками жилых помещений принято решение изменить способ переселения из аварийного жилищного фонда с получения выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение на заключение договора мены в соответствии с п.8 ст.32 Жилищного кодекса РФ.