АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

| 22.12.2020 |  | № 2236-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного                   округа - Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном                округе - Югре», постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.02.2019 № 95-п «О реализации администрацией города Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2021 год (далее - План) согласно приложению к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города, муниципальных учреждений, указанным в Плане, назначить ответственных должностных лиц за своевременное исполнение настоящего постановления.

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска 		  		     			С.Ю.Дегтярев

Приложение 
к постановлению

администрации города

от 22.12.2020 № 2236-п

Комплекс мер

по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2021 год

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 1.1 | Формирование и утверждение комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, с указанием мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее также - оздоровительные организации, лагеря, объекты детского отдыха), в том числе антитеррористической защищенности, мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности | департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее - департамент образования и молодёжной политики) | до 31.05.2021 |
| 1.2 | Актуализация «методического портфеля» для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления. Размещение «методического портфеля» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет. | департамент образования и молодёжной политики | до 31.05.2021 |
| 1.3 | Сбор и направление информации для формирования и размещения на едином официальном сайте государственных органов, официальном сайте Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: -реестра организаций отдыха детей и их оздоровления муниципального образовании город Нефтеюганск; -реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период в муниципальном образовании город Нефтеюганск | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее-комитет культуры и туризма) комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее-комитет физической культуры и спорта) управление социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району (далее - управление социальной защиты населения) | до 31.05.2021 до 20.05.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Создание в муниципальном образовании город Нефтеюганск консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | департамент образования и молодёжной политики | до 03.02.2021 |
| 1.5 | Организация и техническое сопровождение работы единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» | департамент образования и молодёжной политики | с 03.02.2021 по 01.12.2021 |
| 1.6 | Формирование межведомственного плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний период (далее - план). Размещение плана на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта в сети Интернет | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» (далее - БУ НОКБ) (по согласованию) | до 20.05.2021 |
| 1.7 | Выезд представителя межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования город Нефтеюганск (далее - межведомственная комиссия) в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами автономного округа, с целью ознакомления с их материально-технической базой, оценки соблюдения условий муниципальных контрактов | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения управление социальной защиты населения БУ НОКБ (по согласованию) | с 01.05.2021 по 31.12.2021 |
| 1.8 | Организация участия в конкурсе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лучшая спортивная площадка по месту по организации летнего отдыха»; размещение информации о проведении указанного конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет | комитет физической культуры и спорта департамент образования и молодёжной политики | с 01.06.2021 по 31.08.2021 |
| 1.9 | Организация и проведение профориентационных мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними в летний период | департамент образования и молодёжной политики | с 01.06.2021 по 31.08.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.10 | Организация участия в окружном этапе конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханы-Мансийского автономного округа - Югры»; размещение информации о проведении указанного конкурса, его результатах на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет | департамент образования и молодёжной политики | с 06.07.2021 по 10.09.2021 |
| 1.11 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления: |  |  |
| 1.11.1 | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных организациях, в том числе: -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан; - детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и детей-инвалидов; - детей, коренных малочисленных народов Севера; - детей от 3 до 17 лет (включительно), попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся в социальной реабилитации (воспитанники учреждений социального обслуживания населения), в том числе детей-инвалидов | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска (далее-управление опеки и попечительства) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска (далее - КДНиЗП) управление социальной защиты населения | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1.11.2 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде | департамент образования и молодёжной политики | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1.11.3 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)-проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, участников международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских общественных движений | департамент образования и молодёжной политики | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1.11.4 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере культуры и искусства | комитет культуры и туризма | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1.11.5 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере физической культуры и спорта | комитет физической культуры и спорта | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1.11.6 | Детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), имеющих хронические заболевания, при наличии медицинских заболеваний | БУ НОКБ | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.12 | Мониторинг организации отдыха детей и их оздоровления, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | ежемесячно до 25 числа |
| 1.13 | Мониторинг отдыха, оздоровления, занятости детей в летний период: -состоящих на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в территориальном органе внутренних дел; -проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении | КДНиЗП отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее-ОМВД России по городу Нефтеюганску | до 20.09.2021 |
| 1.14 | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровьями | управление социальной защиты населения | Ежемесячно, до 25-го числа |
| 1.15 | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах отдыха детей и их оздоровления в муниципальном образовании (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | с 03.02.2021 по 31.12.2021 |
| 1.16 | Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий (далее-туристические мероприятия) с участием детей муниципального образования город Нефтеюганск по территории автономного округа и за его пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информирование о проведении туристических мероприятий с указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, численности групп и контактных данных их руководителей, федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по автономному округу» (далее - ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | с 31.05.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.17 | Организация взаимодействия с Главным управлением России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующего субъекта Российской Федерации при проведении туристических мероприятий с участием детей за пределами муниципального образования город Нефтеюганск | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 31.05.2021-31.12.2021 |
| 1.18 | Формирование и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей по территории автономного округа и за его пределами, его последующая актуализация | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 31.05.2021 |
| 1.19 | Организация и проведение конкурса программ на лучшую организацию досуга детей в каникулярный период | департамент образования и молодёжной политики | 31.05.2021 |
| 1.20 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» департамент образования и молодёжной политики | до 30.12.2021 |
| Раздел 2.Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.1.Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания выявленных незарегистрированных туристских групп детей на территории города Нефтеюганска | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.2 | Организация и проведение межведомственной комиссией приёмки лагерей с дневным пребыванием детей, действующих в городе Нефтеюганске (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по автономному округу, общественных организаций, профсоюзов, средств массовой информации) | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения управление опеки и попечительства КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску Отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть-Ях | 03.02.2021-01.12.2021 |
| 2.1.3 | Организация взаимодействия с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб муниципального образования город Нефтеюганск для проведения практических тренировок с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах отдыха детей и их оздоровления | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 31.05.2021 |
| 2.1.4 | Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий детьми и их родителями (законными представителями) с привлечением средств массовой информации, представителей общественных объединений по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 01.05.2021-31.12.2021 в летний период -ежемесячно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.5 | Организация и проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованные группы детей, с родителями (законными представителями детьми): -о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей (далее - требованиях); -о правилах поведения детей, о хранении денежных средств, об использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта ОМВД России по городу Нефтеюганску | 03.02.2021-01.12.2021 |
| 2.1.6 | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений детей | КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения БУ НОКБ | с 01.06.2021 по 30.09.2021 |
| 2.1.7 | Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | с 01.05.2021 по 30.06.2021 с 01.08.2021 по 30.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.8 | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях их отдыха и оздоровления, в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии, для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения Отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району (по согласованию) Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в г.Нефтеюганске, г.Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе ОМВД России по городу Нефтеюганску организации отдыха и оздоровления детей | 01.05.2021-31.12.2021 не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.9 | Подготовка бассейнов к летней оздоровительной кампании расположенных на базе учреждений физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | комитет физической культуры и спорта | до 01.06.2021 |
| 2.1.10 | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения БУ НОКБ отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.11 | Обеспечение постоянного контроля за соблюдением установленных требований по безопасности детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не аттестованных и не принятых в эксплуатацию в установленном порядке: -в организациях отдыха и оздоровления детей включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и расположенных на территории муниципального образования город Нефтеюганск; -в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в каникулярный период | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 2.1.12 | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах. Информационное обеспечение проведения мероприятия. | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 05.06.2021 06.07.2021 05.08.2021 |
| 2.1.13 | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы муниципального образования для отдыха организованных групп детей и о туристических маршрутах с указанием времени и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: -федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по автономному округу»; -органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 2.1.14 | Организация и обеспечение сопровождения организованных групп, в том числе медицинского, организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно всеми видами транспорта | департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения ОМВД России по городу Нефтеюганску БУ НОКБ | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 2.1.15 | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.16 | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом | департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения БУ НОКБ | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.1.17 | Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной безопасности при проведении туристических мероприятий с участием детей на территории муниципального образования город Нефтеюганск, автономного округа и за его пределами, в том числе обеспечение организованных групп детей, участвующих в туристических мероприятиях, спутниковыми телефонами в случае неустойчивой связи. Представление информации о наличии у организованных групп детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес Департамента образования и молодежной политики автономного округа, Департамента социального развития автономного округа, Главного управления МЧС России по автономному округу | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 03.02.2021-01.12.2021 не позднее 10 календарных дней до начала туристическо-го мероприятия |
| 2.1.18 | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Нефтеюганск: -организация комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, с утверждением комиссионного акта (документа) о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей общественных организаций, молодежных объединений); -выявление бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительства; -назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - департамент жилищно-коммунального хозяйства) КДНиЗП департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта общественные организации | 01.05.2021-31.12.2021 01.05.2021-01.12.2021 до 31.05.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.19 | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее-ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления, в том числе: -размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; -проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову ЭОС | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.1.20 | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, при возникновении угрозы совершения террористического акта на объекте пребывания с руководителями и персоналом в организациях отдыха и оздоровления | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.1.21 | Проведение тренировочных занятий с каждой сменой единых дежурных диспетчерских служб с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах детского отдыха | отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | до 31.05.2021 |
| 2.1.22 | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха и оздоровления, действующих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта ОМВД России по городу Нефтеюганску | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.1.23 | Обеспечение взаимодействия с собственниками организаций отдыха детей и их оздоровления различных форм собственности и ведомственной принадлежности по вопросам их использования по прямому назначению, сохранения и развития материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения БУ НОКБ | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2.2.Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |  |  |
| 2.2.1 | Организация медицинского обеспечения организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования | БУ НОКБ | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.2.2 | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами муниципального образования город Нефтеюганск, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) | БУ НОКБ департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.2.3 | Организация медицинской реабилитации детей, состоящих на диспансерном учете, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием, в медицинских организациях муниципального образования город Нефтеюганск | БУ НОКБ | 01.05.2021- 01.09.2021 |
| 2.3.Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.3.1 | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления: -исполнение предписаний; -проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц организаций отдыха и оздоровления детей; -своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; Обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: -сотрудников пищеблоков; -сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений; -обеспечение обследования сотрудников пищеблоков на носительство вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, при поступлении на работу; -проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной обработок территорий и лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей с обязательным контролем качества проведенных обработок. | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения департамент жилищно-коммунального хозяйства | 03.02.2021-01.12.2021 01.05.2021- 01.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3.2 | Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 03.02.2021-31.12.2021, не позднее чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены |
| 2.3.3 | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории муниципального образования город Нефтеюганск, мониторинг результатов проверок | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в г.Нефтеюганске, г.Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.4.Обеспечение противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.4.1 | Проверка противопожарного состояния объектов, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха | отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения (по согласованию) организации отдыха детей и их оздоровления | до 31.05.2021 |
| 2.4.2. | Организация и проведение: -практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации персонала и детей; -инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности -занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения | до 30.06.2021 до 31.07.2021 до 31.08.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4.3 | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания детей: -конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; -учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 31.08.2021 |
| 2.4.4 | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников оздоровительных лагерей, дружин юных пожарных | департамент образования и молодёжной политики комитет физической культуры и спорта | до 31.05.2021 |
| 2.4.5 | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи | отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району департамент образования и молодёжной политики | 01.05.2021-31.12.2021 |
|  | 2.5.Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном образовании город Нефтеюганск |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: -организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на предоставление всех видов охранных услуг; -оснащение техническими средствами антитеррористической защиты (системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, элементами системы контроля управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск Управления Росгвардии) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения оздоровительные организации, БУ НОКБ | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.5.2 | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, стационарных металлодетекторов, элементов системы контроля управления доступом (турникетов, видеодомофонов, прокси карт, Touch Memory и биометрических систем и других технических средств обнаружения взрывчатых веществ) и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району ОМВД России по городу Нефтеюганску | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5.3 | Проведение инструктажей с: -сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха; -руководителями и персоналом оздоровительных организаций о порядке эвакуации при возникновении угрозы совершения террористического акта; -проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, с детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения оздоровительные организации | 03.02.2021-01.12.2021 |
| 2.5.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: -повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; -недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; -тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения оздоровительные организации | 03.02.2021-01.12.2021 |
| 2.5.5 | Представление в ОМВД России по городу Нефтеюганску, УМВД России по автономному округу, с целью проверки по учетам, списков сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, организаций осуществляющих охрану и обслуживание (питание, уборка, ремонтные работы и т.д.) с указанием их анкетных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, места работы и должности) | ОМВД России по городу Нефтеюганску организации отдыха и оздоровления детей организации, осуществляющие физическую охрану объектов детского отдыха организации, осуществляющие организацию питания на объектах детского отдыха | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 2.5.6 | Проверка работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций, на причастность к террористическим, экстремистским, националистическим организациям и незаконным вооруженным формированиям в случае проведения ремонтных работ на объектах в период отдыха детей | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 03.02.2021-31.12.2021 |
| 2.5.7 | Организация работы в муниципальном образовании город Нефтеюганск горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 01.05.2021 01.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 3.Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение плана курсовой подготовки кадров, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, имеющих место жительства в муниципальном образовании город Нефтеюганск, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения | до 01.05.2021 |
| 3.2 | Участие представителей межведомственной комиссии в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.05.2021-31.12.2021 |
| 3.3 | Участие в учебно-методическом семинаре секретарей муниципальных межведомственных комиссий, представителей исполнительных органов государственной власти - организаторов отдыха и оздоровления детей | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | до 25.05.2021 |
| 3.4 | Участие в обучающих семинарах (курсов повышения квалификации, тренингов, вебинаров) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам обеспечения комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения оздоровительные организации | до 31.05.2021 |
| 3.5 | Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее-педагогические, медицинские кадры, персонал пищеблоков) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 03.02.2021-31.12.2021 |