Блок-схема («калькулятор-процедур»)

получения исходно-разрешительной документации на строительство «модельного объекта»\*

в муниципальном образовании городской округ город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Получение разрешения на строительство (административный регламент утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.11.2020 №163-нп)

5 рабочих дней

**Органы, оказывающие услугу:**

1. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганск», г. Нефтеюганск, мкр. 12, д. 26, пом. 1, тел. 8 (3463) 22-73-09

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нефтеюганск, г. Нефтеюганск, ул.Сургутская, 3, пом.2, тел.8 (3463) 27-67-09, 27-77-73

**Получить услугу он-лайн:**

https://www.gosuslugi.ru/74449/2/info

№4

Получение положительного заключения

экспертизы проектной документации

№5

Не более

42 календарных

дней

**Государственная экспертиза**

Исполнитель процедуры:

Федеральный орган исполнительной власти

или

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или

Подведомственное им государственное учреждение

**Негосударственная экспертиза**

Исполнитель процедуры:

Юридическое лицо

(соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и аккредитованные Федеральной службой по аккредитации

http://188.254.71.82/fsa\_reo\_pub/register/2/table)

**Исполнитель процедуры:**

Физическое лицо или Юридическое лицо

(соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации)

Получение проектной документации

№3

№2

Получение результатов инженерных изысканий

14 рабочих дней

Сроки выполнения процедуры определяются договором на выполнение инженерных изысканий

**Исполнитель процедуры:**

Физическое лицо или Юридическое лицо

(соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации)

Сроки выполнения процедуры определяются договором на выполнение инженерных изысканий

Адрес получения процедуры (почтовый для ведомства и МФЦ, ссылка на электронный сервис для услуг в электронном виде)

**Органы, оказывающие услугу:**

1. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганск», г. Нефтеюганск, мкр. 12, д. 26, пом. 1, тел. 8 (3463) 24-34-42

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нефтеюганск, г. Нефтеюганск, ул.Сургутская, 3, пом.2, тел.8 (3463) 27-67-09, 27-77-73

**Получить услугу он-лайн:**

https://www.gosuslugi.ru/87991/1/info

Наименование процедуры, реквизиты

административного регламента с указанием ссылки размещения на официальном сайте ОМСУ

Получение градостроительного плана

земельного участка (административный

регламент утвержден постановлением администрации города Нефтеюганск от 13.04.2020 № 57-нп)

№1

Срок предоставления процедуры

Порядковый номер процедуры