## муниципальные на 01.06.2020
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2020 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2020 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2018 года (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.12.2020 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2020 года |  |  |  | % исполнения к плану 2020 года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске |  | 654355098.23 | 5639940.23 | 615830 | 648099328 | 654355098.23 | 5639940.23 | 615830 | 648099328 | 182111800 | 579011 | 39700 | 181493089 | 511806377.79 | 4288068.93 | 557076.12 | 506961232.74 | 78.2154 | 76.0304 | 90.4594 | 78.2228 | 78.2154 | 76.0304 | 90.4594 | 78.2228
6.1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры" |  | 626429749.23 | 5639940.23 | 615830 | 620173979 | 626429749.23 | 5639940.23 | 615830 | 620173979 | 162932030 | 579011 | 39700 | 162313319 | 488852090.54 | 4288068.93 | 557076.12 | 484006945.49 | 78.0378 | 76.0304 | 90.4594 | 78.0437 | 78.0378 | 76.0304 | 90.4594 | 78.0437
6.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 428896248.23 | 5239940.23 | 615830 | 423040478 | 428896248.23 | 5239940.23 | 615830 | 423040478 | 46926156 | 579011 | 39700 | 46307445 | 326857689.86 | 3888068.93 | 557076.12 | 322412544.81 | 76.209 | 74.2006 | 90.4594 | 76.2132 | 76.209 | 74.2006 | 90.4594 | 76.2132
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 422811278 | 0 | 0 | 422811278 | 422811278 | 0 | 0 | 422811278 | 46198261 | 0 | 0 | 46198261 | 322195012.4 | 0 | 0 | 322195012.4 | 76.203 | 0 | 0 | 76.203 | 76.203 | 0 | 0 | 76.203
6.1.1.2 | На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ККиТ | 806300 | 685300 | 0 | 121000 | 806300 | 685300 | 0 | 121000 |  |  |  |  | 798615.3 | 678816 | 0 | 119799.3 | 99.0469 | 99.0538 | 0 | 99.0077 | 99.0469 | 99.0538 | 0 | 99.0077
6.1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 3117694 | 3117694 | 0 | 0 | 3117694 | 3117694 | 0 | 0 | 283926.39 | 201637.39 | 39700 | 42589 | 1909400 | 1909400 | 0 | 0 | 61.244 | 61.244 | 0 | 0 | 61.244 | 61.244 | 0 | 0
6.1.1.4 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | 2160976.23 | 1436946.23 | 615830 | 108200 | 2160976.23 | 1436946.23 | 615830 | 108200 | 443968.61 | 377373.61 | 0 | 66595 | 1954662.16 | 1299852.93 | 557076.12 | 97733.11 | 90.4527 | 90.4594 | 90.4594 | 90.3263 | 90.4527 | 90.4594 | 90.4594 | 90.3263
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 188581782 | 400000 | 0 | 188181782 | 188581782 | 400000 | 0 | 188181782 | 116005874 | 0 | 0 | 116005874 | 155354596.38 | 400000 | 0 | 154954596.38 | 82.3805 | 100 | 0 | 82.343 | 82.3805 | 100 | 0 | 82.343
6.1.2.1.. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 188181782 | 0 | 0 | 188181782 | 188181782 | 0 | 0 | 188181782 | 116005874 | 0 | 0 | 116005874 | 154954596.38 | 0 | 0 | 154954596.38 | 82.343 | 0 | 0 | 82.343 | 82.343 | 0 | 0 | 82.343
6.1.2.2. | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
6.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей |  | 8951719 | 0 | 0 | 8951719 | 8951719 | 0 | 0 | 8951719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6639804.3 | 0 | 0 | 6639804.3 | 74.1735 | 0 | 0 | 74.1735 | 74.1735 | 0 | 0 | 74.1735
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1. | Реализация мероприятий | ККиТ | 8951719 | 0 | 0 | 8951719 | 8951719 | 0 | 0 | 8951719 |  |  |  |  | 6639804.3 | 0 | 0 | 6639804.3 | 74.1735 | 0 | 0 | 74.1735 | 74.1735 | 0 | 0 | 74.1735
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 27925349 | 0 | 0 | 27925349 | 27925349 | 0 | 0 | 27925349 | 19179770 | 0 | 0 | 19179770 | 22954287.25 | 0 | 0 | 22954287.25 | 82.1987 | 0 | 0 | 82.1987 | 82.1987 | 0 | 0 | 82.1987
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ | 25836300 | 0 | 0 | 25836300 | 25836300 | 0 | 0 | 25836300 | 19179770 | 0 | 0 | 19179770 | 20865238.25 | 0 | 0 | 20865238.25 | 80.7594 | 0 | 0 | 80.7594 | 80.7594 | 0 | 0 | 80.7594
6.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 |  |  |  |  | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
|  |  | 654355098.23 | 5639940.23 | 615830 | 648099328 | 654355098.23 | 5639940.23 | 615830 | 648099328 | 182111800 | 579011 | 39700 | 181493089 | 511806377.79 | 4288068.93 | 557076.12 | 506961232.74 | 0 | 250.7572 | 90.4594 | 0 | 664.2226 | 250.7572 | 90.4594 | 602.813

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901