АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

| 05.09.2024 |  | № 1591-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении семейного фестиваля «Тайга»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска              от 07.06.2011 № 1303, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2024 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.12.2023 № 1885-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 15 сентября 2024 года на территории туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», кафе «Сибирский двор» и лыжной базы семейный фестиваль «Тайга».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению семейного фестиваля «Тайга» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения семейного фестиваля «Тайга» согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения семейного фестиваля «Тайга» согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», кафе «Сибирский двор» и лыжной базы в период проведения семейного фестиваля «Тайга» алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Временно исполняющий полномочия

главы города Нефтеюганска					                       А.В.Пастухов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 05.09.2024 № 1591-п

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению семейного фестиваля «Тайга»

| председатель секретарь Члены комитета: | -временно исполняющий полномочия главы города Нефтеюганска; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
|  | -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; |
|  | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); |
|  | -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); |
|  | -исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -индивидуальный предприниматель Чумакова Ольга Сергеевна (по согласованию); -директор автономной некоммерческой организации «Туристический спортивно-культурный центр «Юганская этнодеревня» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 05.09.2024 № 1591-п

Программа

семейного фестиваля «Тайга»

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.00-19.00 часов | ул. Ленина, территория туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» и лыжной базы | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР), индивидуальный предприниматель Чумакова О.С. (далее – ИП Чумакова О.С.), директор автономной некоммерческой организации «Туристический спортивно-культурный центр «Юганская этнодеревня» Андреева И.Н. (далее – Андреева И.Н.) |
| 2. | Семейный фестиваль «Тайга» | 12.00-20.00 часов | ул. Ленина, территория туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», кафе «Сибирский двор», лыжной базы | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ), ИП Чумакова О.С., Андреева И.Н. |
| 3. | Выступление-поздравление почетных гостей и официальных лиц | 13.00-13.20 часов | ул. Ленина, сцена на территории туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня» | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Выступление детских аниматоров, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы | 13.00-17.00 часов | ул. Ленина, территория лыжной базы | ИП Чумакова О.С. |
| 5. | Концертная программа творческих коллективов | 13.20-18.00 часов | ул. Ленина, сцены на территории туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», парковки лыжной базы | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 6. | Выступление спикеров (лекции, тренинги и пр.) | 13.00-19.00 часов | ул. Ленина, кафе «Сибирский двор» | ИП Чумакова О.С. |
| 7. | Детские игровые программы | 14.00-17.00 часов | ул. Ленина, территория лыжной базы | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 8. | Спортивные состязания | 14.00-17.00 часов | ул. Ленина, территория лыжной базы | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее – КФКиС) |
| 9. | Работа творческих площадок, мастер-классы, групповые занятия | 14.00-19.00 часов | ул. Ленина, территория туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», лыжной базы, кафе «Сибирский двор» | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 10. | Выступление DJ, дискотека | 18.00-19.00 часов | сцена на парковке лыжной базы | ИП Чумакова О.С. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 05.09.2024 № 1591-п

План

подготовки и проведения семейного фестиваля «Тайга»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 10.09.2024 | ККиТ |
| 2. | Размещение информации о проведении семейного фестиваля «Тайга» в средствах массовой информации | с 09.09.2024 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в мероприятии | до 31.08.2024 | ККиТ, ДЭР, ИП Чумакова О.С. |
| 4. | Организовать привлечение членов Народной дружины города Нефтеюганска, частных охранных организаций к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка на период проведения фестиваля | до 13.09.2024 | ИП Чумакова О.С. Андреева И.Н. |
| 5. | Установка палаток для артистов, звукорежиссеров, звукового оборудования | 14.09.2024-15.09.2024 | ККиТ |
| 6. | Обеспечение вывоза, монтажа/демонтажа сценической площадки | 14.09.2024-15.09.2024 | ИП Чумакова О.С. |
| 7. | Обеспечение мониторинга за территорией размещения сценической площадки и палаток для обеспечения их сохранности | 14.09.2024-15.09.2024 | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 8. | Оказание содействия в транспортировке, установке/демонтаже мобильных ограждений | до 15.09.2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ), ИП Чумакова О.С. |
| 9. | Обеспечение подключения сценической площадки, расположенной на территории парковки лыжной базы, к энергосети | 15.09.2024 | ИП Чумакова О.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Художественное оформление сценической площадки | 15.09.2024 | ИП Чумакова О.С. |
| 11. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 15.09.2024 | Отдел министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД) |
| 12. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 15.09.2024 | ДЭР, ИП Чумакова О.С. |
| 13. | Установка 3-х рамок металлодетекторов | 15.09.2024 | ККиТ |
| 14. | Обеспечение подключения 3-х рамок металлодетекторов | 15.09.2024 | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 15. | Участие творческих коллективов в концертной программе | 15.09.2024 | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 16. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 15.09.2024 | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 17. | Организация спортивных состязаний | 15.09.2024 | КФКиС |
| 18. | Проведение игровых и развлекательных программ | 15.09.2024 | ККиТ, ИП Чумакова О.С. |
| 19. | Освещение мероприятия в СМИ | 15.09.2024 | ДДА, ИП Чумакова О.С. |
| 20. | Размещение коллективов художественной самодеятельности | 15.09.2024 | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 21. | Обеспечение установки контейнеров для сбора мусора на территории парковки лыжной базы, туристического спортивно-культурного центра «Юганская этнодеревня», обеспечение вывоза мусора | 15.09.2024 | ДЖКХ |
| 22. | Предварительное обследование места проведения фестиваля | 15.09.2024 | ОМВД |
| 23. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения фестиваля | 15.09.2024 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска (далее – ГОиЧС), 6 ПСО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Организация обеспечения безопасности | 15.09.2024 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска (далее – ОВОБ), ОМВД, Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС), ДЭР, ККиТ, Народная дружина |
| 25. | Введение временного ограничения въезда транспортных средств на территорию лыжной базы с улицы Ленина | 15.09.2024 с 12:00 часов до 20:00 часов | КФКиС, МБУ ДО «СШОР по зимним видам спорта» |
| 26. | Проведение средствами массовой информации разъяснительной работы с населением о необходимости повышения бдительности, о порядке действий при обнаружении подозрительных и бесхозных предметов, а также действий при установлении уровней террористической опасности | 11.09.2024 | ДДА |
| 27. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 15.09.2024 | БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»