Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» и использовании финансовых средств

за 9 месяцев 2020 года

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности | % к базовому значению | 1,3 | 0 | -1,3 | -100 |
| 2. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к базовому значению | 9 | 0 | -9 | -100 |
| 3. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | единица | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 4. | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | единица | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Удовлетворенность населения деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры | % от числа опрошенных | 86 | 95,6 | +9,6 | 111,2 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (9 месяцев) | фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 321 241,01489 | 274 668,32868 | -46 572,68621 | 85,50 |
| 2. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 154 063,97947 | 136 786,26804 | -17 277,71143 | 88,79 |
| 3. | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей | 8 959,98200 | 6 903,16730 | -2 056,81470 | 77,04 |
| 4. | Региональный проект «Культурная среда» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 5. | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 6. | Развитие туризма | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 17 660,13100 | 16 954,64677 | -705,48423 | 96,01 |
| 8. | Усиление социальной направленности культурной политики | 1 566,78600 | 1 566,78600 | 0,00000 | 100,00 |
|  | Всего | 503 491,89336 | 436 879,19679 | -66 612,69657 | 86,77 |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» за 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 599-п (с последними изменениями от 09.09.2020 № 1488-п).

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год составляет 669 284,68423 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 634 225,65900 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 31 209,54900 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 3 233,64623 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 615,83000 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 01.10.2020 года – 436 879,19679 тыс. рублей, что составляет 86,77 к плану 9 месяцев 2020 года, в том числе по мероприятиям программы:

Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел – 85,5% (план 321 241,01489 тыс. рублей, факт 274 668,32868 тыс. рублей);

Развитие дополнительного образования в сфере культуры – 88,79% (план 154 063,97947 тыс. рублей, факт 136 786,26804 тыс. рублей);

Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей – 77,04% (план 8 959,98200 тыс. рублей, факт 6 903,16730 тыс. рублей);

Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма – 96,01% (план 17 660,13100 тыс. рублей, факт 16 954,64677 тыс. рублей);

Усиление социальной направленности культурной политики – 100% (план 1 566,78600 тыс. рублей, факт 1 566,78600 тыс. рублей).

На мероприятия: «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения»; «Региональный проект «Культурная среда»; «Развитие туризма» в 2020 году денежные средства не предусмотрены.

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели:

-увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению 2017 года), достижение данного показателя возможно будет проанализировать по итогам года.

-увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению 2017 года), достижение данного показателя возможно будет проанализировать по итогам года.

-количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (единиц), участие запланировано в 4 квартале 2020 года.

-количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (единиц). Показатель достигнут, на исполнение Общественной организации «Федерация спортивного танца» передана одна услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

- удовлетворенность населения деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры (% от числа опрошенных), показатель достигнут и составляет 95,6 % от числа опрошенных.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

МБУК «Городская библиотека»

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:

-в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка»;

-в выездном (летнем) читальном зале на территории библиотеки;

-в рамках межбиблиотечного обслуживания по договору с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для слепых».

За январь-сентябрь внестационарным обслуживанием охвачен 91 человек, посещения составили 300 единиц, книговыдача – 312 экземпляров. За 1 полугодие 2020 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 13, количество доставленных экземпляров литературы – 85.

При МБУК «Городская библиотека» работают 18 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для несовершеннолетних – 12. В клубах для детей и подростков: участников – 261, состоялось мероприятий – 29, посещений – 607. В клубах для взрослых: участников – 101, состоялось мероприятий – 14, посещений – 204.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка онлайн» проведено 18 уроков, посещений – 202, обучено 22 человека. Результаты работы: люди пожилого возраста приобрели навыки работы на компьютере, с программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, Интернет, количество оказанных услуг – 253733, в электронном виде – 250247.

Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека», количество обращений к оцифрованным изданиям – 1543.

Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 01.10.2020 составляет 235238 экземпляров, новых поступлений – 567 экземпляра: дары, обязательный экземпляр документов, подписные периодические издания. Количество документов, переведенных в электронную форму составляет 11 наименований документов: из них 9 книг оцифровано самостоятельно, 2 подшивки газет (1216 страниц). Всего оцифровано - 245 наименований документов.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 544, число посещений – 1 468, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 232, справок – 417.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и web-сервера издательства «Openforyou».

На отчетный период объем электронного каталога составляет 120 400 записей, уменьшилось на 6,4% в связи с исключением документов из единого библиотечного фонда, удалением 8452 библиографических записи. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 100%.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СККлиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Библиографическая и техническая обработка в электронном и карточных каталогах и картотеках за 9 месяцев 2020 года составила – 39007 карточек.

Одной из мер, принимаемой для повышения качества предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных и их планируемых значениях на 3-х летний период, является оперативная обработка новых (поступивших) партий документов с целью пополнения электронного каталога и выполнения показателя «доля библиотечного фонда отраженного в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда».

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы литературные мероприятия различных форм. Всего для различных категорий населения проведено 324 мероприятия с участием 7 325 человек.

Основные показатели работы:

-количество посещений в стационарных условиях – 52784;

-количество посещений внестационара – 300;

-количество посещений удаленно через сеть Интернет – 102;

-число читателей – 15199, в т.ч. читателей до 14 лет – 9300;

-книговыдача – 165424.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

Музейный комплекс включает в себя три структурные единицы: Художественная галерея «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно-выставочный центр «Усть – Балык».

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города, района, округа, местом проведения массовых культурно-просветительских и досуговых мероприятий. Кроме того, в залах галереи постоянно экспонируются коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса, художественные выставки, представленные другими музеями, из частных коллекций. В отчётный период жители и гости города познакомились с фондовой выставкой «Чёрное в белом» (графика). Продолжила свою работу авторская выставка археолога, известного художника А.С. Кухтерина «Путь в Мангазею». Экскурсии по всем выставкам носили интерактивный характер.

Была проведена большая работа по подготовке и оформлению фондовой выставки «Была война… Была Победа…», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены архивные документы, фотографии, личные вещи ветеранов ВОв.

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование крупногабаритных экспонатов - коллекции судовых деталей русского парусно–гребного судна XVII века.  Видеолекции «Русский коч. Освоение Сибири» регулярно проводятся на данной экспозиции.

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В отчетном периоде в музее функционировали стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири». В отчётном периоде в «Музее реки Обь» экспонировалась временная фондовая выставка «Звезда Анатолия Кима». Выставка была посвящена одному из руководителей геологических поисков на Ямале и в Югре, где были открыты газоконденсатные, газовые и нефтяные месторождения. Открылась фондовая выставка из цикла «Музейные коллекции. Посуда советского периода». Были открыты две выставки из личных коллекций (цикл «Мир моих увлечений») – «Колокольный перезвон», «Маки на посуде и не только…». Тематическая выставка «Белые ночи Югры» представила  фотографии и предметы из фондов Музейного комплекса, раскрывающую тему традиционного летнего отдыха Нефтеюганска. Тема имеет не только интересную социально-бытовую направленность, выставка также рассказывает о значимых культурных мероприятиях, проводимых на территории Нефтеюганска – фестиваль «Белые ночи», окружной бардовский фестиваль «Вдали от шума городского».

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-хх гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности.  В отчётный период в КВЦ прошла викторина «Не ради Славы, а ради долга», посвящённая Дню защитника Отечества. 2020год – юбилейный для культурно-выставочного центра. Этой дате была посвящена выставка «Усть-Балык: 10 лет храним историю». На открытии выставки присутствовали официальные лица Нефтеюганска, старожилы города, друзья и помощники музея. Выставка «Мужская территория» представила историко-бытовые коллекции из фондов Музейного комплекса.

На видеолекториях, посвящённых истории нефтегазового освоения Западной Сибири и города Нефтеюганска, жители города смогли познакомиться с фильмами по истории нефтегазового освоения западносибирского региона, в том числе с фильмом «Запах нефти» - уникальным документальным фильмом 1964 года, восстановленным и отреставрированным усилиями сотрудников Музейного комплекса.

В 3 квартале, в связи с ограничением просветительской работы в стационарных и внестационарных условиях, в период сложной эпидемиологической ситуации, сотрудники учреждения предприняли меры по переводу просветительской работы в онлайн режим. Были подготовлены видеоэкскурсии, тематические мастер-классы, виртуальные проекты «Памяти героев», «У войны не женское лицо», «Живопись на все времена» игровые музейно-просветительские программы информационные материалы. Музейный комплекс принял участие в акции «Бессмертный полк». В онлайн режиме  прошли музейно-просветительские мероприятия «Ночь музеев», «Праздник первой улицы», «Зажги свою свечу». Большой интерес у аудитории в формате онлайн вызвала программа, подготовленная на основе стационарных выставок «Югорское наследие» и «Природа реки Обь» «Экспонаты музея в хантыйских и русских сказках».

Методическая работа в НГ МАУК «Музейный комплекс» обеспечивает ведение выставочной, просветительской работы в соответствии с требованиями и нормами музейно-выставочной работы, для различных возрастных и социальных категорий посетителей. Постоянно обновляются информационные справочники, аннотационные и экскурсионные материалы.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец  сентября 2020 года насчитывают 45203 единиц хранения, основной фонд – 25136 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2026 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42415. В сети Интернет через объединённый музейный портал Югры представлено 11108 экспонатов. В Государственном каталоге представлено 10560 предметов. Оцифровано 23452 предмета основного и вспомогательного фонда.

Общее число посещений, в том числе онлайн посещений составило 7926 , количество выставок - 41. Фактических посещений 3456, онлайн посещений 4470, организовано 6 онлайн мероприятий.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»  является показ спектаклей (театральных постановок).

За 9 месяцев 2020 года  было организованно и проведено  64 мероприятия, охвачено – 3617 человек, в режиме онлайн показано 70 спектаклей, 14960 просмотров.

Репертуар театра, на отчётный период, представлен 26 спектаклями:

- спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка»,  «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня»;

- для детей от 3 до 6 лет: «Чур, я!», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука»,  «Котовасия», «Гуси-лебеди»;

- для детей от 6 лет: «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Маленький Мук», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Новогодний переполох в тридевятом царстве», «Гадкий Утёнок»;

- для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

- для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает».

07-08 марта прошли премьерные показы кукольного спектакля «Гадкий Утёнок» (6+) по пьесе Владимира Синакевича. Режиссёр-постановщик Тамара Волынкина (г. Санкт-Петербург), художник - Роман Вильчик (г. Санкт-Петербург). Охвачено 213 человек.

В Театре кукол, на платной основе, работали две детских театральных студии:

- детская театральная студия «Подрастём, скажем…», руководитель  Сергей Зубарев. В студии занимаются 14 человек в возрасте от 8 до 15 лет;

- детский театр-студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 12 человек в возрасте  10 – 13 лет.

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

- в январе  в  п.г.т.Пойково со спектаклем «Маленький Мук». Охвачено 82 человека, из них 58 несовершеннолетних.

- в марте в г.Сургуте  со спектаклем «Котовасия». Охвачено 125 человек, из них 75 детей.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 43 творческих коллектива, которые посещает 923 человека, из них – 20 детских коллективов, которые посещают 642 человека (из них 5 детских коллективов, в которых занимается 102 человека на платной основе), 6 – молодежных, в которых занимается 52 человека, 13 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 158 человек (в том числе 1 коллектив для пожилых людей, с охватом 15 человек), 4 разновозрастных коллектива, число участников которых 71человек.

7 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 2 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия». Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» составляет 338 человек.

С января по сентябрь 2020 года организовано и проведено 252 мероприятия, из них: в обычном режиме со зрительскими посещениями - 106 мероприятий, с охватом  11 256 человек, в онлайн режиме 146 мероприятий с количеством просмотров 39770.

В рамках гастрольной деятельности состоялось 9 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 1 088 человек.

Участники творческих коллективов МБУК «КДК» приняли участие в 25 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного, межрегионального, регионального значения, где завоевали 80 дипломов.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «Центр национальных культур» осуществляют свою деятельность 15 творческих коллективов, которые посещает 403 человек, из них – 9 детских коллективов, которые посещают 229 человека (из них 2 детских коллектива, в которых занимается 43 человека на платной основе), 3 коллектива для взрослой аудитории, которые посещают 113 человек (1 коллектив для пожилых людей, с охватом 45 человек), 3 разновозрастных коллектива, которые посещает 61 человек.

2 коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия». Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» составляет 113 человек.

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства, в которых занимается 59 человек и 1 студия изобразительного искусства.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

Участники творческих коллективов МБУК «ЦНК» за отчетный период приняли участие в 24 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения, из них 23 онлайн. Завоевано 141 диплом.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Контингент обучающихся в МБУ ДО «ДШИ» на 2020/2021 учебный год составляет 1151 человек, в том числе 862 человека по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 43 человека, по программам персонифицированного финансирования 246 человек.

На базе школы работают 30 творческих коллективов, из них детских – 26, взрослых – 2, смешанных – 2. Общее количество участников – 700 человек (649 человек в детских, 42 человека в смешанных, 9 человек во взрослых).

За период январь-сентябрь 2020 года было организовано и проведено 26 мероприятий с охватом населения 1 790 человек.

В онлайн режиме организовано и проведено 197 мастер-классов и видеоуроков, более 7000 просмотров.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1104 человека приняли участие в 58 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе 18 в режиме онлайн: международных – 22, всероссийских – 16, межрегиональных – 0, региональных – 3, окружных – 4, городских – 7, корпоративных – 1. Завоевано 538 дипломов лауреата и дипломанта.

Контингент обучающихся в МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» - 416 человек, в том числе 415 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 1 человек.

На базе школы работает 24 творческих коллектива, которые посещают 484 человека, из них: 21 детских коллективов, которые посещают 395 человек,  3 смешанных – 89  человек.

За 9 месяцев 2020 года школами искусств было организовано и проведено 14 мероприятий с охватом населения 1 200 человек.

В онлайн режиме учебный процесс проведен в полном объеме. В онлайн режиме организовано и проведено 90 мероприятий, 7 227 просмотров.

Учащиеся и преподаватели школы в количестве 345 человек приняли участие в 44 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе 36 в режиме онлайн: международных – 24, всероссийских – 14, межрегиональных – 1,  окружных – 1, городских – 4, корпоративных – 1. Завоевано 234 диплома лауреата и дипломанта.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-сентябрь 2020 года проведен ряд социально-значимых мероприятий.

В преддверии Дня защитника Отечества, в КЦ «Юность» волонтеры Победы встречали самых почетных гостей – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на приеме главы города в честь 75-летия Великой Победы. Всем им были вручены юбилейные медали, учрежденные Президентом страны в ознаменование 75-летия Великой Победы. В воплощении художественного замысла этого мероприятия особая роль была отведена песням военных лет, которые звучали в исполнении солистов-артистов «Культурно-досугового комплекса», а также творческих коллективов.  В адрес ветеранов в этот день звучали поздравления от представителей городской власти и почетных гостей. Юные нефтеюганцы не остались в стороне от Всероссийской акции «Письма Победы» и тоже написали послания для ветеранов города.

29 февраля 2020 года на площади «Юбилейная» в духе традиционных русских «широких гуляний» состоялось народное гуляние «Масленица». Театрализованная  программа началась на сцене, где всех гостей ожидали яркие и запоминающиеся выступления лучших творческих коллективов города, также гостей праздника ждали уличные конкурсы для детей и взрослых, выставка-конкурс и различные развлечения. Мастера-лотошники жителям и гостям города предлагали приобрести авторские сувениры: керамические свистульки, домовят, обереги и сувениры из соломки. В торговых палатках желающие смогли отведать традиционные масленичные угощения. Праздник завершился церемонией награждения участников открытого городского конкурса декоративно-прикладного искусства «Блиновский разгуляй» и традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Во 2 квартале 2010 года в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2020 года № 24 «О дополнительных

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», мероприятия проходят в онлайн режиме до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. Всего во 2 квартале 2020 года организовано и проведено: 829 онлайн-мероприятий, 213 212 просмотров.

В третьем квартале после перехода на второй этап ограничительных мероприятий, проведен ряд социально-значимых мероприятий на открытых уличных площадках. Важным и значимым стало проведение акции «Цветы Памяти», посвященной дню Дальневосточной Победы и 75-летию окончания Второй мировой войны. Волонтеры Победы, городские власти и представители общественных организаций пришли со свечами и цветами, перевязанными муаровыми лентами. Участники акции, соблюдая социальную дистанцию, возложили цветы к памятнику «Воину-Освободителю» и почтили минутой молчания память всех погибших на войне.

Присоединился Нефтеюганск и к Международной акции по посадке деревьев «Сад памяти», которая была приурочена к 75-летию Победы. В мероприятии приняли участие волонтеры Победы, представители молодёжных и общественных организаций, администрации и Думы города, старожилы и просто активные горожане. В Нефтеюганске проведение акции стало настоящим праздником: на импровизированной сценической площадке в военной форме выступили артисты МБУК «КДК», участники акции дружно работали, высаживая сирень, все желающие фотографировались на фоне тематического пресс-вола. А завершилось мероприятие дружным исполнением песни «День Победы».

Усиление социальной направленности культурной политики

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп 01.11.2019 года Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска» передана на исполнение муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».