**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск за 2020 год**

**1.Сводные данные о ходе выполнения целевых программ**

В 2020 году на территории МО город Нефтеюганск реализовывалось 16 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 11 млрд. 120 млн. 448 тыс. 376 рублей, из них средства местного бюджета – 5 млрд. 222 млн. 823 тыс. 892 рубля.

Программы, реализуемые в 2020 году можно разделить по следующим направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объёмы планового и фактического освоения средств в рамках муниципальных программ за 2020 год, тыс. рублей | |
| Предусмотрено программой на год | Фактически профинансировано |
| 1 | Диверсификация экономики | 554 938,793 | 539 648,860 |
| 2 | Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения | 6 797 138,106 | 5 541 406,906 |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города | 3 729 446,914 | 3 365 456,649 |
| 4 | Решение проблем в сфере безопасности | 38 505,563 | 35 390,425 |
|  | ИТОГО: | 11 120 029,376 | 9 481 902,840 |

**2.Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск в 2020 году**

**2.1.По направлению «Диверсификация экономики»**

**2.1.1.Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 476 418,96 тыс. рублей, фактически исполнено 466 321,29 тыс. рублей, что составляет 97,8 % от плана на 2020 год.

**Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий».**

***Комитет записи актов гражданского состояния***

Основные задачи отдела:

-государственная регистрация записей актов гражданского состояния;

-формирование книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС и создание условий его хранения.

Отделом ЗАГС в 2020 году зарегистрировано 3 850 записей актов гражданского состояния, что на 181 запись меньше чем в 2019 году. Уменьшение количества записей актов связано в основном с пандемией коронавируса и отказом граждан от заключений брака (на 316 браков меньше, чем в 2019). Количество рождений практически не изменилось.

Государственная регистрация рождения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество  зарегистрированных  рождений | Двойни | Мальчики | Девочки | Родившихся у  иностранных граждан |
| 2016 | 1670 | 33 | 894 | 781 | 32 |
| 2017 | 1558 | 16 | 777 | 777 | 29 |
| 2018 | 1516 | 22 | 773 | 743 | 24 |
| 2019 | 1460 | 21 | 717 | 743 | 20 |
| 2020 | 1468 | 16 | 750 | 718 | 27 |

Увеличилось количество записей актов о государственной регистрации смерти: в 2020 зарегистрировано смертей на 256 больше, чем в 2019.

Государственная регистрация смерти

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество зарегистрированных  смертей | Умершие до года | Мужчины | Женщины |
| 2016 | 756 | 4 | 472 | 284 |
| 2017 | 750 | 4 | 459 | 291 |
| 2018 | 777 | 2 | 462 | 315 |
| 2019 | 732 | 1 | 451 | 281 |
| 2020 | 988 | 1 | 584 | 404 |

Государственная регистрация заключения и расторжения брака

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество заключенных браков | Количество расторгнутых браков | Превышение брака к разводу |
| 2016 | 868 | 705 | 163 |
| 2017 | 950 | 642 | 308 |
| 2018 | 866 | 684 | 182 |
| 2019 | 906 | 616 | 290 |
| 2020 | 590 | 491 | 101 |

За январь-декабрь 2020 года было рассмотрено обращений граждан и юридических лиц в количестве – 9417 единиц, выдано архивных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния   и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – 3138 единиц, рассмотрено 68 обращений граждан об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств.

Исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния - 6, дооформлено записей актов о расторжении брака – 310, выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния – 0, исполнено извещений о внесении изменений в записи актов гражданского состояния – 130, проставлено 548 отметок.

Государственная регистрация перемены имени.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Зарегистрировано перемен | Фамилии | Имя | Отчество |
| 2016 | 113 | 100 | 17 | 10 |
| 2017 | 100 | 88 | 7 | 12 |
| 2018 | 100 | 87 | 11 | 19 |
| 2019 | 98 | 85 | 12 | 21 |
| 2020 | 93 | 71 | 11 | 29 |

На Едином портале государственных и муниципальных услуг в 2020 году было реализовано предоставление государственных услуг:

-подача заявления на государственную регистрацию заключения брака,

-подача заявления на государственную регистрацию рождения,

-подача заявления на государственную регистрацию расторжения брака (по решению суда),

-подача заявления на выдачу повторных свидетельств.

Гражданами подано 1095 заявлений на государственную регистрацию актов гражданского состояния через портал государственных услуг

Также заявления на государственные услуги можно получить через МФЦ. В 2020 году через МФЦ было подано 107 заявлений. В основном это подача заявления на государственную регистрацию заключения и расторжения брака.

В течение 2020 года сотрудниками отдела осуществлялась конвертация (передача) актовых записей гражданского состояния в Федеральную государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». За 2020 год было передано более 180000 актовых записей.

***Отдел по делам архивов***

Приоритетные задачи развития архивного дела в отчетном году являются:

1.Обеспечение сохранности и учет документов, организация использования документов, а также рассмотрение заявлений граждан, исполнение запросов тематического и социально-правового характера, инициативное информирование, проведение историко-архивной и поисковой работы, оформление выставок, публикации статей, осуществление контроля работы ведомственных архивов, подготовка рекомендаций, методических писем, организация экспертизы научной и практической ценности документов, рассмотрение описей, номенклатур дел.

2.Реализация муниципальной услуги «Предоставления архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.06.2019 №113-нп по средствам получения услуги через Многофункциональный центр «Мои документы» государственные и муниципальные услуги - г.Нефтеюганск.

3.Реализация Закона Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2010 № 149-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

4.Реализация Соглашения об информационном взаимодействии между государственным учреждением «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нефтеюганске автономного округа – Югры» и администрацией города Нефтеюганска через установку программного обеспечение «VipNet Клиент», которое успешно функционирует.

5.Обеспечение открытости деятельности архива проводится путем размещения информации о деятельности отдела в социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска. На странице «Городской архив» содержится информация по обращениям граждан, статистическая информация, справочный и другие материалы.

В целях улучшения физического состояния документов в 2020 году:

-подшито и переплетено - 850 ед.хр.;

-закартанировано – 2 136 ед.хр., из них в том числе 114 дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 2020 года было оцифровано 19 единиц хранения управленческой документации из фонда №1 «Нефтеюганский городской Совет и его исполнительный комитет» всего 2 203 листа, 260 листов (39 дел личного происхождения - 171 документ и 1 фотоальбом) и 182 фотодокумента.

На государственное хранение в 2020 году принято всего 1 187 дел документов постоянного хранения

За 2020 год документами личного происхождения пополнился объединённый архивный фонд «Участники Великой Отечественной войны». В 2020 году в связи с ликвидацией организаций, учреждений было принято 31 дело.

За отчетный период специалистами отдела регулярно проводились информационные мероприятия с использованием архивных документов в целях популяризации архивной информации, в рамках проведения памятных мероприятий и реализации городского социального проектирования школьников, а также реализации архивных мероприятий.

Все мероприятия получают широкое освещения архивной деятельности для населения, в том числе посредством привлечения средств массовой информации и распространении информации через архивные соцсети отдела и его партнеров. Сами участники архивных мероприятий представляют сведения на своих сайтах, группах и страницах социальных сетей Интернета. Статьи публикуются в муниципальной газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», «Инстаграм», видеоматериал демонстрируется на канале муниципальной телерадиокомпании «Юганск», размещается в социальной сети «YouTube». Нашими постоянными партнерами в распространении архивной информации стали и муниципальный штаб Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Освещение архивной деятельности осуществляется распространением информации в городских пабликах «Это Юганск, детка», «Наш Нефтеюганск».

Этот год ознаменован важным событием в истории нашей страны - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. И отдел по делам архивов принял участие в мероприятиях, проводимых в стране, автономном округе и городе, посвящённых этой дате.

27.01.2020, 26.02.2020 работниками отдела проведены уроки памяти, посвященные снятию блокады с Ленинграда «Симфония мужества блокадного Ленинграда», с участием блокадницы Гайдук Я.М., учащихся МБОУ «СОКШ   
№ 4», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» и ТРК «Юганск».

Так же проводился цикл встреч «Славе не меркнуть. Традициям жить» с ветеранами Великой Отечественной войны. На встречах присутствовали учащиеся школ, в том числе ученики кадетских классов, учащиеся-члены волонтерского движения, учащиеся школ, занимающиеся социальным проектированием на темы, связанные с изучением истории Великой Отечественной войны, истории своего рода. В последствии, эти ребята приняли участие в окружных конкурсах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В марте 2020 года совместно с городскими волонтерами состоялась акция «Стена памяти», на страницах соцсетей размещались инициативные информирования с призывом участия нефтеюганцев принимать участие в памятных он-лайн проектах городского, окружного и федерального уровней. Все эти мероприятия были нацелены на привлечение нефтеюганцев к изучению истории участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – членов своих семей и увековечивании их памяти.

Всего за 2020 год в отделе проведено 5 памятных встреч, 6 экскурсий по материалам архивной выставки, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все мероприятия проведены в 1 квартале 2020 года, до введения ограничительных мер. Архивные мероприятия получили освещение на страницах городских СМИ и на архивных Интернет-ресурсах.

За 2020 год по архивным документам подготовлено 6 выставок, в том числе:

-1 выставка «Эхо войны и память сердца»;

-1 выставка «Поклонимся великим тем годам»;

-4 виртуальных выставки. Выставка «Они защищали будущее» посвящена ветеранам ВОВ города Нефтеюганска, 3 выставки - участникам Великой Отечественной войны – архивосдатчикам отдела, 1 виртуальная фотовыставка подготовлена ко Дню учителя.

Также отделом по делам архивов было оказано содействие педагогическому составу и учащимся школ города в подготовке материалов для проведения в период дистанционного обучения внеклассных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в департамент образования и молодёжной политики администрации города было направлено письмо о размещении материалов о ветеранах войны на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска с перечнем ссылок для их использования.

Совместно с комитетом культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, работниками Нефтеюганского городского муниципального автономного учреждения культуры «Историко-художественный музейный комплекс» подготовлены материалы к выставке «Мир культуры: из прошлого в будущее».

Документы участников Великой Отечественной войны приняты на хранение в рамках гражданско-патриотической акции дарения «Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

За 2020 год в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» были подготовлены материалы в честь/память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Отдел принял активное участие в городской акции «Армейская фотография», проводимой в рамках празднования Дня Победы редакцией муниципальной газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в рамках социального проектирования проходили встречи с участниками городского Детского технопарка «Кванториум», по материалам фонда «Участники Великой Отечественной войны», учащимися МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОКШ № 4».

Работа по использованию архивных документов в целях популяризации архивной информации проводится согласно муниципального комплексного плана по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», носит просветительский и пропагандистский характер и нацелена на формирование у населения города Нефтеюганска, его подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свой город и его историю, за людей, обеспечивших городу Нефтеюганску его развитие.

Для исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.02.2015 № 34-рп по организации выполнения п. 4.6. Плана мероприятий (дорожная карта) по реализации Коммюнике, подписанного по итогам проведения Дней Югры в ЮНЕСКО, специалистами архива были подготовлены к упорядочиванию фотодокументы, отражающие праздничные мероприятия коренных народов нашего края. Фотодокументы вошли в состав коллекции фотопозитивов «Жизнь и творчество народов Югры».

Проводится работа с волонтёрами, которые приглашаются для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Победы, в исследовательских проектах и мероприятиях, проводимых Архивной службой Югры.

За 2020 год было подготовлено 4 архивные статьи:

-«Война в возрасте ранней юности» в память об участнике Великой Отечественной войны Ростиславе Васильевиче Смехнове;

-«Они защищали будущее» в память об участнике Великой Отечественной войны Павле Георгиевиче Жарове;

-«Спасибо за подвиг» в память об участнице Великой Отечественной войны Ирине Яковлевне Жорник;

-«Вся жизнь - до войны» в память об участнике Великой Отечественной войны Андрее Николаевиче Выгузове.

Всего специалистами отдела подготовлено - 44 инициативных информирования, 12 телесюжетов, 5 статей.

В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в отчетный период был продолжен с 2019 года флешмоб «По страницам фотолетописи города Нефтеюганска». Интерес к архивным фотоснимкам так же способствовал к увеличению числу подписчиков, а значит и пользователей архивной информации.

Архивные материалы размещались так же на сайте «Архивы Югры» и сайте органов власти местного самоуправления города Нефтеюганска.

Архивное волонтёрство осуществляется отделом по делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска согласно приказам, планам, методическим рекомендациям Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Работа ведётся согласно плану мероприятий на 2020-2022 годы по направлениям, которые определены для пилотных площадок: «Формирование архивного медиапространства» и «Гражданско-патриотическое просветительское воспитание».

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, Центром молодёжных инициатив. Для проведения мероприятий привлекались также представители Историко-художественного музейного комплекса, ЗАГСа.

В этом году было заключено соглашение с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

С целью информирования и привлечения волонтёров отдел по делам архивов зарегистрирован на сайте волонтёров России **dobro.ru**, где будет размещаться информация о мероприятиях с целью приглашения волонтёров для совместной деятельности. А также при содействии телекомпании «Юганск» работниками архива было записано видеообращение, в котором говорилось о возможностях реализации направлений архивного волонтёрства и приглашения жителей города для участия в архивной деятельности. Видеоролик транслировался по телевидению и в социальных сетях.

Работники архива приняли участие в региональном конкурсе на разработку логотипа и слогана добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере архивного дела на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заняли третьи места.

В 2020 году исполнено 4 791 запрос, из них 24 запроса по документам государственной собственности ХМАО – Югры. Все запросы, поступившие в 2020 году выполнены и оформлены в срок установленном законодательстве. В читальном зале было выдано 285 дела. Читальный зал исследователи посетили 13 раз, из них 9 – работников пенсионного фонда. Количество пользователей архивной информацией составило – 6 580 человек, 524 человека посетили экскурсии и наши мероприятия (круглый стол, встреча в рамках социального проектирования), 4 791 исполнение справок социально-правового и тематического характера, 9 посетителей читального зала, и 1 256 просмотров странички отдела по делам архивов на сайте администрации города Нефтеюганска.

Во временное пользование выдано учреждениям и организациям 3 дела и 847 дел выдано на перешивку в типографию, все дела возвращены в установленный срок.

В 2020 год у исследователей читального зала и работников пенсионного фонда наиболее востребованные оказались документы фондов:

-Думы города Нефтеюганска;

-Администрации города Нефтеюганска;

-Нефтеюганского Совета депутатов трудящихся и его исполнительных комитетов;

-МАУ Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!»;

-Отдел по делам архивов департамента по делам администрации города Нефтеюганска;

-Объединенный архивный фонд «Участники Великой Отечественной войны»;

-Нефтеюганская городская общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

-Объединенный архивный фонд «Почетные граждане и знатные труженики города Нефтеюганска»;

-ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

-коллекция документов ликвидированных предприятий негосударственных форм собственности;

-фотофонд.

За 2020 года проведено 30 методических консультаций. Консультации проводились для учреждений города – источников комплектования отдела, в том числе в связи с приемом на работу новых специалистов, ответственных за ведение архива учреждения, учреждениям и предприятиям города различных форм собственности в рамках исполнения архивного законодательства и в связи с ликвидацией предприятий.

Консультации проводились по запросам для работников предприятий и учреждений города с предоставлением образцов форм учетных документов, методических рекомендаций, памяток и др. Основными темами для консультирования работников ведомственных архивов были: внедрение в практику работы изменений нормативной базы в области архивного дела, организация работы экспертной комиссии в учреждении, преемственность в учреждении при проведении кадровых изменений, формирование дел и оформление документов при передаче на муниципальное хранение в случае ликвидации предприятия; формирование документов с учетом специфики деятельности учреждения; основные требования к контролю за архивными документами при их транспортировке и перемещению и другие актуальные вопросы выполнения требований архивного законодательства.

В 2020 году выполнен большой объем работы с целью привлечения граждан города к участию в формировании архивных фондов документами по истории города Нефтеюганска, документами личного происхождения, фотодокументами. На это были нацелены большинство инициативных информирований, флешмоб «По страницам фотолетописи города Нефтеюганска».

За 2020 год страничку городского архива на официальном сайте администрации города Нефтеюганска посетили 1256 человек. В основном посещения были связаны с ознакомлением подачи запроса в архив.

***Отдел труда***

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории города Нефтеюганска осуществляется в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда», приказом Департамента труда и занятости населения автономного округа от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».

Ключевую роль в создании культуры охраны труда играет взаимодействие и плодотворное сотрудничество муниципалитета с работодателями, заинтересованными в обеспечении сохранения жизни и здоровья работников.

В 2020 году подготовлены и приняты 27 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда.

В соответствии с планом работы состоялось 2 заседания постоянно действующей муниципальной Трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений в городе Нефтеюганске.

Основной деятельностью работы Трехсторонней комиссии является заключение и выполнение Трёхстороннего соглашения между органами местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, Нефтеюганским территориальным объединением работодателей, Нефтеюганским территориальным объединением организаций профсоюзов (далее – Трехстороннее соглашение).

Целью Трехстороннего соглашения является проведение социально-экономической политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, повышение качества жизни работников и их семей, обеспечение всеобщей доступности и качества базовых социальных услуг.

В рамках межведомственного взаимодействия осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске. В соответствии с планом в 2020 году проведено 2 заседания.

Межведомственная комиссия по проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске является постоянно действующим коллегиальным органом по ликвидации задолженности в части выплаты заработной платы, повышения уровня реальной заработной платы, установления справедливой оплаты труда, легализации системы отношений, связанных с установлением и осуществлением работодателем выплат работникам за их труд.

На уровне муниципального образования создана и работает межведомственная комиссия по охране труда при администрации, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.04.2018 № 149-п. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. В 2020 году проведено 1 заседание, на котором рассмотрено 9 вопросов.

Проведен мониторинг заключенных договоров (муниципальных контрактов) с частными охранными предприятиями подведомственными учреждениями администрации города. В адрес руководителей направлены информационные письма о необходимости соблюдения трудового законодательства при заключении трудовых договоров с работниками.

Ежемесячно осуществляется сбор информации с частных охранных предприятий о количестве заключенных договоров ГПХ. При выявлении договоров ГПХ проводится адресная работа с работодателем.

В 2020 году заключено 807 трудовых договоров с работниками, что составляет 91% от контрольного показателя, определенного Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительства ХМАО–Югры о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре.

Одним из приоритетных направлений в данной работе, безусловно, является положительный опыт информирования населения и работодателей города через средства массовой информации.

С целью более широкого охвата всех слоев населения информационное сопровождение мероприятий по легализации налажено через различные каналы, в том числе средства массовой коммуникации, листовки на стендах и в местах массового пребывания граждан, непосредственно в ходе заседаний комиссий, круглых столов, семинаров, встреч с работодателями, телефонных переговоров.

В целях профилактической работы проведено 26 городских семинаров по труду и охране труда для руководителей, специалистов, в работе семинара приняли участие органы надзора и контроля.

Общее количество участников семинаров составило более 650 человек.

С целью обеспечения широкого доступа работников и работодателей к информационным ресурсам, на официальном сайте администрации города создан раздел «Социально-трудовые отношения». В средствах массовой информации размещено 167 материалов по вопросам охраны труда.

В соответствии с Постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.12.2019 № 1502-п «О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске» проводился с 20.01.2020 по 01.05.2020 городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди предприятий, организаций зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

-номинация № 1 «Без травм и аварий» - участвуют организации, которые работают без производственного травматизма со смертельным исходом и аварий;

-номинация № 2 «Коллективный договор - основа трудовых отношений» - участвуют организации города, представившие корпоративные коллективные договоры и информацию о выполнении предусмотренных договором обязательств.

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.02.2018 № 69-п «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» среди работников организаций города Нефтеюганска» состоялся конкурс оказание первой помощи пострадавшим на производстве» среди работников организаций города Нефтеюганска.

Конкурс проводился в 2 этапа.

1 этап - решение тестовых заданий;

2 этап - решение ситуационной задачи.

В Конкурсе приняли участие работники из 6 организаций города.

Победитель направлен для участия в региональном этапе окружного конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

В соответствии с постановлением администрации города от 01.10.2019 №1040-п «О проведении конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» в муниципальном образовании город Нефтеюганск» проведен конкурс. Конкурс проводился в III этапа:

I этап – отборочный, проводился департаментом образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.

II этап – муниципальный, проводился среди конкурсных работ – победителей I этапа Конкурса.

Работы победителей, занявшие первые места в каждой возрастной категории, направлены департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска на III этап окружного конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На конкурс представлены 23 работы по трем возрастным категориям.

В окружном конкурсе детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре участникам муниципального образования город Нефтеюганск присуждены призовые места: I место – 1 работа, II место – 4 работы.

В 2020 году муниципальное образование город Нефтеюганск приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2019» по итогам которого присвоено 28 место среди муниципальных образований Российской Федерации, 4 место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках методического руководства работой служб охраны труда разработаны методические пособия, материалы справочно-информационного характера по вопросам труда, охраны труда - 25.

Приняли участие в расследовании 12 несчастных случаев, связанных с производством: из них тяжелых несчастных случаев - 11, со смертельным исходом - 1. Не связанных с производством - 8.

В 2020 году проведена уведомительная регистрация 35 коллективных договоров, 65 дополнений и изменений в коллективный договор.

В соответствии с планом проверок утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 13.09.2019 № 943-п «Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2020 год» департаментом экономического развития администрации города проведено 12 плановых проверок.

***Отдел по обеспечению деятельности административной комиссии***

Административная комиссия в городе Нефтеюганске (далее - Комиссия) заседает периодичностью 2 раза в месяц, согласно утвержденного председателем комиссии графика заседаний. За 12 месяцев 2020 года проведено 46 заседаний административной комиссии, в том числе 23 – по результатам подготовки дел, 23 – по рассмотрению дел об административных правонарушениях, кворум соблюдается, переноса заседаний не было.

Всего в 2020 году на рассмотрение поступило 779 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренные Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» (далее Закон № 102-оз). Протоколы, поступившие в комиссию на рассмотрение, соответствуют требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Случаев возвращения протоколов, по основаниям связанных с ненадлежащим оформлением не было.

По результатам рассмотрения дел вынесено 582 постановления о наложении административного штрафа, 172 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения, 25 - о прекращении дела.

За 2020 год сумма наложенных административных штрафов составила 523,9 тыс. рублей. Взыскано 337 штрафов на сумму 362,4 тыс. рублей. 189 постановлений на сумму 191,9 тыс. рублей исполнено в добровольном порядке, судебными приставами – исполнителями принудительно взыскано 148 штрафов на сумму 170,5 тыс. рублей. Исполнение 117 постановлений на сумму 122,0 тыс. рублей прекращено за истечением сроков давности исполнения постановлений о назначении административного наказания.

За 2020 год в административную комиссию в городе Нефтеюганске из ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило 495 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом № 102-оз. Проведены 4 рабочие встречи с начальником по ООП ОМВД России по городу Нефтеюганску и начальником ОИАЗ России по городу Нефтеюганску по вопросам взаимодействия административной комиссии и сотрудников полиции ОМВД России по городу Нефтеюганску. Секретарями комиссии с должностными лицами ОМВД РФ по городу Нефтеюганску проведено 4 обучающих семинара по разъяснению норм Закона № 102-оз, связанных с выявлением, пресечением, документированием и доказыванием административных правонарушений.

Взаимодействие с отделом судебных приставов осуществляется в виде совместных совещаний, сверок. Совместные рейды организуются по мере необходимости. Проведены 3 рабочие встречи с участием начальника отделения судебных приставов по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району по вопросам совершенствования взаимодействия с целью увеличения количества взыскиваемых административных штрафов по постановлениям административной комиссии, направленных в службу судебных приставов на принудительное взыскание.

Ежеквартально проводится совместная сверка начисленных и поступивших штрафов со специалистами отдела учёта и отчётности департамента по делам администрации города, отделением судебных приставов по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району и административной комиссии.

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом № 102-оз, утверждён Постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.06.2017 № 336-п«Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Нефтеюганска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

В данный перечень включено 29 должностей муниципальной службы администрации города, в том числе: 7 – службы муниципального контроля; 10 - департамента жилищно-коммунального хозяйства; 4 - департамента градостроительства и земельных отношений; 4 – комитета опеки и попечительства, 2 - департамента экономического развития; 1 - комитета культуры; 1 - отдела гражданской обороны и чрезвычайных обстоятельств.

За 2020 год на рассмотрение в административную комиссию от должностных лиц администрации города Нефтеюганска поступило 284 протоколов об административных правонарушениях.

Секретарями комиссии с должностными лицами администрации города Нефтеюганска, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, проведено 3 обучающих семинара по разъяснению норм Закона № 102-оз и рассмотрению комплекса мер, направленных на повышение качества и количества дел об административных правонарушениях. Также осуществляется постоянное информирование населения о работе комиссии в СМИ, на официальном Интернет-сайте администрации города по мере поступления размещается информация о работе административной комиссии, в том числе осуществляетсяопубликование нормативных актов, состава комиссии, перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, информация о количестве дел, рассмотренных на каждом заседании комиссии, размещены реквизиты для уплаты штрафа.

За 2020 год подготовлено:

-13 сюжетов на телевидении, в которых освещалась работа административной комиссии, разъяснялась ответственность за нарушение Кодекса РФ об административных правонарушениях, Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 – V;

-на ТРК «Юганск» в «Информ–афише» 6 раза размещался телетекст о разъяснении ответственности за нарушение КоАП РФ, Закона № 102-оз, Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727 – V;

-в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» размещено 13 публикаций, в которых разъяснялась суть административных правонарушений и административная ответственность, предусмотренная Законом № 102-оз.

-на радио «Юганск» 1 раз озвучивалась информация об ответственности за нарушение Закона № 102-оз.

-в адрес предприятий, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей внесено 56 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, с разъяснением законодательства об административных правонарушениях и последствиях его неисполнения.

В 2020 году в мировой суд направлено 9 дел об административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

***Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав***

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске действует на основании Положения, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 17.01.2019 № 5-п «О муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске».

В ходе заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске рассматриваются вопросы профилактического характера, а также материалы в отношении родителей (законных представителей), несовершеннолетних и иных граждан.

В течение 2020 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске проводилась работа, направленная на профилактику правонарушении, преступлений иных общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении них.

Административная практика

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | 2020 |
| Количество рассмотренных протоколов, всего, из них: | 535 |
| Количество рассмотренных протоколов в  отношении несовершеннолетних | 87 |
| Количество рассмотренных протоколов в  отношении родителей (законных представителей) | 407 |
| Количество рассмотренных протоколов в  отношении иных лиц | 7 |
| Принято решение о назначении административного наказания, всего, из них: | 501 |
| - в виде предупреждения | 236 |
| - в виде административного штрафа | 265 |
| Принято решение об освобождении от наказания | 2 |
| Принято решение о прекращении производства, всего, из них: | 32 |
| - отсутствие состава административного  правонарушения | 5 |
| - отсутствие события административного  правонарушения | 4 |
| - истечение срока давности привлечения к  административной ответственности | 23 |
| Передано по подведомственности | 1 |

В целях принятия мер по предупреждению противоправных действий (правонарушений и преступлений) со стороны несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, в 2020 году проведена следующая работа:

-за несовершеннолетними из числа находящихся в социально опасном положении, закреплены наставники из числа педагогического состава общеобразовательных организаций;

-осуществлялись проверки несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с целью проведения профилактических бесед, выявления безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, пресечения повторной преступности, алкоголизма и табакокурения, пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, выявления фактов жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, защите их прав и интересов, организации занятости детей;

-проводились профилактические акции, межведомственные профилактические операции (в том числе, дистанционно, с использованием социальных сетей, мессенджеров и иного);

-проводились мероприятия по организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время;

-проведена Межведомственная операция «Подросток» на территории муниципального образования город Нефтеюганска;

-реализован Межведомственный комплексный план по профилактике социального сиротства в городе Нефтеюганске, направленный на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, а так же на снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы», утвержденный постановлением Комиссии № 2 от 18.01.2018 года»;

-утвержден План мероприятий информационной кампании по информированию населения по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, а также защиты прав женщин, подвергшихся жестокому обращению в семье на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2020 – 2022 годы»;

-исполнен План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетнего города Нефтеюганска на 2020 год, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска № 86-п от 28.01.2020 года.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Одним из инструментов поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства является муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» (подпрограмма IV «Развитие малого и среднего предпринимательства») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) включает в себя:

-региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

-региональный проект «Популяризация предпринимательства».

Одним из направлений Подпрограммы является установка надёжного и конструктивного диалога между органами власти и бизнес-структурами, общая цель которых – осуществление дальнейших экономических преобразований и создание благоприятного режима для деятельности предприятий всех форм собственности.

Департаментом экономического развития администрации города ведётся постоянное взаимодействие с такими организациями как Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры, Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» и многими другими в сфере организации совместных совещаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров, оповещения субъектов предпринимательства, оказания содействия размещения информации в средствах массовой информации.

На территории города осуществляет деятельность Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска, в состав которого вошли представители, как органов местного самоуправления, так и непосредственно производственные структуры малого бизнеса, общественные организации. Главная его цель - координация интересов органов власти и предпринимательства.

В отчётном периоде проведено 4 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города.

К действенным мерам, направленным на поддержку и развитие малых и средних предприятий, следует отнести финансовую поддержку, в рамках которой производится возмещение части затрат субъектам предпринимательства в форме субсидий.

В 2020 году в рамках реализации проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 48 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено субсидий на сумму 7 574,39 тыс. рублей, в том числе:

-34 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений;

-2 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по предоставленным консалтинговым услугам;

-10 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

-2 субъектам в виде возмещения части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации.

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» выделено 993,6 тыс. рублей, но в связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отменой мероприятий, запланированных к проведению в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а также с целью предоставления финансовой поддержки большему количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, администрацией города Нефтеюганска принято решение о перераспределение средств с мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на мероприятие регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в сумме 644,54 тыс. рублей.

Для проведения образовательных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность выделено 349,07 тыс. рублей. В ноябре 2020 года проведено 4 образовательных вебинара.

В связи с перераспределением средств бюджета, плановый показатель «Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий» сокращен с 100 ед. до 30 ед., однако, за 2020 год силами сотрудников департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска проведено 81 мероприятие, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, в том числе образовательные семинары и вебинары, выставка товаров и услуг предпринимателей города Нефтеюганска и пр., общее количество участников мероприятий – 1 232.

В 2020 году введены неотложные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (далее – неотложные меры).

В 2020 году на реализацию неотложных мер выделено 4 357,44 тыс. рублей. В рамках мероприятия 38 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено субсидий на сумму 4 356,51 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,98 %.

В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска предоставлено 2 869 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки.

За 2020 год в сообществе «Предприниматели Нефтеюганска», в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram, направленных на информирование субъектов предпринимательства города Нефтеюганска (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки, документы), размещено около 700 информационных постов.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг среди субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось в рамках требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска имели равные возможности для участия в конкурентных процедурах закупок.

Доля закупок, размещённых за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объёме закупок за 2020 год составила 46,17 %, что в 1,18 раз выше аналогичного показателя 2019 года.

Общее исполнение расходов бюджетных обязательств по Подпрограмме составило 7 923,39 тыс. рублей. Запланированные мероприятия национального проекта выполнены в полном объёме, ожидаемая эффективность достигнута.

С учетом принятия Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», по состоянию на 31.12.2019 преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, предусмотренное Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возникло у 5 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целом в муниципальном образовании город Нефтеюганск отмечается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого бизнеса. Наблюдается увеличение объёма производства продукции (работ, услуг), количества жителей города, непосредственно занятых в сфере предпринимательства.

С учетом принятия Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», по состоянию на 31.12.2020 преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, предусмотренное Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возникло у 4 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация национального проекта дает положительные результаты. Вложенные средства возвращаются в городской бюджет в виде налоговых поступлений и арендной платы. Кроме того, создаются новые предприятия, и соответственно новые рабочие места. В предпринимательскую деятельность активно вовлекается незанятое население и молодёжь.

**Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»**

В рамках реализации подпрограммы были заключены следующие муниципальные контракты:

-«Оказание услуг по проведению социологических исследований, опросов, анализ общественного мнения населения по основным общественно-значимым вопросам» на сумму 85,5 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на сумму 1 979,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ города Нефтеюганска, ХМАО – Югры» на сумму 2 998,71 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по организации и проведению информационных мероприятий (прямых трансляций главных городских мероприятий» на сумму 500,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по подготовке фотоматериалов о реализации городских социально значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на сумму 248,75 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в эфире радиостанций города Нефтеюганска» на сумму – 498,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по информированию населения о деятельности Думы города» на сумму 500,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по подготовке и размещению в социальных сетях информационных видеоматериалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на сумму 562,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов, посвященных 75-летию Победы в ВОВ в электронных СМИ города Нефтеюганска (в эфире телерадиокомпаний)» на сумму 500,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на сумму 100,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на сумму 100,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на сумму 238,49 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по подготовке фотографий на доску почета» на сумму 91,0 тыс. рублей;

-«Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» на сумму 461,51 тыс. рублей.

**2.1.2.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 4 608,14 тыс. рублей, фактически исполнено 4 504,25 тыс. рублей, что составляет 97,8 % от плана на 2020 год.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями муниципальной программы было проведено следующее:

1.По итогам конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) победителями конкурса признано 14 участников. Заключено 14 соглашений на выплату субсидий СОНКО на реализацию проектов в размере 2 950,0 тыс. рублей.

2.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 360,3 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»). Всего на 2020 год запланировано 1 464,2 тыс. рублей.

3.Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На сегодняшний день в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска, предоставлено 31 помещение муниципальной собственности, в том числе 22 помещения предоставлено по договорам аренды безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом, 9 помещений передано по договорам аренды.

4.В рамках мероприятия «Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» администрация города участвовала в конкурсном отборе среди муниципальных образований на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по итогам отбора выделено 192,0 тыс. рублей из окружного бюджета.

Финансовые средства были израсходованы на:

-приобретение (изготовление) и установку баннера на тему «Зачем нужен ТОС?». Заключен договор с ИП Щинникова Ю.С. № 47 от 14.08.2020 в размере 17,17 тыс. рублей;

-приобретение (изготовление) информационных листовок и буклетов в количестве 3 500 шт. Заключен договор с ИП Щинникова Ю.С. № 46 от 10.08.2020 в размере 26,77 тыс. рублей;

-организацию и проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, лиц, входящих в состав органов территориальных общественных самоуправлений, иных жителей, принимающих участие в развитии форм по вопросам создания и развития ТОС. Заключен договор с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Нижневартовский профориентационный учебный центр» № 48 от 17.08.2020 в размере 150,0 тыс. рублей.

Первый семинар прошел в формате дистанционного обучения по темам «Что такое ТОС?», «Территория ТОС», «Формы организации ТОС», «Органы управления ТОСом» «Направления и источники финансирования деятельности ТОС». В данном семинаре приняло участие 15 человек, которые получили документ о повышении квалификации установленного образца.

14-15 октября 2020 года был проведен семинар «Механизмы прямого участия граждан в местном самоуправлении и реализации национальных проектов», в котором приняли участие 30 человек. Были заслушаны такие темы, как «Как привлечь финансы в ТОС?», «Основы создания социального проекта, варианты взаимодействия с предпринимателями» с выездом в 9 микрорайон, для проведения полевых исследований территории, планируемой к созданию ТОС.

5.В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска». Информационная поддержка осуществляется через:

-официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг»;

-официальный сайт департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями».

Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «истории успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе СОНКО и социальными предпринимателями всего за 2020 год размещено 189 материалов.

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами отдела организационной работы департамента по делам администрации по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**2.1.3.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 73 911,7 тыс. рублей, фактически исполнено 68 823,31 тыс. рублей, что составляет 93,1 % от плана на 2020 год.

По муниципальной программе реализованы следующие мероприятия:

1.«Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов». Кассовый план на 2020 год на реализацию данной подпрограммы утвержден в размере 67 389,63 тыс. рублей, исполнено 67 081,58 тыс. рублей, что составило 99,5% (неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено несостоявшимися служебными командировками ввиду переноса сроков проведения обучающих семинаров, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой).

2.«Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска», в том числе:

-в рамках основного мероприятия «Обслуживание муниципального долга» кассовый план на 2020 год утвержден в размере 1 756,26 тыс. рублей, исполнено 1 741,74 рублей, что составило 99,2% (неполное исполнение бюджетных ассигнований 2020 года обусловлено переносом сроков погашения основного долга на начало месяца, а также перерасчетом размера платежа);

-в рамках основного мероприятия «Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств» кассовый план на 2020 год утвержден в размере 4 765,8 тыс. рублей, исполнено 0,0 рублей (муниципальная гарантия по кредиту АО «Югансктранстеплосервис»).

**2.2.По направлению «Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения»**

**2.2.1.Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске».**

Общий объем финансирования муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 661 536,44 тыс. рублей, фактически исполнено 629 669,79 тыс. рублей, что составляет 95,2 % от плана на 2020 год.

***Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»***

МБУК «Городская библиотека»

На территории города Нефтеюганска библиотечное обслуживание населения осуществляет МБУК «Городская библиотека». В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:

-в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка»;

-в выездном (летнем) читальном зале на территории библиотеки;

-в рамках межбиблиотечного обслуживания по договору с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для слепых».

За январь-июнь внестационарным обслуживанием охвачен 91 человек, посещения составили 300 единиц, книговыдача – 312 экземпляров. За 2020 год количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 13, количество доставленных экземпляров литературы – 85.

При МБУК «Городская библиотека» работают 18 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для несовершеннолетних – 12. В клубах для детей и подростков: участников – 261, мероприятий – 29, посещений – 607, для взрослых: участников – 101, мероприятий – 14, посещений – 204.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, сети Интернет, количество оказанных услуг – 344 031, в электронном виде – 338 129.

Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека», количество обращений к оцифрованным изданиям – 2 445. Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 31.12.2020 составляет 236 241 экземпляр. Количество документов, переведенных в электронную форму составляет 13 наименований документов, всего 247 наименований.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 544, число посещений – 1 370, посещений сайта учреждений – 9 943.

В рамках формирования информационной культуры пользователей, реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка онлайн» проведено 38 уроков, посещений – 520, обучено 52 человека. Люди пожилого возраста приобретают навыки работы на компьютере, с программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

За отчетный период проведено 4 групповых консультации по темам: «Госуслуги: регистрация. Получение услуг. Формирование заявления на заграничный паспорт», «Госуслуги: регистрация. Получение услуг. Заявление на РВП и приглашение иностранного гражданина» с участием 12 человек.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и web-сервера издательства «Openforyou». Объем электронного каталога составляет 121 094 записи. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 100%.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СККлиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры. Библиографическая и техническая обработка в электронных карточных каталогах и картотеках за 2020 год составила 54 616 карточек. Объем документного фонда составляет 236 241 экземпляр, новые поступления за год составили 2 536 экземпляров за счет поступлений документов в дар, и обязательного экземпляра документов.

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы литературные мероприятия различных форм. Всего для различных категорий населения проведено 324 мероприятия с участием 7 325 человек.

Динамика основных показателей работы за 2020 год: количество посещений – 59 542 человека; число читателей – 16 065 человек; читателей до 14 лет – 9 452 человека; книговыдача – 179 941 экземпляр.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

С января по декабрь во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа. Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров, как в стационарных условиях, так и в выездных мероприятиях. Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

За отчётный период в галерее работали фондовые выставки: «Чёрное в белом» (графика), авторская выставка археолога Александра Кухтерина «Путь в Мангазею». Экскурсии по всем выставкам носили интерактивный характер.

Проведена работа по подготовке и оформлению фондовой выставки «Была война… Была Победа…», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены архивные документы, фотографии, личные вещи ветеранов ВОВ.

В режиме онлайн проведены музейно-просветительские программы, информационные часы, а также музейно-просветительские мероприятия: «Ночь музеев», «Праздник первой улицы», «Зажги свою свечу», «Живопись во все времена», «Виртуальная музейная мастерская», виртуальный проект память героев».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В музее функционируют стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», временная фондовая выставка «Звезда Анатолия Кима», «Белые ночи Югры», две выставки из личных коллекций – «Колокольный перезвон», «Маки на посуде и не только…», традиционная выставка «Вот и снова Новый год».

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона: «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города. За 2020 год в КВЦ «Усть-Балык» состоялось 2 выставки: «Усть-Балык: 10 лет храним историю» и «Мужская территория», на которых представлены историко-бытовые коллекции из фондов Музейного комплекса. Ко Дню защитника Отечества прошла викторина «Не ради Славы, а ради долга». В период эпидемиологической ситуации, предприняты меры по переводу просветительской работы в онлайн режим. Были подготовлены видеоэкскурсии, тематические мастер-классы, виртуальные проекты «Памяти героев», «У войны не женское лицо», «Листая пожелтевшие страницы», «Говорят музейные фонды» «Живопись на все времена» игровые музейно-просветительские программы, информационные материалы. Музейный комплекс принял участие в акции «Бессмертный полк».

В отчётный период было организовано 7 передвижных выставок, представляющих коллекции Музейного комплекса – в КЦСОН «Защита», специальном доме для одиноких престарелых. Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировало 44 выставки, общее количество посетителей составило 3 456 человек, из них: 10 стационарных фондовых экспозиций, 15 временных фондовых выставок, 12 выставок с использованием фондов других музеев и частных коллекций, 7 выставок с использованием передвижного фонда проведены вне музея – в социальных учреждениях города.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец декабря 2020 года насчитывают 45 882 единицы хранения, основной фонд – 25 319 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2 219 единиц. 12 207 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге представлено 12 269 предметов. Оцифровано 24 406 предметов основного и вспомогательного фонда.

Во 2, 3 и 4 квартале в режиме онлайн организовано и проведено 454 мероприятия, 78 536 просмотров, из них: документальный фильм «Запах нефти» - 1 393 просмотра, календарь памятных дат - 6 985 просмотров, афиша - 73107 просмотров, календарь событий - 243 просмотра, рубрики «Говорят музейные фонды», «Живопись во все времена», «История одного предмета», «Листая пожелтевшие страницы», «Искусство в объёме» - 9 678 просмотров, виртуальная музейная мастерская - 14 600 просмотров, викторина - 3 953 просмотра, видеоэкскурсии - 21 033 просмотра, фотовыставки - 4 035 просмотров, флэшмоб - 1 262 просмотра, статьи - 5 260 просмотров, виртуальные проекты «Памяти героев», «Бессмертный полк» - 2 944 просмотра, акции «Жизнь без террора», «Новогодние окна» - 239 просмотров, презентация книги Е.Е. Петропавловского «За всё судьбу благодарю...» - 1 876 просмотров, выставка «Русский коч» - 668 просмотров, каникулярная программа «Музейный калейдоскоп» - 127 просмотров, листовки – 486 просмотров, мастер-классы - 169 просмотров, видеосюжет, посвящённый дню рождения В.А. Петухова - 478 просмотров.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» является показ спектаклей (театральных постановок). Репертуар театра на данный момент представлен 26 спектаклями.

В Театре кукол на платной основе работают две детские театральные студии:

-детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. В студии занимаются 14 человек в возрасте от 8 до 15 лет;

-детский театр – студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 12 человек в возрасте от 10 до 13 лет.

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в январе в гп. Пойковский со спектаклем «Маленький Мук», охвачено 82 человека, из них 58 несовершеннолетних;

-в марте в г. Сургуте со спектаклем «Котовасия». Охвачено 125 человек, из них 133 несовершеннолетних.

В период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019, кроме показов видеозаписей спектаклей, в соцсетях запущены авторские проекты, такие как: сказки про Гном-Гномыча (авторы Ольга и Елизавета Абрамовы); «Сказка на ночь» (автор Татьяна Путилина); «Театр одной Коленки или Истории Малютки» (автор Нина Якупова); история про новогоднее «Чудо-Юдо» (авторы Ольга и Елизавета Абрамовы).

В ноябре был запущен большой проект «Закулисье». Проект раскрывает тайны постановочного процесса спектакля, знакомит с работой творческой мастерской, технологиями изготовления декораций, костюмов и реквизитов, рассказывает об истории театра и профессиональных секретах мастеров сцены.

В 2020 году было проведено 64 мероприятия, охвачено 3617 человек из них: 60 спектаклей, охвачено 3012 человек; совместные мероприятия – 1, охвачено 105 человек, театральная постановка - 3, охвачено 500 человек. Также прошло 126 спектаклей в онлайн режиме, 26 305 просмотров.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур» и МБУК «Культурно-досуговый комплекс.

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 43 творческих коллектива, которые посещает 838 человек, из них – 19 детских коллективов, которые посещают 563 человека (из них 4 детских коллектива, в которых занимается 62 человека на платной основе), 5 – молодежных, в которых занимается 52 человека, 12 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 159 человек (1 коллектив для пожилых людей, с охватом 15 человек), 4 разновозрастных коллектива, которые посещает 64 человека.

5 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 2 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия», 1 коллектив имеет звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» составляет 308 человек.

С января по декабрь 2020 года организовано и проведено 365 офлайн и онлайн мероприятий с охватом 103 309 зрителей, из них в обычном режиме 149 мероприятий, с охватом 12 100 человек, в онлайн режиме 216 мероприятий, 91 209 просмотров.

В рамках гастрольной деятельности состоялось 9 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 1 088 человек.

Низкое значение показателя обусловлено вводом ограничительных мер в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, во 2-4 кварталах текущего года действовал запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях закрытого типа, также в отчетный период было приостановлено функционирование учреждения для посетителей.

Участники творческих коллективов МБУК «КДК» за 2020 год приняли участие в 50 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного, межрегионального, регионального значения, из них 40 онлайн. Завоеван 131 диплом.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 14 творческих коллективов, которые посещают 373 человека, из них 8 детских коллективов, которые посещают 180 человек, 3 разновозрастных коллектива, которые посещает 53 человека, 3 коллектива для участников старше 35 лет, которые посещает 140 человек.

2 коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия».

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства, в которых занимается 48 человек и 1 студия изобразительного искусства.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

За отчетный период организовано и проведено 186 мероприятий, из них в обычном режиме 61 мероприятие с охватом 6 600 человек, в онлайн режиме 125 мероприятий, 90 831 просмотр.

Участники творческих коллективов МБУК «ЦНК» приняли участие в 36 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения, из них 35 онлайн. Завоевано 200 дипломов.

С 19 марта по май текущего года, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.03.2020 № 442-п занятия в клубных формированиях проводились с использованием дистанционных технологий. С 15 сентября возобновилась деятельность учреждений по проведению индивидуальных занятий и репетиций с участниками клубных формирований.

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2020/2021 учебный год составляет 1 596 человек, в том числе 1 261 человек за счет средств муниципального бюджета (в рамках муниципального задания), контингент на платной образовательной основе - 84 человека, по сертификатам персонифицированного финансирования 251 человек.

В школах обучаются следующие льготные категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 9 человек, дети с ограниченными возможностями здоровья - 43 человека, дети малочисленных коренных народов Севера – 8 человек.

На базе двух школ работают 50 творческих коллективов, которые посещают 1 064 человека, из них: 43 детских коллектива, которые посещают 927 человек, 2 взрослых - 7 человек, 5 смешанных - 130 человек.

Всего за январь - декабрь 2020 года организовано и проведено 51мероприятие, в которых принял участие 1 361 учащийся, в онлайн режиме организовано и проведено 203 видеоурока и мастер-класса, 125 информационных постов, приуроченных к памятным, юбилейным и праздничным датам, более 30 000 просмотров.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1 560 человек приняли участие в 162 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе 133 в режиме онлайн: международных – 75, всероссийских – 41, межрегиональных – 2, региональных – 3, окружных – 9, городских – 21, школьных – 9, корпоративных – 2. Завоевано 970 дипломов.

В 2020 году премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа–Югры творчески одаренным обучающимся профессиональных образовательных организаций автономного округа, организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств, присуждены учащимся МБУ ДО «Детская школа искусств» Хисматуллиной Регине и Ченской Евгении.

**«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»**

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-сентябрь 2020 года проведен ряд социально-значимых мероприятий.

В преддверии Дня защитника Отечества, в КЦ «Юность» волонтеры Победы встречали самых почетных гостей – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на приеме главы города в честь 75-летия Великой Победы. Всем им были вручены юбилейные медали, учрежденные Президентом страны в ознаменование 75-летия Великой Победы. В воплощении художественного замысла этого мероприятия особая роль была отведена песням военных лет, которые звучали в исполнении солистов-артистов «Культурно-досугового комплекса», а также творческих коллективов. В адрес ветеранов в этот день звучали поздравления от представителей городской власти и почетных гостей. Юные нефтеюганцы не остались в стороне от Всероссийской акции «Письма Победы» и тоже написали послания для ветеранов города.

29 февраля 2020 года на площади «Юбилейная» в духе традиционных русских «широких гуляний» состоялось народное гуляние «Масленица». Театрализованная программа началась на сцене, где всех гостей ожидали яркие и запоминающиеся выступления лучших творческих коллективов города, также гостей праздника ждали уличные конкурсы для детей и взрослых, выставка-конкурс и различные развлечения. Мастера-лотошники жителям и гостям города предлагали приобрести авторские сувениры: керамические свистульки, домовят, обереги и сувениры из соломки. В торговых палатках желающие смогли отведать традиционные масленичные угощения. Праздник завершился церемонией награждения участников открытого городского конкурса декоративно-прикладного искусства «Блиновский разгуляй» и традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Во 2 квартале 2010 года в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2020 года № 24 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», мероприятия проходят в онлайн режиме до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. Всего во 2 квартале 2020 года организовано и проведено: 829 онлайн-мероприятий, 213 212 просмотров.

В третьем квартале после перехода на второй этап ограничительных мероприятий, проведен ряд социально-значимых мероприятий на открытых уличных площадках. Важным и значимым стало проведение акции «Цветы Памяти», посвященной дню Дальневосточной Победы и 75-летию окончания Второй мировой войны. Волонтеры Победы, городские власти и представители общественных организаций пришли со свечами и цветами, перевязанными муаровыми лентами. Участники акции, соблюдая социальную дистанцию, возложили цветы к памятнику «Воину-Освободителю» и почтили минутой молчания память всех погибших на войне.

Присоединился Нефтеюганск и к Международной акции по посадке деревьев «Сад памяти», которая была приурочена к 75-летию Победы. В мероприятии приняли участие волонтеры Победы, представители молодёжных и общественных организаций, администрации и Думы города, старожилы и просто активные горожане. В Нефтеюганске проведение акции стало настоящим праздником: на импровизированной сценической площадке в военной форме выступили артисты МБУК «КДК», участники акции дружно работали, высаживая сирень, все желающие фотографировались на фоне тематического пресс-вола. А завершилось мероприятие дружным исполнением песни «День Победы».

В честь 90-летия со дня образования ХМАО-Югры были организованы и проведены различные мероприятия. Отражающим северный колорит региона стал праздничный флешмоб «Я люблю Югру!» с участием жителей нашего города, которые с интересом присоединились к эстафете поздравлений. Свои добрые слова и пожелания родному краю, нефтеюганцы произносили на уличной площадке возле КЦ «Юность», держа в руках специально подготовленные таблички с хештегами #ЯлюблюЮгру, #МояЮгра. Праздничный контент, созданный в ходе мероприятия, 10 декабря был размещен на сайте и страницах в социальных сетях.

10 декабря на канале ТРК «Юганск» и на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» был показан праздничный концерт «Годы, дни, часы и минуты Югорской жизни…» к 90-летию ХМАО-Югры (200 просмотров). Также были подготовлены и направлены в Окружной дом народного творчества видеозаписи 3-х концертных номеров для окружного праздничного мероприятия. Интерес жителей города вызвала онлайн выставка «Югра - волшебный край», посвященная 90-летию со дня образования ХМАО-Югры, где были представлены работы участников студий декоративно-прикладного искусства «Мастерилка» и «Рукодельница» (509 просмотров данного мероприятия на странице «ВКонтакте»). В рамках проведения оздоровительной кампании в 2020 году на базе 7 учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, осуществлялись малозатратные формы отдыха, являясь альтернативной площадкой для реализации потенциала несовершеннолетних. В связи с ограничительными мероприятиями, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции большая часть мероприятий проводились в онлайн режиме. За 2020 год организовано и проведено 793 мероприятия, из них: 168 мероприятий в обычном режиме, с охватом 6 045 человек, в онлайн пространстве 649 мероприятий, 167 449 просмотров.

**«Развитие туризма»**

На территории муниципального образования город Нефтеюганск наиболее перспективными видами туризма являются событийный, социальный, культурно-познавательный туризм. НГ МАУК «Музейный комплекс» в отчетном периоде были представлены следующие объекты туристического показа: стационарные и временные экспозиции структурных подразделений «Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»: «Югорское наследие», «Природа реки Обь», «Город, рождённый нефтью», «Русский коч. Освоение Сибири», Художественный салон, видео-экскурсии: по Музею реки Обь, Художественной галерее «Метаморфоза» и Культурно-выставочному центру «Усть-Балык», «Праздник первой улицы», выставка в Художественной галерее «Метаморфоза» «Была война...Была Победа...» и др.

За весь период выставки и экскурсии Музейного комплекса посетили 210 иногородних жителей. За 2020 год услугами организаций туриндустрии города воспользовались: услугами гостиниц – 12 244 человека; этнографический центр коренных малочисленных народов Севера с ознакомительной экскурсией посетило 2 979 человек.

**«Усиление социальной направленности культурной политики»**

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп «Об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры» 01.11.2019 года Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска» передана на исполнение муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества». Объем субсидии составил 2 089,05 тыс. рублей. По итогам деятельности за 2020 год Общественной организацией были достигнуты следующие показатели:

-Количество участников клубного формирования - план - 90 человек, факт - 92 человека;

-Доля детей и подростков в клубном формировании от общего числа участников - план - 90%, факт - 90%;

-Количество посещений занятий клубного формирования - план - 720 ед., факт – 875 ед.;

-Удовлетворенность потребителем качества услуги - план - 95%, факт – 95,6%;

-Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня - план 12 ед., факт - 19 ед.

**2.2.2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 504 044,13 тыс. рублей, фактически исполнено 699 423,53 тыс. рублей, что составляет 46,5 % от плана на 2020 год.

***По подпрограмме «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»*** в разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

-*по основному мероприятию «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта»* за 2020 год проведены следующие мероприятия: Личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам среди школьников по 4 возрастным группам, посвящённое "Дню Защитника Отечества", состоялось 26 - 27 февраля 2020 г. В первенстве приняли участие 95 школьников. В каждой возрастной категории определены победители и награждены памятными подарками согласно смете расходов в рамках финансирования муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 16.10.2020 № 622-п «Об организации и проведении городских соревнований по шахматам» в 4 квартале 2020 года в соответствии с планом – графиком на интернет – портале «Шахматная планета» (play.chessking.com) проведены городские соревнования по шахматам:

-22.10.2020 - личное первенство г. Нефтеюганска по шахматам среди юношей и девушек 8,10,12,14 лет, посвящённое «Дню города»;

-12.11.2020 - турнир по шахматам «Юный шахматист», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

-19.11.2020 - фестиваль-конкурс «Юный шахматист» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

-26.11.2020 - городской турнир по шахматам «Белая ладья»;

-14-18.12.2020 - городской фестиваль «Шахматное королевство»;

-20-24.12.2020 - турнир по шахматам среди юношей и девушек на призы «Деда Мороза».

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 30 232 человека, или 23,8%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 133 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3827 человек, что составляет 24,7 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - StreetWorkout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол (в зимнее время открытый каток), волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

-*по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей»* исполнение составило 33,5 %. Экономия образовалась в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой в округе, на основании Постановления Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

**-***по основному мероприятию 1.3. «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений»* исполнение составило 89,9 %.

Оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. В течении года денежные средства освоены в полном объёме. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок), отмены массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, запланированных на 2020 года.

В муниципальных учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки занимается 3 496 человек.

За 2020 год присвоено:

-спортивное звание «мастера спорта России» - 4;

-спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 26;

-спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 71;

-массовый разряд – 851.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям регионального, межрегионального, всероссийского статуса состоялся ряд тренировочных сборов (26) по таким видам спорта как: вольная борьба, биатлон, бокс, лыжные гонки, плавание, мотокросс, дзюдо, каратэ.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» реализует программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта: спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих, спорт слепых.

Работу по спортивной подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают 20 сотрудников, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров по адаптивным видам спорта, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса. За 2020 год занимающиеся отделения адаптивной физической культуры и спорта приняли участие в 5 соревнованиях муниципального уровня.

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», в настоящее время Комитетом проведена следующая работа:

-осуществлен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы (содержание объектов, а также затраты на аренду имущества; затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг; оплата труда с начислениями и т.д.);

-в стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы;

-в стадии разработки проект распоряжения по передачи муниципальной работы.

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же включает в себя:

-предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

-предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

***По подпрограмме «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»*** в разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

**-***по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта»*исполнение составило 46,5%.

Заключен муниципальный контракт на поставку и установку универсальной спортивной площадки с ИП Файзуллаев Бахриддин Баширхонович от 10.11.2020 № 108491578/1 на сумму 1 400,0 тыс. рублей.

**-***по основному мероприятию «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске»*исполнение составило 16,1 % по следующим мероприятиям:

1.Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске.

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 18" (г. Екатеринбург) на сумму 1 323 721,48 тыс. рублей заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта. Выполнение работ с 31.07.2020 по 31.08.2022. На сегодняшний день выполнены следующие работы:

-забивка свай в количестве 583 шт.;

-бетонирование ростверков в количестве 78 шт.;

-изготовление и установка арматурных каркасов, устройство опалубки в количестве 82 шт.;

2.Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737.

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Евро-Строй» (г.Нефтеюганск) 11.12.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 210 761,27 тыс. рублей, выполнение работ по 30.08.2021.

Устройство витражных конструкций выполнено в объеме - 98%. Устройство лесов для монтажа подсистемы фасада и утепления стен здания. Выполнено устройство цементной стяжки полов в большом бассейне. Ведутся внутренние отделочные работы стен. Электромонтажные работы по прокладке кабельной продукции. Устройство молнезащиты выполнено на 100%. Работы по устройству системы дымоудоления ВД-1ВД-7, ПД-1-ПД-7. Закупка материалов огнезащиты, осветительного оборудования. Установка электрооборудования (щитов освещения) выполнена. Монтажные работы по установке щитов управления клапанами.

3.Выполнение работ по ведению авторского надзора за ходом выполнения работ по объекту «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (капитальный ремонт).

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «РосЮграПроект» 28.02.2020 заключен договор на выполнение работ по проведению авторского надзора на сумму 349,539 тыс. рублей. Выполнение работ по 30.08.2021.

***По подпрограмме «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта»* в** разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

*-по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли»* исполнение составило 99,4 %. Остаток бюджетных ассигнований образовался в связи с отсутствием командировочных расходов, а также по начислениям на иные выплаты по причине запретных мероприятий в связи а также в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой в округе, на основании Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

**-***по основному мероприятию «Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»*исполнение составило 0%. Бюджетные ассигнования не использовались в связи с тем, что разработанный проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта», находится в стадии согласования.

**2.2.3.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 4 437 152,37 тыс. рублей, освоено 4 112 827,06 тыс. рублей или 92,7 % от плана на 2020 год.

***Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей».***

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 32 образовательных организации, в том числе:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования функционируют 25 образовательных организаций:

-10 бюджетных дошкольных образовательных организаций;

-5 автономных дошкольных образовательных организаций;

-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных организациях;

-3 частных детских сада: ООО «Семь гномов» (240 мест), ООО «Кидс Планета» (45 мест), ООО «ДС 7 гномов» (556 мест). С 01.09.2020 открылся филиал ООО «ДС 7 гномов» в 6 микрорайоне на 225 мест для детей дошкольного возраста.

Услуги дошкольного образования в образовательных организациях получают 7 632 ребёнка дошкольного возраста (2019 г. – 7 531 ребёнок). Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%, что обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в полном объёме. Развивается негосударственный сектор – 9 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 125 детей раннего возраста.

Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах, детского сада на 120 мест в 17 микрорайоне (муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске») (до 2024 года).

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году 15 002 чел., в том числе 187 учащихся ЧОУ «НПГ» (2019-2020 учебном году – 14 725 чел., в том числе 187 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 14 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 33,8% (2019-2020 учебном году – 27,7%).

Организована деятельность 3-х федеральных инновационных площадок, 14-ти региональных инновационных площадок.

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 16 500 учащихся, в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 7 017 человека (42,5%), в дошкольных организациях – 5 050 человек (30,6%), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (26,9%).

Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 23 профильных класса. На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города.

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» прошли регистрацию в информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее» 100% общеобразовательных организаций, число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» - 146 человек. Учащиеся города принимают активное участие в просмотре онлайн-уроков с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» (охват – 13 076 участника).

Организовано участие учащихся общеобразовательных организаций в мониторинговых процедурах:

-международного уровня: REDS - 2020 (17 учащихся 8-х классов,15 учителей МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»);

-федерального уровня: всероссийские проверочные работы - 100% учащихся 5-8 классов, 30% учащихся 9 классов, 100% учащихся 11-х классов по предметам, не выбранным для сдачи ГИА; диагностические работы по образовательным программам основного общего образования – 100% учащихся 10-х классов по учебным предметам «Русский язык», «Математика», предметы по выбору – 100% учащихся в соответствии с выбранным профилем обучения;

-регионального уровня: региональные диагностические работы по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений учащихся по 13 учебным предметам - учащихся 11-х классов, в соответствии с выборкой, утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;

-муниципального уровня: педагогическая диагностика учащихся 1-х классов, репетиционные экзамены по предметам с выходом в пункт проведения экзамена.

В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях города в рамках реализации государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образование» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п) планируется создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» на 1 600 мест (2019-2022 гг.) за счет внебюджетных источников (концессионное соглашение). Остатки бюджетных средств будут освоены во 2 квартале 2021 года, на основании условий заключенного концессионного соглашения.

***Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время».***

На основании постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» организация лагерей с дневным пребыванием детей осуществлялась в заочном формате с применением дистанционных технологий (далее – онлайн-лагеря).

1.Организация онлайн-лагерей.

Всего проведено 23 лагеря, с общим охватом 3 734 человека:

-в том числе на базе образовательных организаций 18 лагерей, охват 3 458 человек (в том числе в летний период 1 лагерь с охватом 120 человек (МБУ ДО «Дом детского творчества»);

-на базе учреждений комитета физической культуры и спорта 4 лагеря, охват 261 человек;

-на базе учреждения молодёжной политики 1 лагерь труда и отдыха, охват 15 человек.

В соответствии с Планом мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей в каникулярный период 2020 года в г.Нефтеюганске осуществлялась реализация краткосрочных программ, включающих онлайн-активности и мастер-классы, направленные на развитие творческих и художественных способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн пространстве для массового участия детей.

В соответствии с Постановлением главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» и постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 №20 выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы автономного округа не осуществлялись.

Остаток бюджетных средств образовался в связи с введением с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») образовалась экономия средств местного бюджета, в связи с фактически сложившимися расходами на организацию лагерей в 2020 году в заочном формате, с применением только дистанционных технологий.

***Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска».***

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её способностей организовано участие в мероприятиях и форумах различного уровня: окружной форум школьников и студентов «Креативный город», участие в Открытом Окружном Слете поисковых отрядов, в окружном этапе Всероссийского конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» (среди работающей молодёжи), акция «Мы – граждане России», День студента, мастер-классы и клуб выходного дня для молодых семей и т.д. Ежемесячно проводятся информационные мероприятия по проведению форумной компании (муниципальный, региональный, федеральный уровни) в 2020 году. Реализуются мероприятия в рамках проектов «ЧердачОК» («Экспериментальная театральная студия «ЧердачОК»). В онлайн-формате в группе ВК #Молодость2020 организовано проведение Дня молодежи России.

Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и занятости. В феврале, марте, сентябре, октябре организовано временное трудоустройство 458 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 313 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В онлайн формате проведен цикл профориентационных мероприятий «Профессиональная траектория», «Азбука бизнеса», а также состоялось досуговое мероприятие «PROбудущее». На базе МБОУ «СОШ № 8» организована работа онлайн лагеря труда и отдыха для 15 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании реализация городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету». В период весенней и осенней сессии организовано дистанционное обучение, проведены образовательные и практические модули. Реализацией проекта охвачено 130 человек, проведен молодежный проект «Кластер молодежных инициатив».

В рамках проекта дворовая педагогика организована запись и трансляция профилактических видеороликов в сети интернет (8 публикаций).

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» за январь -сентябрь проведены 21 юридических консультаций, из них 8 - для несовершеннолетних; 150 - психологических консультаций, из них 24 - для несовершеннолетних. Реализуются мероприятия в рамках профилактических программ: «Берегиня», «Возвращение», «Сонар», «Шаг навстречу».

Заключены договора с 3-мя гражданами (социальная поддержка для граждан) о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям.

Остаток бюджетных средств образовался по расходам:

-в связи с введением с 18 марта 2020 года режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»), в целях недопущения распространения короновирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города Нефтеюганска на основании приказа МАУ "ЦМИ" № 126-од от 25.03.2020 временно приостановлен приём несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

-в связи с оплатой договоров за фактически оказанные услуги потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии, водоснабжения помещений, вывозу и утилизации ТБО, услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества, в связи с оплатой по фактически заключенным договорам (направленных на социальную поддержку граждан) о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям.

***Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики».***

Остаток бюджетных средств образовался по расходам:

-оплата договоров за фактически оказанные услуги потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии, водоснабжения помещений, вывозу и утилизации ТБО, услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества.

**2.2.4.Муниципальная программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 5 850,06 тыс. рублей, фактически исполнено 4 813,17 тыс. рублей, что составляет 82,8 % от плана на 2020 год.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год выполнен ряд мероприятий:

1.С целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам культуры и предоставляемым услугам инвалидам по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры:

-НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» заключен договор с ООО «Компания «АТЭК-СБ» от 29.03.2020 № 4/2020 на проведение обследования и паспортизации объектов структурных подразделений учреждения в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения (разработка паспортов доступности ХГ «Метаморфоза», «Музей реки Обь», КВЦ «Усть-Балык» стр.15,16,17) на сумму 219,0 тыс. рублей. По итогам проведения закупки на ЭТП «Регион» образовалась экономия в размере 7,66 тыс. рублей.

По итогам проведения закупки на ЭТП «Регион» образовалась экономия в размере 7,66 тыс. рублей. Данная экономия будет перераспределена на приобретение тактильной ленты и тактильных наклеек для МБУК «Центр национальных культур».

-МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»был заключен договор с ООО «Компания «АТЭК-СБ» заключен договор № 22/05 от 22.05.2020 на проведение обследования и паспортизации объекта учреждения в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения, на сумму 45,6 тыс. рублей.

-МБУК «Городская библиотека» приведены в соответствие с действующими нормами СП 59.13330.2016 наружные лестница и пандус, произведена реконструкция перильного ограждения крыльца, установлены двухсторонние разделительные поручни, ступени крыльца снабжены противоскользящими алюминиевыми полосами с резиновой, контрастной вставкой, перед внешней лестницей обустроены предупреждающие тактильно-контрастные указатели, произведена реконструкция ограждения пандуса с установкой непрерывных, двухуровневых перил, установлена противоскользящие покрытие на поверхности пандуса в рамках заключенных договоров с ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» от 28.05.2020 № 30-28/05/2020 на сумму 104,07 тыс. рублей и с ООО «Компания «АТЭК-СБ» от 25.05.2020 № 042-П на сумму 460,0 тыс. рублей.

В рамках договора с ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» от 19.05.2020 № 24-19/05/2020 приобретено оборудование: Портативная информационная индукционная система на сумму 37,6 тыс. рублей.

-МБУК «Центр национальных культур» заключен контракт от 26.03.2020 № 0387300092020000001/ЗКВЭФ на оказание услуг по проведению обследования и паспортизации (разработка паспорта доступности) объекта в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения с ООО «Компания «АТЭК-СБ» на сумму 49,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

В рамках договора от 24.08.2020№ 2020.627546 с ООО «Холдинг безопасности нодэнжер» изготовлена и приобретена тактильная вывеска для учреждения (300\*400 мм) с азбукой Брайля на сумму 5,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

-МБУ ДО «Детская школа искусств» в рамках договора с ИП Филиппова Ольга Игоревна от 29.04.2020 № 29/04 приобретено оборудование: тактильно-звуковая мнемосхема на сумму 105,0 тыс. рублей.

В рамках договора от 28.07.2020 № 28/7 с ООО «ВИТРОКОММЕРЦ» приобретены тактильно-визуальные знаки доступности в сумме 25,0 тыс. рублей.

В соответствии с договором от 28.02.2020 № 28/02 с ООО «Компания «АТЭК-СБ» на сумму 97,17 тыс. рублей проведено обследование и паспортизация объектов структурных подразделений учреждения в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения (разработка паспортов доступности).

-МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева» приобретены:

1.Противоскользящая полоса (тактильная лета), по договору поставки визуальной разметки от 30.06.2020 № 2020.497103 с ООО «Компания АТЭК-СБ» на сумму 5,59 тыс. рублей.

2.Детский учебно-игровой терминал «интерактивная панель «Антошка» 32» для обучения детей с ОВЗ, развивают слух, логику, фантазию, помогают детям понять причинно-следственную связь, по договору поставки оборудования от 22.06.2020 № 2020.473087 с ИП Числер А.А. на сумму 131,0 тыс. рублей.

3.Прибор для письма по Брайлю с набором для письма по Брайлю, по договору поставки от 15.06.2020 № 15/06-20 с ООО «Безбарьерная среда» на сумму 9,56 тыс. рублей.

4.Антивандальная информационно-тактильная табличка учреждения, антивандальная кнопка вызова помощника «Пульсар» со стойкой, стационарный приемник со звуковой, световой, текстовой индикацией, мнемосхема на стойке на колесиках с тактильными пиктограммами, мнемосхемы настенного размещения с тактильными табличками, портативная информационная индукционная система с радиомикрофоном и встроенным плеером для проигрывания записанных сообщений, по договору поставки оборудования для адаптации учреждения для лиц с ОВЗ и МГН от 30.06.2020 № 2020.497036 с ООО «Компания АТЭК-СБ» на сумму 209,89 тыс. рублей.

5.Оборудование для организации и проведения уроков, занятий для лиц с ОВЗ и МГН (мягкие формы, проектор, прозрачный мольберт, тактильные ячейки, LED-панель, панель «звездочка»), по договору поставки оборудования обеспечения условий для инвалидов от 03.07.2020 № 2020.509752 с ООО «Звездное детство» на сумму 44,25 тыс. рублей.

6.Акустическая настенная тактильная панель, комплект мебели по договору поставки оборудования для обеспечения условий для инвалидов от 10.07.2020 № 1297 с ООО «КРУСТ» на сумму 73,91 тыс. рублей.

В рамках заключенного договора от 29.05.2020 № 2020.404173 с ООО «Компания АТЭК-СБ» на сумму 54,66 тыс. рублей проведено обследование и паспортизация (разработка паспорта доступности) объекта в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения.

Таким образом, проведенные мероприятия обеспечивают создание доступной, комфортной и безопасной среды представителям МГН на объектах учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

2.С целью обеспечения беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта:

Приобретено и установлено специальное оборудование «Беспроводная система вызова помощника»:

-МБУ «СШОР «Спартак» по адресам: г.Нефтеюганск, 14 мкр., стр. 1 (СК «Олимп») и г.Нефтеюганск, Пионерная зона ул.Набережная, строение №2 (спортивный зал «Атлетик»), стоимость работ составила 47,65 тыс. рублей;

-МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., стр. 34 (стадион «Нефтяник»), стоимость работ составила 22,8 тыс. рублей;

-МБУ «СШОР по зимним видам спорта» по адресу: г.Нефтеюганск, 15 мкр., здание 19 («Крытый каток в городе Нефтеюганске»), стоимость работ составила 23,82 тыс. рублей.

3.В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в муниципальных образовательных организациях:

-МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» заключен договор на приобретение ступенькоходов «Пума УНИ-160» с ООО ТК Меркурий от 25.05.2020 № 107-20 на сумму 155,0 тыс. рублей, договор исполнен. Договор с компанией «Ты и я» от 15.06.2020 №122-20 на кресло-мешок, стол-мозаика с крышкой из орг-стекла (развивающий модуль), утяжеленный плед и утяжеленный жилет для детей с нарушениями психического, умственного и эмоционального расстройств на сумму 33,5 тыс. рублей. Договор с ИП   
Агеева К.С. от 02.06.2020 № 112-20 на настенные панели «Крекеры» (12 штук), набор бризберов «Цветомания» на сумму 69,5 тыс. рублей. Договор с торговым домом «Ты и я» от 02.06.2020 №113-20 на «Яйцо совы» - мягкий мешок для сенсорной интеграции, тренажер сенсорный «Кочка совы» на сумму 14,5 тыс. рублей.

-МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» заключен договор на поставку пандуса из металлоконструкции с ООО «Гефест» от 08.06.2020 № 59 на сумму 175,2 тыс. рублей.

-МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» заключен договор на приобретение и установку оборудования – ступенькохода с ООО «Витрокоммерц» от 26.03.2020 № 05-П-20 на сумму 187,0 тыс. рублей. Договор на приобретение поручней для лестниц с ИП Тимербаев Р.И. от 10.06.2020 № 11-П-20 на сумму 86,0 тыс. рублей.

-МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» заключен договор на устройство пандуса из металлоконструкции, с ООО «Юниверсал» от 18.05.2020 № 2020.367080 на сумму 307,46 тыс. рублей. Договор с ООО «Юниверсал» от 19.06.2020 №2020.471999 на приобретение вывески и табличек для слабовидящих на сумму 90,54 тыс. рублей.

-МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» заключен контракт на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 7,4 тыс. рублей.

-МБОУ «Лицей № 1» заключен договор на приобретении перил для пандуса с ИП Шеленко Н.В. от 25.05.2020 №ПП120 на сумму 136,960 тыс. рублей.

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» заключен контракт на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 66,0 тыс. рублей.

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» заключен договор на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» с ИП Сухинин И.А. от 18.06.2020 № 2020.467416 на сумму 73,0 тыс. рублей.

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» заключен контракт на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 36,0 тыс. рублей.

-МБОУ «Школа развития № 24» заключен договор на приобретение и установку специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» с ИП Стрекозов В.В. от 04.06.2019 №2020.429612 в размере 10,0 тыс. рублей.

-МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» заключен контракт на поставку оборудования (беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой), пандус складной, поручень телескопический, пандус откидной, наклейки, тактильная пиктограмма, лента сигнальная) в размере 97,60 тыс. рублей (реализованы в полном объеме).

4.Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска на 2020 год выделены бюджетные средства в размере 38,40 тыс. рублей для разработки паспорта доступности занимаемого нежилого помещения, находящегося по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д.6. Заключен договор от 11.08.2020 года на выполнение работ по проведению обследования и паспортизации (разработка паспорта доступности) на сумму 38,39 тыс. рублей. Оплата произведена по окончании работ в 4 квартале 2020года.

5.Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на 2020 год выделены бюджетные средства в размере 89,19 тыс. рублей, для разработки паспорта доступности занимаемого нежилого помещения по адресу 12 мкр., д.26 и МКУ «УКС», по адресу16 мкр., д.43, израсходовано в полном объеме.

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО СЦСО «Надежда» на сумму 43,13 тыс. рублей заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 на выполнение работ по обследованию и паспортизации объекта в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения по департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, исполнен в полном объеме.

Между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Компания «АТЭК-СБ» на сумму 46,067 тыс. рублей заключен договор от 27.08.2020 на выполнение работ по обследованию и паспортизации объекта в целях определения соответствия требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения по муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства», исполнен в полном объеме.

6.Администрации города Нефтеюганска на 2020 год выделены бюджетные средства в размере 50,0 тыс. рублей для проведения паспортизации объекта Администрация города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, зд.25. Заключен муниципальный контракт № 77 от 03.11.2020 с ООО «Югра инклюзив» в размере 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

7.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска выделены бюджетные средства в размере 935,23 тыс. рублей.

Показатели мероприятий (действий), направленных на исполнение местными органами самоуправления функций, вытекающих из Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов»:

-Выполнены работы по реализации мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды (установка поручней и перил) (аукцион № 0187300012820000153 от 15.05.2020г.) по адресам: г. Нефтеюганск 1-1, 3-15, 1-26, 1-29, 3-1, 2-15, 2-11, 16А-87, 15-4, 14-30.

-Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды (разработка проектно-сметной документации по установке подъемника в подъезде №1, многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, дом 10). Срок действия муниципального контракта по 20.12.2020г. Ведутся претензионные работы.

-Заключен муниципальный контракт № ЭА.2020.00055 на выполнение работ по реализации мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды (устройство пандуса на крыльце подъезда №3 многоквартирного дома 1, 16 микрорайона, г.Нефтеюганска).

-В рамках взаимодействия с управляющими организациями – 1 инвалиду приспособлено общее имущество в многоквартирных домах для обеспечения условий их доступности в жилые помещения (пандус).

-Заключен муниципальный контракт № ЭА.2020.00114 «Выполнение проектных работ по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, в которых проживают инвалиды (разработка проектно-сметной документации по установке подъемников (пандусов) в подъездах многоквартирных домов», по адресам: город Нефтеюганск 14-30; 16-36; 14-42; 13-22; 3-5 на сумму 179,705 тыс. рублей. Срок действия муниципального контракта по 31.05.2021г. Переходящий на 2021 год.

**2.2.5.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 188 555,1 тыс. рублей, фактически исполнено 94 673,36 тыс. рублей, что составляет 50,2 % от плана на 2020 год.

***Подпрограмма «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в сфере опеки и попечительства».***

Для достижения целей подпрограммы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства за 2020 год осуществлены выплаты вознаграждения приемным родителям на общую сумму 20 792,08 тыс. рублей, что составило 98,2 % исполнения к запланированной на отчетный год сумме бюджетных ассигнований. Получателями являлись 41 приемный родитель.

Совместно с департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия:

1.Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

2.Производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска для реализации в 2020 году мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» выделены средства окружного бюджета в размере 40 825,18 тыс. рублей, из средств местного бюджета 2 413,44 тыс. рублей. В рамках данной программы было приобретено 20 квартир на сумму 38 615,10 тыс. рублей, что составило 89,3 % от запланированной суммы выделенных ассигнований.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в 2020 году средства окружного бюджета на производство ремонта жилых помещений не предоставлялись.

Подпрограмма «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий».

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

На 2020 год выделены бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по опеке и попечительству в размере 36 825,04 тыс. рублей, исполнено за отчетный год 35 266,17 тыс. рублей, что составляет 95,8 % от плановых назначений за отчетный период.

**2.3.По направлению «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города»**

**2.3.1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 900 284,68 тыс. рублей, фактически исполнено 769 475,12 тыс. рублей, что составляет 85,5 % от плана на 2020 год.

В рамках муниципальной программы за 2020 год проведена реализация следующих мероприятий:

1.Поддержка технического состояния жилищного фонда:

-оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения. Не освоены средства в связи с тем, что платежные документы и подтверждающие расчеты направлены в поздний срок, в настоящее время проводится проверка листа согласования.

2. Улучшение санитарного состояния городских территорий:

-ПИР на обследование ливневой канализации в г.Нефтеюганске - контракт расторгнут, подрядчиком не выполнены условия контракта.

3. Благоустройство и озеленение города:

-монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации - заключен м/к с ООО "Промжилсервис" № ЭА.2020.00100 от 23.11.2020, срок исполнения 2021 год;

-выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - оплата производится за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг;

-купель на Крещение - м/к расторгнут, закупка отменена в связи со периодом эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019;

-обустройство детских игровых площадок в г.Нефтеюганске - заключен м/к ЭА.2020.00049 от 24.08.2020 года с ООО "ЭкоПрайм", срок выполнения работ 2021 год;

-устройство ледового городка - заключен м/к с ИП Антипова № ЭА.2020. 00070 от 03.11.2020 года, срок исполнения 2021 год.

4. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса:

-ПИР «Инженерные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв.№ 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул.Молодежная» (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д.№2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул.Набережная) – заключен м/к ЭА.2020.00131 от 29.12.2020 с ООО "Центропроект" со сроком выполнения работ 2021 год;

-ПИР «Напорный коллектор», назначение: инженерные сети, протяженность 1450,0 м, инв.№ 71:134:002:000054450, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, вдоль ул.Жилая, от КНС-5 до КНС-4 (капитальный ремонт напорного коллектора 2НКO225 мм от КНС-4 вдоль ул. Объездная до ККсущ. на КНС-4) - заключен м/к ЭА.2020.00133 от 29.12.2020 ООО "Проектиза" со сроком выполнения работ 2021 год.

5.Обустройство территории городских лесов. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов муниципального образования город Нефтеюганск:

-оказание услуг на проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов в городских лесах муниципального образования город Нефтеюганск - процедура закупки не осуществлена в связи с отсутствием предложений.

**2.3.2.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 616 767,81 тыс. рублей, фактически исполнено 596 895,43 тыс. рублей, что составляет 96,8 % от плана на 2020 года.

В рамках муниципальной программы были предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1.«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом». Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам. Исполнено 100 % от общего объема финансирования на год.

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ. Исполнено 100 % от общего объема финансирования на год.

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».В рамках данного мероприятия запланированы следующие мероприятия:

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) (Ливневая канализация)»;

-Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска».

Общий объем финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год 80 460,54 тыс. рублей, исполнено 80 460,54 тыс. рублей, что составило 100 % от общего объема финансирования по мероприятию.

Отремонтировано 5 объектов. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог составил 5,890 км.

Перечень объектов ремонта:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Км. | Фактическая стоимость ремонта | Муниципальный контракт, исполнитель |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Мамонтовская  (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) | 2,167 | 33 646,60 | ЭА. 2020. 00011 от 25.05.2020 ООО Стройград |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) | 1,061 | 15 728,55 | ЭА. 2020. 00012 от 25.05.2020 АО ГК "Северавтодор" |
| 3 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая) | 1,312 | 20 587,89 | ЭА. 2020. 00010 от 25.05.2020 НГМУП Универсал Сервис |
| 4 | Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) | 0,850 | 7 738,09 | ЭА. 2020. 00013 от 25.05.2020 ООО Городострой |
| 5 | Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) | 0,500 | 2 759,41 | м/к ЭА. 2020. 00009 от 25.05.2020 НГМУП Универсал Сервис |
|  | | **5,890** | **80 460,54** |  |

3.«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения. Исполнено за 2020 год 96,9 % от общего объема финансирования на год.

-содержание автодороги по улице Киевская на участке от ул. Жилая до ул. Парковая. Исполнено за 2020 год 74,9 % от общего объема финансирования на год.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства. Исполнено за текущий период 100 % от общего объема финансирования на год.

-оплата потребления э/энергии. Исполнено за текущий период 100 % от общего объема финансирования на год.

-поставка с установкой остановочного павильона (закрытого типа) на улично-дорожной сети города Нефтеюганска. Исполнено 100 % от общего объема финансирования.

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

4.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети». Исполнено 51,4 % от общего объема финансирования на 2020 год. Выполнены мероприятия:

-поставка с установкой дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на выносных консолях на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета – 922,22 тыс. рублей;

-устройство дорожного знака «Парковка» транспортных средств с информационной табличкой «Инвалиды» - 581,25 тыс. рублей;

-устройство тротуаров в г. Нефтеюганске – 2 154,14 тыс. рублей;

-поставка с установкой дорожного ограждения - 3 915,04 тыс. рублей;

-приобретение и устройство ИДН на внутриквартальных проездах - 484,77 тыс. рублей;

-обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения – 335,28 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения по 30.06.2021 года:

-на поставку и монтаж металлополимерного ограждения с ООО «АРК ИНВЕСТ» на сумму 1 773,27 тыс. рублей;

-на поставку и монтаж пешеходного ограждения с ИП Назарян Гарик Нверович на сумму 956 555,0 тыс. рублей.

**2.3.3.Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 2 129 676,83 тыс. рублей, фактически исполнено 1 918 809,82 тыс. рублей, что составляет 90,1 % от плана на 2020 год.

***Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства».***

*«Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности».*

За 2020 год выполнены следующие работы:

1.Проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) (переходящий с 2019 года муниципальный контракт).

2.Утверждена следующая документация по планировке территории:

-проект планировки и проект межевания территории в Северо-Восточной части города Нефтеюганска (16 квартал);

-проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 17 и 17А;

-проект планировки и проект межевания территории г.Нефтеюганска (красные линии) (актуализация проекта);

3.Начата работа по разработке документации по планировке территории, а также работа по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории:

-проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Мира, ул.Нефтяников (район СУ-905) города Нефтеюганска.

-проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 10А города Нефтеюганска.

-проект планировки и проект внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 10 города Нефтеюганска.

-проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе СУ-62 города Нефтеюганска.

4.Разработан проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.

В настоящее время Проект внесения изменений направлен в Думу г.Нефтеюганска для рассмотрения и утверждения на очередном заседании Думы города и комиссий.

5.Утвержден проект внесения изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска.

*«Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству систем инженерной инфраструктуры»*.

В целях реализации мероприятия заключены муниципальные контракты:

-на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников). Контракт заключен 27.04.2020. Выполнение работ – 9,2 месяца;

-на проведение историко-культурной экспертизы земельных участков по объекту: «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска».

*«Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»***.**

В декабре 2020 года ООО «СМУ «СтройПром» была перечислена субсидия на цели финансового возмещения затрат, связанных с деятельностью по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены ввиду ввода объекта в эксплуатацию.

*«Предоставление субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат, понесенных застройщиком (инвестором) на выплату собственникам выкупной стоимости жилых помещений из расселяемого аварийного жилищного фонда, на возмещение стоимости (себестоимости) строительства (приобретения) квартир, передаваемых застройщиком (инвестором) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории»***.**

Застройщику перечислена субсидия на возмещение части затрат в сумме 4 074,117 тыс. рублей. Исполнение 100%.

*«Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства»*.

В адресную программу ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы включено 196 МКД – дома признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года и требующие расселения.

В целях реализации адресной программы, разработан и утвержден план мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», а также постановления администрации города Нефтеюганска от 30.04.2019 № 228-п «Об утверждении адресной программы города Нефтеюганска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Согласно соглашению от 10.02.2020 № 1-СС/2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры, в 2020 году предусмотрено финансовое обеспечение на реализацию мероприятия по возмещению части затрат муниципального образования автономного округа по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства на сумму 25 564,75 тыс. рублей.

В целях реализации соглашения от 10.02.2020 № 1-СС/2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры, в части мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства заключены и реализованы муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по сносу в отношении 26 многоквартирных домов на общую сумму 1 178,92 тыс. рублей.

***Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда».***

*«Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации».*

Выделенные средства на 2020 год были перераспределены на мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений».

*«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений».*

По результатам проведенной инвентаризации, по состоянию на 01.01.2020 не снесенными оставались 587 строений.

В течение 2020 года было исключено 497 строений, из них:

-289 строений снесены в рамках муниципального контракта от 30.12.2019;

-5 строений снесены в рамках муниципального контракта от 30.11.2020;

-203 строения снесено гражданами самостоятельно.

Также в реестр строений, приспособленных для проживания включено 20 строений на основании решений суда.

Таким образом, на 18.01.2021 не снесённых строений в реестре 110, из них: 62 не расселенных строения, так как граждане не являются участниками мероприятия; 48 расселенных строений – работы с гражданами завершены, проводится подготовка к сносу. Снос будет произведен после заключения нового муниципального контракта, планируемый срок – 1 полугодие 2021 года, после чего строения будут исключены из реестра. В реестре останется 62 строения, которые будут ликвидированы и исключены по завершению претензионно-исковой работы.

В рамках мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, по муниципальному контракту от 18.12.2018 года приобретено 320 жилых помещений для предоставления их участникам данного мероприятия.

Из 320 квартир распределено 213 квартир (72 – 2019 год, 141 – 2020 год), из них: заселено 206 квартир.

В отношении 7 жилых помещений ведутся завершающие работы по заключению договоров найма коммерческого использования. Ориентировочно договоры будут заключены сроком до 22.01.2021.

Квартиры предоставлены всем участникам программы, изъявившим желание получить данный вид государственной поддержки. Остаток квартир обусловлен отсутствием граждан, которые могут быть признаны участниками мероприятий.

По состоянию на 01.01.2021 оплачено 34 гарантийных письма на сумму 54 800,47 тыс. рублей. Количество расселенных строений в результате предоставления субсидий – 31.

*«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации».* Исполнение составило 100%.

*«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*.

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда данные средства в сумме 929 774,71 тыс. рублей направлены на приобретение жилых помещений и на выплату выкупной стоимости жилых помещений у собственников жилья.

В целях реализации мероприятия по приобретению жилых помещений департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в декабре 2020 года проведены 346 аукционов в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на приобретение 346 жилых помещений.

Размещенные аукционы, с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе в электронной форме, были заключены 346 муниципальных контракта на приобретение 346 жилых помещений, общей площадью 16 408,2 кв. метров, на сумму денежных средств 951 790,46 тыс. рублей. Срок передачи жилых помещений в муниципальную собственность не позднее 30.07.2021.

В 2020 году по ранее заключенным муниципальным контрактам в муниципальную собственность было принято 201 жилое помещение, в том числе:

-51 квартира, по муниципальным контрактам, заключенным в 2018 году;

-150 квартир, по муниципальным контрактам, заключенным в 2019 году;

На выплату выкупной стоимости (изъятие земельных участков и расположенных на них жилых помещений) в сумме 448 424,11 тыс. рублей.

Перечислена выкупная стоимость за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в сумме 388 454,61 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный период расселено 173 жилых помещения, общей площадью 6 454,3 кв.м.

*«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»*.

По реализации мероприятия категория граждан для участия в данном мероприятии отсутствует.

***Программа «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».***

*«Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»*.

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденной Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п, в IV квартале 2020 года:

-проведено 20 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие;

-между Департаментом строительства ХМАО-Югры и администрацией города Нефтеюганска заключено соглашение от 24.01.2020 № 71874000-1-2020-002 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету». В соответствии с соглашением выделены средства на выплату субсидий четырем молодым семьям; 28.12.2020г заключено дополнительное соглашение № 71874000-1-2020-002/1. В соответствии с дополнительным соглашением выделены средства на выплату субсидий еще двум молодым семьям;

-шести молодым семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2020 году, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» реализованы в полном объеме.

*«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».*

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2006 № 237-п утверждено Положение о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории ХМАО - Югры для приобретения жилых помещений в собственность.

Государственная поддержка в форме предоставления жилищной субсидии предусмотрена для отдельных категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма до 1 января 2005 года, где включены не только ветераны боевых действий, но и инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов.

На 01.01.2021 года всего на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 80 семей по категориям ветераны боевых действий, инвалиды, вставшие на учет до 01.01.2005 г., (2020г. -178, 2019г. - 226, 2018г. - 240, 2017г. - 257, 2016г. - 282, 2015г. - 306).

В 2020 году один ветеран боевых действий выразил согласие получить гарантийное письмо на сумму 945,02 тыс. рублей, которое он реализовал путем приобретения жилого помещения в Республике Башкортостан.

Ветераны боевых действий, инвалиды, которые воспользовались государственной поддержкой на приобретение жилых помещений в виде получения субсидии, социальной выплаты по другим подпрограммам (мероприятиям), выехавшие на постоянное место жительства в другие муниципальные образования были сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2.3.4.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 82 717,60 тыс. рублей, фактически исполнено 80 276,28 тыс. рублей, что составляет 97,1 % от плана на 2020 год.

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

*1.Реализация и управление муниципальным имуществом. Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав:*

-проведена техническая паспортизация автомобильной дороги в направлении СОТ "Кедровый", проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет жилых помещений. Изготовлен технический план на главную площадь (вторая очередь) и производственную базу, после объединения. Также осуществлена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, для передачи в аренду муниципального имущества и проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений в целях заключения договоров мены, возмещения по изъятию земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Исполнение по мероприятию 1 271,00 тыс. рублей, что составило 85,5% от плана на 2020 год. Низкое исполнение по причине образовавшейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

*2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.*

На 2020 год запланированы средства в сумме 1 256,44 тыс. рублей, исполнение 1 124,32 тыс. рублей. Исполнение 89,5%:

-заключены 2 договора на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет 8 земельных участков на общую площадь 34,384 га и выполнение топографической съемки 2 земельных участков на площадь 24,0265 га работы выполнены в полном объеме.

-заключены 2 муниципальный контракта на выполнение топографической съемки масштаба 1:500 6 территорий на общую площадь 156,7061 га, работа выполнена в полном объеме;

-заключен договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельного участка под развитие застроенной территории на площадь 1.735 га, работа выполнена;

-заключен муниципальный контракт на выполнение работ по определению рыночной стоимости 9 земельных участков на общую площадь 26,3915 га работа выполнена в указанные сроки.

*3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.*

Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности, а именно Свалки ТБО и нежилого строения, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 13 мкр., 24 дом. Исполнение составило 100% от плана на 2020 год.

*4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).*

Произведена оплата налогов в размере 585,13 тыс. рублей, что составило 99,9% от плана на 2020 год.

*5.Приобретение транспортных средств.*

На 2020 год запланировано 25 284,76 тыс. рублей. Исполнение по поставке спецтехники МКУ "Реквием" составило 100%.

*6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.*

Исполнение мероприятия производилось согласно плановым назначениям. На 2020 год запланировано 50 323,77 тыс. рублей, исполнение 49 617,22 тыс. рублей, что составило 98,6% от плана.

**2.4.По направлению «Решение проблем в сфере безопасности».**

**2.4.1.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске».**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 3 350,99 тыс. рублей, освоено 3 346,50 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 2020 год.

В рамках муниципальной программы были предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

*1.Создание условий для деятельности народных дружин.* Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

**-**материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений. В соответствии с порядком, материальное стимулирование членам Народной Дружины осуществляется в июне и декабре каждого года;

-личное страхование народных дружинников. Сложившаяся экономия от заключенного контракта возвращена в бюджеты города и округа.

2.*Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города.*

Финансирование по данному мероприятию направлено:

-на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения;

-предоставление радиочастот (услуги связи).

На содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения на 2020 год запланировано 2 951,0 тыс. рублей, а также 100,0 тыс. рублей на услуги связи. В 2020 году проведена процедура по средствам электронного аукциона на техническое обслуживание и заключение договора на предоставление радиочастот. После проведения торгов на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт № 0187300012819001011 на общую сумму 2 272,25 тыс. рублей. Экономия после торгов составила 678,75 тыс. рублей, которую направили на замену устаревших видеокамер, не отвечающих требованиям к качеству видеоизображения. Также заключен договор на предоставление радиочастот № NY – 400 /1 от 31.12.2019 на общую сумму 100,00 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0187300012820000395 на поставку оборудования с монтажом на сумму 619,88 тыс. рублей.

По итогам 2020 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками привлекались 300 сотрудников частных охранных организаций, 20 членов казачьего общества, 91 – добровольных народных дружинников, сотрудников Нефтеюганского МОВО – 57.

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована городская система видеонаблюдения, состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города). С помощью которой установлено 8 лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

В настоящее время, городская система видеонаблюдения функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС). Дублирующие рабочие места выведены в дежурной части ОМВД России по г.Нефтеюганску и ОГИБДД ОМВД по г. Нефтеюганску.

В 2020 году в городе Нефтеюганске зарегистрировано 1 301 преступление (АППГ – 1 113). Динамика роста преступлений обусловлена стремительным ростом регистрируемых мошенничеств (+91,7%; со 183 до 351), из которых 69,2% совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (243). Доля таких преступлений составляет 26,9% от общего числа всех зарегистрированных преступлений.

Несмотря на возросшее число зарегистрированных преступлений   
(+ 20,6%), удалось снизить на 5,0% количество преступлений совершенных в общественных местах (с 378 до 359), в том числе на улицах города на 12,2% (с 229 до 201).

Социальная составляющая преступности характеризуется увеличением числа преступлений ранее совершавшими преступления (+21,3%; с 249 до 302), ранее судимыми (+30,0%; со 120 до 156), несовершеннолетними (+53,8%; с 13 до 20). Наблюдается незначительное снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянении (-2,5%; со 157 до 153).

В 2020 году сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску выявлено 144 (-13,3%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 86 преступлений из которых раскрыто (+4,9%).

Из числа выявленных преступлений основную массу занимают факты сбыта наркотиков – 92 (-25,5%), из которых 35 раскрыты (-20,5%).

Из незаконного оборота изъято 13 163 гр. наркотических средств (-0,7%; 13 251 гр.), где большая часть наркотики амфитоминовой группы – 11 793 гр.

Выявлено и раскрыто преступлений совершенных в составе преступных групп (ПГ) – 66 (+32,0%; 50), в составе организованной преступной группы (ОПГ) – 16 (-50,0%; 32).

При росте общей регистрации преступлений на 20,6% (с 1 113 до 1 301), число преступлений, совершенных в общественных местах сократилось на 5,0% (с 378 до 359), в том числе на улицах города на 12,2% (с 229 до 201).

Увеличилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве (+19,0%; с 42 до 50).

*3.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.*

Администрация города Нефтеюганска по средствам субъектов профилактики (департамент образования и молодёжной политики администрации города, комитет культуры администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города) организовывает и проводит мероприятия с жителями города, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ, реализуя План по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2020 год (далее - План).

Согласно Плана на территории города Нефтеюганска организованы и проведены профилактические мероприятий (беседы, акции, выставки, программы, проекты). Вовлечены в профилактические мероприятия города подростки и молодежь в возрасте от 11 до 30 лет.

*4.Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики»*.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории ХМАО – Югры, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия муниципальной программы, запланированные учреждениями культуры на 2 квартал 2020 года, были перенесены на 4 квартал 2020 года и проведены в дистанционном формате.

Учреждениями культуры в 4 квартале 2020 года проведены следующие мероприятия:

-МБУК «Культурно-досуговый комплекс» реализован творческий онлайн проект «Юность выбирает творчество», целью которого является популяризация здорового образа жизни, приобщение подростков и молодежи к здоровому образу жизни через творчество.

В течение декабря 2020 года участники вокальных и танцевальных коллективов, театральной студии МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в рамках реализации творческого проекта изготовили и разместили на официальном сайте МБУК «КДК» и на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» серию видеороликов.

В видеороликах ребята, одетые в футболки и бейсболки цветов триколора, рассказали о том, как занятия в творческих коллективах помогают подросткам и молодежи в жизни, развивают физические и волевые качества, способствуют воспитанию сознательного отказа от вредных привычек; проведены мини мастер-классы молодым мастером декоративно-прикладного искусства, представлены творческие выступления участников. Объединил участников фотоколлаж с тематическим лозунгом: «Я выбираю творчество – Мы выбираем ЗОЖ!». Количество участников проекта 70 человек. Количество просмотров – 170. От 20 ноября 2020 года заключен контракт на поставку товара ИКЗ 203860404045986040100100080000000000 с ООО «БАЙСЭЛЛ» на приобретение футболок в количестве 45 шт. и бейсболок в количестве 45 шт. на сумму 19,000 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме (товарная накладная от 01.12.2020 № 1075).

-с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления несовершеннолетними и молодежью наркотических средств, психоактивных веществ с 20 ноября по 24 декабря 2020 года МБУК «Центр национальных культур» организован и проведен заочный творческий конкурс «Мир без наркотиков». Конкурсные работы участников были представлены в 3 номинациях: «Живи ярко!» (конкурс рисунков); «Мир с нарКОТИКАМИ, и не только…» (фотографии со своими домашними любимцами); «Жить – не унывать: петь, читать и танцевать!» (творческая номинация), в возрастных группах от 14 до 18 лет и от 19 до 30 лет. Участникам конкурса были вручены дипломы и значки с логотипом конкурса, а также памятка «Мир без наркотиков – территория жизни». Победители награждены памятными призами. Количество участников конкурса 100 человек. Информация с итогами конкурса размещена на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

24 ноября 2020 года заключен договор № 2020.964767 на поставку товара (призов) с ИП Л.В.Егорова на сумму 27,0 тыс. рублей. Товар поставлен в полном объеме. 25 ноября 2020 года заключен договор № 2020.970506 на изготовление и поставку полиграфической продукции с ИП М.И.Анашкина на сумму 19,26 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2020 финансовые средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, освоены в полном объеме.

Так же, в 2020 году выделено 96,93 тыс. рублей на реализацию антинаркотического мероприятия «Летний марафон по здоровому образу жизни» в сети Интернет среди подростков и молодёжи города Нефтеюганска. В связи с введением режима повышенной готовности на территории ХМАО-Югры с июня по август организован марафон в режиме он-лайн.

МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено профилактическое мероприятие «Марафон Молодое поколение ЗОЖ в г. Нефтеюганске» на которое направлено 96,82 тыс. рублей:

-договор №1769270 от 04.06.2020 с Местной общественно спортивно-оздоровительной организацией города Нефтеюганска "Фитнес поколение" на оказание услуг по организации и проведения профилактического мероприятия "Марафон Молодое поколение ЗОЖ в г. Нефтеюганске" на сумму 76,43 тыс. рублей.

-договор купли – продажи № Б-00204718 от 11.06.2020 с ООО "ДНС Ритейл" на приобретение сувенирной продукции «Колонка портативная FieroFR550» в количестве 2 штук на сумму 6,998 тыс. рублей.

-договор купли – продажи № Б-00204719 от 11.06.2020 на приобретение сувенирной продукции «Наушники беспроводные PioneerSEMJ561BT-S» - 1 штука, на сумму 3,34 тыс. рублей.

-договор купли – продажи № Б-00204703 от 11.06.2020 на приобретение сувенирной продукции «Фитнес браслет SmarterraSmartLifeZen» в количестве 10 штук на сумму 9,99 тыс. рублей.

Кроме того, за 2020 год проведено множество мероприятий за счет текущего финансирования, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодёжи.

В январе-сентябре 2020 года проведены следующие мероприятия:

-тренинг «Молодёжь за ЗОЖ», в котором приняли участие 15 человек;

-акция «СНЮС – смерть под видом жвачки» профилактика зависимости от психоактивных веществ среди молодёжи» к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в которой приняли участие 20 человек;

-тренинг «Я выбираю жизнь», приняли участие 15 человек;

-интернет-флешмоб «Я за спорт», приняли участие 24 человека;

-общероссийская акция по выявлению «стеновой» рекламы наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью», организован рейд в количестве 5 чел. по выявлению «стеновой» наркотической рекламы;

-муниципальный этап всероссийской акции «Всемирный день здоровья», организован интернет-опрос из 6 вопросов (приняло участие 100 человек). Так же размещен видеоролик о занятии молодежи спортом в период самоизоляции (127 просмотров);

-профилактическая интернет-акция «Жизнь без наркотиков», 186 просмотров;

-акция «Профилактика рискованного поведения», приуроченная ко Дню борьбы с наркоманией. Размещено опроса касательно данной тематики, в которых приняли участие 82 человека;

-всероссийская информационная акция «Должен знать», посвященной Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Проведен опрос «Как можно заразиться ВИЧ инфекцией» проголосовало 49 человек, просмотров 259;

-онлайн-акция #ЗНАЮПОМНЮЖИВУ, 184 просмотров;

-организация игр-квестов, викторин, направленных на формирование здорового образа жизни, с применением дистанционных технологий в образовательных организациях проведены викторины, направленные на формирование здорового образа жизни. Охват составил 591 человек;

-организация проведения кинолекториев, направленных на формирование здорового образа жизни, приняли участия 653 человека;

-организация проведения интернет-флешмобов, направленных на формирование ЗОЖ. В мероприятиях приняло участие 6210 человек;

-организация мероприятий «Здоровая Россия» в рамках празднования Дня России. В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, с применением дистанционных технологий в образовательных организациях проведены профилактические мероприятия. Приняло участие 4 640 человек.

**2.4.2.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске».**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в размере 553,15 тыс. рублей, освоено 553,94 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана на 2020 год.

1.*Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма.*

В рамках мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 193,150 тыс. рублей, которые были направлены:

-на оказание услуг по переводу с русского языка памятки иностранным гражданам об уголовной ответственности за отдельные формы проявления современного экстремизма;

-на организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

*2.Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования):*

В рамках мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 190,0 тыс. рублей, которые были направлены на следующие мероприятия:

-27.08.2020 года в онлайн формате на платформе zoom проведен Тренинг-семинар «Азбука единства». Участники: специалисты образовательных учреждений города, представители волонтерских и молодежных общественных объединений, студенческая молодёжь города от 18 до 35 лет. В мероприятии приняли участие - 50 участников.

-коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп». 22.09.2020 года в формате онлайн-вебинара на площадке видеоконференций ZOOM проведен коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп». (Сумма на оказание услуг по организации и проведению коммуникативного тренинга «Этно-калейдоскоп» 70,0 тыс. рублей). По завершению коммуникационного тренинга «Этно-калейдоскоп» 50 участникам программы были отправлены на электронную почту сертификаты.

-20-21.11.2020 года в формате онлайн-вебинара на площадке видеоконференций zoom проведен форум «Все СВОИ». Участники мероприятия: школьники и студенты. В рамках форума прошло обучение работе на таких онлайн-площадках как: mentimeter.com, Padlet, доска от google, respect.com. Приглашенный эксперт от АНО ДПО «УЦ «Развитие», Екатерина Гурьева — тренер неформального образования, психолог-исследователь, координатор социальных проектов рассказала участникам про «культуру войны и мира», пирамиду ненависти и к чему она приводит, разобрала аспекты, связанные со стереотипным мышлением, провела практическую работу с тематическими комиксами, и по завершению провела анализ по анкете-опросу среди участников форума. По итогу форума на электронную почту 50 участникам были направлены сертификаты. В мероприятии приняли участие 50 участников. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению тренингов. Сумма на оказание услуг по организации и проведению Форума «Все СВОИ» 70,0 тыс. рублей.

*3.Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.* В рамках мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 70,0 тыс. рублей.

Организован и проведен Городской лагерь «Жить в мире с собой и другими», освоены денежные средства 19,44 тыс. рублей. В период летней кампании 2020 года с применением дистанционных технологий для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием в заочном формате проведены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений: акция «Дерево толерантности», акция «Сундучок вежливости (МБУ ДО ЦДО «Поиск»), игровая программа «Дорогою добра», открытый микрофон пожеланий и комплементов «Дерево дружбы» (МБУ ДО ЦДО «Дом детского творчества»). Всего в мероприятиях приняли участие - 325 человек.

В рамках подготовки к мероприятию реализованы услуги по приобретению подарочной и сувенирной продукции на сумму 40,00 тыс. рублей.

Проведен Круглый стол «Этнокультурное образование, как основа формирования личности». В рамках мероприятия приобретена наградная продукция на сумму 10,0 тыс. рублей.

Проведен городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – город дружбы», направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде «Нефтеюганск-город дружбы». В мероприятии приняли участие 120 учащихся 1-11 классов.

В период с 02.11.2020 по 07.11.2020, в заочном формате, с применением дистанционных технологии, проведен городской лагерь «Жить в мире с собой и другими». В мероприятии приняли участие 255 участников.

11.12.2020 организовано проведение круглого стола «Этнокультурное образование как основа формирования личности» в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие 45 участников.

19.11.2020 Департаментом образования совместно с Комитетом культуры организовано проведение онлайн семинара для специалистов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на тему «Противодействие экстремизму и социокультурным конфликтам в молодежной среде». В мероприятии приняли участие 35 участников.

*4.Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.* В рамках мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 50,0 тыс. рублей.

Заключен договор «На приобретение информационных материалов», которые были реализованы при проведении в образовательных организациях города бесед, лекций на темы: «Профилактика экстремисткой деятельности»; «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности»; «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет». Общий охват обучающихся, участвующих в беседах и лекциях 2 459 человек. В Нефтеюганском индустриальном колледже для студенческой молодёжи организована и проведена просветительская беседа «Мирное время». Охват участников 30 человек.

31 августа 2020 года на базе МАУ «ЦМИ» просветительская акция «Мирное время» проведена среди временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан. Акция направлена на формирование у обучающихся, знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Участникам были разъяснены основания и последствия привлечения к ответственности за распространение в социальных сетях нацисткой символики, атрибутики и прочее. Печатная продукция кратко информировала молодежь о том, где можно свериться о противоправном контенте, и куда сообщить при выявлении. В мероприятии приняли участие - 120 человек.

21.10.2020 г. на базе НИК (г.Нефтеюганск) проведено просветительское мероприятие «Душевный разговор». Участники встречи обсудили проблему молодежного экстремизма, меры ответственности за совершение экстремистских преступлений и правонарушений среди молодежи. Участники мероприятия разобрали вопросы в тематике традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и обсудили понятия науки и теологии. Были розданы печатные информационные материалы. В мероприятии приняли участие 19 человек.

23.10.2020 в социальной сети ВКонтакте через паблик Арт-гостиная «ЧердачОК» организована просветительская интернет-акция «Мирное время». В рамках беседы были раскрыты следующие вопросы: понятие экстремизм и его виды; уголовная и административная ответственность за публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганду либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; ответственность за организацию экстремистского сообщества и запрещённый репост в социальной сети; как понять, что материал, на который ты наткнулся в сети экстремистский; куда сообщать об экстремизме.

Онлайн-игра, посвященная Дню народного единства. 04-05.11.2020 г. на площадке видеоконференций ZOOM проведена онлайн-игра, посвященная Дню народного единства. В результате прохождения игры, участники обогатили знания в области культурного наследия России и родного округа, обменялись опытом и получили просвещение в правовой культуре по профилактике экстремизма. В мероприятии приняли участие 18 человек (участники); 2 человека (организаторы).

В образовательных организациях проводятся классные часы на тему «Экстремизму – НЕТ!», родительские собрания на темы «Современные молодежные течения и увлечения», «Интернет и безопасность» с раздачей печатной продукции. На мероприятиях роздано 5 100 шт. печатной продукции. Так же в общеобразовательные организации передана печатная продукция (буклеты, брошюры, памятки) направленная на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности в объеме 1 500 шт. для раздачи на родительских собраниях и классных часах.

В рамках повышения профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма, проведены следующие мероприятия:

-28.11.2020 года онлайн семинар по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся «Роль образования в профилактике экстремизма и вовлечения молодежи в деятельность религиозных сект и радикальных группировок». В мероприятии приняли участие 50 участников. Договор №514-11-20/пк от 24.11.2020г. об оказании платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации заключен с БУВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный университет».

11.12.2020 на базе МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» состоялся семинар по обучению членов Кибердружины города Нефтеюганска, в мероприятии приняли участие 12 человек.

*5.Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма.*

28.11.2020 года проведен онлайн семинар по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся «Роль образования в профилактике экстремизма и вовлечения молодежи в деятельность религиозных сект и радикальных группировок». В мероприятии приняли участие 50 участников. Договор об оказании платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации заключен с БУВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный университет».

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории ХМАО – Югры, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ряд мероприятий муниципальной программы, запланированных к проведению учреждениями культуры, спорта и образования были отменены либо перенесены на более поздние сроки, либо проведены в иных форматах – онлайн или дистанционно.

*6.Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости»*.

7 и 8 января 2020 года в КЦ «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по предоставлению концертного зала, работ звукорежиссеров, художника по свету.

26 мая 2020 года МБУК «Центр национальных культур» организована и проведена совместно с местной религиозной организацией «Махалля» праздничная программа, посвящённая мусульманскому празднику «Ураза байрам». В рамках праздничных мероприятий в онлайн режиме состоялся концерт татаро-башкирского вокального ансамбля «Тамчылар – Капельки». Количество участников мероприятия – 15 человек.

*7.Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам*.

В дистанционном режиме, на базе образовательных организаций, реализован муниципальный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России». Для участия во всероссийском этапе акции представлено 6 социальных проектов. Социальные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, поддержание духовной связи поколений. В мероприятии приняли участие 9 образовательных организаций, 62 учащихся.

22 августа 2020 года в режиме онлайн трансляции на ТРК «Юганск» МБУК «Культурно-досуговый комплекс» организовано и проведено мероприятие «Мы с тобой, Россия!», посвященное Дню государственного флага России. Количество участников мероприятия – 16 человек, количество просмотров прямого эфира ТРК «Юганск» – 190. Также трансляция мероприятия проходила в официальном аккаунте учреждения в социальной сети «ВКонтакте», количество просмотров – 1603.

С 20 по 25 августа 2020 года Центром национальных культур организован дистанционный конкурс рисунков «Мир без конфликтов», приуроченный ко Дню государственного флага России. Конкурс проводился среди детей и подростков города. Участники конкурса были награждены грамотами и поощрительными подарками. Количество участников – 12 человек.

МБУ ДО «ДМШ имени В.В. Андреева» дистанционно организован концерт-акция ко Дню народного единства, 30 октября 2020 года концерт размещен на официальном сайте учреждения и в группе социальной сети «ВКонтакте». Всего охвачено 110 человек, из них 11 человек приняли участие в подготовке концертных номеров, 99 - количество просмотревших концерт в сети Интернет.

4 ноября 2020 года в рамках празднования Дня народного единства Центром национальных культур организован танцевальный флешмоб «Будущее строить вместе» в онлайн формате. Всего охвачено 214 человек.

*8.Развитие и использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия.*

17 июля 2020 года в 17.00 ч. на площадке видеоконференций Профиконф состоялся онлайн-квест «Городские легенды» (далее – Квест) с участием студенческой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. В мероприятии приняли участие 18 человек.

С 27.07.2020 по 17.08.2020 года в онлайн формате проведены спортивные соревнования «Спорт-миротворец». Спортивные соревнования проведены цикличным выпуском лекционных статей с итоговой соревновательной викториной на тему «национальные виды спорта». В социальной сети ВКонтакте было выпущено 12 постов (1752 просмотра).

*9.Содействие этнокультурному многообразию народов России.*

10 февраля 2020 года в культурном центре «Юность» состоялась концертная программа «Пой душа, гуляй Россия!» вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок», хореографического ансамбля «Танок». Количество зрительской аудитории 218 человек.

С 20 по 31 мая 2020 года на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» размещена информационная выставка ко Дню славянской письменности и культуры, подготовленная библиотекарем учреждения. Выставка знакомит посетителей сайта с создателями славянской письменности, ее влиянием на русскую культуру. Количество просмотров – 90 человек;

-24 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице Центральной городской библиотеки опубликована виртуальная книжная выставка «Пройдём дорогой букв от века», посвященная Дню славянской письменности и культуры. Количество просмотров – 214.

20 августа 2020 года МБУК «Центр национальных культур» организована акция «Запасной планеты у нас нет», приуроченная к Всемирному дню единения русского народа. В ходе акции среди детей и подростков на территории 11-го микрорайона проведен опрос на тему «Что я больше всего ценю на своей Родине?», среди участников акции распространены тематические буклеты в количестве 30 штук. Информация о мероприятии размещена в официальной группе МБУК «ЦНК» в социальной сети «ВКонтакте».

18 сентября 2020 года МБУК «Культурно-досуговый комплекс» организована работа виртуальной выставки «Мой дом, моя Югра!», подготовленной участниками «Народной самодеятельной студии «Кружева». Для любителей декоративно-прикладного искусства на выставке представлены предметы старинного русского быта, картины и костюмы, отражающие национальный колорит и культуру коренного населения Югры. Количество просмотров – 605.

В 3 квартале 2020 года стационарные выставки НГ МАУК «Музейный комплекс» были представлены в официальных группах учреждения в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм»: «Русские старожилы Западной Сибири», количество просмотров – 500; «Русский коч XVII века. Освоение Сибири», количество просмотров – 300.

1-17 ноября 2020 года в рамках реализации проекта «Содружество» в формате онлайн прошел фестиваль творческих работ «Многоцветие России», приуроченный к Международному дню толерантности. В фестивале приняли участие 15 представителей разных национальностей, представили 59 творческих работ, в которых поделились особенностями своих национальных костюмов (элементы мужской и женской одежды), танцев, стихов и песен на родном языке. Информация размещена в социальной сети «ВКонтакте». Количество участников фестиваля - 59 человек.

24 ноября 2020 года на официальном сайте МБУ ДО «ДМШ имени В.В. Андреева» и группе социальной сети «ВКонтакте» размещен концерт «Музыка народов мира», посвященный Международному дню толерантности. Слушатели познакомились с культурными особенностями разных стран и народов и закрепили свои знания музыкальными фрагментами. Всего охвачено 108 человек, из них 23 человека приняли участие в подготовке концертных номеров, 85 - количество просмотревших концерт в сети Интернет.

С целью поддержки национальных традиций и знакомства с культурой коренных малочисленных народов Севера в декабре 2020 года на официальных интернет страничках (группах) МБУК «Культурно-досуговый комплекс» размещена выставка «Югра – волшебный край», посвященная 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Выставку посмотрели 509 человек.

В 4 квартале 2020 года стационарная выставка «Русские старожилы Западной Сибири» НГ МАУК «Музейный комплекс» была представлена в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Выставку посмотрели 213 человек.

В 4 квартале 2020 года стационарная выставка «Русский коч XVII века. Освоение Сибири» НГ МАУК «Музейный комплекс» была представлена в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Выставку посмотрели 446 человек.

*10.Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании.*

В рамках марафона «Пушкинский день в России» на виртуальных площадках библиотек города Нефтеюганска прошли онлайн мероприятия, посвященные празднованию Дня русского языка. Для детей проведено виртуальное путешествие по Пушкинским местам; организован флешмоб «Читаем Пушкина онлайн», оформлена выставка рисунков «Чудесный мир волшебных сказок» по произведениям поэта. Количество участников мероприятия – 49 человек, просмотров – 3 071.

26.06.2020 в онлайн формате проведен литературный вечер. Участники записывали на видео стихотворения о родине или о дружбе народов. Видео ролики размещали в социальные сети с хештегом #дорогиедрузьяНефтеюганск.

Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап). На основании статьи 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ, во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 13.08.2020 № 10-П-1195 «Об организации и проведении Всероссийского конкурса сочинений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году» в период с 15.09.2020 - 20.09.2020 проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. В мероприятии приняли участие 16 образовательных организаций, 58 учащихся.

В рамках празднования Дня народного единства, онлайн-просмотр фильма «160». 04.11.2020г. в социальной сети ВКонтакте был предоставлен к просмотру в открытом доступе фильм «160». В фильме рассказывается о 160 национальностях, которые живут на Урале. Фильм просмотрели 3 434 человека. 23 человека приняли участие в опросе по фильму.

Организована онлайн-акция «Одна семья - одна Россия». 04.11.2020 г. все желающие пользователи социальных сетей могли рассказать о своей семье, семейных традициях прикрепив к выставленной истории в своем профиле одной из социальных сетей хештег #однасемьяоднароссия. В мероприятии приняли участие 17 человек.

С 14 по 16 октября 2020 года среди учащихся МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» прошла викторина «Я люблю и изучаю русский язык». Цель викторины: способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса у учащихся; привлечение внимания школьников к изучению русского языка. В викторине приняли участие 90 человек.

5 ноября 2020 года специалисты Центра национальных культур провели акцию «Экстремизм – не наша тема», в ходе которой среди жителей 11 микрорайона были распространены информационные буклеты «Я – гражданин России», направленные на популяризацию и поддержку русского языка, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании, профилактику экстремизма. Охвачено 163 человека.

*11.Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов*. МБУК «Городская библиотека»:

18 января 2020 года на базе МБОУ «СОШ №3» состоялся «Фестиваль национальных культур», в котором приняли участие 450 обучающихся. Цель фестиваля: формирование толерантного отношения к разным народам и религиям, вовлечение мигрантов общественную жизнь школы, воспитание межкультурных и межэтнических отношений.

В 1 квартале 2020 года обеспечен доступ 12 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам. Консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 8 человек, оформлено 40 справок об административно-территориальных изменениях. Выпущено 4 наименования информационной продукции (памяток) для мигрантов: «Постановка на миграционный учет», «Информация по вопросам гражданства», «Получение трудового патента», «Телефоны первой необходимости для мигрантов» в количестве 90 экземпляров.

Во 2 – 3 квартале 2020 года консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг, доступ иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам, оформление справок об административно-территориальных изменениях не осуществлялся в связи с введенным на территории ХМАО – Югры режимом повышенной готовности, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

Разработано и выпущено 3 наименования информационной продукции для мигрантов:

-буклет «Трудоустройство. Поиск работы»;

-буклет «Трудоустройство. Патент на работу»;

-буклет «Информационные ресурсы по вопросам миграции: в помощь иностранным гражданам в России».

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2016 № 230 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей-мигрантов», приказом департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 03.03.2016 № 85-п в МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска с целью достижения максимальной адаптации в новой языковой и культурной среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком функционирует центр культурно-языковой адаптации детей-мигрантов (далее – Центр). Предоставление государственной услуги в Центре оказывается на безвозмездной основе. Зачисление детей-мигрантов в Центр происходит на основании личного заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего договора на оказание образовательных услуг и психологической помощи. Ежегодно проводится организационная, диагностическая работа с родителями, с детьми-мигрантами, разработаны и утверждены дополнительные образовательные программы, открыты группы по работе с детьми из семей мигрантов.

Ключевыми направлениями адаптации детей-мигрантов в Центре являются:

1.Языковая адаптация, которая предполагает, с одной стороны, изучение русского языка (языка принимающей страны), с другой стороны, сохранение родного языка и культуры. Реализуется дополнительная образовательная программа «Русский язык как неродной». Программа предназначена для учащихся 2-7 классов общеобразовательных школ, не владеющих русским языком на достаточном уровне, для изучения школьных предметов на русском языке. Занятия проводятся групповые (6 - 10 человек) и индивидуальные.

2.Учебная адаптация (усвоение норм школьной образовательной системы, включение детей мигрантов в учебную и воспитательную деятельность класса и школы).

3.Психолого - педагогическая адаптация осуществляется через реализацию комплекса занятий по межличностному общению по направлениям: сплоченность, адаптация, оказание психологической помощи.

4.Культурная адаптация (изучение истории, культуры, ценностей принимающего общества посредством включения в социокультурную деятельность).

Услуги в Центре культурно-языковой адаптации детей – мигрантов в 2020-2021 учебном году, по разным направлениям, получают 22 учащихся.

*12.Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.*

За 2020 год в информационных средствах массовой информации было размещено 152 материала, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

**2.4.3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».**

В рамках муниципальной программы на 2020 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 24 594,27 тыс. рублей, освоено 24 215,93 тыс. рублей или 98,5 % от плана на 2020 год.

Не полное освоение денежных средств, выделенных по муниципальной программе обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения торгов, а также оплатой по факту оказанного объема услуг.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями муниципальной программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено:

-приобретение агитационных материалов для проведения профилактических мероприятий;

-приобретение резервных источников питания;

-приобретение имущества для резерва материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности (ремонт) охранно-пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения;

-огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей;

-приобретение первичных средств пожаротушения;

-испытание и измерение электрооборудования;

-проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, ограждений кровли;

-прочие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году проведена в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нефтеюганска, утвержденными Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 16 декабря 2013 г. № 140-нп по трем направлениям:

-Интегральная оценка по программе;

-Рейтинговая оценка;

-Качественная характеристика программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование программ | интегральная оценка по программе | рейтинг | уровень |
| 1 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 2 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 3 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 4 | Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 5 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 6 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 7 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска | 94 | 3 | высоко эффективная |
| 8 | Доступная среда в городе Нефтеюганске | 94 | 3 | высоко эффективная |
| 9 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 89 | 4 | высоко эффективная |
| 10 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска | 86,5 | 5 | высоко эффективная |
| 11 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска | 86 | 6 | высоко эффективная |
| 12 | Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске | 85,5 | 7 | высоко эффективная |
| 13 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска | 81 | 8 | высоко эффективная |
| 14 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске | 81 | 8 | высоко эффективная |
| 15 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске | 81 | 8 | высоко эффективная |
| 16 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске | 76 | 9 | умеренно эффективная |

**4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по целевым программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития города Нефтеюганска, предлагается муниципальным заказчикам - координаторам программ:

4.1.Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

-обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

-предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

-обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

4.2.Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

-обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

-совместно с отделом организации и размещения муниципальных закупок принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

-совместно с отделом организации и размещения муниципальных закупок принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.