## на 31.07.2021 г
Отчёт о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске" на 31.07.2021 года
№ п/п | Название программы | КЦСР | Исполнитель ГРБС | Источники финансирования | ПЛАН 2021 год (в рублях) |  |  |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2021 года (рублей) |  |  |  |  | Кассовый расход (в рублях) |  |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия 2021 года |  |  |  |  | % исполнения к годовому плану 2021 года
| Основные мероприятия |  |  |  | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет
1 | 2 |  | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
"Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске"
Подпрограмма I. «Общее образование. Дополнительное образование детей»
1.1. | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель №№ 1,2,5,7,8,21,22,23) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184301 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 904160300 | 904160300 | 0 | 0 | 0 | 495824000 | 495824000 | 0 | 0 | 0 | 533783108.73 | 533783108.73 | 0 | 0 | 0 | 107.6558 | 107.6558 | 0 | 0 | 0 | 59.0363 | 59.0363 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184302 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 160847300 | 160847300 | 0 | 0 | 0 | 91938341 | 91938341 | 0 | 0 | 0 | 110050941 | 110050941 | 0 | 0 | 0 | 119.7008 | 119.7008 | 0 | 0 | 0 | 68.4195 | 68.4195 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184303 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 1958467986 | 1958467986 | 0 | 0 | 0 | 1192996568 | 1192996568 | 0 | 0 | 0 | 1247334880.59 | 1247334880.59 | 0 | 0 | 0 | 104.5548 | 104.5548 | 0 | 0 | 0 | 63.6893 | 63.6893 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184304 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 23155100 | 23155100 | 0 | 0 | 0 | 12949000 | 12949000 | 0 | 0 | 0 | 15846433.1 | 15846433.1 | 0 | 0 | 0 | 122.3757 | 122.3757 | 0 | 0 | 0 | 68.436 | 68.436 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | 0210184030 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 185337600 | 185337600 | 0 | 0 | 0 | 93388556 | 93388556 | 0 | 0 | 0 | 78130411.33 | 78130411.33 | 0 | 0 | 0 | 83.6617 | 83.6617 | 0 | 0 | 0 | 42.1557 | 42.1557 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | 0210184050 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 92036000 | 92036000 | 0 | 0 | 0 | 49297717 | 49297717 | 0 | 0 | 0 | 46825020.11 | 46825020.11 | 0 | 0 | 0 | 94.9842 | 94.9842 | 0 | 0 | 0 | 50.8769 | 50.8769 | 0 | 0 | 0
| На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | 0210182470 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 40080000 | 40080000 | 0 | 0 | 0 | 20699200 | 20699200 | 0 | 0 | 0 | 23736000 | 23736000 | 0 | 0 | 0 | 114.6711 | 114.6711 | 0 | 0 | 0 | 59.2216 | 59.2216 | 0 | 0 | 0
| Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | 0210161804 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 676556 | 0 | 0 | 0 | 676556 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 160600 | 47.2353 | 0 | 0 | 0 | 47.2353 | 23.7379 | 0 | 0 | 0 | 23.7379
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0210100590 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 657344072 | 0 | 0 | 0 | 657344072 | 346456252 | 0 | 0 | 0 | 346456252 | 317545411.58 | 0 | 0 | 0 | 317545411.58 | 91.6553 | 0 | 0 | 0 | 91.6553 | 48.3073 | 0 | 0 | 0 | 48.3073
| Внебюджетные источники |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | иные внебюджетные источники | 233177458.73 | 0 | 0 | 233177458.73 | 0 | 233026534.23 | 0 | 0 | 233026534.23 | 0 | 233177458.73 | 0 | 0 | 233177458.73 | 0 | 100.0648 | 0 | 0 | 100.0648 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
| Реализация мероприятий | 0210199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 3965900 | 0 | 0 | 0 | 3965900 | 2125400 | 0 | 0 | 0 | 2125400 | 1149262.05 | 0 | 0 | 0 | 1149262.05 | 54.0727 | 0 | 0 | 0 | 54.0727 | 28.9786 | 0 | 0 | 0 | 28.9786
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа | 0210185060 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | 0210185160 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 1629900 | 1629900 | 0 | 0 | 0 | 1278500 | 1278500 | 0 | 0 | 0 | 1180124 | 1180124 | 0 | 0 | 0 | 92.3054 | 92.3054 | 0 | 0 | 0 | 72.4047 | 72.4047 | 0 | 0 | 0
| На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств окружного бюджета | 0210182480. | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 600300 | 600300 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 199392 | 199392 | 0 | 0 | 0 | 49.848 | 49.848 | 0 | 0 | 0 | 33.2154 | 33.2154 | 0 | 0 | 0
| На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 02101S2480. | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | 0210153030. | ДО и МП г.Нефтеюганска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета | 02101L3040 | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого за счет средств федерального бюджета | 0210185040. | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| Итого 1.1 |  |  |  | 4261478472.73 | 3366314486 | 0 | 233177458.73 | 661986528 | 2540720068.23 | 1958771882 | 0 | 233026534.23 | 348921652 | 2609119043.22 | 2057086310.86 | 0 | 233177458.73 | 318855273.63 | 102.6921 | 105.0192 | 0 | 100.0648 | 91.3831 | 61.2257 | 61.108 | 0 | 100 | 48.1664
1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель №№ 6,22) |  | 3: ДГ и ЗО; 5: всего
| Строительство и реконструкция дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты за счет средств бюджета автономного округа |  |  |  | 105269600 | 105269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска | 0210282030 |  |  | 105269600 | 105269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты |  |  |  | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска | 02102S2030 |  |  | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 1104016 | 0 | 0 | 0 | 1104016 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска | 0210242110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| "Универсальное спортивное плоскостное сооружение", расположенного по адресу г. Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ "СОШ №6" | 0210242110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Детский сад-ясли на 310 мест (наружное освещение территории) | 0210242110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Детский сад-ясли на 310 мест (наружное освещение территории) авторский надзор |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| МБДОУ "Детский сад №20 "Золушка" (наружное освещение территории) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки" (наружное освещение территории)(1корпус) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки" (наружное освещение территории)(2корпус) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| ПИР «Учебный корпус» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2 |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| ПИР "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») | 0210242110 |  |  | 380334 | 0 | 0 | 0 | 380334 | 380334 | 0 | 0 | 0 | 380334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР «Учебный корпус» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2 | 0210242110 |  |  | 37775 | 0 | 0 | 0 | 37775 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание детского сада №25 (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22 | 0210242110 |  |  | 685907 | 0 | 0 | 0 | 685907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий |  |  |  | 1770459 | 0 | 0 | 0 | 1770459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Здание детского сада № 7» (благоустройство территории), расположенного по адресу г. Нефтеюганск, мкр-н 6, здание 64 | 0210299990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по ремонту МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» | 0210299990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по ремонту МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» (авторский надзор) | 0210299990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание детского сада №7" (благоустройство территории), расположенного по адресу г.Нефтеюганск, мкр-н 6, здание 64 (Ограждение) | 0210299990 |  |  | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание детского сада №25" (благоустройство территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22 | 0210299990 |  |  | 622581 | 0 | 0 | 0 | 622581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ДЖКХ | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ДЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 1.2 |  |  | всего | 154664211 | 105269600 | 0 | 0 | 49394611 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель № 9) |  | 5: всего
| Реализация мероприятий | 0210399990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 32235000 | 0 | 0 | 0 | 32235000 | 16266531 | 0 | 0 | 0 | 16266531 | 16592815.65 | 0 | 0 | 0 | 16592815.65 | 102.0059 | 0 | 0 | 0 | 102.0059 | 51.4745 | 0 | 0 | 0 | 51.4745
| Итого 1.3 |  |  | всего | 32235000 | 0 | 0 | 0 | 32235000 | 16266531 | 0 | 0 | 0 | 16266531 | 16592815.65 | 0 | 0 | 0 | 16592815.65 | 102.0059 | 0 | 0 | 0 | 102.0059 | 51.4745 | 0 | 0 | 0 | 51.4745
1.4. | Региональный проект «Современная школа» (показатель №№ 6,22) |  | 5: всего
| На приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций |  | ДГ и ЗО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 021E1S2690 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 1.4 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель № 24) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | 0210553030 |  | всего | 89838000 | 0 | 89838000 | 0 | 0 | 51733794 | 0 | 51733794 | 0 | 0 | 52891940.32 | 0 | 52891940.32 | 0 | 0 | 102.2387 | 0 | 102.2387 | 0 | 0 | 58.8748 | 0 | 58.8748 | 0 | 0
| Итого 1.5 |  |  | всего | 89838000 | 0 | 89838000 | 0 | 0 | 51733794 | 0 | 51733794 | 0 | 0 | 52891940.32 | 0 | 52891940.32 | 0 | 0 | 102.2387 | 0 | 102.2387 | 0 | 0 | 58.8748 | 0 | 58.8748 | 0 | 0
1.6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель № 25) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета | 02106L3040 |  |  | 106556800 | 71979100 | 30848200 | 0 | 3729500 | 53283300 | 35989000 | 15424000 | 0 | 1870300 | 39897092 | 26950483.04 | 11550206.21 | 0 | 1396402.75 | 74.8773 | 74.8853 | 74.8846 | 0 | 74.662 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 0 | 37.4421
| Итого 1.6 |  |  |  | 106556800 | 71979100 | 30848200 | 0 | 3729500 | 53283300 | 35989000 | 15424000 | 0 | 1870300 | 39897092 | 26950483.04 | 11550206.21 | 0 | 1396402.75 | 74.8773 | 74.8853 | 74.8846 | 0 | 74.662 | 37.4421 | 37.4421 | 37.4421 | 0 | 37.4421
1.7. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» (показатель № 8) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| На создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа и федерального бюджета | 021E254910 |  |  | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 309884.76 | 174852.64 | 111790.76 | 0 | 23241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3844 | 16.3844 | 16.3844 | 0 | 16.3843
| Итого 1.7 |  |  |  | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 309884.76 | 174852.64 | 111790.76 | 0 | 23241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3844 | 16.3844 | 16.3844 | 0 | 16.3843
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 4646663829.73 | 3544630378.95 | 121368502.05 | 233177458.73 | 747487490 | 2664313148.23 | 1995828074.95 | 67840096.05 | 233026534.23 | 367618443 | 2718810775.95 | 2084211646.54 | 64553937.29 | 233177458.73 | 336867733.39 | 102.0455 | 104.4284 | 95.156 | 100.0648 | 91.6352 | 58.511 | 58.7991 | 53.1884 | 100 | 45.0667 | [5 empty] | 2431286614 | 1995828074.95 | 67840096.05 | 0 | 367618443 | 2485633317.22
Подпрограмма II. «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»
2.1. | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель №№ 3, 4)
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена за счет средств бюджета автономного округа | 0220184305 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 3180214 | 3180214 | 0 | 0 | 0 | 3048067 | 3048067 | 0 | 0 | 0 | 1448756.01 | 1448756.01 | 0 | 0 | 0 | 47.5303 | 47.5303 | 0 | 0 | 0 | 45.5553 | 45.5553 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий | 0220199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 3180214 | 3180214 | 0 | 0 | 0 | 3048067 | 3048067 | 0 | 0 | 0 | 1448756.01 | 1448756.01 | 0 | 0 | 0 | 47.5303 | 47.5303 | 0 | 0 | 0 | 45.5553 | 45.5553 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III. «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»
3.1. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель № 10)
| Осуществление переданных полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счет средств бюджета автономного округа | 0230184080 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 31644500 | 31644500 | 0 | 0 | 0 | 15808000 | 15808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием за счет средств бюджета автономного округа | 0230182050 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 21353671 | 21353671 | 0 | 0 | 0 | 3116849 | 3116849 | 0 | 0 | 0 | 4794504.2 | 4794504.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4528 | 22.4528 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0230120010 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 5787700 | 0 | 0 | 0 | 5787700 | 2664026 | 0 | 0 | 0 | 2664026 | 3717616.2 | 0 | 0 | 0 | 3717616.2 | 139.5488 | 0 | 0 | 0 | 139.5488 | 64.233 | 0 | 0 | 0 | 64.233
| На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 02301S2050 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 7117890 | 0 | 0 | 0 | 7117890 | 1038953 | 0 | 0 | 0 | 1038953 | 1598167.4 | 0 | 0 | 0 | 1598167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4528 | 0 | 0 | 0 | 22.4528
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 65903761 | 52998171 | 0 | 0 | 12905590 | 22627828 | 18924849 | 0 | 0 | 3702979 | 10110287.8 | 4794504.2 | 0 | 0 | 5315783.6 | 44.6808 | 0 | 0 | 0 | 143.5542 | 15.341 | 9.0465 | 0 | 0 | 41.1898
Подпрограмма IV. «Молодёжь Нефтеюганска»
4.1. | Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель № 11, 12, 13) |  | 5: всего
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0240100590 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 41569000 | 0 | 0 | 0 | 41569000 | 20807602 | 0 | 0 | 0 | 20807602 | 21734714.12 | 0 | 0 | 0 | 21734714.12 | 104.4556 | 0 | 0 | 0 | 104.4556 | 52.2859 | 0 | 0 | 0 | 52.2859
| Реализация мероприятий | 0240199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 793000 | 0 | 0 | 0 | 793000 | 500955 | 0 | 0 | 0 | 500955 | 474930 | 0 | 0 | 0 | 474930 | 94.8049 | 0 | 0 | 0 | 94.8049 | 59.8903 | 0 | 0 | 0 | 59.8903
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | 0240185160 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа | 0240185060 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 6353600 | 6353600 | 0 | 0 | 0 | 3015400 | 3015400 | 0 | 0 | 0 | 2583946.92 | 2583946.92 | 0 | 0 | 0 | 85.6917 | 85.6917 | 0 | 0 | 0 | 40.669 | 40.669 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | 0240120610 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 17483000 | 0 | 0 | 0 | 17483000 | 9232800 | 0 | 0 | 0 | 9232800 | 9500600.22 | 0 | 0 | 0 | 9500600.22 | 102.9005 | 0 | 0 | 0 | 102.9005 | 54.3419 | 0 | 0 | 0 | 54.3419
| Внебюджетные источники |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | иные внебюджетные источники | 23124.94 | 0 | 0 | 23124.94 | 0 | 23124.94 | 0 | 0 | 23124.94 | 0 | 23124.94 | 0 | 0 | 23124.94 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
| Итого 4.1 |  |  |  | 66221724.94 | 6353600 | 0 | 23124.94 | 59845000 | 33579881.94 | 3015400 | 0 | 23124.94 | 30541357 | 34317316.2 | 2583946.92 | 0 | 23124.94 | 31710244.34 | 102.1961 | 85.6917 | 0 | 100 | 103.8272 | 51.8218 | 40.669 | 0 | 100 | 52.9873
4.2. | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям (показатель № 20) |  | 5: всего
| Реализация мероприятий | 0240299990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 33.3333
| Итого 4.1 |  |  |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 33.3333
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 66257724.94 | 6353600 | 0 | 23124.94 | 59881000 | 33591881.94 | 3015400 | 0 | 23124.94 | 30553357 | 34329316.2 | 2583946.92 | 0 | 23124.94 | 31722244.34 | 102.1953 | 85.6917 | 0 | 100 | 103.8257 | 51.8118 | 40.669 | 0 | 100 | 52.9755
Подпрограмма V. «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики»
5.1. | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель №№ 14,15,16,17,18,23) |  | 5: всего
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0250102400 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0250102040 |  | местный бюджет | 60250200 | 0 | 0 | 0 | 60250200 | 29712446 | 0 | 0 | 0 | 29712446 | 36737279.89 | 0 | 0 | 0 | 36737279.89 | 123.6427 | 0 | 0 | 0 | 123.6427 | 60.9745 | 0 | 0 | 0 | 60.9745
| Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств федерального бюджета | 0250155500. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 5.1 |  |  |  | 60250200 | 0 | 0 | 0 | 60250200 | 29712446 | 0 | 0 | 0 | 29712446 | 36737279.89 | 0 | 0 | 0 | 36737279.89 | 123.6427 | 0 | 0 | 0 | 123.6427 | 60.9745 | 0 | 0 | 0 | 60.9745
5.2. | Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель №№ 14,15,16,17,18,23) |  | 5: всего
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0250200590 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 68624300 | 0 | 0 | 0 | 68624300 | 45284727 | 0 | 0 | 0 | 45284727 | 38921229.66 | 0 | 0 | 0 | 38921229.66 | 85.9478 | 0 | 0 | 0 | 85.9478 | 56.7164 | 0 | 0 | 0 | 56.7164 | МКУ
| "Часть нежилого административного здания", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, здание № 30 (вторая часть) (капитальный ремонт кровли) | 0250299990. | ДГ и ЗО |  | 6280387 | 0 | 0 | 0 | 6280387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 5.2 |  |  |  | 74904687 | 0 | 0 | 0 | 74904687 | 45284727 | 0 | 0 | 0 | 45284727 | 38921229.66 | 0 | 0 | 0 | 38921229.66 | 85.9478 | 0 | 0 | 0 | 85.9478 | 51.961 | 0 | 0 | 0 | 51.961
ДГ и ЗО
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 135154887 | 0 | 0 | 0 | 135154887 | 74997173 | 0 | 0 | 0 | 74997173 | 75658509.55 | 0 | 0 | 0 | 75658509.55 | 100.8818 | 0 | 0 | 0 | 100.8818 | 55.9791 | 0 | 0 | 0 | 55.9791
Подпрограмма VI. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
6.1. | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель № 19) |  | 5: всего
| Реализация мероприятий | 0260199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 50.8475
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | всего | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.8475 | 0 | 0 | 0 | 50.8475
Ответственный исполнитель |  |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 4756274818.67 | 3501892763.95 | 121368502.05 | 233200583.67 | 899812969 | 2798189989.17 | 2020816390.95 | 67840096.05 | 233049659.17 | 476483843 | 2840387645.51 | 2093038853.67 | 64553937.29 | 233200583.67 | 449594270.88 | 101.508 | 103.5739 | 95.156 | 100.0648 | 94.3567 | 59.7187 | 59.7688 | 53.1884 | 100 | 49.9653
Ответственный исполнитель |  |  | ДГ и ЗО | всего | 160944598 | 105269600 | 0 | 0 | 55674998 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель |  |  | ДЖКХ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 4917219416.67 | 3607162363.95 | 121368502.05 | 233200583.67 | 955487967 | 2798608098.17 | 2020816390.95 | 67840096.05 | 233049659.17 | 476901952 | 2840387645.51 | 2093038853.67 | 64553937.29 | 233200583.67 | 449594270.88 | 101.4929 | 103.5739 | 95.156 | 100.0648 | 94.2739 | 57.7641 | 58.0245 | 53.1884 | 100 | 47.0539
| ДО и МП без внебюджета |  | проверка |  | 4523074235 | 3501892763.95 | 121368502.05 | 0 | 899812969 | 2565140330 | 2020816390.95 | 67840096.05 | 0 | 476483843 | 2607187061.84 | 2093038853.67 | 64553937.29 | 0 | 449594270.88 | 101.6392 | 103.5739 | 95.156 | #DIV/0! | 94.3567 | 57.6419 | 59.7688 | 53.1884 | #DIV/0! | 49.9653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | пр 1 |  | 4258822160 | 3439360778.95 | 121368502.05 | 0 | 698092879 | 2430868505 | 1995828074.95 | 67840096.05 | 0 | 367200334 | 2485633317.22 | 2084211646.54 | 64553937.29 | 0 | 336867733.39 | 102.2529 | 104.4284 | 95.156 | #DIV/0! | 91.7395 | 58.3643 | 60.5988 | 53.1884 | #DIV/0! | 48.2554
|  |  | пр 4 |  | 66234600 | 6353600 | 0 | 0 | 59881000 | 33568757 | 3015400 | 0 | 0 | 30553357 | 34306191.26 | 2583946.92 | 0 | 0 | 31722244.34 | 102.1968 | 85.6917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 103.8257 | 51.795 | 40.669 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.9755
|  |  | пр 5 |  | 128874500 | 0 | 0 | 0 | 128874500 | 74997173 | 0 | 0 | 0 | 74997173 | 75658509.55 | 0 | 0 | 0 | 75658509.55