## муниципальные
Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН за 9 месяцев 2021 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2021 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.08.2021 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 2021 год |  |  |  | % исполнения к плану за 9 месяцев 2021 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20
Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 340611741 | 60187388 | 5803153 | 274621200 | 441858106 | 65980811 | 10006734 | 365870561 | 239761889.91 | 31459643.91 | 4370651.12 | 203931594.88 | 54.2622 | 47.68 | 43.6771 | 55.7387 | 70.3916 | 52.2695 |  | 74.2592
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 226991912 | 0 | 0 | 226991912 | 306154576 | 0 | 1946100 | 304208476 | 175568921.61 | 0 | 0 | 175568921.61 | 57.3465 |  | 0 | 57.7134 | 77.3459 |  |  | 77.3459
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 58481678 | 0 | 0 | 58481678 | 86673900 | 0 | 0 | 86673900 | 42624488.12 | 0 | 0 | 42624488.12 | 49.178 |  |  | 49.178 | 72.8852 |  |  | 72.8852
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 167214351 | 0 | 0 | 167214351 | 214953860 | 0 | 0 | 214953860 | 132239619.69 | 0 | 0 | 132239619.69 | 61.52 |  |  | 61.52 | 79.0839 |  |  | 79.0839
Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 995667 | 0 | 0 | 995667 | 1380500 | 0 | 0 | 1380500 | 615451.16 | 0 | 0 | 615451.16 | 44.5818 |  |  | 44.5818 | 61.813 |  |  | 61.813
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946100 | 0 | 1946100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 300216 | 0 | 0 | 300216 | 1200216 | 0 | 0 | 1200216 | 89362.64 | 0 | 0 | 89362.64 | 7.4455 |  |  | 7.4455 | 29.7661 |  |  | 29.7661
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 61447819 | 55058377 | 5803153 | 586289 | 69498723 | 60851800 | 8060634 | 586289 | 35699957.32 | 31259643.91 | 4370651.12 | 69662.29 | 51.3678 | 51.3701 | 54.2222 | 11.8819 | 58.098 | 56.7755 |  | 11.8819
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ДДА | 7991664 | 1899969 | 5628919 | 462776 | 10727476 | 2386700 | 7878000 | 462776 | 5464686.99 | 1100523.87 | 4364163.12 | 0 | 50.941 | 46.1107 | 55.3968 | 0 | 68.3798 | 57.9233 |  | 0
Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- Мансийского автономного округа- Югры | ДДА | 689200 | 689200 | 0 | 0 | 689200 | 689200 | 0 | 0 | 394976.42 | 394976.42 | 0 | 0 | 57.3094 | 57.3094 |  |  | 57.3094 | 57.3094
Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 2838103 | 2838103 | 0 | 0 | 3668600 | 3668600 | 0 | 0 | 1581093.57 | 1581093.57 | 0 | 0 | 43.098 | 43.098 |  |  | 55.7095 | 55.7095
Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | ДДА | 3928539 | 3749861 | 55165 | 123513 | 5111078 | 4932400 | 55165 | 123513 | 3101700.86 | 3030038.57 | 2000 | 69662.29 | 60.6858 | 61.4313 | 3.6255 | 56.4008 | 78.953 | 80.804 |  | 56.4008
Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 11807113 | 11692544 | 114569 | 0 | 15097869 | 14983300 | 114569 | 0 | 7163155.68 | 7163155.68 | 0 | 0 | 47.4448 | 47.8076 | 0 |  | 60.6681 | 61.2626
Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 12900 | 0 | 12900 | 0 | 4488 | 0 | 4488 | 0 | 34.7907 |  | 34.7907 |  | 99.7333
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 34188700 | 34188700 | 0 | 0 | 34191600 | 34191600 | 0 | 0 | 17989855.8 | 17989855.8 | 0 | 0 | 52.6148 | 52.6148 |  |  | 52.6193 | 52.6193
Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 6423200 | 4532200 | 0 | 1891000 | 6423200 | 4532200 | 0 | 1891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | ДДА | 6423200 | 4532200 | 0 | 1891000 | 6423200 | 4532200 | 0 | 1891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 45748810 | 596811 | 0 | 45151999 | 59781607 | 596811 | 0 | 59184796 | 28493010.98 | 200000 | 0 | 28293010.98 | 47.6618 | 33.5114 |  | 47.8045 | 62.2814 | 33.5114 |  | 62.6617
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 25123484 | 400000 | 0 | 24723484 | 31554881 | 400000 | 0 | 31154881 | 15111517.82 | 200000 | 0 | 14911517.82 | 47.8896 | 50 |  | 47.8625 | 60.149 | 50 |  | 60.3132
| ДМИ | 20625326 | 196811 | 0 | 20428515 | 28226726 | 196811 | 0 | 28029915 | 13381493.16 | 0 | 0 | 13381493.16 | 47.4072 | 0 |  | 47.74 | 64.8789 | 0 |  | 65.504

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901