АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

19.10.2021										       № 161-нп

г.Нефтеюганск

О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.08.2021 № 191                                      «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях совершенствования управления муниципальными программами администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменение в постановление администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 25.05.2020 № 78-нп, от 11.09.2020 № 136-нп, от 01.02.2021       № 9-нп, от 24.02.2021 № 16-нп), изложив приложения 1, 2 к постановлению согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и распространяется на правоотношения, связанные с формированием бюджета муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска                                                                 А.В.Пастухов

- Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 19.10.2021 № 161-нп

Модельная муниципальная программа города Нефтеюганска

1.Модельная муниципальная программа города Нефтеюганска определяет структуру муниципальной программы города Нефтеюганска (далее – муниципальная программа), содержание, механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2.Муниципальная программа содержит:

2.1.Паспорт муниципальной программы.

2.2.Приложения, содержащие:

2.2.1.Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1).

2.2.2.Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) (таблица 2).

2.2.3.Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 3).

2.2.4.Перечень объектов капитального строительства (таблица 4).

2.2.5.Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) (таблица 5).

Структура муниципальной программы города Нефтеюганска

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) |  |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)* |  |
| Куратор муниципальной программы (куратор комплексной муниципальной программы) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы или основные мероприятия |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы ** |  |
| Параметры финансового обеспечения национальных (региональных) проектов ** |  |
| Объем налоговых расходов города Нефтеюганска ** |  |

* Заполняется после утверждения муниципальной программы

** Указывается общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы должен содержать:

-порядок управления муниципальной программой, включая порядок реализации мероприятий муниципальной программы, корректировку муниципальной программы, взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей,

-порядок оценки внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией,

-применение технологий бережливого производства, повышения производительности труда,

-применение принципов проектного управления при реализации отдельных мероприятий

-использование методов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей города Нефтеюганска.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления государственных (в части наделения муниципального образования отдельными государственными полномочиями) и муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления администрации города Нефтеюганска от 16.12.2016 № 203-нп «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Нефтеюганска».

Использование методов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей города Нефтеюганска осуществляется в соответствии решением Думы города Нефтеюганска от 17.02.2021 № 915-VI «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Нефтеюганске».

В муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные на исполнение поручений Президента Российской Федерации, предусматривается порядок согласования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на исполнение поручений Президента Российской Федерации.

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены:

-предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

-меры муниципального регулирования, в том числе предоставление налоговых льгот.

Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

-определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

-в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск утвержденной решением Думы от 31.10.2018 № 483-VI «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года» (далее – Стратегия);

-отражать прогнозные показатели социально-экономического развития города;

-отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

-должны соответствовать целевым показателям, задачам, установленным указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, решениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Таблица 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)».

Содержит структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями (таблица 1), приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Объемы финансирования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей федеральных проектов, отражаются отдельными мероприятиями, наименования которых соответствуют наименованиям федеральных проектов.

В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями, например:

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель 2, в том числе | всего |
|  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  | иные источники финансирования |
|  |  | Ответственный исполнитель | всего |
|  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  | иные источники финансирования |
|  |  | Соисполнитель 1 | всего |
|  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  | иные источники финансирования |
|  |  | Соисполнитель 2 | всего |
|  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  | бюджет автономного округа |
|  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  | иные источники финансирования |

Таблица 3 «Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы».

Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих актуальные и перспективные направления государственной политики в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:

-формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

-увеличение объемов привлекаемых средств из федерального и окружного бюджета, иных источников на софинансирование муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Таблица 4 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Перечень содержит общие сведения об объектах, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального и окружного бюджета, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске. В перечне также указывается информация о целевых показателях, на которые влияет создание объекта.

Таблица 5 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Предоставлении в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков».

Муниципальная программа может содержать иные приложения в соответствии с требованиями государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__г. | и т.д. | за период с 20__г. по 20__г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__г. | и т.д. | за период с 20__г. по 20__г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент (основное мероприятие) (номер показателя из таблицы 1)<**> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Региональный проект «…» (номер показателя из таблицы 1)<**> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Структурный элемент (основное мероприятие) (номер показателя из таблицы 1)<**> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.2. | Региональный проект) (номер показателя из таблицы 1)<**> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № |  |  |  |  |  |  |  |
| №.1. | Структурный элемент (основное мероприятие) (номер показателя из таблицы 1)<**> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Указывается при наличии подпрограмм.

**В случае если не выявлена связь мероприятия с целевыми показателями (таблица 1), приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Таблица 3

Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

муниципальной программы

| № п/п * | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цель |  |  |
| Задача |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |
| 1.1 | Структурный элемент (основное мероприятие) |  |
|  | И т.д. |  |
| … | Региональный проект «...» |  |
|  | И т.д. |  |

*Указывается порядковый номер структурного элемента из приложения «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)»

- Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 19.10.2021 № 161-нп

- Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации

- 1.Общие положения

- 1.1.Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ                     «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и определяет общие положения, принципы формирования муниципальных программ города Нефтеюганска (далее - муниципальная программа), полномочия администрации города и (или) органов администрации города Нефтеюганска при формировании и реализации муниципальных программ, управление и контроль реализации муниципальных программ.

- 1.2.Порядок включает следующие основные понятия:

- -муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач в конкретной области или сфере социально-экономического развития города Нефтеюганска;

- -комплексная муниципальная программа – муниципальная программа, предметом которой является достижение целей и установление приоритетов межотраслевого характера, затрагивающих несколько отраслей или сфер социально-экономического развития города Нефтеюганска;

- -цель муниципальной программы - состояние экономики, социальной сферы города, которое определяют участники стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности, характеризуется количественными и (или) качественными показателями посредством реализации муниципальной программы;

- -задачи муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития города;

- -ожидаемый результат (показатель) муниципальной программы - количественно выраженная характеристика состояния (изменение состояния) социально-экономического развития города, которое отражает результаты реализации программы (достижения цели или решения задачи);

- -принципы реализации муниципальной программы - система инструментов и методов, с помощью которых выполняются планируемые мероприятия для достижения поставленных целей социально-экономического развития города;

- к структурным элементам относятся:

- а)региональные проекты, реализуемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288             «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

- б)комплексы процессных мероприятий (основные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий (основные мероприятия) – мероприятия, реализуемые непрерывно либо периодически, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы, не относящиеся к проектной деятельности;

- проектная часть муниципальной программы – совокупность региональных проектов;

- -куратор – должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы или отдельных мероприятий комплексной муниципальной программы, назначаемое из числа заместителей главы города Нефтеюганска в ведении которого находится орган администрации города Нефтеюганска – ответственный исполнитель муниципальной программы, либо ответственный исполнитель или соисполнитель комплексной муниципальной программы;

- -куратор комплексной муниципальной программы – должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией комплексной муниципальной программы, назначаемое из числа заместителей главы города Нефтеюганска;

- -участники муниципальной программы - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы;

- -ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация города и (или) орган администрации города Нефтеюганска, определенный в соответствии с перечнем муниципальных программ и обладающий полномочиями, установленными Порядком;

- -соисполнитель муниципальной программы – администрация города и (или) орган администрации города Нефтеюганска, участвующий в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

- Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- 1.3.Формирование муниципальных программ осуществляется, исходя из следующих принципов:

- -принцип преемственности и непрерывности означает, что разработку и реализацию муниципальных программ осуществляют участники муниципальных программ последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых муниципальных программ и этапов их реализации;

- -принцип сбалансированности означает согласованность и сбалансированность муниципальных программ по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, и срокам реализации;

- -принцип результативности и эффективности означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития города должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;

- -принцип ответственности участников муниципальных программ означает, что они несут ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления мероприятий по достижению целей и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции;

- -принцип прозрачности (открытости) означает, что муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и общественному обсуждению;

- -принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач социально-экономического развития города участники муниципальных программ должны исходить из возможности их достижения в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

- -принцип ресурсной обеспеченности означает, что при формировании проектов муниципальных программ должны быть определены источники ресурсного обеспечения их мероприятий;

- -принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития города с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки;

- -принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, содержащиеся в муниципальных программах и дополнительно вводимые при их корректировке, должны соответствовать достижению целей муниципальной программы;

- -программно-целевой принцип означает определение приоритетов и целей социально-экономического развития города, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации муниципальных программ и определение объемов и источников их финансирования.

- 2.Полномочия органов местного самоуправления, администрации и (или) органов администрации города Нефтеюганска при формировании и реализации муниципальных программ

- 2.1.Глава города:

- 2.1.1.Принимает решение о разработке муниципальной программы в форме распоряжения главы города, которым определяются сроки реализации муниципальной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития города Нефтеюганска и сроков реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также ответственного исполнителя (соисполнителя) ответственного за разработку муниципальной программы.

- 2.2.Администрация города:

- 2.2.1.Утверждает перечень муниципальных программ постановлением администрации города, в котором указываются ответственные исполнители муниципальных программ.

- 2.3.Ответственный исполнитель:

- 2.3.1.Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, организует согласование ее с соисполнителями по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения.

- 2.3.2.Вносит изменения в утверждённую муниципальную программу:

- -по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации;

- -по заключению Счётной палаты города Нефтеюганска;

- -по представлению контролирующих органов;

- -в случаях изменения лимитов финансирования мероприятий, муниципальной программы, целевых показателей муниципальной программы;

- -в соответствии с изменениями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, во исполнение которой реализуются мероприятия муниципальной программы.

- 2.3.3.Направляет на экспертизу проект муниципальной программы и проект о внесении изменений в нее в департамент по делам администрации, юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска, департамент экономического развития, департамент финансов после его согласования всеми соисполнителями.

- В случае если проект муниципальной программы или о внесении изменений в нее подлежит экспертизе на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет указанный проект в департамент экономического развития в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 31.08.2020 № 127-нп «Об утверждении порядка осуществления экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска и органов администрации города Нефтеюганска на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства деятельности администрации города Нефтеюганска и органов администрации города Нефтеюганска».

- 2.3.4.Направляет проект муниципальной программы в Счетную палату города Нефтеюганска для осуществления финансово-экономической экспертизы в части, касающейся расходных обязательств муниципальных программ.

- 2.3.5.Направляет проект муниципальной программы и изменений в нее на утверждение в администрацию города Нефтеюганска в установленном порядке, утвержденном постановлением администрацией города Нефтеюганска от 13.03.2020 № 38-нп «О муниципальных правовых актах администрации города Нефтеюганска».

- 2.3.6.Участвует в пределах своих полномочий в разработке проектов правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

- 2.3.7.Координирует деятельность соисполнителей по реализации программных мероприятий, в том числе осуществляет контроль за достижением целевых показателей муниципальной программы.

- 2.3.8.Направляет в администрацию города Нефтеюганска проект муниципальной программы для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города в сети Интернет (далее - официальный сайт) для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями.

- 2.3.9.Направляет в администрацию города Нефтеюганска утвержденную муниципальную программу и изменения в нее для размещения и актуализации на официальном сайте.

- 2.3.10.Разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - комплексный план) с учетом предложений соисполнителей.

- 2.3.11.Осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

- 2.3.12.Организует освещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте ход реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

- 2.3.13.Запрашивает у соисполнителей информацию для осуществления своих полномочий в том числе необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки отчета по муниципальной программе.

- 2.3.14.Проводит оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов.

- 2.3.15.Проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 16.12.2013 № 140-нп «Об утверждении порядка и методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска» (далее – Методика).

- 2.3.16.Направляет в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска в установленные им сроки:

- -сетевой график и изменения в него с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы;

- -отчеты о ходе исполнения комплексного плана и о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы;

- -годовой отчет согласно Методики и пояснительную записку к годовому отчету;

- -отчет об оценке эффективности налоговых расходов;

- -дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы (по запросу).

- 2.3.17.Представляет по запросу департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

- 2.3.18.Направляет в администрацию города Нефтеюганска отчеты о ходе исполнения комплексного плана, ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы для размещения на официальном сайте не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

- 2.3.19.Вправе передать часть функций по организации программных мероприятий подведомственным муниципальным учреждениям на основании приказа руководителя или иного распорядительного документа, предусмотренного положением об органе администрации, являющимся ответственным исполнителем программы, в случае, если такие функции указаны в уставе муниципального учреждения, осуществляющего организацию программного мероприятия.

2.3.20.Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы согласно постановления города Нефтеюганска от 15.02.2019 № 34-нп «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в администрации города Нефтеюганска, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией города Нефтеюганска муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2.3.21.В случае принятия решения о строительстве или реконструкции объектов капитального строительства социальной сферы (объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, социального обслуживания) вносит предложение о включении мероприятия в муниципальную программу с использованием механизмов, основанных на вовлечении частных инвестиций, в том числе путем заключения концессионного соглашения.

2.3.22.Разрабатывает порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, исполнителем которых он является, а также критерии выбора механизма реализации объектов при формировании перечня реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями. При выборе механизма создания объектов приоритетным является привлечение частных инвестиций (за исключением транспортной инфраструктуры).

2.3.23.Обеспечивает реализацию структурных элементов (основных мероприятий), ответственным исполнителем которых он является, и обеспечивает координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных структурных элементов (основных мероприятий), финансовых ресурсов у соисполнителей.

2.3.24.Осуществляет общий контроль исполнения муниципальной программы, направляет предложение главе города Нефтеюганска, согласованное с куратором муниципальной программы, о применении ответственности к соисполнителю муниципальной программы в случае неисполнения полномочий соисполнителя предусмотренных п.2.4.

2.4.Соисполнитель:

2.4.1.Формирует предложения в проект муниципальной программы, соисполнителем которой он является.

2.4.2.Согласовывает проект муниципальной программы и изменений в нее по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения.

2.4.3.Участвует в пределах своих полномочий в разработке проектов правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

2.4.4.Формирует и представляет ответственному исполнителю предложения по формированию комплексного плана на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, соисполнителем которых он является.

2.4.5.Согласовывает корректировки комплексного плана в части мероприятий, соисполнителем которых он является.

2.4.6.Представляет ответственному исполнителю информацию о ходе исполнения комплексного плана в отношении реализуемых структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

2.4.7.Представляет ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

2.4.8.Представляет ответственному исполнителю информацию о ходе исполнения комплексного плана, о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых соисполнителем муниципальной программы мероприятий.

2.4.9.Обеспечивает реализацию структурных элементов (основных мероприятий), соисполнителем которых он является.

2.4.10.Представляет ответственному исполнителю документы о приемке, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.4.11.Вправе передать часть функций по организации программных мероприятий подведомственным муниципальным учреждениям на основании приказа руководителя или иного распорядительного документа, предусмотренного положением об органе администрации, являющимся соисполнителем программы, в случае, если такие функции указаны в уставе муниципального учреждения, осуществляющего организацию программного мероприятия.

2.4.12.Разрабатывает порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, исполнителем которых он является, а также критерии выбора механизма реализации объектов при формировании перечня реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями.

При выборе механизма создания объектов приоритетным является привлечение частных инвестиций (за исключением транспортной инфраструктуры).

2.5.Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска:

2.5.1.Подготавливает и вносит в администрацию города Нефтеюганска проект перечня муниципальных программ, подготовленного на основании предложений органов администрации города.

2.5.2.Проводит экспертизу проекта муниципальной программы и изменений в нее на предмет соответствия Порядку:

-Стратегии;

-структурных элементов (основных мероприятий) целям муниципальной программы;

-сроков ее реализации задачам;

-целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

-требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.

2.5.3.Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, содержащий:

-сведения об оценке эффективности муниципальных программ;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

-сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ.

2.5.4.направляет в администрацию города Нефтеюганска сводный годовой доклад для размещения на официальном сайте.

2.5.5.Осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальных программ согласно постановления администрации города Нефтеюганска от 16.12.2013 № 140-нп «Об утверждении порядка и методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска».

2.5.6.Предоставляет сводный годовой доклад главе города Нефтеюганска.

2.5.7.Осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

2.6.Департамент финансов администрации города Нефтеюганска осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы на предмет его соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации и возможности финансового обеспечения ее реализации из бюджета города Нефтеюганска.

- 3.Финансовое обеспечение муниципальной программы

- 3.1.Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития, установленных документами стратегического планирования, с использованием механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей муниципального образования.

- 3.2.Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нефтеюганска, федеральных средств, средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных источников финансирования.

- 3.3.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Нефтеюганска и планирование бюджетных ассигнований.

- 3.4.Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых расходов муниципального образования города Нефтеюганска с обоснованием необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы.

- 3.5.Проекты муниципальных программ и изменения к ним должны иметь финансово-экономическое обоснование планируемых расходов.

- 3.6.Состав финансово-экономического обоснования включает в себя расчеты, расшифровки, сметы и иные сведения, содержащие обоснование планируемых расходов.

- 4.Особенности формирования и реализации комплексной муниципальной программы.

- При формировании комплексной муниципальной программы назначается куратор комплексной программы и кураторы отдельных мероприятий муниципальной программы. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей комплексной муниципальной программы определяется в   механизме реализации комплексной муниципальной программы с учетом включаемых мероприятий и целевых показателей муниципальной программы.

- Куратор комплексной программы осуществляет контроль взаимодействия исполнителей муниципальной программы и, при необходимости, запрашивает исполнение отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе достижение целевых показателей, у кураторов муниципальной программы.

- Контроль достижения целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов осуществляют кураторы, к чьему подчинению относятся ответственные исполнители, сопровождающие заключение соглашений (договоров) о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение средств на софинансирование программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников.

- 5.Ответственность участников муниципальной программы

- 5.1.Куратор, куратор комплексной муниципальной программы                       несет дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за:

- -достижение целевых показателей муниципальной программы;

- -своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

- -полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы.

5.2.Ответственный исполнитель, соисполнитель:

5.2.1.Несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

-достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местному бюджету города Нефтеюганска;

-своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

-за своевременное достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

-своевременную и достоверную подготовку отчетности о реализации муниципальной программы.