## муниципальные
Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН за 9 месяцев 2021 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2021 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.10.2021 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 2021 год |  |  |  | % исполнения к плану за 9 месяцев 2021 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20
Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 338155235 | 59957561 | 5633419 | 272564255 | 443372057 | 66273061 | 7890900 | 369208096 | 303056912.68 | 41249324.13 | 5315545.68 | 256492042.87 | 68.3527 | 62.2415 | 67.363 | 69.4709 | 89.6206 | 68.7975 |  | 94.1033
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 227456701 | 0 | 0 | 227456701 | 309438451 | 0 | 0 | 309438451 | 219147172.46 | 0 | 0 | 219147172.46 | 70.8209 |  | #DIV/0! | 70.8209 | 96.3468 |  |  | 96.3468
Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 226160818 | 0 | 0 | 226160818 | 306334554 | 0 | 0 | 306334554 | 218407480.61 | 0 | 0 | 218407480.61 | 71.297 |  |  | 71.297 | 96.5718 |  |  | 96.5718
Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 995667 | 0 | 0 | 995667 | 2553700 | 0 | 0 | 2553700 | 615451.16 | 0 | 0 | 615451.16 | 24.1004 |  |  | 24.1004 | 61.813 |  |  | 61.813
Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами | ДДА | 300216 | 0 | 0 | 300216 | 550197 | 0 | 0 | 550197 | 124240.69 | 0 | 0 | 124240.69 | 22.5811 |  |  | 22.5811 | 41.3838 |  |  | 41.3838
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 61555394 | 55060750 | 5633419 | 861225 | 69671049 | 60851800 | 7890900 | 928349 | 46780315.92 | 41049324.13 | 5315545.68 | 415446.11 | 67.1446 | 67.4579 | 67.363 | 44.7511 | 75.9971 | 74.5528 |  | 48.239
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ДДА | 8099239 | 1902342 | 5628919 | 567978 | 10899802 | 2386700 | 7878000 | 635102 | 7171607.25 | 1688948.75 | 5311057.68 | 171600.82 | 65.7958 | 70.765 | 67.4163 | 27.0194 | 88.5467 | 88.7826 |  | 30.2126
Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- Мансийского автономного округа- Югры | ДДА | 689200 | 689200 | 0 | 0 | 689200 | 689200 | 0 | 0 | 650750.02 | 650750.02 | 0 | 0 | 94.4211 | 94.4211 |  |  | 94.4211 | 94.4211
Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 2961616 | 2838103 | 0 | 123513 | 3792113 | 3668600 | 0 | 123513 | 2058325.52 | 1948236.23 | 0 | 110089.29 | 54.2791 | 53.1057 |  |  | 69.5001 | 68.6457
Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | ДДА | 3805026 | 3749861 | 0 | 55165 | 4987565 | 4932400 | 0 | 55165 | 3686816.17 | 3645289.17 | 0 | 41527 | 73.9202 | 73.905 | #DIV/0! | 75.2778 | 96.8933 | 97.2113 |  | 75.2778
Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 11807113 | 11692544 | 0 | 114569 | 15097869 | 14983300 | 0 | 114569 | 9078628.96 | 8986399.96 | 0 | 92229 | 60.1319 | 59.9761 | #DIV/0! |  | 76.8912 | 76.8558
Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 12900 | 0 | 12900 | 0 | 4488 | 0 | 4488 | 0 | 34.7907 |  | 34.7907 |  | 99.7333
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 34188700 | 34188700 | 0 | 0 | 34191600 | 34191600 | 0 | 0 | 24129700 | 24129700 | 0 | 0 | 70.572 | 70.572 |  |  | 70.578 | 70.578
Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 5000000 | 4300000 | 0 | 700000 | 6423200 | 4532200 | 0 | 1891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | ДДА | 67800 | 52800 | 0 | 15000 | 300000 | 285000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | ДДА | 4932200 | 4247200 | 0 | 685000 | 6123200 | 4247200 | 0 | 1876000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск" |  | 44143140 | 596811 | 0 | 43546329 | 57839357 | 889061 | 0 | 56950296 | 37129424.3 | 200000 | 0 | 36929424.3 | 64.194 | 22.4956 |  | 64.845 | 84.1114 | 33.5114 |  | 84.8049
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 23517814 | 400000 | 0 | 23117814 | 29612631 | 692250 | 0 | 28920381 | 20368614.16 | 200000 | 0 | 20168614.16 | 68.7835 | 28.8913 |  | 69.7384 | 86.6093 | 50 |  | 87.2427
| ДМИ | 20625326 | 196811 | 0 | 20428515 | 28226726 | 196811 | 0 | 28029915 | 16760810.14 | 0 | 0 | 16760810.14 | 59.3792 | 0 |  | 59.7962 | 81.2632 | 0 |  | 82.0462

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901