## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 9 месяцев 2026 года | План на 2026 год | Исполнение на 01.08.2026 | % исполнения к плану на 9 месяцев 2026 года | % исполнения к плану на 2026 год | Неосвоено за 1 квартал 2026 года | Причины неосвоения
"Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" |  | 422879054 | 583858871 | 285681910.87 | 67.5564 | 48.93 | 137197143.13
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | ДДА | 273671098 | 365254943 | 178815804.32 | 65.3397 | 48.9564 | 94855293.68
Популяризация предпринимательства | ДДА | 167234 | 167234 | 0 | 0 | 0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие" | ДДА | 600000 | 3691000 | 600000 | 100 | 16.2558
Выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 1128400 | 1924500 | 1089620.5 | 96.5633 | 56.6184 | 38779.5
Обеспечение функций казенного учреждения | ДДА | 115018892 | 166716400 | 82387525.93 | 71.6296 | 49.4178 | 32631366.07
Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами | ДГиЗО | 170942 | 1052614 | 31691.53 | 18.5393 | 3.0107 | 139250.47
Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 32050488 | 44953080 | 22715868.59 | 70.8753 | 50.5324 | 9334619.41
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 45000 | 72100 | 41400 | 92 | 57.4202
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов | ДДА | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0