Аналитическая записка к оперативному отчёту

о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска

за 9 месяцев 2021 года

Оперативный отчёт о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2021 года (далее - оперативный отчёт) подготовлен в соответствии с пунктом 17 Плана работы Счётной палаты на 2021 год.

Оперативный отчёт подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2020 № 880-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с учётом внесенных изменений (далее по тексту – Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 21.10.2021                         № 1793-п «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 9 месяцев 2021 года»;

- реестра об изменении бюджетных ассигнований в бюджете города Нефтеюганска;

- реестра об изменении лимитов бюджетных обязательств в бюджете города Нефтеюганска;

- сводной бюджетной росписи на 2021 год, с учётом внесённых изменений за 9 месяцев 2021 года;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- справок об изменении кассового плана по расходам на 2021 год;

- уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

- отчёта об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным программам по состоянию на 01 октября 2021 года.

Решением о бюджете на 2021 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 10 682 255 577 рублей, по расходам                                 10 952 876 531 рубль, по дефициту бюджета 270 620 954 рубля.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону уменьшения на сумму 359 321 761 рубль 48 копеек, по расходам в сторону увеличения на 1 202 225 533 рубля 52 копейки, по дефициту и источникам финансирования дефицита бюджета увеличение на 1 561 547 295 рублей, в результате уточнённый план, в соответствии с Решением о бюджете, по доходам составил 10 322 933 815 рублей 52 копейки, по расходам 12 155 102 064 рубля 52 копейки, по дефициту 1 832 168 249 рублей.

Общий объём доходов, поступивших за 9 месяцев текущего года, составил 6 436 731 486 рублей 38 копеек (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года» оперативного отчёта), что составляет 62,77 % от годовых уточнённых плановых назначений.

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступили из федерального бюджета и бюджета автономного округа финансовые средства в сумме                3 962 187 491 рубль 08 копеек или 54,96 % от уточнённого плана, в том числе:

- дотации					852 089 700 рублей;

- субсидии				             282 041 789 рублей 53 копейки;

- субвенции					2 756 245 382 рубля 68 копеек;

- иные межбюджетные трансферты	  71 810 618 рублей 87 копеек.

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 1 069 350 рублей 72 копейки.

Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет автономного округа в сумме 214 499 892 рубля 61 копейка (таблица 5 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2021 года» оперативного отчёта).

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                          2 687 925 083 рубля 81 копейка или 82,55 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 2 067 721 130 рублей 44 копейки (78,30 %), неналоговые доходы 620 203 953 рубля 37 копеек (100,84 %).

Фактический объём расходов бюджета города составил 5 909 710 927 рублей 71 копейка или 48,90 % к показателям сводной бюджетной росписи и 53,96 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 9 месяцев 2021 года» оперативного отчёта).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отражёнными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование | Первоначальный план на 2021 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2021 год, в рублях | Отклонение росписи и первоначального плана (гр.3- гр.2), в рублях | Кассовый план 9 месяцев, в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение, в рублях |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Между исполнением и сводной росписью (гр.6-гр.3) | Между исполнением и кассовым планом (гр.6-гр.5) | кассового плана | сводной бюджетной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дума города Нефтеюганска | 58 033 600 | 65 780 640 | 7 747 040 | 50 555 978 | 48 604 781,71 | -17 175 858,29 | - 1 951 196,29 | 96,14 | 73,89 |
| Администрация города Нефтеюганска | 506 322 003 | 521 928 318,00 | 15 606 315 | 403 603 598 | 365 866 690,84 | -156 061 627,16 | -37 736 907,16 | 90,65 | 70,10 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 90 062 400 | 134 103 102 | 44 040 702 | 103 669 735 | 52 038 512,55 | -82 064 589,45 | -51 631 222,45 | 50,20 | 38,80 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 1 566 364 900 | 1 275 753 991 | -290 610 909 | 763 299 503 | 178 442 808,61 | -1 097 311 182,39 | -584 856 694,39 | 23,38 | 13,99 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 4 540 288 441 | 4 571 611 985 | 31 323 544 | 3 536 203 310 | 3 055 341 576,71 | -1 516 270 408,29 | -480 861 733,29 | 86,40 | 66,83 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 695 323 173 | 727 896 665,50 | 32 573 492,50 | 543 519 009,50 | 470 739 152,58 | -257 157 512,92 | -72 779 856,92 | 86,61 | 64,67 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 628 865 928 | 649 518 762 | 20 652 834 | 513 862 539 | 462 730 964,15 | -186 787 797,85 | -51 131 574,85 | 90,05 | 71,24 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1 197 738 346 | 2 224 445 340 | 1 026 706 994 | 673 539 842 | 448 864 299,41 | -1 775 581 040,59 | -224 675 542,59 | 66,64 | 20,18 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 669 877 740 | 1 914 870461,02 | 244 992 721,02 | 1 049 076 860,54 | 827 082 141,15 | -1 087 788 319,87 | -221 994 719,39 | 78,84 | 43,19 |
| Итого | 10 952 876 531 | 12085909264,52 | 1133032733,52 | 7637330375,04 | 5909710927,71 | -6176198336,81 | -1727619447,33 | 77,38 | 48,90 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (23,38 % от кассового плана и 13,99 % от годовых назначений). Неисполнение за 9 месяцев 2021 года по расходам на выплаты за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, в связи с отсутствием исполнительных листов на перечисление выкупной стоимости, а также принятия решений собственниками жилых помещений о заключении договора мены жилья, а также длительной процедурой передачи квартир, в рамках дела о банкротстве подрядной организации, для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Передача квартир планируется в 4 квартале 2021 года.

2. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (50,20 % от кассового плана и 38,80 % от годовых назначений). Неисполнение по расходам за 9 месяцев 2021 года на обслуживание муниципального долга, в связи с переносом сроков погашения основного долга на начало месяца.

3. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (66,64 % от кассового плана и 20,18 % от годовых назначений). Неисполнение за 9 месяцев 2021 года по расходам на выполнение проектно-изыскательских работ на объектах образования, спорта и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с проводимой экспертизой проектной документации, оплата после получения заключения.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражён в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначальный план на 2021 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2021 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дума города Нефтеюганска | 0,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 15 520,00 | -34 080,00 | 31,29 |
| Администрация города Нефтеюганска | 466 794 600,00 | 480 472 686,00 | 13 678 086,00 | 328 915 438,69 | -151 557 247,31 | 68,46 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 85 062 400,00 | 88 876 279,00 | 3 813 879,00 | 51 938 512,55 | -36 937 766,45 | 58,44 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 1 566 364 900,00 | 1 275 172 245,00 | -291 192 655,00 | 177 861 063,56 | -1 097 311 181,44 | 13,95 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 4 540 288 441,00 | 4 570 568 837,00 | 30 280 396,00 | 3 054 747 070,95 | -1 515 821 766,05 | 66,84 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 695 323 173,00 | 727 896 665,50 | 32 573 492,50 | 470 739 152,58 | -257 157 512,92 | 64,67 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 628 865 928,00 | 649 437 402,00 | 20 571 474,00 | 462 666 164,15 | -186 771 237,85 | 71,24 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1 197 738 346,00 | 2 222 893 116,00 | 1 025 154 770,00 | 447 349 576,16 | -1 775 543 539,84 | 20,12 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 669 877 740,00 | 1 871 648 311,02 | 201 770 571,02 | 787 783 661,95 | -1 083 864 649,07 | 42,09 |
| Итого | 10 850 315 528,00 | 11 887 015 141,52 | 1 036 699 613,52 | 5 782 016 160,59 | -6 104 998 980,93 | 48,64 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (13,95 %).

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (20,12 %).

3. Думе города Нефтеюганска (31,29 %).

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (42,09 %).

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется в 4 квартале 2021 года и возникшая экономия, которая будет перераспределена на другие мероприятия.

В 2021 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 16 муниципальных программ.

Анализ исполнения бюджета в разрезе программ приведён в таблице № 3.

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Таблица № 3

| Наименование | Первоначальный план на 2021 год, руб. | Бюджетная роспись на 2021 год, руб. | Кассовый план за 9 месяцев, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.4-гр.5), руб. | % испол. кассового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 4 725 729 571,00 | 4 725 320 507,00 | 3 536 248 834,00 | 3 034 781 303,71 | 501 467 530,29 | 85,82 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 4 465 263 510,00 | 4 454 910 327,00 | 3 331 528 805,00 | 2 882 097 230,52 | 449 431 574,48 | 86,51 |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 2 272 200,00 | 3 255 082,00 | 3 255 082,00 | 3 190 034,28 | 65 047,72 | 98,00 |
| Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» | 66 515 761,00 | 65 656 611,00 | 44 015 266,00 | 14 291 954,49 | 29 723 311,51 | 32,47 |
| Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска» | 63 309 800,00 | 66 284 600,00 | 53 345 853,00 | 43 486 855,27 | 9 858 997,73 | 81,52 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» | 128 309 300,00 | 135 154 887,00 | 104 044 828,00 | 91 656 229,15 | 12 388 598,85 | 88,09 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» | 102 895 100,00 | 250 427 607,00 | 52 416 385,00 | 39 131 894,22 | 13 284 490,78 | 74,66 |
| Подпрограмма «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» | 64 418 100,00 | 211 378 352,00 | 23 136 336,00 | 13 276 875,95 | 9 859 460,05 | 57,39 |
| Подпрограмма «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий» | 38 477 000,00 | 39 049 255,00 | 29 280 049,00 | 25 855 018,27 | 3 425 030,73 | 88,30 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске» | 771 000,00 | 2 303 680,00 | 2 136 946,00 | 1 056 710,52 | 1 080 235,48 | 49,45 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | 693 240 842,00 | 729 729 843,50 | 545 717 395,50 | 470 972 172,30 | 74 745 223,20 | 86,30 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» | 665 454 393,00 | 701 733 164,50 | 524 894 893,50 | 452 152 045,68 | 72 742 847,82 | 86,14 |
| Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры» | 27 786 449,00 | 27 996 679,00 | 20 822 502,00 | 18 820 126,62 | 2 002 375,38 | 90,38 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | 1 067 435 998,00 | 1 598 273 070,00 | 693 915 110,00 | 550 093 894,14 | 143 821 215,86 | 79,27 |
| Подпрограмма «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | 605 332 598,00 | 605 332 598,00 | 476 174 435,00 | 440 195 439,18 | 35 978 995,82 | 92,44 |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» | 440 939 100,00 | 970 617 686,00 | 200 544 608,00 | 92 975 564,30 | 107 569 043,70 | 46,36 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» | 21 164 300,00 | 22 322 786,00 | 17 196 067,00 | 16 922 890,66 | 273 176,34 | 98,41 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | 1 980 927 646,00 | 1 470 476 220,00 | 838 467 493,00 | 238 614 540,21 | 599 852 952,79 | 28,46 |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» | 152 167 946,00 | 109 861 539,00 | 54 554 534,00 | 32 629 971,07 | 21 924 562,93 | 59,81 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 668 627 600,00 | 1 212 430 614,00 | 683 274 217,00 | 120 942 139,10 | 562 332 077,90 | 17,70 |
| Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 40 517 400,00 | 27 023 700,00 | 10 395 018,00 | 1 890 036,00 | 8 504 982,00 | 18,18 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 119 614 700,00 | 121 160 367,00 | 90 243 724,00 | 83 152 394,04 | 7 091 329,96 | 92,14 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | 1 174 783 640,00 | 1 831 870 507,02 | 896 601 720,54 | 633 312 777,77 | 263 288 942,77 | 70,63 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 283 483 300,00 | 628 436 124,00 | 29 526 793,00 | 4 982 280,34 | 24 544 512,66 | 16,87 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | 34 811 200,00 | 41 913 109,00 | 31 791 399,00 | 20 423 194,17 | 11 368 204,83 | 64,24 |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 4 855 800,00 | 17 139 282,00 | 17 119 282,00 | 15 147 168,00 | 1 972 114,00 | 88,48 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 533 240 340,00 | 765 111 083,02 | 560 318 893,82 | 394 906 640,23 | 165 412 253,59 | 70,48 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 279 614 600,00 | 295 648 380,00 | 213 130 156,00 | 197 542 115,51 | 15 588 040,49 | 92,69 |
| Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 38 778 400,00 | 83 622 529,00 | 44 715 196,72 | 311 379,52 | 44 403 817,20 | 0,70 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» | 3 235 063,00 | 3 412 563,00 | 1 830 735,00 | 1 695 624,26 | 135 110,74 | 92,62 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | 3 188 800,00 | 3 366 300,00 | 1 784 472,00 | 1 655 994,26 | 128 477,74 | 92,80 |
| Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 46 263,00 | 46 263,00 | 46 263,00 | 39 630,00 | 6 633,00 | 85,66 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 12 952 768,00 | 22 970 103,00 | 18 407 906,00 | 14 589 443,61 | 3 818 462,39 | 79,26 |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций» | 259 400,00 | 2 745 132,00 | 259 400,00 | 159 110,50 | 100 289,50 | 61,34 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 12 693 368,00 | 20 224 971,00 | 18 148 506,00 | 14 430 333,11 | 3 718 172,89 | 79,51 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | 426 619 100,00 | 443 372 057,00 | 338 155 235,00 | 303 056 912,68 | 35 098 322,32 | 89,62 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» | 303 522 400,00 | 309 438 451,00 | 227 456 701,00 | 219 147 172,46 | 8 309 528,54 | 96,35 |
| Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий» | 68 742 700,00 | 69 671 049,00 | 61 555 394,00 | 46 780 315,92 | 14 775 078,08 | 76,00 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 6 423 200,00 | 6 423 200,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» | 47 930 800,00 | 57 839 357,00 | 44 143 140,00 | 37 129 424,30 | 7 013 715,70 | 84,11 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | 516 682 100,00 | 625 611 070,00 | 399 793 187,00 | 384 147 489,64 | 15 645 697,36 | 96,09 |
| Подпрограмма «Транспорт» | 280 299 200,00 | 297 978 373,00 | 202 336 197,00 | 197 056 165,77 | 5 280 031,23 | 97,39 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» | 234 382 300,00 | 309 076 489,00 | 188 477 388,00 | 182 421 499,38 | 6 055 888,62 | 96,79 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 2 000 600,00 | 18 556 208,00 | 8 979 602,00 | 4 669 824,49 | 4 309 777,51 | 52,00 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» | 85 062 400,00 | 88 876 279,00 | 71 307 631,00 | 51 938 512,55 | 19 369 118,45 | 72,84 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» | 69 623 000,00 | 73 424 679,00 | 55 952 855,00 | 51 009 914,23 | 4 942 940,77 | 91,17 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» | 15 439 400,00 | 15 451 600,00 | 15 354 776,00 | 928 598,32 | 14 426 177,68 | 6,05 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | 53 309 000,00 | 72 667 282,00 | 59 995 141,00 | 46 337 624,15 | 13 657 516,85 | 77,24 |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | 660 100,00 | 660 100,00 | 451 200,00 | 417 329,00 | 33 871,00 | 92,49 |
| Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» | 260 150,00 | 260 150,00 | 171 250,00 | 170 494,00 | 756,00 | 99,56 |
| Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 399 950,00 | 399 950,00 | 279 950,00 | 246 835,00 | 33 115,00 | 88,17 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» | 1 597 000,00 | 16 630 053,00 | 11 961 689,00 | 7 977 414,45 | 3 984 274,55 | 66,69 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» | 4 414 200,00 | 4 414 200,00 | 3 892 800,00 | 3 892 517,38 | 282,62 | 99,99 |
| Итого по муниципальным программам | 10 850 315 528,00 | 11 887 015 141,52 | 7 471 299 408,04 | 5 782 016 160,59 | 1689283 247,45 | 77,39 |

Как видно из приведённой таблицы № 3, наименьший процент исполнения от кассового плана за 9 месяцев 2021 года сложился по муниципальной программе города Нефтеюганска: «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» 28,46 %, наибольший процент исполнения кассового плана по муниципальным программам города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» 99,99 % и «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» 96,09 %.

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 9 месяцев 2021 года составило 77,39 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года» оперативного отчёта). В ходе проведения мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию Национальных проектов Российской Федерации.

Анализ исполнения бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации приведён в таблице № 4.

Исполнение бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации

Таблица № 4

| Наименование Национальных проектов РФ | Первоначальный план на 2021 год, руб. | Бюджетная роспись на 2021 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % исполн. от бюджетной росписи на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Национальный проект «Образование» | 214 466 900,00 | 1 891 346,00 | 657 279,00 | 1 234 067,00 | 34,75 |
| Региональный проект «Современная школа» | 214 466 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 193 020 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 21 446 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 0,00 | 1 891 346,00 | 657 279,00 | 1 234 067,00 | 34,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 682 302,05 | 237 113,05 | 445 189,00 | 34,75 |
| окружной бюджет | 0,00 | 1 067 192,95 | 370 870,02 | 696 322,93 | 34,75 |
| местный бюджет | 0,00 | 141 851,00 | 49 295,93 | 92 555,07 | 34,75 |
| 2. Национальный проект «Жильё и городская среда» | 1 485 332 900,00 | 1 337 073 452,82 | 158 173 746,42 | 1 178 899 706,40 | 11,83 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 39 306 500,00 | 84 132 395,82 | 38 697 586,75 | 45 434 809,07 | 46,00 |
| федеральный бюджет | 13 030 100,00 | 13 030 100,00 | 12 627 327,16 | 402 772,84 | 96,91 |
| окружной бюджет | 20 380 400,00 | 58 482 412,82 | 19 750 434,77 | 38 731 978,05 | 33,77 |
| местный бюджет | 5 896 000,00 | 12 619 883,00 | 6 319 824,82 | 6 300 058,18 | 50,08 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 1 446 026 400,00 | 975 453 957,00 | 119 476 159,67 | 855 977 797,33 | 12,25 |
| окружной бюджет | 1 315 884 000,00 | 887 663 100,00 | 108 723 305,30 | 778 939 794,70 | 12,25 |
| местный бюджет | 130 142 400,00 | 87 790 857,00 | 10 752 854,37 | 77 038 002,63 | 12,25 |
| Региональный проект «Чистая вода» | 0,00 | 277 487 100,00 | 0,00 | 277 487 100,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 0,00 | 263 612 700,00 | 0,00 | 263 612 700,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 13 874 400,00 | 0,00 | 13 874 400,00 | 0,00 |
| 3. Национальный проект «Экология» | 542 487 100,00 | 123 749 672,00 | 0,00 | 123 749 672,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Чистая страна» | 265 000 000,00 | 123 749 672,00 | 0,00 | 123 749 672,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 132 500 000,00 | 61 874 836,00 | 0,00 | 61 874 836,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 132 500 000,00 | 61 874 836,00 | 0,00 | 61 874 836,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Чистая вода» | 277 487 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 263 612 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13 874 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 6 423 200,00 | 6 423 200,00 | 0,00 | 6 423 200,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 6 423 200,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 4 532 200,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 891 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0,00 | 6 123 200,00 | 0,00 | 6 123 200,00 | 0,00 |
| окружной бюджет | 0,00 | 4 247 200,00 | 0,00 | 4 247 200,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 1 876 000,00 | 0,00 |
| 5. Национальный проект «Культура» | 35 554 388,00 | 35 554 438,56 | 35 554 438,56 | 0,00 | 100,00 |
| Региональный проект «Культурная среда» | 35 554 388,00 | 35 554 438,56 | 35 554 438,56 | 0,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 13 588 900,00 | 13 588 900,00 | 13 588 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| окружной бюджет | 21 254 400,00 | 21 254 450,56 | 21 254 450,56 | 0,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 711 088,00 | 711 088,00 | 711 088,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6. Национальный проект «Демография» | 1 328 106,00 | 1 328 106,00 | 0,00 | 1 328 106,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 1 328 106,00 | 1 328 106,00 | 0,00 | 1 328 106,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 378 500,00 | 378 508,49 | 0,00 | 378 508,49 | 0,00 |
| окружной бюджет | 883 200,00 | 883 191,51 | 0,00 | 883 191,51 | 0,00 |
| местный бюджет | 66 406,00 | 66 406,00 | 0,00 | 66 406,00 | 0,00 |
| Всего на реализацию Национальных проектов | 2 285 592 594,00 | 1 506 020 215,38 | 194 385 463,98 | 1 311 634 751,40 | 12,91 |

Из анализа, приведённого в таблице № 4, исполнение по итогам 9 месяцев 2021 года по средствам, выделенным на реализацию Национальных проектов Российской Федерации составляет 12,91 %, по причине планирования расходов в 4 квартале 2021 года, а также по:

- Региональному проекту «Успех каждого ребенка» в связи с длительной процедурой подготовки и оформления аукционной документации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (приобретение карнавальных костюмов, школьной мебели, спортивного и туристического инвентаря, музыкального, цифрового оборудования и оборудования для лаборатории);

- Региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» запланированы средства для выплат возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, низкое исполнение по причине отсутствия исполнительных листов на перечисление выкупной стоимости, а также принятия решений собственниками жилых помещений о заключении договора мены жилья;

- Региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» запланированы средства на благоустройство дворовых территорий, срок исполнения по муниципальным контрактам до конца текущего года;

- Региональным проектам «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» низкое исполнение по причине утверждения порядка о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 04.08.2021 года, приём документов осуществлялся по сентябрь 2021 года, в настоящее время проводится проверка документов.

По итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев 2021 года сложился профицит в сумме 527 020 558 рублей 67 копеек (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года» оперативного отчёта). Данные средства запланированы на исполнение ранее заключенных муниципальных контрактов и выполнение мероприятий муниципальных программ.

Присутствуют муниципальные заимствования в виде привлечённых бюджетных кредитов в источниках финансирования дефицита в сумме                      44 770 000 рублей. За 9 месяцев погашен бюджетный кредит в сумме                  100 000 000 рублей.

Первоначальный объём резервного фонда в соответствии с Решением о бюджете составлял 5 000 000 рублей. В течение отчётного периода фонд пополнен на общую сумму 46 458 871 рубль, в том числе:

1. За счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выделенной в 2020 году в сумме 33 315 389 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета, выделенных в 2020 году на пополнение резервного фонда в сумме 13 143 482 рубля.

Общий объём резервного фонда составил 51 458 871 рубль.

За 9 месяцев 2021 года из данного фонда денежные средства выделены в общей сумме 6 332 048 рублей, в том числе:

1. Администрации города Нефтеюганска в общей сумме 262 710 рублей, а именно в соответствии с распоряжениями администрации города Нефтеюганска:

- от 15.01.2021 № 6-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на организацию питания для пострадавших жителей при пожаре, находящихся в пункте временного размещения в сумме                76 598 рублей;

- от 27.07.2021 № 183-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на организацию питания для пострадавших жителей при пожаре, находящихся в пункте временного размещения, созданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                      № 3 имени А.А. Ивасенко» в сумме 138 589 рублей;

- от 05.08.2021 № 198-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведение неотложный мероприятий по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности органов управления муниципального образования город Нефтеюганск при непосредственной угрозе её возникновения, а именно, на оказание услуг по заключительной дезинфекции помещений отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 18 870 рублей;

- от 12.08.2021 № 205-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведение неотложный мероприятий по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности органов управления муниципального образования город Нефтеюганск при непосредственной угрозе её возникновения, а именно, на оказание услуг по заключительной дезинфекции помещений управления опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска в сумме 28 653 рубля.

2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска в общей сумме 1 043 148 рублей, а именно в соответствии с распоряжениями администрации города Нефтеюганска:

- от 13.05.2021 № 107-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в целях соблюдения комплексной безопасности санитарного законодательства и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 723 810 рублей;

- от 22.09.2021 № 249-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведение первоочередных мероприятий по организации отдыха и занятости детей в период осенних каникул в условиях режима повышенной готовности, в целях соблюдения комплексной безопасности санитарного законодательства и недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в сумме 319 338 рублей.

3. Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 17.05.2021 № 109-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в целях соблюдения комплексной безопасности санитарного законодательства и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 81 360 рублей.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска в общей сумме 4 944 830 рублей, а именно в соответствии с распоряжениями администрации города Нефтеюганска:

- от 20.01.2021 № 11-р «О выделении средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на устройство ограждения в границах придомовой территории многоквартирного дома 17 7 микрорайона города Нефтеюганска, пострадавшего от пожара 15.01.2021 года, в сумме 405 012 рублей;

- 16.04.2021 № 87-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» в целях предоставления субсидии юридическим лицам, предоставляющим гражданам услуги по надлежащему содержанию общего имущества, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в сумме 2 819 048 рублей;

- от 21.07.2021 № 174-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведение заключительной дезинфекции после скончавшегося от туберкулёза легких (открытая форма) человека в муниципальном жилом помещении социального использования, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 11В микрорайон, дом 7, квартира             № 30 в сумме 6 335 рублей;

- от 03.08.2021 № 194-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на устройство ограждения в границах придомовой территории многоквартирного дома 39 7 микрорайона города Нефтеюганска, пострадавшего от пожара 27.07.2021 года в сумме 847 350 рублей;

- от 09.08.2021 № 201-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на организацию мероприятий по дезинфекции детских и спортивных площадок, остановочных комплексов, мест массового скопления людей в сумме 609 821 рубль;

- от 16.09.2021 № 245-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на проведение заключительной дезинфекции в семейных очагах инфекционных заболеваний возбудителя 2-й группы патогенности (COVID-19) в жилых помещениях, расположенных на территории города Нефтеюганска в сумме 257 264 рубля.

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2021 года составил 45 126 823 рубля.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 9 277 400 рублей, исполнение по итогам 9 месяцев 2021 года составило 6 873 063 рубля 67 копеек или 74,08 % от общего годового объёма.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в течение 9 месяцев 2021 года уточнение бюджета по расходам, согласно решению Думы, осуществлялось 5 раз, выписано 550 справок об изменении сводной бюджетной росписи и 550 об изменении лимитов бюджетных обязательств. Также за 9 месяцев текущего года выписано 1463 справки об изменении кассового плана по расходам.

При выборочной камеральной проверке справок об изменении кассового плана по расходам за 3 квартал 2021 года замечаний и нарушений не установлено.

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, предлагаем:

Думе города Нефтеюганска:

- информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года рекомендуем принять к сведению.

Председатель				      		    		С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2				Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 2				Г.М. Глазунова