

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.12.2021 |  | № 2158-п |

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана по реализации мероприятий, предусмотренных планом действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре**

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2021 № 170 «О плане действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и допонительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить план по реализации мероприятий, предусмотренных планом действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, согласно приложению к постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителей главы города по направлениям деятельности.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение

к постановлению

администрации города

от 22.12.2021 № 2158-п

План

по реализации мероприятий, предусмотренных планом действий, направленных на предотвращение

распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19),

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата | Ответственный исполнитель |
| 1 | Обеспечение условий для своевременного лечения заболевших COVID-19, в том числе | | |
| 1.1. | Разработка муниципальных планов привлечения в работу дополнительных немедицинских транспортных средств | до 29.12.2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска  Департамент по делам администрации города Нефтеюганска  Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика»  Бюджетное учреждение ХМАО - Югры  «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» (по согласованию) |
| 2. | Организация дополнительных мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о COVID-19 и приверженности к вакцинопрофилактике | | |
| 2.1 | Организация трансляций видеороликов, содержащих статистику по заболеваемости, эффективности вакцинации, в образовательных организациях города Нефтеюганска | до отмены режима повышенной готовности | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска  Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 2.2 | Проведение родительских онлайн-собраний с привлечением медицинских работников с целью информирования о последствиях заболевания COVID-2019 и эффективности вакцинации | до отмены режима повышенной готовности | Департамент образования и молодежной политики города Нефтеюганска  Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска  Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска  Муниципальные общеобразовательные учреждения  Муниципальные учреждения культуры  Муниципальные учреждения физической культуры |
| 2.3 | Проведение окружной акции для обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей «Вместе победим COVID» (конкурсы рисунков и поделок, плакатов; организация научных диспутов старших школьников) | с 01.01.2022 по 28.02.2022 | Департамент образования и молодежной политики города Нефтеюганска  Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 2.4 | Реализация спецпроектов в средствах массовой коммуникации с привлечением лидеров общественного мнения, экспертов, представителей общественности, направленных на различные целевые аудитории | до отмены режима повышенной готовности | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска |
| 3 | Организация мероприятий в сфере торговли и общественного питания | | |
| 3.1 | Расширение практики проведения предновогодних уличных ярмарок, в том числе рядом с магазинами торговых сетей, а также торговыми центрами, на площадях и улицах с наибольшим пешеходным трафиком | с декабря 2021  по январь 2022 | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска |
| 3.2 | Организация и проведение информационных кампаний, способствующих рассредоточению покупательского трафика по времени и различным форматам торговли, в том числе ярмарок | с декабря 2021  по январь 2022 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска  Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска |
| 3.3 | Проведение рабочих встреч, круглых столов с предпринимательским сообществом, Союзом «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  по вопросам соблюдения мер профилактики COVID-2019 | до отмены режима повышенной готовности | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска |
| 3.4 | Подготовка и распространение рекомендаций хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни | до 30.12.2021 | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска |