## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за август 2021 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2021 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.09.2021 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 75005327 | 0 | 75005327 | 39346159.02 | 0 | 39443798.02 | 52.4578 | 0 | 52.588
1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 75005327 | 0 | 75005327 | 39346159.02 | 0 | 39443798.02 | 52.4578 | 0 | 52.588
1.1 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества | ДМИ | 50938794 | 0 | 50938794 | 33695163.8 | 0 | 33695163.8 | 66.1483 | 0 | 66.1483 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | ДМИ | 18252124 | 0 | 18252124 | 2914540.24 | 0 | 2914540.24 | 15.9682 | 0 | 15.9682 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 5814409 | 0 | 5814409 | 2736454.98 | 0 | 2736454.98 | 47.0633 | 0 | 47.0633
|  | ДЖКХ | 97639 | 0 | 97639 | 0 | 0 | 97639 | 0 | 0 | 0