## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за ноябрь 2021 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2021 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.12.2021 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 71891936 | 0 | 71891936 | 50288364.78 | 0 | 50386003.78 | 69.9499 | 0 | 70.0858
1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 71891936 | 0 | 71891936 | 50288364.78 | 0 | 50386003.78 | 69.9499 | 0 | 70.0858
1.1 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества | ДМИ | 51718732 | 0 | 51718732 | 43425326.61 | 0 | 43425326.61 | 83.9644 | 0 | 83.9644 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | ДМИ | 14429154 | 0 | 14429154 | 4126583.19 | 0 | 4126583.19 | 28.5989 | 0 | 28.5989 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 5744050 | 0 | 5744050 | 2736454.98 | 0 | 2736454.98 | 47.6398 | 0 | 47.6398
|  | ДЖКХ | 97639 | 0 | 97639 | 0 | 0 | 97639 | 0 | 0 | 0
1.4 | Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры (показатель 6) | ДГиЗО | 1178648 | 0 | 1178648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0