## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за сентябрь 2021 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2021 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.10.2021 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 71182357 | 0 | 71182357 | 46239984.5 | 0 | 46337623.5 | 64.9599 | 0 | 65.0971
1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 71182357 | 0 | 71182357 | 46239984.5 | 0 | 46337623.5 | 64.9599 | 0 | 65.0971
1.1 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества | ДМИ | 50938794 | 0 | 50938794 | 37117218.21 | 0 | 37117218.21 | 72.8663 | 0 | 72.8663 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | ДМИ | 14429154 | 0 | 14429154 | 3378717.29 | 0 | 3378717.29 | 23.4159 | 0 | 23.4159 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 5814409 | 0 | 5814409 | 5744049 | 0 | 5744049 | 98.7899 | 0 | 98.7899
|  | ДЖКХ | 97639 | 0 | 97639 | 0 | 0 | 97639 | 0 | 0 | 0