## полное финансирование
Приложение № 1 к Заключению Счётной палаты
Информация об объёмах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, кассовом исполнении расходов на ремонт автомобильных дорог
Автодорога по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) Муниципальный контракт № ЭА.2020.00012 от 25 мая 2020 года на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) на сумму 15 741 791 рубль 99 копеек между МКУ КХ "Служба единого заказчика" и АО "Государственная компания "Северавтодор"
Лимиты/ассигнования (справки) | [8 empty] | Исполнение/кассовые расходы (выписки из лицевого счёта, платежные поручения) | [8 empty] | Документ на оплату (счёт-фактуры, акты и т.д.) |  | Неисполнение
Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Отметка о получении в журнале регистрации | Сумма | Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Назначение платежа | Сумма, с НДС | Наименование | Сумма выполненных работ (с НДС) | Экономия от суммы лимитов и суммы контракта | Экономия от суммы контракта и кассовыми расходами | Общая сумма экономии
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК |  |  |  | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | [6 empty] | 15741791.99
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225085 | 776 | Справка № 49 от 21.02.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 49 от 21.02.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 116 от 21.02.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 82 от 21.02.2020 Справка 116 (КП), № 83 от 21.02.2020 Справка 49 (СБР), № 84 от 21.02.2020 Справка 49 (ЛБО) | 6637346 | 0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225085 | 776 | от 19.08.2020 № 271846 | Оплата услуг по ремонту автодороги по ул. В. Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) за июль 2020 года, м/к № ЭА.2020.00012 от 25 мая 2020 года, сф № 178 от 31.07.2020 г. | 15728549.71 | Счёт фактура № 178 от 31 июля 2020 года, продавец: АО "ГК Северавтодор", услуга: Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная), муниципальный контракт № ЭА.2020.0012 от 25.05.2020 г. | 15728549.71 | -13241.99 | 13242.28 | 0.29
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225085 | 776 | Справка № 273 от 20.03.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 164 от 20.03.2020 Справка 273 (КП) | 10888128 | [9 empty] | Акт приемки объектов выполненных ремонтом работ от 31.07.2020 г. за период работ с 26.05.2020 г. по 31.07. 2020 г. | 15728549.71
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225085 | 776 | Справка № 429 от 15.04.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 241 от 15.04.2020 Справка 429 (КП) | -867493 | [9 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2020 г. (Форма № КС-3) за отчётный период с 26.05.2020 г. по 31.07.2020 г. | 15728549.71
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225085 | 776 | Справка № 433 от 25.09.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 433 от 25.09.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 1257 от 25.09.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 536 от 25.09.2020 Справка 1257 (КП), № 537 от 25.09.2020 Справка 433 (СБР), № 538 от 25.09.2020 Справка 433 (ЛБО) | -929431 | [9 empty] | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2020 г. (Форма № КС-2) за период работ с 26.05.2020 г. по 31.07.2020 г. | 15728549.71
Итого | [5 empty] | х | х | 15728550 | х | [6 empty] | х | 15728549.71 | х | 15728549.71 | -13241.99 | 13242.28 | 0.29
Автодорога по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая) Муниципальный контракт № ЭА.2020.00010 от 25 мая 2020 года на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая) на сумму 20 587 888 рублей 90 копеек между МКУ КХ "Служба единого заказчика" и НГ МУП "Универсал сервис"
Лимиты/ассигнования (справки) | [8 empty] | Исполнение/кассовые расходы (выписки из лицевого счёта, платежные поручения) | [8 empty] | Документ на оплату (счёт-фактуры, акты и т.д.) |  | Неисполнение
Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Отметка о получении в журнале регистрации | Сумма | Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Назначение платежа | Сумма, с НДС | Наименование | Сумма выполненных работ (с НДС) | Экономия от суммы лимитов и суммы контракта | Экономия от суммы контракта и кассовыми расходами | Общая сумма экономии
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК |  |  |  | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | [6 empty] | 20587888.9
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225086 | 008 | Справка № 49 от 21.02.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 49 от 21.02.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 116 от 21.02.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 82 от 21.02.2020 Справка 116 (КП), № 83 от 21.02.2020 Справка 49 (СБР), № 84 от 21.02.2020 Справка 49 (ЛБО) | 303136 | 0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225086 | 776 | от 11.09.2020 № 275947 | Оплата услуг по ремонту автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая), за август 2020 года м/к № ЭА.2020.00010 от 25 мая 2020 года, сф № 444 от 02.09.2020 г. | 20587888.9 | Счёт фактура № 444 от 02 сентября 2020 года, продавец: НГ МУП "Универсал Сервис", услуга: Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая), муниципальный контракт № ЭА.2020.0010 от 25.05.2020 г. | 20587888.9 | 0.1 | 0 | 0.1
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225086 | 776 | Справка № 49 от 21.02.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 49 от 21.02.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 116 от 21.02.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 82 от 21.02.2020 Справка 116 (КП), № 83 от 21.02.2020 Справка 49 (СБР), № 84 от 21.02.2020 Справка 49 (ЛБО) | 33558526 | [9 empty] | Акт приемки объекта от 02.09.2020 г. за период работ с 26.05.2020 г. по 30.07.2020 г. | 20587888.9
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225086 | 008 | Справка № 273 от 20.03.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 164 от 20.03.2020 Справка 273 (КП) | -303136 | [9 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 02.09.2020 г. (Форма № КС-3) за отчётный период с 26.05.2020 г. по 02.09.2020 г. | 20587888.9
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225086 | 776 | Справка № 273 от 20.03.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 164 от 20.03.2020 Справка 273 (КП) | -11887064 | [9 empty] | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.09.2020 г. (Форма № КС-2) за период работ с 26.05.2020 г. по 02.09.2020 г. | 20587888.9
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225086 | 776 | Справка № 433 от 25.09.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 433 от 25.09.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 1257 от 25.09.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 536 от 25.09.2020 Справка 1257 (КП), № 537 от 25.09.2020 Справка 433 (СБР), № 538 от 25.09.2020 Справка 433 (ЛБО) | -1083573
Итого | [5 empty] | х | х | 20587889 | х | [6 empty] | х | 20587888.9 | х | 20587888.9 | 0.1 | 0 | 0.1
Автодорога по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) Муниципальный контракт № ЭА.2020.00011 от 25 мая 2020 года на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) на сумму 33 646 598 рублей 76 копеек между МКУ КХ "Служба единого заказчика" и ООО "Стройград"
Лимиты/ассигнования (справки) | [8 empty] | Исполнение/кассовые расходы (выписки из лицевого счёта, платежные поручения) | [8 empty] | Документ на оплату (счёт-фактуры, акты и т.д.) |  | Неисполнение
Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Отметка о получении в журнале регистрации | Сумма | Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Назначение платежа | Сумма, без НДС | Наименование | Сумма выполненных работ (без НДС) | Экономия от суммы лимитов и суммы контракта | Экономия от суммы контракта и кассовыми расходами | Общая сумма экономии
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК |  |  |  | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | [6 empty] | 33646598.76
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 008 | Справка № 49 от 21.02.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 49 от 21.02.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 116 от 21.02.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 82 от 21.02.2020 Справка 116 (КП), № 83 от 21.02.2020 Справка 49 (СБР), № 84 от 21.02.2020 Справка 49 (ЛБО) | 9970898 | 0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 762 | от 12.08.2020 № 271207 | Оплата услуг по ремонту автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. В. Петухова до ул. Объездная) за июль 2020 года, м/к № ЭА.2020.00011 от 25 мая 2020 года, счёт № 6 от 31.07.2020 г. | 33646598.76 | Счёт на оплату № 6 от 31 июля 2020 года, продавец: ООО "Стройград, услуга: Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. В. Петухова до ул. Объездная), муниципальный контракт № ЭА.2020.0011 от 25.05.2020 | 33646598.76 | 1145969.24 | 0 | 1145969.24
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 762 | Справка № 49 от 21.02.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 49 от 21.02.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 116 от 21.02.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 82 от 21.02.2020 Справка 116 (КП), № 83 от 21.02.2020 Справка 49 (СБР), № 84 от 21.02.2020 Справка 49 (ЛБО) | 34792568 | [9 empty] | Акт приемки объектов выполненных ремонтом работ от 31.07.2020 г. за период работ с 26.05.2020 г. по 31.07. 2020 г. | 33646598.76
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 008 | Справка № 273 от 20.03.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 164 от 20.03.2020 Справка 273 (КП) | -8969212 | [9 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2020 г. (Форма № КС-3) за отчётный период с 25.05.2020 г. по 31.07.2020 г. | 33646598.76
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 008 | Справка № 451 от 25.09.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 451 от 25.09.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 1258 от 25.09.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 539 от 25.09.2020 Справка 1258 (КП), № 540 от 25.09.2020 Справка 451 (СБР), № 541 от 25.09.2020 Справка 451 (ЛБО) | -1001686 | [9 empty] | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2020 г. (Форма № КС-2) за период работ с 25.05.2020 г. по 31.07.2020 г. | 33646598.76
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 008 | Справка № 1353/2 от 02.10.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 638 от 02.10.2020 Справка 1353/2 (КП) | 1145969
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225087 | 762 | Справка № 1353/2 от 02.10.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 638 от 02.10.2020 Справка 1353/2 (КП) | -1145969
Итого | [5 empty] | х | х | 34792568 | х | [6 empty] | х | 33646598.76 | х | 33646598.76 | 1145969.24 | 0 | 1145969.24
Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) Муниципальный контракт № ЭА.2020.00013 от 25 мая 2020 года на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) на сумму 7 738 087 рублей 50 копеек между МКУ КХ "Служба единого заказчика" и ООО "ГОРОДОСТРОЙ"
Лимиты/ассигнования (справки) | [8 empty] | Исполнение/кассовые расходы (выписки из лицевого счёта, платежные поручения) | [8 empty] | Документ на оплату (счёт-фактуры, акты и т.д.) |  | Неисполнение
Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Отметка о получении в журнале регистрации | Сумма | Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Назначение платежа | Сумма, без НДС | Наименование | Сумма выполненных работ (без НДС) | Экономия от суммы лимитов и суммы контракта | Экономия от суммы контракта и кассовыми расходами | Общая сумма экономии
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК |  |  |  | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | [6 empty] | 7738087.5
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225088 | 008 | Справка № 273 от 20.03.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 164 от 20.03.2020 Справка 273 (КП) | 9272348 | 0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225088 | 008 | от 15.09.2020 № 276166 | Оплата услуг по ремонту автодороги по ул. Мира (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) за август 2020 года, м/к № ЭА.2020.00013 от 25 мая 2020 года, счёт № 10 от 04.09.2020 г. | 7738087.5 | Счёт на оплату № 10 от 4 сентября 2020 года, продавец: ООО "ГОРОДОСТРОЙ, услуга: Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) Муниципальный контракт № ЭА.2020.00013 от 25 мая 2020 года | 7738087.5 | 0.5 | 0 | 0.5
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225088 | 776 | Справка № 273 от 20.03.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 164 от 20.03.2020 Справка 273 (КП) | 998936 | [9 empty] | Акт приемки выполненных работ от 04.09.2020 в период с 26.05.2020 г. по 04.09.2020 г. | 7738087.5
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225088 | 008 | Справка № 429 от 15.04.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 241 от 15.04.2020 Справка 429 (КП) | -906848 | [9 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 04.09.2020 г. (Форма № КС-3) за отчётный период с 25.05.2020 г. по 04.09.2020 г. | 7738087.5
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225088 | 776 | Справка № 429 от 15.04.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 241 от 15.04.2020 Справка 429 (КП) | -998936 | [9 empty] | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.09.2020 г. (Форма № КС-2) за период работ с 25.05.2020 г. по 04.09.2020 г. | 7738087.5
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225088 | 008 | Справка № 451 от 25.09.2020 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 451 от 25.09.2020 об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, справка № 1258 от 25.09.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 539 от 25.09.2020 Справка 1258 (КП), № 540 от 25.09.2020 Справка 451 (СБР), № 541 от 25.09.2020 Справка 451 (ЛБО) | -627412
Итого | [5 empty] | х | х | 7738088 | х | [6 empty] | х | 7738087.5 | х | 7738087.5 | 0.5 | 0 | 0.5
Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) Муниципальный контракт № ЭА.2020.0009 от 25 мая 2020 года на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) на сумму 2 759 410 рублей 61 копейка между МКУ КХ "Служба единого заказчика" и НГ МУП "Универсал сервис"
Лимиты/ассигнования (справки) | [8 empty] | Исполнение/кассовые расходы (выписки из лицевого счёта, платежные поручения) | [8 empty] | Документ на оплату (счёт-фактуры, акты и т.д.) |  | Неисполнение
Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Отметка о получении в журнале регистрации | Сумма | Бюджетная классификация | [5 empty] | Дата и номер документа | Назначение платежа | Сумма, с НДС | Наименование | Сумма выполненных работ (с НДС) | Экономия от суммы лимитов и суммы контракта | Экономия от суммы контракта и кассовыми расходами | Общая сумма экономии
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК |  |  |  | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ФК | Доп. ЭК | [6 empty] | 2759410.61
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225102 | 008 | Справка № 429 от 15.04.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 241 от 15.04.2020 Справка 429 (КП) | 906848 | 0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225102 | 008 | от 18.09.2020 № 276784 | Оплата услуг по ремонту автодороги по ул. Мира (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) за август 2020 года м/к № ЭА.2020.00009 от 25 мая 2020 года, сф № 413 от 08.09.2020 г. | 892981.61 | Счёт фактура № 413 от 08 сентября 2020 года, продавец: НГ МУП "Универсал Сервис", услуга: Выполнение работ по ремонту автодороги ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей), муниципальный контракт № ЭА.2020.0009 от 25.05.2020 | 2759410.61 | 13866.39 | 0 | 13866.39
0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225102 | 776 | Справка № 429 от 15.04.2020 об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. | № 241 от 15.04.2020 Справка 429 (КП) | 1866429 | 0409 | 1820120780 | 244 | 225 | 0225102 | 776 | от 18.09.2020 № 276785 | Оплата услуг по ремонту автодороги по ул. Мира (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) за август 2020 года м/к № ЭА.2020.00009 от 25 мая 2020 года, сф № 413 от 08.09.2020 г. | 1866429 | Акт приемки объекта от 08.09.2020 г. за период работ с 25.05.2020 г. по 29.07.2020 г. | 2759410.61
[18 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08.09.2020 г. (Форма № КС-3) за отчётный период с 26.05.2020 г. по 08.09.2020 г. | 2759410.61
[18 empty] | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 08.09.2020 г. (Форма № КС-2) за период работ с 26.05.2020 г. по 08.09.2020 г. | 2759410.61
Итого | [5 empty] | х | х | 2773277 | х | [6 empty] | х | 2759410.61 | х | 2759410.61 | 13866.39 | 0 | 13866.39
Начальник инспекторского отдела № 2 Счётной палаты города Нефтеюганска | [11 empty] | Салахова Д.И.