Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Обследование результатов исполнения в 2020 году муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»

г. Нефтеюганск                                                                        	        25.11.2020 года

Счётной палатой города Нефтеюганска в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска в составе инспектора инспекторского отдела № 1 Шуваловой Н.В., начальника инспекторского отдела № 2 Салаховой Д.И. проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Обследование результатов исполнения в 2020 году муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 17 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2020 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на выполнение в 2020 году ремонтных работ на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Нефтеюганское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту – НГ МКУ КХ «СЕЗ», Учреждение).

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Проанализировать использование бюджетных средств, направленных на выполнение в 2020 году ремонтных работ на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения.

Период экспертно-аналитического мероприятия: 27.07.2020 г. по 27.11.2020 г.

Проверяемые вопросы:

1. Проверка использования бюджетных средств, направленных на выполнение в 2020 году ремонтных работ на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения.

Первоначально решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2019             № 700-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог общего пользования главному распорядителю департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДЖКХ, Департамент), не выделялись.

Решением Думы города Нефтеюганска от 19.02.2020 № 713-VI 
«О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее по тексту – решение Думы города Нефтеюганска от 19.02.2020 № 713-VI) в рамках реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» по кодам бюджетной классификации: по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1820120780 «Ремонт автомобильных дорог» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» выделены бюджетные ассигнования ДЖКХ в общей сумме 85 262 474 рублей. В течение финансового года производилось перераспределение бюджетных ассигнований между объектами автомобильных дорог общего пользования в соответствии со справками об изменении кассового плана по расходам на 2020 год. ДЖКХ доводил бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на ремонт автомобильных дорог общего пользования до подведомственного учреждения МКУ КХ «Служба единого заказчика» своевременно в полном объёме. Сведения о планируемых объёмах расходов на ремонт автомобильных дорог отражены в таблице № 1.

Таблица № 1.

| Объекты ремонта | Лимиты/ бюджетные ассигнования в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 19.02.2020 № 713-VI | Корректи-ровка | Уточненный план расходов на ремонт автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорога по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная), в том числе: | 6 637 346,00 | 10 020 635,00 | 16 657 981,00 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 6 637 346,00 | 10 020 635,00 | 16 657 981,00 |
| Автодорога по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая), в том числе: | 33 861 662,00 | -12 190 200,00 | 21 671 462,00 |
| Средства местного бюджета | 303 136,00 | -303 136,00 | 0,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 33 558 526,00 | -11 887 064,00 | 21 671 462,00 |
| Автодорога по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) | 44 763 466,00 | -8 969 212,00 | 35 794 254,00 |
| Средства местного бюджета | 9 970 898,00 | -7 823 243,00 | 2 147 655,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 34 792 568,00 | -1 145 969,00 | 33 646 599,00 |
| Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников), в том числе: | 0,00 | 8 365 500,00 | 8 365 500,00 |
| Средства местного бюджета |  | 8 365 500,00 | 8 365 500,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  |  |  |
| Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей), в том числе: | 0,00 | 2 773 277,00 | 2 773 277,00 |
| Средства местного бюджета |  | 906 848,00 | 906 848,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  | 1 866 429,00 | 1 866 429,00 |
| Итого | 85 262 474,00 | 0,00 | 85 262 474,00 |

В соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств заключены муниципальные контракты на общую сумму 80 473 777 рублей 76 копеек, в том числе:

- муниципальный контракт № ЭА.2020.00012 от 25 мая 2020 года между МКУ КХ «Служба единого заказчика» и АО «Государственная компания «Северавтодор» на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) на сумму                        15 741 791 рубль 99 копеек;

- муниципальный контракт № ЭА.2020.00010 от 25 мая 2020 года между МКУ КХ «Служба единого заказчика» и НГ МУП «Универсал сервис» на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая) на сумму                     20 587 888 рублей 90 копеек;

- муниципальный контракт № ЭА.2020.00011 от 25 мая 2020 года между МКУ КХ «Служба единого заказчика» и ООО «Стройград» на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная) на сумму 33 646 598 рублей 76 копеек;

- муниципальный контракт № ЭА.2020.00013 от 25 мая 2020 года между МКУ КХ «Служба единого заказчика» и ООО «ГОРОДОСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников) на сумму 7 738 087 рублей 50 копеек;

- муниципальный контракт № ЭА.2020.0009 от 25 мая 2020 года между МКУ КХ «Служба единого заказчика» и НГ МУП «Универсал сервис» на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей) на сумму                              2 759 410 рублей 61 копейка.

По итогам проведённых аукционных процедур образовалась экономия бюджетных средств в сумме 4 788 696 рублей 24 копейки. Частично образовавшаяся экономия в сумме 3 642 102 рубля подлежала закрытию в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 23.09.2020 № 822-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», данные приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Объекты ремонта | Уточнённый план | Экономия по итогам проведённых аукционных процедур | Закрытие | Фактические лимиты / бюджетные ассигнования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная), в том числе: | 16 657 981,00 | 916 189,01* | -929 431,00* | 15 728 550,00 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 16 657 981,00 | 916 189,01 | -929 431,00 | 15 728 550,00 |
| Автодорога по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая), в том числе: | 21 671 462,00 | 1 083 573,10 | -1 083 573,00 | 20 587 889,00 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 21 671 462,00 | 1 083 573,10 | -1 083 573,00 | 20 587 889,00 |
| Автодорога по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная), в том числе: | 35 794 254,00 | 2 147 655,24 | -1 001 686,00 | 34 792 568,00 |
| Средства местного бюджета | 2 147 655,00 | 2 147 655,00 | -1 001 686,00 | 1 145 969,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 33 646 599,00 | 0,24 | 0,00 | 33 646 599,00 |
| Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников), в том числе: | 8 365 500,00 | 627 412,50 | -627 412,00 | 7 738 088,00 |
| Средства местного бюджета | 8 365 500,00 | 627 412,50 | -627 412,00 | 7 738 088,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  |  |  |  |
| Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей), в том числе: | 2 773 277,00 | 13 866,39 | 0,00 | 2 773 277,00 |
| Средства местного бюджета | 906 848,00 | 13 866,39 | 0,00 | 906 848,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 1 866 429,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 429,00 |
| Итого | 85 262 74,00 | 4 788 696,24 | -3 642 102,00 | 81 620 372,00 |

По состоянию на 05.10.2020 года кассовое исполнение бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог составило 80 460 535 рублей 48 копеек, данные приведены в таблице № 3. Полная и детальная информация об объёмах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, кассовом исполнении расходов отражена в приложении № 1 к заключению.

Таблица № 3

| Объекты ремонта: | Лимиты | Контракт | Экономия между лимитами и суммой контракта | Исполнение | Отклонение между суммой контракта и испол-нением | Общее неисполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная), в том числе: | 15 728 550,00 | 15 741 791,99* | -13 241,99* | 15 728 549,71 | 13 242,28 | 0,29 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 15 728 550,00 | 15 741 791,99 | -13 241,99 | 15 728 549,71 | 13 242,28 | 0,29 |
| Автодорога по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая), в том числе: | 20 587 889,00 | 20 587 888,90 | 0,10 | 20 587 888,90 | 0,00 | 0,10 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 20 587 889,00 | 20 587 888,90 | 0,10 | 20 587 888,90 | 0,00 | 0,10 |
| Автодорога по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная), в том числе: | 34 792 568,00 | 33 646 598,76 | 1 145 969,24 | 33 646 598,76 | 0,00 | 1 145 969,24 |
| Средства местного бюджета | 1 145 969,00 |  | 1 145 969,00 |  | 0,00 | 1 145 969,00 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 33 646 599,00 | 33 646 598,76 | 0,24 | 33 646 598,76 | 0,00 | 0,24 |
| Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников), в том числе: | 7 738 088,00 | 7 738 087,50 | 0,50 | 7 738 087,50 | 0,00 | 0,50 |
| Средства местного бюджета | 7 738 088,00 | 7 738 087,50 | 0,50 | 7 738 087,50 | 0,00 | 0,50 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей), в том числе: | 2 773 277,00 | 2 759 410,61 | 13 866,39 | 2 759 410,61 | 0,00 | 13 866,39 |
| Средства местного бюджета | 906 848,00 | 892 981,61 | 13 866,39 | 892 981,61 | 0,00 | 13 866,39 |
| Средства целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 1 866 429,00 | 1 866 429,00 | 0,00 | 1 866 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 81 620 372,00 | 80 473 777,76 | 1 146 594,24 | 80 460 535,48 | 13 242,28 | 1 159 836,52 |

*Муниципальный контракт № ЭА.2020.00012 от 25 мая 2020 года между МКУ КХ «Служба единого заказчика» и АО «Государственная компания «Северавтодор» на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) расторгнут 20.08.2020 года в соответствии с соглашением о расторжении муниципального контракта № ЭА.2020.00012 от 25 мая 2020 года. В соответствии с пунктом 1.2. данного соглашения денежные средства освоены в сумме 15 728 549 рублей 71 копейка из 15 741 791 рублей 99 копеек согласно условий контракта. Сумма не освоения составила 13 242 рубля 28 копеек, бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на данную сумму закрыты решением Думы города Нефтеюганска от 23.09.2020 № 822-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

По заключенным НГ МКУ КХ «СЕЗ» пяти муниципальным контрактам на ремонт автомобильных дорог общая планируемая площадь ремонта дорог составляла 71 224,31 м2.

В рамках экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с приказом Счётной палаты города Нефтеюганска от 11.08.2020 № 54 «О проведении визуального осмотра и обмера» 20.08.2020 года произведены визуальный осмотр и обмер дорог, на которых выполнялись ремонтные работы. Для обследования результатов исполнения муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ на дорогах города сотрудники Счётной палаты выезжали к местам проведения ремонтных работ, где совместно с представителями Департамента, НГ МКУ КХ «СЕЗ», подрядных организаций  произвели визуальные осмотры, а также выборочные замеры с применением средств измерения – курвиметр, мерные линейки, рейки, присутствовали при контрольных замерах температуры укладываемой асфальтобетонной смеси (улица Ленина, улица Мира), проверяли наличие необходимой документации, средств контроля у НГ МКУ КХ «СЕЗ».

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены факты ненадлежащего исполнения функций строительного контроля за качеством и полнотой ведения исполнительной документации (несоответствие фактических площадей карт ремонта указанным на исполнительных схемах, не на всех схемах указаны места вырубок асфальтобетонной смеси).

Следует отметить, что приложениями к муниципальным контрактам являлись технические паспорта автомобильных дорог по состоянию на 1 ноября 2014.

При этом, на момент заключения контрактов данные технических паспортов не актуальны, так как имелись новые паспорта по состоянию на                        1 сентября 2019 года.

В результате контрольного обмера установлены нарушения по двум контрактам:

1. Муниципальным контрактом № ЭА.2020.00011 от 25.05.2020, заключенным с ООО «Стройград» планировалось выполнение работ по ремонту автодороги по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная) площадью 29 246,15 м2.

Состав и объём работ предусмотрены сметной документацией (приложение № 1 к контракту). Место выполнения работ предусмотрено схемами (приложение № 2 к контракту).

Согласно техническому паспорту дорога по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная) имеет протяжённость 3 км 542 м и разбита по пикетам (далее по тексту-ПК).

Приложением № 2 к контракту (схемой) определено выполнить ремонт дороги начиная от ПК 1,373 км (то есть начало ремонта) - до перекрестка с улицей Петухова.

Расчёт площади дороги по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная), подлежащей ремонту произведён в программе «AUTOROAD» и составил 29 246,15 м2 (2,164 км включая                             4 развязки от ПК 1,373).

В рамках визуального осмотра установлено, что фактически работы произведены от ПК 1,410 км (за перекрёстком с улицей Петухова) вместо ПК 1,373. При пересчёте площади от данного пикета в программе «AUTOROAD» площадь дороги составила 28 693,15 м2, что на 553 м2 меньше, чем было предусмотрено контрактом.

Согласно акту приёмки объектов от 31.07.2020 и актам выполненных работ (формы КС-2) от 31.07.2020 № 1 работы приняты в полном объёме площадью 29 246,15 м 2.

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) установлен принцип эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определённого бюджетом объёма средств (результативности).

Согласно статье 38 БК РФ бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

В силу статьи 162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

В соответствии со статьёй 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путём заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Бюджетным нарушением признаётся совершённое муниципальным заказчиком нарушение условий государственных (муниципальных) контрактов (статья 306.1 БК РФ).

Таким образом, работы на перекрёстке улиц Мамонтовская и Владимира Петухова площадью 553 м2 не выполнены. При этом, приняты и оплачены. Следовательно, в рамках контракта приняты работы площадью 553 м2 по улице Парковая в сумме 580 958 рублей (приложение № 2 к заключению).

Согласно статье 306.4 БК РФ данный факт содержит признаки нецелевого расходования бюджетных средств.

Учитывая, что программой и контрактом предусматривались работы по улице Мамонтовская, то приёмка и оплата работ по улице Парковая привела к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 580 958 рублей                       (приложение № 2 к заключению).

Статьёй 15.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность должностных лиц за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся, в том числе в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определённым договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Следует отметить, что в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что схемой (приложение № 2 к контракту) работы по ремонту дороги по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная) включены работы на участке улицы Парковая площадью 935,0 м2 (согласно программы). Однако, данная площадь не включалась в сметный расчёт.

При этом, площадь выполненных работ по улице Парковая составила 995,0 м2 (согласно программы «AUTOROAD»).

Согласно обмера от 20.08.2020 года площадь отремонтированного участка (улица Мамонтовская и улица Парковая) составляет 30 410,85 м2.

Согласно техническому паспорту площадь данного участка (улица Мамонтовская и улица Парковая) составляет 29 688,15 м2 (28 693,15 м2 + 995,0 м2).

Подрядчиком производилась геодезическая съёмка до начала работ 24.05.2020 года (№1) и после окончания работ 07.2020 (№ 2), 02.09.2020 (№ 3).

Площадь участка согласно геодезической съёмки № 1 (от 24.05.2020) составляла 29 650,0 м2 (до начала работ), что на 99,9 % соответствовало площади участка по техническому паспорту 29 688,15 м2.

Площадь участка выполнения ремонтных работ согласно геодезической съёмки № 3 (от 02.09.2020) составила 30 286,12 м2.

Следовательно, после окончания работ, дорожное полотно необоснованно увеличено на 597,97 м2 (30 286,12 м2 -29 688,15 м2).

2. Муниципальным контрактом № ЭА.2020.00012 от 25.05.2020 предусматривалось выполнение работ по ремонту автодороги по улице Владимира Петухова (на участке от улицы Мамонтовская) площадью 12 484,36 м2.

Согласно акту приёмки объектов от 31.07.2020 и актам выполненных работ (формы КС-2) от 31.07.2020 № 1 работы приняты площадью 12 484,36 м2 на сумму 15 728 549 рублей 71 копейка.

В площадь дороги входили четыре заездных кармана, при этом фактически на двух заездных карманах работы не выполнены. Согласно акта обмера от 20.08.2020 года общая площадь не выполненных работ составляла 197,0 м2 в сумме 156 670 рублей (приложение № 3 к заключению)

Согласно статье 306.4 БК РФ данный факт содержит признаки нецелевого расходования бюджетных средств.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия данное нарушение устранено. Работы выполнены в полном объёме. Таким образом, предотвращено нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту автодороги по улице Владимира Петухова (на участке от улицы Мамонтовская) в сумме 156 670 рублей.

Кроме того, в рамках визуального осмотра автомобильных дорог установлено следующее:

1. Автомобильная дорога по улице Мира (от улицы Набережная до улицы Жилая (прямое направление), от улицы Жилая до улицы Строителей) (обратное направление) (на участке от улицы Набережная до улицы Строителей):

- на примыкании нового асфальтобетона со старым асфальтобетоном имеются повреждения, в которых образовываются лужи (в районе ЮПАТ);

- продольные и поперечные швы, соединяющие полосы асфальтобетонного полотна, неровные.

2. Автомобильная дорога по улице Ленина (от улицы Набережная до Объездной дороги) (на участке от улицы Набережная до улицы Парковая) на асфальтобетонном покрытии вдоль бордюра (магазин «Европа», «Ростелеком») образовываются лужи.

3. Автомобильная дорога по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная):

- перекрёсток с улицей Владимира Петухова не отремонтирован (контрактом предусмотрены ремонтные работы);

- на остановке 13 мкр. и пешеходном переходе образовывается большая лужа;

- неровно произведено асфальтирование заездных карманов остановок общественного транспорта справа («Водолей», «13 мкр», «ЦМС);

- на правой стороне дороги отсутствует бордюрный камень, в связи с чем, край асфальтобетонного покрытия уложен неровно.

4. Автомобильная дорога по улице Мира (от улицы Набережная до улицы Жилая (прямое направление), от улицы Жилая до улицы Строителей) (обратное направление) (на участке от улицы Жилая до улицы Нефтяников):

- на примыкании дороги со стоянкой (около городской бани) стоит лужа;

- остановочный павильон «Хлебозавод» установлен ниже уровня дороги на 22 см;

- на перекрёстке дороги с улицей Жилая примыкание сделано не в полном объёме (старый асфальтобетон, на котором имеются трещины, частичное разрушение верхнего слоя асфальтобетона).

5. Автомобильная дорога по улице Владимира Петухова (на участке от улица Мамонтовская до улица Набережная):

- два заездных кармана на остановках не отремонтированы (асфальтобетон старый);

- на примыкании дороги с внутриквартальным заездом в 13 микрорайон образовывается большая лужа;

- в примыканиях старого и нового асфальтобетонного покрытия имеются дефекты, в которых образовываются лужи;

- разметка из термопластика повреждена (заезд в 13 микрорайон между домами 23 и 29).

В соответствии с пунктом 16.3 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» при осуществлении приёмочного контроля, следует проверять соответствие фактических значений проектным по параметрам, приведённым в данном документе. Кроме указанных параметров следует контролировать:

-плотность слоёв дорожных одежд;

-ровность слоёв оснований и покрытий;

-сцепление шины автомобиля с покрытием (для верхних слоёв) или шероховатость покрытия;

-прочность материала и толщину покрытия по трём кёрнам из покрытия, которые отбираются в соответствии с требованиями вышеуказанного документа в количестве, необходимом для определения прочности материала и толщины покрытия по соответствующему документу и требованию заказчика.

При этом, НГ МКУ КХ «СЕЗ» при осуществлении приёмки работ контролировалась плотность слоёв дорожных одежд, ровность слоёв оснований и покрытий, прочность материала и толщина покрытия. Однако, не осуществлялся контроль сцепления шины автомобиля с покрытием (для верхних слоёв) или шероховатость покрытия, в связи с отсутствием необходимого оборудования.

Следует отметить, что локальными сметами по всем муниципальным контрактам планировалась срезка старого асфальтобетонного слоя толщиной до 50 мм и перевозка на расстояние до 7 км. Общее количество лома асфальтобетонного составило 3 526 тонн. Пунктом 3.4.23 муниципальных контрактов предусмотрено, что при транспортировке демонтированного асфальтобетонного покрытия место складирования определяется Заказчиком. Согласно пояснениям специалистов НГ МКУ КХ «СЕЗ» демонтированный асфальтобетон вывозился на базу ООО «Спецкоммунсервис» для повторного использования на объектах города.

При этом, НГ МКУ КХ «СЕЗ» принимал асфальтобетонный лом у Подрядчиков без составления актов с указанием объёма, принятого лома, без оприходования лома в бухгалтерском учёте.

Согласно п. 4.12 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 №15/1, возвратные суммы уменьшают размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений и представляют собой стоимость пригодных для повторного применения конструкций, материалов и изделий, полученных при разборке конструкций или сносе зданий и сооружений, осуществляемых в соответствии с утвержденными проектными решениями.

Данные суммы не подлежат исключению из итога локального сметного расчёта (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы».

Величина возвратных сумм определяется на основе приводимых также за итогом расчёта (сметы) номенклатуры и количества, получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий, а также их стоимости, которая складывается из цены возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению полученных конструкций, материалов и изделий в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. В состав возвратных сумм также включается стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации.

В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Необходимо отметить, что полученные от разборки или попутной добычи материалы, изделия и конструкции являются собственностью заказчика, в связи с чем службы заказчика должны обеспечить надлежащий контроль над полнотой возврата подрядчиком соответствующих материальных ценностей. В случае дальнейшего использования подрядчиком данных конструкций, материалов и изделий при строительстве объекта их стоимость подлежит оплате заказчику. Во избежание споров порядок документирования и распоряжения такими конструкциями, материалами и изделиями надлежит дополнительно закрепить в договоре строительного подряда.

Исходя из пункта 106 Инструкции о применении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённого Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее по тексту - Инструкция № 157н) фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учёту, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

В соответствии с пунктом 118 Инструкции № 157н, пунктом 23 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учёта, утверждённой приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее по тексту – Инструкция № 162н) металлолом, полученный в ходе демонтажа (разборки) списываемого имущества, подлежит оприходованию в составе материальных запасов на счете 10500 «Материальные запасы» (далее по тексту – счёт 105) по текущей оценочной стоимости (справедливой стоимости) на дату его принятия к учёту.

Определяется такая стоимость комиссией учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов методом рыночных цен, то есть на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами, совершенных без отсрочки платежа (пункты 52, 54, 55 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности»).

В нарушение пункта 118 Инструкции № 157н, пункта 23 Инструкции                  № 162н НГ МКУ КХ «СЕЗ» на счёт 105 не оприходовал асфальтобетонный лом, полученный в результате разбора дорожного полотна.

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ) казённое учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Таким образом, реализация лома является одним из видов приносящей доход деятельности, которой казённые учреждения вправе заниматься.

Согласно статье 62 БК РФ средства, полученные от продажи имущества казённого учреждения, относятся к неналоговым доходам и подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации по нормативу 100 %.

Согласно программному продукту «Смета МДС 2020» стоимость 1 тонны асфальтобетонного лома составляет 51 рубль 29 копеек в ценах 2001 года, что в текущих ценах ориентировочно составляет 510 рублей (51,29*10).

Таким образом, стоимость реализации асфальтобетонного лома, полученного при ремонте дорог, ориентировочно составляет 1 798 260 рублей (3526 тонн* 510 рублей).

Исходя из вышеизложенного следует, что Учреждением не осуществлялись мероприятия, направленные на получение экономической выгоды от реализации асфальтобетонного лома, полученного в результате разбора дорожного полотна при ремонте автомобильных дорог, что привело к недополучению потенциального дохода в бюджет муниципального образования в сумме в 1 798 260 рублей.

Таким образом, в ходе контрольного мероприятия установлено:

- В нарушение статьи 306.4 БК РФ Учреждением израсходованы (нецелевое использование) бюджетные средства в сумме 580 958 рублей на оплату работ по улице Парковая в объёме 553 м2 в рамках исполнения контракта на ремонт дороги по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная).

- Предотвращено нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту автодороги по улице Владимира Петухова (на участке от улицы Мамонтовская) в сумме 156 670 рублей.

- НГ МКУ КХ «СЕЗ» принимал асфальтобетонный лом у Подрядчиков без составления актов с указанием объёма, принятого лома, без оприходования лома в бухгалтерском учёте. Учреждение не обеспечило учёт и использование возвратных материалов, что привело к недополучено в бюджет муниципального образования потенциального дохода в 1 798 260 рублей.

- Факты ненадлежащего исполнения Учреждением функций строительного контроля за качеством и полнотой ведения исполнительной документации (несоответствие фактических площадей карт ремонта указанным на исполнительных схемах, не на всех схемах указаны места вырубок асфальтобетонной смеси).

- Учреждением не осуществлялся контроль сцепления шины автомобиля с покрытием (для верхних слоёв) или шероховатость покрытия, в связи с отсутствием необходимого оборудования.

- Работы по ремонту дороги по улице Мамонтовская (на участке от улицы Владимира Петухова до улицы Объездная) включены работы на участке улицы Парковая площадью 935,0 м2. Данная площадь не включалась в сметный расчёт.

На основании вышеизложенного, рекомендуем:

- Повысить финансовую дисциплину: не допускать нецелевого расходования бюджетных средств.

- Провести работу по восстановлению средств в бюджет в сумме                580 958 рублей, оплаченных за фактически невыполненные объёмы работ.

- Провести анализ недостатков, выявленных при визуальном осмотре, с целью недопущения их в дальнейшем при проведении ремонтных работ.

- Провести работу по организации бухгалтерского учёта асфальтобетонного лома в соответствии с требованиями Инструкций № 157н и № 162н, с целью последующей его реализации и получения дохода в бюджет муниципального образования.

- Организовать надлежащий строительный контроль: за качеством и полнотой ведения исполнительной документации, сцепления шины автомобиля с покрытием (для верхних слоёв) или шероховатости покрытия.

Председатель Счётной палаты                                                    	С.А. Гичкина

Исполнители:

Начальник инспекторского отдела № 2

Счётной палаты								         Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 1

Счётной палаты								        Н.В. Шувалова