АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2022											  № 39-р

г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 24.09.2021 № 253-р «Об утверждении Плана

мероприятий («дорожной карты») администрации города

Нефтеюганска по строительству объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, во исполнение пункта 1 Протокольного решения № 9 по результатам встречи с семьями граждан,  погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 4 декабря 2016 года на территории Ханты-Мансийского района от 10.12.2021:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 24.09.2021 № 253-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по строительству объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске»,  изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города М.В.Ускова.

Глава города Нефтеюганска 				                                      Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 10.02.2022 № 39-р

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска по строительству объекта

«Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I этап – Корректировка сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы сметной стоимости |  |  |  |
| 1.1. | Определение стоимости корректировки сметной документации и прохождения повторной государственной экспертизы сметной стоимости | МКУ «Управление капитального строительства» | до 28.01.2022 |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в части дополнительного объема финансирования, необходимого для корректировки сметной документации и прохождения повторной государственной экспертизы сметной стоимости | Комитет физической культуры и спорта администрации г.Нефтеюганска Департамент финансов Департамент градостроительства и земельных отношений | до 18.02.2022 |
| 1.3. | Проведение процедуры торгов по определению проектной организации на выполнение работ по корректировке сметной документации и прохождению повторной государственной экспертизы сметной стоимости и заключение муниципального контракта | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска МКУ «Управление капитального строительства» | до 15.04.2022 |
| 1.4. | Корректировка сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы сметной стоимости | МКУ «Управление капитального строительства», проектная организация | до 02.09.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II этап – Строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта |  |  |  |
| 2.1. | Определение расчетной стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации строительства объекта, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24.07.2020 № 307-п «О порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» | МКУ «Управление капитального строительства» | до 11.09.2022 |
| 2.2. | Направление в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инвестиционного предложения по выделению дополнительного объёма финансирования в рамках государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Департамент финансов администрации города Нефтеюганска Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | до 15.09.2022 |
| 2.3. | Внесение изменений в государственную программу автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» в части дополнительного объема финансирования, необходимого для реализации объекта | Департамент физической культуры и спорта ХМАО - Югры | до 03.10.2022 |
| 2.4. | Обеспечение доли софинансирования в местном бюджете по годам реализации объекта, внесение изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Департамент финансов администрации города Нефтеюганска Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | до 03.10.2022 |
| 2.5. | Заключение между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом физической культуры и спорта ХМАО - Югры дополнительного соглашения о финансировании строительства объекта | Департамент физической культуры и спорта ХМАО - Югры, администрация города Нефтеюганска | до 10.10.2022 |
| 2.6. | Направление конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта в Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | МКУ «Управление капитального строительства» | 15 рабочих со дня доведения финансирования в полном объеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.7. | Проведение процедуры торгов по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ | Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15 рабочих дней со дня размещения заявки |
| 2.8. | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Управление капитального строительства», подрядная организация | не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов торгов |
| 2.9. | Ввод объекта в эксплуатацию | МКУ «Управление капитального строительства», подрядная организация | в течение 24 месяца с даты заключения контракта |