****

**АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА нЕФТЕЮГАНСКА**

**Распоряжение**

18.02.2022 № 56-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска в 2022 году**

В соответствии с поручением главы города Нефтеюганска Э.Х.Бугай от 19.01.2022 по итогам работы в 2021 году:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска в 2022 году (далее - дорожная карта) согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Сивков С.П.) осуществлять мониторинг реализации дорожной карты.

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска О.Г.Чурикову.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение |
|  |  | к распоряжению |
|  |  | администрации города |
|  |  | от 18.02.2022 № 56-р |

План мероприятий («дорожная карта»)

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроквыполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определение объектов ремонта автомобильных дорог на 2022 год  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | январь 2022 г.,выполнено |
| 2. | Расчет стоимости (начально-максимальной цены контракта) на объекты ремонта автомобильных дорог:-автомобильная дорога «Проезд 5 П»;-автомобильная дорога «Проезд 8П». | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | февраль 2022 г.,выполнено |
| 3. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» по подпрограмме «Автомобильные дороги», основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | февраль 2022 г., выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Подготовка технического задания, направление документации в НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» для размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | до 01 марта 2022 г. |
| 5. | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика») | апрель 2022 г. |
| 6. | Выполнение ремонта автомобильных дорог | Подрядные организации, победившие в аукционе | до 01.08. 2022 г. |