СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Стандарт организации деятельности

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ

(утверждён приказом Счётной палаты от 27.12.2019 № 64, в ред. приказа Счётной палаты от 29.12.2021 № 53)

2019 год

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Формирование и утверждение плана работы Счётной палаты | 4 |
| 3. | Форма, структура и содержание плана работы Счётной палаты | 4 |
| 4. | Корректировка плана работы Счётной палаты | 5 |
| 5. | Контроль исполнения плана работы Счётной палаты | 5 |
|  | Приложение к стандарту примерная форма плана работы Счётной палаты | 6 |

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности «Планирование работы Счётной палаты» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города от 31.03.2021 № 923-VI.

(пункт 1.1 в редакции приказа Счётной палаты от 29.12.2021 № 53)

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утверждёнными Коллегией Счётной палаты РФ (протокол от 17.10.2014 № 47К (993)).

1.3. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Счётной палаты города Нефтеюганска (далее – Счётная палата) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий Счётной палаты.

1.4. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения плана Счётной палаты;

- определение требований к форме, структуре и содержанию плана работы Счётной палаты;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плана работы Счётной палаты.

1.5. Планирование осуществляется с учётом всех видов и направлений деятельности Счётной палаты.

1.6. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Счётной палаты;

- формирование  и утверждение планов работы Счётной палаты.

1.7. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы Счётной палаты.

1.8. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности Счётной палаты);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Счётной палаты;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля;

- координации плана работы Счётной палаты с планами работы других органов финансового контроля.

1.9. План работы формируется исходя из необходимости обеспечения всех полномочий Счётной палаты, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета муниципального образования и управлением муниципальным имуществом.

Годовой план Счётной палаты определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в очередном году. План работы утверждается приказом Счётной палаты.

2. Формирование и утверждение плана работы Счётной палаты

2.1. План работы Счётной палаты на очередной год подлежит утверждению в срок до 30 декабря текущего года.

2.2. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта плана работы подлежат поручения Думы города Нефтеюганска, предложения и запросы главы города Нефтеюганска.

2.3. Включение в план работы мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

2.4. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация плана работы Счётной палаты с планом работы органа внутреннего финансового контроля.

2.5. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Счётной палаты, установленным действующим законодательством.

2.6. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования муниципальных средств не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 6 месяцев.

2.7. План работы должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3. Форма, структура и содержание плана работы Счётной палаты

3.1. План работы имеет табличную форму, соответствующую примерной форме годового плана работы Счётной палаты (приложение к стандарту).

3.2. В графе «Наименование (цель) мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий.

3.3. В графе «Объект контроля» указывается наименование объекта контроля.

3.4. В плане работы в графе «Срок проведения мероприятия» указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

3.5. В графе «Основание для включения мероприятия в план» указываются законодательство Российской Федерации и (или) другие нормативные правовые акты, являющиеся основанием для проведения Счётной палатой мероприятий.

4. Корректировка плана работы Счётной палаты

4.1. Корректировка плана работы осуществляется в порядке, предусмотренном для его утверждения.

4.2.  Корректировка плана работы может осуществляться в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения плана работы;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Счётной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

- информации правоохранительных органов;

- предложений Думы города Нефтеюганска, главы города Нефтеюганска.

4.3. Корректировка плана работы Счётной палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения сроков проведения мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

5. Контроль исполнения плана работы Счётной палаты

5.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

5.2. Контроль исполнения плана работы осуществляет председатель (заместитель председателя) Счётной палаты.

Приложение к стандарту

Примерная форма годового плана работы Счётной палаты

ПЛАН

работы Счётной палаты города Нефтеюганска на _______ год

| №п/п | Наименование (цель) мероприятия | Объект контроля | Срок проведения мероприятия | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |