## муниципальные
Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 1 кваратал 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.03.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 1 квартал 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 93624608 | 14208700 | 1850000 | 77565908 | 464186000 | 94086800 | 7880600 | 362218600 | 49305199.31 | 2781568.74 | 1661129.87 | 44862500.7 | 52.6626 | 19.5765 | 89.7908 | 57.8379 | 10.6219 | 2.9564 | 21.0787 | 12.3855
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 68898308 | 0 | 0 | 68898308 | 310926800 | 0 | 0 | 310926800 | 40786572.7 | 0 | 0 | 40786572.7 | 59.1982 |  |  | 59.1982 | 13.1177 |  |  | 13.1177
Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 68898308 | 0 | 0 | 68898308 | 308246300 | 0 | 0 | 308246300 | 40786572.7 | 0 | 0 | 40786572.7 | 59.1982 |  |  | 59.1982 | 13.2318 |  |  | 13.2318
Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380500 | 0 | 0 | 1380500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 16212700 | 14208700 | 1850000 | 154000 | 98884300 | 90079700 | 7880600 | 924000 | 4442698.61 | 2781568.74 | 1661129.87 | 0 | 27.4026 | 19.5765 | 89.7908 | 0 | 4.4928 | 3.0879 | 21.0787 | 0
Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 7137100 | 5133100 | 1850000 | 154000 | 35740400 | 26945500 | 7870900 | 924000 | 4442698.61 | 2781568.74 | 1661129.87 | 0 | 62.248 | 54.1889 | 89.7908 | 0 | 12.4305 | 10.3229 | 21.1047 | 0
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 9075600 | 9075600 | 0 | 0 | 63134200 | 63134200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329300 | 4007100 | 0 | 2322200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329300 | 4007100 | 0 | 2322200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8513600 | 0 | 0 | 8513600 | 48045600 | 0 | 0 | 48045600 | 4075928 | 0 | 0 | 4075928 | 47.8755 |  |  | 47.8755 | 8.4835 |  |  | 8.4835
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 4118200 | 0 | 0 | 4118200 | 24061700 | 0 | 0 | 24061700 | 1733290.08 | 0 | 0 | 1733290.08 | 42.0885 |  |  | 42.0885 | 7.2035 |  |  | 7.2035
| ДМИ | 4395400 | 0 | 0 | 4395400 | 23983900 | 0 | 0 | 23983900 | 2342637.92 | 0 | 0 | 2342637.92 | 53.2975 |  |  | 53.2975 | 9.7675 |  |  | 9.7675
1

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901