## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 1 полугодие 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.06.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 1 полугодие 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19
13 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 246373936 | 61934124 | 3963000 | 180476812 | 468557694 | 94718000 | 7880600 | 365959094 | 147727262.11 | 24179005.34 | 3470308.15 | 120077948.62 | 59.9606 | 39.0399 | 87.5677 | 66.5337 | 31.5281 | 25.5274 | 44.0361 | 32.8118
13.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 157561457 | 0 | 0 | 157561457 | 314084425 | 0 | 0 | 314084425 | 104474010.78 | 0 | 0 | 104474010.78 | 66.3068 |  |  | 66.3068 | 33.263 |  |  | 33.263
13.1.1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 157036944 | 0 | 0 | 157036944 | 311625827 | 0 | 0 | 311625827 | 104126943.09 | 0 | 0 | 104126943.09 | 66.3073 |  |  | 66.3073 | 33.4141 |  |  | 33.4141
13.1.2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 389700 | 0 | 0 | 389700 | 1380500 | 0 | 0 | 1380500 | 290000 | 0 | 0 | 290000 | 74.4162 |  |  | 74.4162 | 21.0069 |  |  | 21.0069
13.1.3 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 134813 | 0 | 0 | 134813 | 1078098 | 0 | 0 | 1078098 | 57067.69 | 0 | 0 | 57067.69 | 42.331 |  |  | 42.331 | 5.2934 |  |  | 5.2934
13.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 62139024 | 57751024 | 3963000 | 425000 | 98924300 | 90079700 | 7880600 | 964000 | 27689313.49 | 24179005.34 | 3470308.15 | 40000 | 44.5603 | 41.8677 | 87.5677 | 9.4118 | 27.9904 | 26.8418 | 44.0361 | 4.1494
13.2.1 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 17175924 | 12787924 | 3963000 | 425000 | 35780400 | 26945500 | 7870900 | 964000 | 11587743.9 | 8077435.75 | 3470308.15 | 40000 | 67.465 | 63.1646 | 87.5677 | 9.4118 | 32.3857 | 29.9769 | 44.0904 | 4.1494
13.2.2 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2.3 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 44963100 | 44963100 | 0 | 0 | 63134200 | 63134200 | 0 | 0 | 16101569.59 | 16101569.59 | 0 | 0 | 35.8106 | 35.8106 |  |  | 25.5037 | 25.5037
13.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 4242800 | 3983100 | 0 | 259700 | 6329300 | 4438300 | 0 | 1891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.3.1 | Популяризация предпринимательства | ДДА | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.3.2 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.3.3 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 4192800 | 3983100 | 0 | 209700 | 5800100 | 3983100 | 0 | 1817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 22430655 | 200000 | 0 | 22230655 | 49219669 | 200000 | 0 | 49019669 | 15563937.84 | 0 | 0 | 15563937.84 | 69.3869 | 0 |  | 70.0112 | 31.6214 | 0 |  | 31.7504
13.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 11677925 | 200000 | 0 | 11477925 | 24628478 | 200000 | 0 | 24428478 | 7604838.26 | 0 | 0 | 7604838.26 | 65.1215 | 0 |  | 66.2562 | 30.8782 | 0 |  | 31.131
|  | ДМИ | 10752730 | 0 | 0 | 10752730 | 24591191 | 0 | 0 | 24591191 | 7959099.58 | 0 | 0 | 7959099.58 | 74.0193 |  |  | 74.0193 | 32.3657 |  |  | 32.3657

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901