****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

25.07.2022 № 1475-п

|  |
| --- |
| г.Нефтеюганск |
|  |

 **Об изменении существенных условий муниципального контракта № ЭА.2022.00009 от 11.04.2022 на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" *(*Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2022 № 222-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановление администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом Протокола №4 от 27.06.2022 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

 1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № ЭА.2022.00009 от 11.04.2022 на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» *(*Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)

на сумму 4 462 575 ,56 рублей, заключённого между муниципальным казённым учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и ООО «ГОРОДОСТРОЙ», а именно:

 1.1.Установить авансовый платеж в размере 1 880 000,00 рублей на приобретение оборудования для выполнения работ по контракту.

 1.2.Внести изменение в график производства работ согласно приложению 1.

 1.3.Включить график оплаты выполненных работ с разбивкой на этапы согласно приложению 2.

 2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2022.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Г.Чурикову.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 25.07.2022 № 1475-п

**График производства работ**

Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

*(Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование этапов работ** | **Начало выполнения работ** | **\*Окончание выполнения работ** |
| 1 | **1 ЭТАП** - закупка материалов, конструкций, оборудования - подготовка основания (бетонные работы) | В течении 1 (одного) дня с момента подписания муниципального контракта |  До 29.07.2022 |
| 2 | **2 ЭТАП** Работы по благоустройству:- подготовка территории. - устройство покрытия из резиновой крошки, тип III;- обустройство игровой площадки, установка МАФ;- устройство площадки ПМ-3; | с 30.07.2022 | по 25.08.2022 |
| 3 | Приемка исполнительной документации | до 31.08.2022 года. |

\* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

 от 25.07.2022 № 1475-п

**График оплаты выполненных работ**

Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

*(Благоустройство общественной территории 10 микрорайона, в районе домов № 22, 26, 27, 31, г. Нефтеюганск)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование этапов работ** | **Срок оплаты** | **Сумма этапов** |
| 1 | **1 ЭТАП** - закупка материалов, конструкций, оборудования - подготовка основания (бетонные работы) | По авансу - с даты поступления счета на оплату, не более 7 (семи) рабочих дней.По 1 этапу - не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке  | **2 004** **075,83** (Два миллиона четыре тысячи семьдесят пять рублей 83 копейки) |
| 2 | **2 ЭТАП** Работы по благоустройству:- подготовка территории. - устройство покрытия из резиновой крошки, тип III;- обустройство игровой площадки, установка МАФ;- устройство площадки ПМ-3; | Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке | **2 458 499,73** (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 73 копейки) |
| 3 | Приемка исполнительной документации | до 31.08.2022 года. |

\* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.