## Подготовка
Приложение к письму
Отчет о мероприятиях по подготовке к проведению и проведении закупок в целях заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по проведению дезинсекции и дератизации и условиях данных муниципальных контрактов в 2022 году.
№ | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Информация о процедуре торгов (стадия выполнения: дата опубликования извещения, дата окончания приема заявок, дата проведения аукциона, дата заключения контракта) | Сроки проведения обработок | Дата начала проведения обработок | Стоимость за 1 гектар (рекомендовано Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2017 № 73-п)
1 | г.Нефтеюганск | Акарицидная обработка | 1.Заключен контракт № ЭА.2022.00018 от 17.05.2022 "На оказание услуг по дезинсекции и дератизации"; 2.Заключен контракт №44-22 от 29.04.2022 "На оказание услуг по дезинсекции на проведение обработки территорий бюджетных учреждений города" 3.Заключен контракт №65-22 от 27.05.2022 "На оказание услуг по дезинсекции" (акарицидной обработке территорий бюджетных учреждений г.Нефтеюганска) | 1 обработка: с 17-05.--. по -02-06.2022 2 обработка: с 15.06.05 по 30.06.2022 3 обработка: с --.--. по --.-- 2022 | 1 обработка: с 15.05.22. по 22.06.2022 2 обработка: с 21.06.2022 по 30.06.2022 3 обработка: с --.--. по --.-- 2022 | 6724.4
|  | Барьерная дератизация | 1.Заключен контракт № ЭА.2022.00018 от 17.05.2022 «На оказание услуг по дезинсекции и дератизации» | 1 обработка: с 09.05.по 05.06 2022 2 обработка: с 22.08. по 18.09.2022 3 обработка: с --.--. по --.-- 2022 | 1 обработка: с 19.05.2022 по 21.05.2022 2 обработка: с --.--. по --.--. 2022 | 535.56
|  | Ларвицидная обработка | 1.Заключен контракт № ЭА.2022.00018 от 17.05.2022 «На оказание услуг по дезинсекции и дератизации» | 1 обработка: с 23.05. по 05.06.2022 2 обработка: с 20.06. по 03.07.2022 3 обработка: с --.--. по --.-- 2022 | 1 обработка: с 31.05.2022 по 01.06.2022 2 обработка: с 20.06.2022 по 03.07.2022 | 6724.4
|  | Контроль эффективности обработок и дератизации | 1.Заключен контракт №48-22 от 29.04.2022 "Контроль эффетивности проведенных обработок" |  |  | 4914.5
Мазикова Наталья Александровна. 8(3467)960-630

## 1- этап
Еженедельный отчет органа местного самоуправления МО г. Нефтеюганск о переданных государственных полномочиях по проведению дезинсекции и дератизации в 2022 году (нарастающий итог)
№ | Наименование МО | Виды обработок | Объекты и площади, планируемые для проведения обработок |  |  |  | Объекты и площади, фактически обработанные |  |  |  | % исполнения
[5 empty] | в том числе летние оздоровительные учреждения |  |  |  | в том числе летние оздоровительные учреждения |  |  |  | в том числе летние оздоровительные учреждения
|  |  | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| г.Нефтеюганск | Акарицидная обработка | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | 83.3
|  | Барьерная дератизация | 1 | 56.75 | 1 | 56.75 | 1 | 56.75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  | Ларвицидная обработка | 1 | 202.9 | 1 | 202.9 | 1 | 202.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  | Контроль обработок | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | 100

## 2-этап
Еженедельный отчет органа местного самоуправления МО г. Нефтеюганск о переданных государственных полномочиях по проведению дезинсекции и дератизации в 2022 году (нарастающий итог)
№ | Наименование МО | Виды обработок | Объекты и площади, планируемые для проведения обработок |  |  |  | Объекты и площади, фактически обработанные |  |  |  | % исполнения
[5 empty] | в том числе летние оздоровительные учреждения |  |  |  | в том числе летние оздоровительные учреждения |  |  |  | в том числе летние оздоровительные учреждения
|  |  | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| г.Нефтеюганск | Акарицидная обработка | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Барьерная дератизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Ларвицидная обработка | 1 | 202.9 | 0 | 0 | 1 | 202.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Контроль обработок | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 47 | 184.02 | 9 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3-этап
Еженедельный отчет органа местного самоуправления МО .Нефтеюганск о переданных государственных полномочиях по проведению дезинсекции и дератизации в 2021 году (нарастающий итог)
№ | Наименование МО | Виды обработок | Объекты и площади, планируемые для проведения обработок |  |  |  | Объекты и площади, фактически обработанные |  |  |  | % исполнения
[5 empty] | в том числе летние оздоровительные учреждения |  |  |  | в том числе летние оздоровительные учреждения |  |  |  | в том числе летние оздоровительные учреждения
|  |  | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га | Кол-во | га
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| г.Нефтеюганск | Акарицидная обработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Барьерная дератизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Ларвицидная обработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Контроль обработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!