## май
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2022 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.06.2022 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 3016484918 | 32699600 | 2532171700 | 451613618 | 264461782.19 | 229057.76 | 199789186.92 | 64443537.51 | 8.7672 | 0.70049 | 7.89 | 14.2696
1 | Подпрограмма I "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 125128130 | 0 | 39323300 | 85804830 | 35543229.83 | 0 | 31746951.44 | 3796278.39 | 28.4055 |  | 80.7332 | 4.4243
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 6146400 | 0 | 406200 | 5740200 | 379470 | 0 | 0 | 379470 | 6.1739 |  | 0 | 6.6107
1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО | 112783392 | 0 | 38917100 | 73866292 | 34886759.83 | 0 | 31746951.44 | 3139808.39 | 30.9325 |  | 81.5758 | 4.2507
1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ | 6198338 | 0 | 0 | 6198338 | 277000 | 0 | 0 | 277000 | 4.4689 |  |  | 4.4689
2 | Подпрограмма II "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 2726943065 | 0 | 2481518100 | 245424965 | 182210947.88 | 0 | 163703790.23 | 18507157.65 | 6.6819 |  | 6.5969 | 7.5409
2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДМИ | 2726943065 | 0 | 2481518100 | 245424965 | 182210947.88 | 0 | 163703790.23 | 18507157.65 | 6.6819 |  | 6.5969 | 7.5409
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 44656800 | 32699600 | 11330300 | 626900 | 4807908 | 229057.76 | 4338445.25 | 240404.99 | 10.7664 | 0.70049 | 38.2906 | 38.3482
3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан | ДОиМП | 12537500 | 597400 | 11313200 | 626900 | 4807908 | 229057.76 | 4338445.25 | 240404.99 | 38.3482 | 38.3424 | 38.3485 | 38.3482
3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 32119300 | 32102200 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 119756923 | 0 | 0 | 119756923 | 41899696.48 | 0 | 0 | 41899696.48 | 34.9873 |  |  | 34.9873
4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 119756923 | 0 | 0 | 119756923 | 41899696.48 | 0 | 0 | 41899696.48 | 34.9873 |  |  | 34.9873
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования