## июнь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2022 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2022 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 2980897496.49 | 32365616.98 | 2525847722.51 | 422684157 | 414619230.2 | 229057.76 | 329139444.32 | 85250728.12 | 13.9092 | 0.0070772 | 13.0309 | 20.1689
1 | Подпрограмма I "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 95943565 | 0 | 39323300 | 56620265 | 35543229.83 | 0 | 31746951.44 | 3796278.39 | 37.046 |  | 80.7332 | 6.7048
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 6146400 | 0 | 406200 | 5740200 | 379470 | 0 | 0 | 379470 | 6.1739 |  | 0 | 6.6107
1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства | ДГиЗО | 83598827 | 0 | 38917100 | 44681727 | 34886759.83 | 0 | 31746951.44 | 3139808.39 | 41.7312 |  | 81.5758 | 7.0271
1.3 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДЖКХ | 6198338 | 0 | 0 | 6198338 | 277000 | 0 | 0 | 277000 | 4.4689 |  |  | 4.4689
2 | Подпрограмма II "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 2726943065 | 0 | 2481518100 | 245424965 | 322037414.98 | 0 | 293054047.63 | 28983367.35 | 11.8095 |  | 11.8095 | 11.8095
2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | ДМИ | 2726943065 | 0 | 2481518100 | 245424965 | 322037414.98 | 0 | 293054047.63 | 28983367.35 | 11.8095 | #DIV/0! | 11.8095 | 11.8095
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 37648409.49 | 32365616.98 | 5006322.51 | 276470 | 4807908 | 229057.76 | 4338445.25 | 240404.99 | 12.7705 | 0.0070772 | 86.6593 | 86.9552
3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан |  | 5529109.49 | 263416.98 | 4989222.51 | 276470 | 4807908 | 229057.76 | 4338445.25 | 240404.99 | 86.9563 | 0.86956 | 86.9563 | 86.9552
|  | ДМИ | 721201.48 | 34359.22 | 650777.26 | 36065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 4807908.01 | 229057.76 | 4338445.25 | 240405 | 4807908 | 229057.76 | 4338445.25 | 240404.99 | 100 | 1 | 100 | 100
3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |  | 32119300 | 32102200 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМИ | 32102200 | 32102200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКХ | 17100 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 120362457 | 0 | 0 | 120362457 | 52230677.39 | 0 | 0 | 52230677.39 | 43.3945 |  |  | 43.3945
4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 120362457 | 0 | 0 | 120362457 | 52230677.39 | 0 | 0 | 52230677.39 | 43.3945 |  |  | 43.3945
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования