## Лист1
Отчет
об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов
на территории города Нефтеюганска
по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Региональный проект | Ответственный исполнитель | Запланированное финансирование на 2022 год (рублей) |  |  |  | Запланированное финансирование на I полугодие 2022 года |  |  |  | Освоение на 01.07.2022 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 2022 год | % исполнения к плану на I полугодие 2022 года | Целевые показатели |  |  | Примечание (мероприятия, направленные на реализацию национального проекта, причины низкого освоения)
| Запланированные мероприятия |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Всего | Всего | План на 2022 год |  | Исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20
Национальный проект «Жилье и городская среда»
1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Реализация мероприятия осуществляется в рамках:
Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 476-п
Муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденной постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п
1.1 | Приобретение жилья | Департамент муниципального имущества | 1934307485 | 491033533 | 1269186189 | 174087763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | 1249 | 605 | Данное мероприятие реализуется согласно адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы,утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п. | План по приобретению жилых помещений установлен на 3-4 кварталы 2022 года. В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации на приобретение 412 жилых помещений в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" площадью 23 390 кв.м. При приобретении данных квартир ориентировочно планируется осуществить закрытие этапов переселения 2020, 2021, 2022 годов. Ориентировочный срок заключения муниципальных контрактов: август-сентябрь 2022 года.
1.2 | Выкуп жилых помещений у собственников |  | 792635580 | 281306367 | 439992011 | 71337202 | 322037500 | 114291100 | 178763000 | 28983400 | 322037414.98 | 114291078.32 | 178762969.31 | 28983367.35 | 40.6287 | 100 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м. | 18.3525 | 8.5717 |  | По состоянию на 01.07.2022 перечислена выкупная стоимость за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в сумме 322 037 414,98 рублей. Таким образом, за отчетный период расселено 70 жилых помещений общей площадью 3 375,9 кв.м.
1,6134-дми