АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.08.2022 |  | № 1595-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении

мероприятий, посвященных празднованию Дня города и

Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, постановлением администрации города Нефтеюганска                   от 28.12.2021 № 2246-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2022 году», муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, в целях обеспечения условий для удовлетворения духовных запросов и организации досуга горожан администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 03.09.2022 мероприятия, посвященные празднованию Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, согласно приложению 3 к постановлению.

3.Запретить в период проведения праздничных мероприятий торговлю и пронос алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия на площади Юбилейной, Комсомольском бульваре, территории 2а микрорайна (КВЦ «Усть-Балык»), территории 3 микрорайона (площадка бывшего скейт-парка).

4.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска                                                                      М.В.Усков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 09.08.2022 №1595-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

| Бугай Эльвира Хакимьяновна Пастухов Андрей Викторович Поливенко Наталья Николаевна Члены комитета: | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь. |
| --- | --- |
| Лямова Татьяна Викторовна Сивков Сергей Петрович | -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Григорьева Светлана Александровна | -директор департамента экономического развития администрации города; |
| Журавлев Вячеслав Юрьевич | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Комарницкий Александр Александрович Мамаева Светлана Владимировна | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Коростелев Максим Сергеевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Граблев Андрей Евгеньевич | -временно исполняющий обязанности заместителя начальника 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); |
| Сковбель Ирина Александровна Смирнов Дмитрий Евгеньевич Никитин Дмитрий Юрьевич | -временно исполняющий обязанности главного врача БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -начальник управления по региональной политике и корпоративным вопросам общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (по согласованию); -пресс-секретарь общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 09.08.2022 №1595-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию Дня города и

Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета, саунд-чек | 10.00-15.00 часов | площадь Юбилейная | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 10.00-22.00 часов | площадь Юбилейная, Комсомольский бульвар, 3 микрорайон (площадка бывшего скейт-парка) | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее - ДЭР) |
| 3. | Фестиваль БиблиоFest «Город мечты», подведение итогов фотоконкурса «Библиотека и Я», танцевальный флешмоб, работа этноплощадок | 11.00-14.00 часов | площадка у городской библиотеки | ККиТ |
| 4. | «Нефтеюганский Арбат» - выставка художественного творчества | 13.00-17.00 часов | Комсомольский бульвар | ККиТ |
| 5. | Музейно-просветительское мероприятие «Город молодой мой» | 14.00-16.00 часов | территория Культурно-выставочного центра «Усть-Балык» | ККиТ |
| 6. | Концертные программы с участием духового оркестра и ОРНИ «Самоцвет Сибири» | 14.00-15.30 часов | площадь у спортивного комплекса «Сибиряк» | ККиТ |
| 7. | Концертная программа творческих коллективов, показательные выступления спортсменов | 15.00-19.00 часов | сцена на площади Юбилейной | ККиТ, Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП), комитет физической культуры и спорта (далее - КФКиС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Детские игровые программы | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 9. | Спортивные состязания (гири, армреслинг, перетягивание каната и т.п.) | 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная | КФКиС |
| 10. | Тематический пролог | 18.50-19.00 часов | сцена на площади Юбилейной | ККиТ |
| 11. | Выступление официальных лиц | 19.00-19.10 часов | сцена на площади Юбилейной | ККиТ, ООО «РН-Юганскнефтегаз» (далее – ООО «РН-ЮНГ», по согласованию) |
| 12. | Выступление звезд эстрады | 19.10-21.50 часов | сцена на площади Юбилейной | ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 13. | Праздничный фейерверк | 22.00-22.10 | улица Набережная у памятника «Первопроходцы» | ККиТ |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 09.08.2022 №1595-п

План

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 22.08.2022 | ККиТ |
| 2. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в мероприятии | до 27.08.2022 | ККиТ, ДЭР, ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 22.08.2022 | Департамент по делам администрации (далее - ДДА) |
| 4. | Установка сценического комплекса, палаток для артистов, звукорежиссеров | с 31.08.2022 | ККиТ, ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение мониторинга территории размещения сценического комплекса средствами городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» для обеспечения сохранности устанавливаемого сценического комплекса и палаток | с 31.08.2022 до 04.09.2022 | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Нефтеюганска |
| 6. | Художественное оформление сценической площадки | до 03.09.2022 | ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 7. | Ограждение территории площади Юбилейной турникетами | 03.09.2022 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ) |
| 8. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 03.09.2022 | ДДА, Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее - ОМВД) |
| 9. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания, организация детских аттракционов | 03.09.2022 | ДЭР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 03.09.2022 | ККиТ |
| 11. | Организация работы выставки художественного и декоративно-прикладного искусства «Нефтеюганский Арбат» | 03.09.2022 | ККиТ |
| 12. | Организация фестиваля БиблиоFest «Город мечты» | 03.09.2022 | ККиТ |
| 13. | Организация музейно-просветительского мероприятия «Город молодой мой» | 03.09.2022 | ККиТ |
| 14. | Участие творческих коллективов в концертной программе, организация спортивных показательных выступлений на сцене | 03.09.2022 | ККиТ, ДОиМП, КФКиС |
| 15. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 03.09.2022 | ККиТ |
| 16. | Организация спортивных состязаний | 03.09.2022 | КФКиС |
| 17. | Проведение игровых и развлекательных программ | 03.09.2022 | ККиТ |
| 18. | Освещение мероприятия в СМИ | 03.09.2022 | ДДА |
| 19. | Размещение коллективов художественной самодеятельности в здании МБУК «Городская библиотека» | 03.09.2022 | ККиТ |
| 20. | Размещение звезд эстрады в здании МБУК «Городская библиотека» | 03.09.2022 | ККиТ |
| 21. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятий, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 03.09.2022 | ДЖКХ |
| 22. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятий | 03.09.2022 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - 6 ПСО ФПС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Организация обеспечения безопасности | 03.09.2022 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (далее - ОПП); ОМВД; Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны; 6 ПСО ФПС; ДДА; ДЭР; ККиТ; Народная дружина (далее - НД) |
| 24. | Корректировка работы маршрутов городского транспорта по ул.Гагарина | 03.09.2022 с 15.00-22.00 | ДЖКХ |
| 25. | Корректировка работы маршрутов городского транспорта по ул.Набережная | 03.09.2022 с 21.30-22.30 | ДЖКХ |
| 26. | Ограничение движения автомобильного транспорта по ул.Гагарина | 03.09.2022 с 15.00-22.00 | ОМВД |
| 27. | Ограничение движения автомобильного транспорта по ул.Набережная | 03.09.2022 с 21.30-22.30 | ОМВД |
| 28. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 03.09.2022 | БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |