## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН за 9 месяцев 2022 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2022 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.09.2022 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 9 месяцев 2022 года |  |  |  | % исполнения к плану за 2022 год |  |  |  | Экономия | Под контракты | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
13 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 347328141 | 69322234 | 5665880 | 272340027 | 458309217 | 84118400 | 7880600 | 366310217 | 273460363.92 | 52933308.49 | 5421409.62 | 215105645.81 | 78.7326 | 76.3583 | 95.6852 | 78.9842 | 59.6672 | 62.9271 | 68.7944 | 58.7223
13.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 233165093 | 0 | 0 | 233165093 | 312171720 | 0 | 0 | 312171720 | 185152335.7 | 0 | 0 | 185152335.7 | 79.4083 |  |  | 79.4083 | 59.3111 |  |  | 59.3111
13.1.1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | ДДА | 232306261 | 0 | 0 | 232306261 | 310304907 | 0 | 0 | 310304907 | 184790762.13 | 0 | 0 | 184790762.13 | 79.5462 |  |  | 79.5462 | 59.5514 |  |  | 59.5514
13.1.2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 780500 | 0 | 0 | 780500 | 1380500 | 0 | 0 | 1380500 | 290000 | 0 | 0 | 290000 | 37.1557 |  |  | 37.1557 | 21.0069 |  |  | 21.0069
13.1.3 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | ДГиЗО | 78332 | 0 | 0 | 78332 | 486313 | 0 | 0 | 486313 | 71573.57 | 0 | 0 | 71573.57 | 91.3721 |  |  | 91.3721 | 14.7176 |  |  | 14.7176
13.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 70853642 | 64683934 | 5665880 | 503828 | 88172528 | 79480100 | 7880600 | 811828 | 54079038.12 | 48295008.5 | 5421409.62 | 362620 | 76.325 | 74.6631 | 95.6852 | 71.973 | 61.3332 | 60.7636 | 68.7944 | 44.6671
13.2.1 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | ДДА | 26919662 | 20752834 | 5663000 | 503828 | 35628228 | 26945500 | 7870900 | 811828 | 21749554.15 | 15965524.53 | 5421409.62 | 362620 | 80.7943 | 76.9318 | 95.7339 | 71.973 | 61.0458 | 59.2512 | 68.8792 | 44.6671
13.2.2 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | ДДА | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.2.3 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 43931100 | 43931100 | 0 | 0 | 52534600 | 52534600 | 0 | 0 | 32329483.97 | 32329483.97 | 0 | 0 | 73.5913 | 73.5913 |  |  | 61.5394 | 61.5394
13.3 | Подпрограмма "Развитие конкуренции и потребительского рынка" |  | 2416000 | 0 | 0 | 2416000 | 2416000 | 0 | 0 | 2416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.3.1 | Подпрограмма "Развитие конкуренции и потребительского рынка" | ДМИ | 2416000 | 0 | 0 | 2416000 | 2416000 | 0 | 0 | 2416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.4 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 6329300 | 4438300 | 0 | 1891000 | 6329300 | 4438300 | 0 | 1891000 | 6329299.99 | 4438299.99 | 0 | 1891000 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
13.4.1 | Популяризация предпринимательства | ДДА | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
13.4.2 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | ДДА | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 479200 | 455200 | 0 | 24000 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
13.4.3 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 5800100 | 3983100 | 0 | 1817000 | 5800100 | 3983100 | 0 | 1817000 | 5800099.99 | 3983099.99 | 0 | 1817000 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
13.5 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 34564106 | 200000 | 0 | 34364106 | 49219669 | 200000 | 0 | 49019669 | 27899690.11 | 200000 | 0 | 27699690.11 | 80.7187 | 100 |  | 80.6065 | 56.684 | 100 |  | 56.5073
13.5.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 18140421 | 200000 | 0 | 17940421 | 24628478 | 200000 | 0 | 24428478 | 14262109.45 | 200000 | 0 | 14062109.45 | 78.6206 | 100 |  | 78.3823 | 57.909 | 100 |  | 57.5644
|  | ДМИ | 16423685 | 0 | 0 | 16423685 | 24591191 | 0 | 0 | 24591191 | 13637580.66 | 0 | 0 | 13637580.66 | 83.0361 |  |  | 83.0361 | 55.4572 |  |  | 55.4572

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901